## Orçamento-Anexo I
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
OBRA:	Elaboração de Projetos Complementares em obras de Construção/Reforma para a Procuradoria Geral de Justiça.
LOCAL:	A definir					Data-base:	Abril/2023

ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	FONTE	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
ITEM					UNIT-R$	TOTAL-R$
01	SERVIÇOS INICIAIS					424.370,00
1.1	PGJ-CONS-PROJ-CI-01	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO (ATÉ 750 M²)	Composição Própria	M²	1.500,00	R$ 11,56	R$ 17.340,00
1.2	PGJ-CONS-PROJ-CI-02	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO ACIMA DE 750 M² (SPRINKLER)	Composição Própria	M²	8.500,00	R$ 13,18	R$ 112.030,00
1.3	PGJ-CONS-PROJ-IH-01	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Composição Própria	M²	10.000,00	R$ 11,34	R$ 113.400,00
1.4	PGJ-CONS-PROJ-AP-01	FORNECIMENTO DE PROJETO DE DRENAGEM (ÁGUAS PLUVIAIS)	Composição Própria	M²	10.000,00	R$ 11,21	R$ 112.100,00
1.5	PGJ-CONS-PROJ-AC-01	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM PRÉDIOS COM ÁREA DE ATÉ 3000 M².	Composição Própria	M²	5.000,00	R$ 13,90	R$ 69.500,00
		TOTAL					R$ 424.370,00

Engº. Carlos Gustavo Macedo Oliveira
CREA: 6480/D-MA
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ

## Cronograma-Anexo II
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
OBRA:	Elaboração de Projetos Complementares em obras de Construção/Reforma para a Procuradoria Geral de Justiça.
LOCAL:	A definir

ANEXO II – MODELOS DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE 3 PORTES DE PROJETOS

ITEM	SERVIÇOS	15 DIAS	1º ETAPA	1º ETAPA	1º ETAPA	30 DIAS				45 DIAS				60 DIAS				75 DIAS				CUSTO TOTAL	PARTIC. ITEM (%)
		1º ETAPA	1º ETAPA	1º ETAPA	1º ETAPA
1	SERVIÇOS INICIAIS OBRAS DE ATÉ 750 M²	4,24%				4,24%					424.370,00	100,00%
					#NOME?	#NOME?
		18.003,75				18.003,75				-				-				-
1.1	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO (ATÉ 750 M²)	25,00%				25,00%					17.340,00	4,09%
					0,00%
1.2		4.335,00				4.335,00					#DIV/0!
1.2	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO ACIMA DE 750 M² (SPRINKLER)	0,00%				0,00%					112.030,00	26,40%
					0,00%
1.2		-				-					#DIV/0!
1.3	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,75%				3,75%					113.400,00	26,72%
1.2
		4.252,50				4.252,50					424.370,00	#VALOR!
1.4	FORNECIMENTO DE PROJETO DE DRENAGEM (ÁGUAS PLUVIAIS)	3,75%				3,75%					112.100,00	26,42%
1.3
1.4		4.203,75				4.203,75					#NOME?
1.5	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM PRÉDIOS COM ÁREA DE ATÉ 3000 M².	7,50%				7,50%					69.500,00	16,38%

		5.212,50				5.212,50
	TOTAL GERAL					424.370,00	100,00%
PERCENTUAL EXECUTADO NO PERÍODO		4,24%				4,24%				XXX				XXX				SALDO				388.362,50
VALOR EXECUTADO NO PERIODO		18.003,75	-	-	-	18.003,75				XXX				XXX				XXX
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		4,24%	0,00%	0,00%	0,00%	8,48%				XXX				XXX				XXX
VALOR EXECUTADO ATÉ O PERÍODO		18.003,75				36.007,50				XXX				XXX				XXX

ITEM	SERVIÇOS	15 DIAS	1º ETAPA	1º ETAPA	1º ETAPA	30 DIAS				45 DIAS				60 DIAS				75 DIAS				CUSTO TOTAL	PARTIC. ITEM (%)
		1º ETAPA	1º ETAPA	1º ETAPA	1º ETAPA
1	SERVIÇOS INICIAIS OBRAS DE ATÉ 1500 M²	5,85%				5,85%	0,00%	0,00%	0,00%	5,85%	0,00%	0,00%	0,00%					424.370,00	100,00%
					#NOME?	#NOME?
		24.812,36				24.812,36				24.812,36				-				-
1.1	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO (ATÉ 750 M²)	0,00%				0,00%	100,00%	200,00%	300,00%	0,00%	500,00%	600,00%	700,00%					17.340,00	4,09%
					0,00%
1.2		-				-					#DIV/0!
1.2	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO ACIMA DE 750 M² (SPRINKLER)	5,88%				5,88%				5,88%					112.030,00	26,40%
					0,00%
1.2		6.587,36				6.587,36				6.587,36					#DIV/0!
1.3	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,00%				5,00%				5,00%					113.400,00	26,72%
1.2
		5.670,00				5.670,00				5.670,00					-	#VALOR!
1.4	FORNECIMENTO DE PROJETO DE DRENAGEM (ÁGUAS PLUVIAIS)	5,00%				5,00%				5,00%					112.100,00	26,42%
1.3
1.4		5.605,00				5.605,00				5.605,00					#DIV/0!
1.5	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM PRÉDIOS COM ÁREA DE ATÉ 3000 M².	10,00%				10,00%				10,00%					69.500,00	16,38%

		6.950,00				6.950,00				6.950,00
	TOTAL GERAL					424.370,00	100,00%
PERCENTUAL EXECUTADO NO PERÍODO		5,85%				5,85%				5,85%				XXX				SALDO				349.932,91
VALOR EXECUTADO NO PERIODO		24.812,36	-	-	-	24.812,36				24.812,36				XXX				XXX
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		5,85%	0,00%	0,00%	0,00%	11,69%				17,54%				XXX				XXX
VALOR EXECUTADO ATÉ O PERÍODO		24.812,36				49.624,73				74.437,09				XXX				XXX

ITEM	SERVIÇOS	15 DIAS	1º ETAPA	1º ETAPA	1º ETAPA	30 DIAS				45 DIAS				60 DIAS				75 DIAS				CUSTO TOTAL	PARTIC. ITEM (%)
		1º ETAPA	1º ETAPA	1º ETAPA	1º ETAPA
1	SERVIÇOS INICIAIS OBRAS DE ATÉ 2500 M²	7,31%				7,31%	0,00%	0,00%	0,00%	7,31%	0,00%	0,00%	0,00%	7,31%	0,00%	0,00%	0,00%					424.370,00	100,00%
					#NOME?	#NOME?
		31.015,46				31.015,46				31.015,46				31.015,46				-
1.1	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO (ATÉ 750 M²)	0,00%				0,00%	100,00%	200,00%	300,00%	0,00%	500,00%	600,00%	700,00%	0,00%	500,00%	600,00%	700,00%					17.340,00	4,09%
					0,00%
1.2		-				-					#DIV/0!
1.2	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO ACIMA DE 750 M² (SPRINKLER)	7,35%				7,35%				7,35%				7,35%					112.030,00	26,40%
					0,00%
1.2		8.234,21				8.234,21				8.234,21				8.234,21					#DIV/0!
1.3	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,25%				6,25%				6,25%				6,25%					113.400,00	26,72%
1.2
		7.087,50				7.087,50				7.087,50				7.087,50					-	#DIV/0!
1.4	FORNECIMENTO DE PROJETO DE DRENAGEM (ÁGUAS PLUVIAIS)	6,25%				6,25%				6,25%				6,25%					112.100,00	26,42%
1.3
1.4		7.006,25				7.006,25				7.006,25				7.006,25					#DIV/0!
1.5	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM PRÉDIOS COM ÁREA DE ATÉ 3000 M².	12,50%				12,50%				12,50%				12,50%					69.500,00	16,38%

		8.687,50				8.687,50				8.687,50				8.687,50
	TOTAL GERAL					424.370,00	100,00%
PERCENTUAL EXECUTADO NO PERÍODO		7,31%				7,31%				7,31%				7,31%				SALDO				331.323,64
VALOR EXECUTADO NO PERIODO		31.015,46	-	-	-	31.015,46				31.015,46				31.015,46				XXX
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		7,31%	0,00%	0,00%	0,00%	14,62%				21,93%				29,23%				XXX
VALOR EXECUTADO ATÉ O PERÍODO		31.015,46				62.030,91				93.046,37				124.061,82				XXX

Engº. Carlos Gustavo Macedo Oliveira
CREA: 6480/D-MA
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ

	Ventilador de parede oscilante 60cm 1/4CV bivolt		1	181
26.9

## Anexo III - Composição de Custos
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
OBRA:	Elaboração de Projetos Complementares em obras de Construção/Reforma para a Procuradoria Geral de Justiça.
LOCAL:	A definir
ANEXO III- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
1.1. PGJ-CONS-PROJ-CI-01 - FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO (ATÉ 750 M²) (m2)
Eventuais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EVE000150	DESPESAS DIVERSAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESCRITÓRIO (MATERIAIS, INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE, PLOTAGEM, ETC) - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO JÚNIOR AO ELEMENTAR MOI001550	SCO	H	0,03500000	93,72	3,28
				TOTAL Eventuais:		3,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	17,08	0,46
101373	ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	149,34	5,23
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,69
				VALOR ENCARGOS (84.61%):		2,56
				VALOR COM ENCARGOS:		8,97
				VALOR BDI (28.82%):		2,59
				VALOR COM BDI:		11,56
				QUANTIDADE:		1.500,00
				VALOR TOTAL:		13.455,00
				VALOR TOTAL COM BDI:		17.340,00
				TOTAL GERAL:		17.340,00

1.2. PGJ-CONS-PROJ-CI-02 - FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO ACIMA DE 750 M² (SPRINKLER) (M²)
Eventuais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EVE000150	DESPESAS DIVERSAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESCRITÓRIO (MATERIAIS, INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE, PLOTAGEM, ETC) - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO JÚNIOR AO ELEMENTAR MOI001550	SCO	H	0,04000000	93,72	3,75
				TOTAL Eventuais:		3,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	17,08	0,51
101373	ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	149,34	5,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,48
				VALOR ENCARGOS (84.61%):		2,91
				VALOR COM ENCARGOS:		10,23
				VALOR BDI (28.82%):		2,95
				VALOR COM BDI:		13,18
				QUANTIDADE:		8.500,00
				VALOR TOTAL:		86.955,00
				VALOR TOTAL COM BDI:		112.030,00
				TOTAL GERAL:		112.030,00

1.3. PGJ-CONS-PROJ-IH-01 - FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (M²)
Eventuais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EVE000150	DESPESAS DIVERSAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESCRITÓRIO (MATERIAIS, INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE, PLOTAGEM, ETC) - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO JÚNIOR AO ELEMENTAR MOI001550	SCO	H	0,03500000	93,72	3,28
				TOTAL Eventuais:		3,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02600000	17,08	0,44
101373	ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	149,34	5,08
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,52
				VALOR ENCARGOS (84.61%):		2,48
				VALOR COM ENCARGOS:		8,80
				VALOR BDI (28.82%):		2,54
				VALOR COM BDI:		11,34
				QUANTIDADE:		10.000,00
				VALOR TOTAL:		88.000,00
				VALOR TOTAL COM BDI:		113.400,00
				TOTAL GERAL:		113.400,00

1.4. PGJ-CONS-PROJ-AP-01 - FORNECIMENTO DE PROJETO DE DRENAGEM (ÁGUAS PLUVIAIS) (M²)
Eventuais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EVE000150	DESPESAS DIVERSAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESCRITÓRIO (MATERIAIS, INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE, PLOTAGEM, ETC) - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO JÚNIOR AO ELEMENTAR MOI001550	SCO	H	0,03400000	93,72	3,19
				TOTAL Eventuais:		3,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	17,08	0,43
101373	ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	149,34	5,08
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,51
				VALOR ENCARGOS (84.61%):		2,48
				VALOR COM ENCARGOS:		8,70
				VALOR BDI (28.82%):		2,51
				VALOR COM BDI:		11,21
				QUANTIDADE:		10.000,00
				VALOR TOTAL:		87.000,00
				VALOR TOTAL COM BDI:		112.100,00
				TOTAL GERAL:		112.100,00

1.5. PGJ-CONS-PROJ-AC-01 - PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM PRÉDIOS COM ÁREA DE ATÉ 3000 M². (M²)
Eventuais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EVE900150	DESPESAS DIVERSAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESCRITÓRIO (MATERIAIS, INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE, PLOTAGEM, ETC) - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO JÚNIOR AO ELEMENTAR MOI901550 (DESONERADO)	SCO	H	0,02800000	80,50	2,25
				TOTAL Eventuais:		2,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06100000	17,08	1,04
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	109,22	2,95
101373	ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03050000	149,34	4,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		8,54
				VALOR ENCARGOS (84.61%):		3,81
				VALOR COM ENCARGOS:		10,79
				VALOR BDI (28.82%):		3,11
				VALOR COM BDI:		13,90
				QUANTIDADE:		5.000,00
				VALOR TOTAL:		53.950,00
				VALOR TOTAL COM BDI:		69.500,00
				TOTAL GERAL:		69.500,00

Engº. Carlos Gustavo Macedo Oliveira
CREA: 6480/D-MA
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ

## Anexo IV-B
ANEXO IV-B
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/ORÇAMENTO SINTÉTICO
TIMBRE DA EMPRESA

DADOS DA EMPRESA E DATA DA PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS (ORÇAMENTO SINTÉTICO)

OBRA:	Elaboração de Projetos Complementares em obras de Construção/Reforma para a Procuradoria Geral de Justiça.
LOCAL:	A definir					DATA:	Mês/Ano

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE	PREÇO
				UNITÁRIO MÃO DE OBRA	UNITÁRIO MATERIAL	UNITÁRIO TOTAL	TOTAL
01	SERVIÇOS INICIAIS
01.1	SASADSADSADSADASDDAD	UN	9,00	99,99	99,99	199,98	1.799,82
01.2	XXXXXXXXXXXXXX	DIA	9,00	99,99	99,99	199,98	1.799,82
01.3	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	M	9,00	99,99	99,99	199,98	1.799,82
	TOTAL DO ITEM					5.399,46
	TOTAL GERAL					5.399,46

	Material e Equipamentos: R$ xxx.xxx,xx – xx,xx%
	Mão de obra: R$ xxx.xxx,xx – xx,xx%

Assinaturas de responsáveis técnicos

## Anexo IV-C (Encargos Sociais)
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
OBRA:	Elaboração de Projetos Complementares em obras de Construção/Reforma para a Procuradoria Geral de Justiça.
LOCAL:	A definir
ANEXO IV-C - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS GRUPO HORISTA E MENSALISTA
		Horista	Mensalista
ITEM	DESCRIÇÃO	%	%
A – Encargos Sociais Básicos		17,80%	17,80%
A.1	Previdência Social – INSS	0,00%	0,00%
A.2	Serviço Social da Indústria – SESI	1,50%	1,50%
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI	1,00%	1,00%
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA	0,20%	0,20%
A.5	Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro contra os Riscos e de Acidentes do Trabalho	3,00%	3,00%
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS	8,00%	8,00%
A.9	Serviço Social da Indústria da Construção Civil – SECONCI	1,00%	1,00%
B – Encargos Sociais que Recebem as Incidências de A		47,22%	18,16%
B.1	Descanso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B.2	Feriados	3,95%	0,00%
B.3	Auxílio Enfermidade	0,87%	0,66%
B.4	Décimo Terceiro Salário	10,96%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B.6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B.7	Dias de chuva/greve sem falta/outras dificuldades	1,50%	0,00%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B.9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%
B.10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
C – Encargos Sociais que não Recebem as Incidências Globais de A		10,80%	8,22%
C.1	Aviso prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C.3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%
C.5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
D – Taxa de Reincidência		8,79%	3,52%
D.1	Reincidência de A sobre B	8,41%	3,23%
D.2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
E – Outros		0,00%	0,00%
E.1	Refeição/almoço	0,00%	0,00%
E.2	Equipamentos de segurança	0,00%	0,00%
E.3	Vale transporte	0,00%	0,00%
E.4	Seguro de Vida e Acidentes	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL		84,61%	47,70%

Engº. Carlos Gustavo Macedo Oliveira
CREA: 6480/D-MA
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ

## Anexo VI-D BDI
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
OBRA:	Elaboração de Projetos Complementares em obras de Construção/Reforma para a Procuradoria Geral de Justiça.
LOCAL:	A definir
ANEXO IV-D – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
ITEM	COMPONENTE	PERCENTUAL	OBSERVAÇÃO
1	Bonificação / Lucro – LUC	6,16%	Faixa mínima de recomendação do TCU – Acordão 2.369/2011
2	Despesas administrativas e operacionais – Administração Central – ADM	3,00%	Faixa mínima de recomendação do TCU – Acordão 2.369/2011
3	Seguros, Riscos e Garantias – ADM	1,77%
3.1	Seguros	0,50%	Faixa mínima de recomendação do TCU – Acordão 2.369/2011
3.2	Riscos	0,97%	Faixa máxima de recomendação do TCU – Acordão 2.369/2011
3.3	Garantias	0,30%	Faixa mediana de recomendação do TCU – Acordão 2.369/2011
4	Despesas Financeiras – DFI	0,59%	Faixa mínima de recomendação do TCU – Acordão 2.369/2011
5	Impostos – IMP	13,15%
5.1	COFINS	3,00%	Tabelado Tributo Federal
5.2	PIS	0,65%	Tabelado Tributo Federal
5.3	ISSQN	5,00%	Tabelado Tributo Municipal
5.4	CPRB	4,50%	Tabelado Tributo Federal (Desoneração)
BDI		28,82%

	Fórmula do BDI
	BDI=
	Onde:
	IMP = Impostos incidentes sobre o faturamento
	ADM = Despesas operacionais e administrativas
	LUC = Lucro bruto

Engº. Carlos Gustavo Macedo Oliveira
CREA: 6480/D-MA
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ