## MARÇO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADITIVOS CONTRATOS
OUTUBRO/2020

Nº Processo Administrativo	Contrato	Contratada	Nº do Aditivo / Apostilamento	Objeto	Data de Publicação	Valor Total R$
11370/2020	038/2019	Modular Construção e Serviços Ltda	1º	Acréscimo de serviços que totalizam o valor de R$ 73.942,46, equivalentes a 9,17% do valor global do Contrato. Supressão de serviços no montante de R$ 4.370,76 equivalentes a 0,54% do valor global do Contrato. O prazo de execução e de vigência foi acrescido em mais 150 dias.	08/10/20	69.571,17
9467/2020	049/2018	Nordeste Comércio e serviços Ltda	2º	Prorrogação do prazo de vigência em mais 12 (doze) meses. Início em 01/12/2020 e término em 30/11/2021	15/10/20	12.399,60
12223/2020	37/2019	R&P Treinamentos e Serviços Eireli	1º	Prorrogação do prazo de vigência em mais 12 (doze) meses. Início em 16/10/2020 e término em 15/10/2021	16/10/20	526.995,48
5160/2020	029/2019	Ingarana Construções Ltda	1º	Acréscimo de serviços que totalizam o valor de R$ 50.942,68 equivalentes a 6,13% do valor global do Contrato. Supressão de serviços no montante de R$ 5.078,28 equivalentes a 0,61% do valor global do Contrato. O prazo de execução e de vigência foi acrescido em mais 240 dias.	16/10/20	45.864,40
10292/2020	039/2019	Forte Construção e Tecnologia Eireli – ME	1º	Acréscimo de serviços que totalizam o valor de R$ 133.407,35 equivalentes a 16,2% do valor global do Contrato. O prazo de execução e de vigência foi acrescido em mais 227 dias.	19/10/20	133.407,35
11410/2020	040/2019	Construtora Cardoso Eireli	1º	Acréscimo de serviços que totalizam o valor de R$ 113.018,17 equivalentes a 13,81% do valor global do Contrato. Supressão de serviços no montante de R$ 2.537,12 equivalentes a 0,31% do valor global do Contrato. O prazo de execução e de vigência foi acrescido em mais 150 dias.	28/10/20	110.481,05
2400/2020	080/2017	Noel Pereira Macedo – ME	1º	Apostilamento. Reajuste contratual com aplicação do índice IGP-M na ordem de 7,55%, ref. período de janeiro a dezembro/2018 e e de 7,32% ref. período de janeiro a dezembro/2019.	02/10/20	2.778,12
Fonte: PGJ/MA – Outubro/2020; Arquivos CPL/PGJ - MA			corretiva, com reposição de peças, dos equipamentos que compõem o
Data da última atualização: 14/10/2020			Consultório Odontológico da PGJ/MA, com início em 03.10.2017 e término