## MARÇO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADITIVOS CONTRATOS
NOVEMBRO/2020

Nº Processo Administrativo	Contrato	Contratada	Nº do Aditivo / Apostilamento	Objeto	Data de Publicação	Valor Total R$
11409/2020	054/2019	Modular Construção e Serviços Ltda	1º	Acréscimo de serviços que totalizam o valor de R$ 85.448,52, equivalentes a 8,25% do valor global do Contrato. Supressão de serviços no montante de R$ 6.930,23 equivalentes a 0,67% do valor global do Contrato. O prazo de execução e de vigência foi acrescido em mais 180 dias.	05/11/20	78.518,29
5207/2020	061/2019	Penha Construções e Serviços Ltda	1º	Acréscimo de serviços que totalizam o valor de R$ 132.087,41, equivalentes a 12,81% do valor global do Contrato. Supressão de serviços no montante de R$ 25.778,62 equivalentes a 2,50% do valor global do Contrato. O prazo de execução e de vigência foi acrescido em mais 120 dias.	25/11/20	106.308,79
11562/2020	064/2019	Forte Construção e Tecnologia Eireli - ME	1º	Acréscimo de serviços que totalizam o valor de R$ 94.920,98 equivalentes a 12,51% do valor global do Contrato. Supressão de serviços no montante de R$ 29.449,18 equivalentes a 3,88% do valor global do Contrato. O prazo de execução e de vigência foi acrescido em mais 210 dias.	25/11/20	65.471,80
11183/2020	032/2019	Forte Construção e Tecnologia Eireli - ME	1º	Acréscimo de serviços que totalizam o valor de R$ 156.615,89 equivalentes a 23,06% do valor global do Contrato. Supressão de serviços no montante de R$ 7.073,65 equivalentes a 1,04% do valor global do Contrato. O prazo de execução e de vigência foi acrescido em mais 240 dias.	25/11/20	149.542,24
11187/2020	047/2019	Forte Construção e Tecnologia Eireli - ME	1º	Acréscimo de serviços que totalizam o valor de R$ 87.799,55 equivalentes a 10,14% do valor global do Contrato. Supressão de serviços no montante de R$ 658,87 equivalentes a 0,08% do valor global do Contrato. O prazo de execução e de vigência foi acrescido em mais 225 dias.	24/11/20	87.140,68
9468/2020	050/2016	Verma Engenharia Ltda – ME	6º	Prorrogação do prazo de vigência em mais 12 (doze) meses. Início em 01/12/2020 e término em 30/11/2021	26/11/20	82.019,04
9512/2020	051/2018	Agência RádioWeb RS Produção Jornalística Sociedade Simples	2º	Prorrogação do prazo de vigência em mais 12 (doze) meses. Início em 01/12/2020 e término em 30/11/2021	26/11/20	204.000,00
9911/2020	035/2017	RJR Comércio e Serviços de Informática Ltda	2º	Apostilamento. Reajuste contratual com aplicação do índice IGP-M na ordem de 6,989%, ref. ao período de maio de 2019 a abril de 2020.	26/11/20	_
Fonte: PGJ/MA – Novembro/2020; Arquivos CPL/PGJ - MA			corretiva, com reposição de peças, dos equipamentos que compõem o
Data da última atualização: 13/11/2020			Consultório Odontológico da PGJ/MA, com início em 03.10.2017 e término