## Projetos__Institucionais_
1.1. Área fim
Projetos Institucionais
CAOp	Projeto	Status	Informações Adcionais
Caop Proad	Portal da Transparência	Em execução (Acima de 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)	OBS¹ - 02 (duas) ações agregadas nesse projeto e aprovadas no Plano Estratégico Institucional MPMA 2016/2021 e Leis nº 13.979/2020 e 14.035/2020: Portal da Transparência e Link Específico COVID-19;
			*OBS² - Metas alcançadas em 2019, conforme resultado na vistoria geral nos 434 portais da transparência das Prefeituras e Câmaras municipais;
			217 links dos Portais da Transparência hospedados na home page das Prefeituras municipais, ou seja, 100% dos Portais foram implementados, no entanto, apenas 34 Portais, isto é, 15,67% com informações atualizadas;
			217 links dos Portais da Transparência hospedados na home page das Câmaras municipais, ou seja, 100% dos Portais foram implementados, no entanto, apenas 17 Portais, isto é, 7,83% com informações atualizadas.
			OBS³ - Em 2020, em decorrência do coronavírus – COVID-19, foram priorizadas fiscalizações na implantação e disponibilização em site oficial específico – Transparência COVID-19, pelas prefeituras municipais maranhenses, com gastos relacionados às aquisições e contratações de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia.

	Administração Pública Legal	Em execução (de 50% a 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)	OBS¹ - 09 (nove) ações estão agregadas nesse projeto e aprovadas no Plano Estratégico Institucional do MPMA 2016/2021, PGA/MPMA 2019/2020, Recomendação GPGJ nº 13/2020, EC nº 103/2019, Decreto nº 10.024/2019 e Orientação Técnica nº 01/2020 – Rede de Controle e Gestão Pública do MA. 1) Auxílio Emergencial Indevido; 2) Cidadão Consciente – Gestão Transparente; 3) Câmara em Dia; 4) Controle Interno; 5) Concurso Público; 6) Nepotismo; 7) Pregão Eletrônico; 8) Procurador Municipal; 9) Suspensão Festividades.

			OBS² - Em 2020, foram acrescidos ações relacionadas ao recebimento indevido do Auxílio Emergencial por servidores públicos e a Implantação do Pregão Eletrônico, de forma que todas as 09 ações estão em fase de execução, especialmente em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, que dificultou a continuidade da maioria das ações em 2020.
			OBS³ PGA/MPMA - 2019/2020, houve atualização da campanha “Cidadão Consciente – Gestão Transparente”, que está agregada ao projeto Administração Pública Legal, passando a status de projeto, com gestão deste Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa e da Ordem Tributária e Econômica – CAOP-ProAd.

	Cidadão Consciente Gestão Transparente	Em execução (de 50% a 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)	OBS - PGA/MPMA - 2019/2020, pág. 13, houve atualização da campanha institucional “Cidadão Consciente – Gestão Transparente”, que está agregada ao projeto Administração Pública Legal, passando a status de projeto e gestão deste Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa e da Ordem Tributária e Econômica – CAOP-ProAd.

	Município Legal + Receita + Direitos	Em execução (Abaixo de 50% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)	OBS¹ - 02 (duas) ações agregadas nesse projeto e aprovadas no Plano Estratégico Institucional MPMA 2016/2021, Resolução nº 57/2018-CPMP e PGA/MPMA 2019/2020 Resolução nº 98/2020-CPMP: 1) Sonegação fiscal; 2) Omissão na arrecadação de tributos municipais.
			OBS - Em 2020, este Projeto foi alterado pelo Anexo Único da Resolução nº 98/2020-CPMP, que modificou a distribuição dos 217 Municípios do Estado do Maranhão entre as quatro Promotorias de Justiça Regionais de Defesa da Ordem Tributária e Econômica passando para a seguinte divisão: 1ª Regional = 53; 2ª Regional = 56; 3ª Regional = 54; 4ª Regional = 54; = total 217.

CAOp UMA	Valorização de Resíduos	Em execução (Abaixo de 50% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)

	Capacitação em Resíduos e Saneamento	Em execução (Abaixo de 50% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)

CAOp PIPD	Efetivando Conselhos	Em execução (Acima de 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)

	Adequação de Currículos	Encerrado (Atingiu seus objetivos parcialmente)

	Previdência Legal: Cuidando do Futuro dos Municípios e dos Cidadãos	Encerrado (Atingiu seus objetivos parcialmente)

CAOp CRIM	Especialização em Segurança Pública	Em execução (de 50% a 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)

	Georreferenciamento de Crimes.	Em execução (Acima de 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)

	Projeto “Integração e Tecnologia na Prevenção e Redução da Criminalidade”.	Parado (Acima de 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)

	Ordenamento Urbano	Encerrado (Atingiu seus objetivos totalmente)	Foi absorvido pelo projeto Integração

	Banco de dados Criminais	Encerrado (Atingiu seus objetivos totalmente)	Foi absorvido pelo projeto Integração

	Observatório dos Direitos Humanos e Monitoramento da Violência no Estado do Maranhão	Encerrado (O foco das ações da unidade/setor mudou e o projeto foi substituído por outro)	Necessária a conclusão do Projeto “Integração e Tecnologia na Prevenção e Redução da Criminalidade”

	Projeto MASP	Encerrado (O foco das ações da unidade/setor mudou e o projeto foi substituído por outro)

CAOp Consumidor	Nota Fiscal Integral	Encerrado (O foco das ações da unidade/setor mudou e o projeto foi substituído por outro)

	Telecomunicações: Conexão para a Cidadania	Encerrado (O foco das ações da unidade/setor mudou e o projeto foi substituído por outro)

	Projeto Sou Capaz! Educação Financeira: Instrumento de Cidadania	Encerrado (O foco das ações da unidade/setor mudou e o projeto foi substituído por outro)

	PROJETO ILUMINAR: incentivo ao desconto na sua conta de luz pela Tarifa Social de baixa renda	Em execução (de 50% a 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)

CAOp Saúde	Mediação Sanitária e Ministério Público	Em execução (50% a 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)

	Direito à Saúde e Ministério Público	Em execução (50% a 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)

	Projeto “Aplicativo Censo Pré-Natal”	Projeto encontra-se parado	O Caop Saúde está aguardando que a empresa Totem assegure a disponibilidade do aplicativo em tempo integral, já que o sistema está caindo, o que impossibita a sua utilização pelas instituições signatárias do TCC

	Projeto “Controle Social do SUS – Fortalecendo a atuação dos Conselhos de Saúde”	Projeto encontra-se parado	O período eleitoral impossibilitou temporariamente a adesão dos órgãos de execução ao projeto. As atividades serão retomadas em 2021

	Projeto Fortalecimento da Rede Materno Infantil – Saúde Neonatal e Pediátrica	Em execução (Abaixo de 50% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)

	Projeto de apoio às vítimas de queimaduras do Estado do Maranhão	Em fase de elaboração, em parceria da AMASQ - Associação Maranhense de Apoio aos sobreviventes de Queimaduras

	Projeto de Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)	Em fase de elaboração	Dissociado do Projeto “Direito à Saúde e Ministério Público”.

CAOp Direitos Humanos	Conhecendo a História	Encerrado (Atingiu seus objetivos totalmente)

	Viva a Vida, Não Julgue	Encerrado (Atingiu seus objetivos totalmente)

	Viva Quilombolas	Encerrado (Atingiu seus objetivos totalmente)

	Conhecendo os Direitos Humanos	Em execução (Cerca de 50% a 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)

	Rede do Bem	Em execução (Acima de 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)

	Quem Escolhe seu Caminho? Você ou as Drogas?	Em execução (Acima de 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)

CAOp Infância e Juventude	Meninos do Trem	Em execução (Acima de 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)

	Execução de Medidas Socioeducativas	Em execução (Cerca de 50% a 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)

	Família Acolhedora	Em execução (Cerca de 50% a 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento).	Foi substituído pelo Projeto “Convivência Familiar e Comunitária”, que abrange os seguintes eixos de atuação: Família Acolhedora; Adoção e Módulo Criança e Adolescente.

	Combate permanente à Violência Sexual	Em execução (Cerca de 50% a 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)	O projeto abrange os seguintes eixos de atuação: Escuta Protegida e execução de Campanha permanente em alusão ao 18 de Maio com os temas: (I) exploração sexual; (II) abuso sexual; (III) pedofilia; (IV) pornografia infantil; (V) casamento infantil; (VI) internet segura

	Proteção Integral e articulação em rede	Em execução (Cerca de 50% a 90% das metas e ações cumpridas ou em fase de cumprimento)	O projeto abrange os seguintes eixos de atuação: (I) Monitoramento de planos estaduais e municipais (infância e juventude); (II) FIA; (III) Primeira Infância; (IV) Violência intrafamiliar (vítimas e testemunhas); (V) Conselhos de Direitos e Conselho Tutelar; (VI) Cultura de paz: Justiça Restaurativa e soluções alternativas

## Plan1_2_2_(2)
ANEXO - INDICADORES E METAS

1.1. Área fim
Perspectiva: Atuação Finalística
Objetivos (a)		Descrição dos Objetivos (b)	Indicador (c)	Meta (d)					Resultado (e)			Documento (f)
Enfrentamento à Corrupção e à improbidade administrativa	Qualificar a atuação para o enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa	Exigir a apuração e a punição célere e eficaz dos ilícitos penais e dos atos de improbidade administrativa, reduzindo a sensação de impunidade e a incidência de condutas criminosas e ímprobas.	1.1 Número de Recomendações +TACs + Ações Ajuizadas	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Obs:Dados apresentados Relatório de Atividades (2019)
				As metas não foram definidas pela unidade	As metas não foram definidas pela unidade	No mínimo 90% das Promotorias de Justiça realizem as macroações dos Projetos 01 e 02 (Portal da Transparência e Administração Pública Legal)	No mínimo 90% das Promotorias de Justiça realizem as macroações dos Projetos 01 e 02 (Portal da Transparência e Administração Pública Legal)	No mínimo 90% das Promotorias de Justiça realizem as macroações dos Projetos 01 e 02 (Portal da Transparência e Administração Pública Legal)		85	2	44 - Extrajudicialização / Recomendações, TAC's, ICPs , Portarias e Notificações ( / 245 Portais municipais vistoriados, sendo 217 vistoria geral e 28 pontual e 236 Portais de Câmaras Municipais, sendo 217 geral e 19 pontual) - Proj. Portal da Transparência
				Obs: Alterado à partir de 2019 para no mínimo 90% das Promotorias de Justiça realizem as macroações dos Projetos 01 e 02 (Portal da Transparência e Administração Pública Legal)
			1.2 Número de Recomendações+ TACs+ Ações ajuizadas contra gestores públicos por atos de improbidade administrativa.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				60%	65%	70%	75%	90%		282 (193 - Recomendações; 3 TACs; 84 Câmara em Dia (TACs); 2 - ICP	142 ( 28 - Recomendações; 4 Câmara em dia; 8 TAC´s; 70 ICPs; 23 ACPs; 9 Notas Técnicas (Adm. Pública Legal)	Audiência Pública- conscientização 05 / Portarias – verificação de situação de Acúmulo Ilegal de Cargo Público - 76 / Recomendações – ao gestor público para providências - 24 / Inquéritos Civis - 24 / Judicialização - ACP por Improbidade Administrativa - 17 / Notificação de Recomendação - 01 - Proj. Cidadão Consciente- Gestão Transparente
			1.3 Número de operações realizadas no enfrentamento à corrupção e à impunidade administrativa.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				35	40	45	50	50		29 operações	17 operações	13 operações
			1.4 Iniciativas institucionais implementadas.	2017	2018	2019	2020	2021		2016/2017	2018	2019
				As metas não foram definidas pela unidade	As metas não foram definidas pela unidade. Os dados são levantados pelo CAOP_Proad, conforme Memo nº. 15-2018 - CAOP-ProAd, Promotores de Justiça e SIMP	As metas não foram definidas pela unidade. Os dados são levantados pelo CAOP_Proad, conforme Memo nº. 15-2018 - CAOP-ProAd, Promotores de Justiça e SIMP	As metas não foram definidas pela unidade. Os dados são levantados pelo CAOP_Proad, conforme Memo nº. 15-2018 - CAOP-ProAd, Promotores de Justiça e SIMP	As metas não foram definidas pela unidade. Os dados são levantados pelo CAOP_Proad, conforme Memo nº. 15-2018 - CAOP-ProAd, Promotores de Justiça e SIMP		218 (132 Recomendações + 27 TACs +1 ICP+58 ACP/ACIA)	95 (69 Recomendações + TACs +26 ACP/ACIA) - Portal da Transparência	Câmara em dia - 3 / Carnaval ( Suspensão das festividades) - 08 / Controle Interno e Procurador Municipal - 03 / Concurso Público (contratação irregular sem concurso público) - 49 / Convênio (acompanhar/fiscalizar execução/prestação de contas) - 29 / Licitação (Fiscalização irregularidade/legalidade Procedimento) - 168 / Nepotismo (Fiscalização /acompanhamento) - 18 / Prestação de Contas ( Não apresentação prestação de contas – Prefeitura e Câmara Municipal) - 56 (Projeto Administração Pública Legal) / / Proj. de Olho na Constituição(até jul/19) - Representações:13; audiências de autocomposição: 36; autocomposições cumpridas: 4
Observações					Após a realização da RAT(Reunião de análise Tática) com Centro de Apoio Operacional de defesa da probidade administrativa e da ordem tributária e econômica em 07/11/2018, os indicadores e metas foram revisados e atualizados pelo CAOP/Proad e já contemplados nessa planilha.
Sonegação Fiscal	Prevenir e reprimir a sonegação fiscal nos âmbitos estadual e municipal.	Atuar proativamente na prevenção e repressão da criminalidade organizada em todo estado, assegurando a diminuição dos índices de sonegação fiscal e de corrupção.	2.1 Atuação institucional judicial = Mediação Tributária + TACs + Ações Ajuizadas	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Obs:Dados apresentados Relatório de Atividades (2019)
				2%	30%	60%	70%	95%		7 Notas Técnicas e Pareceres; 3 Notas Técnicas	4 Judicialização (ACP/ACIA) // 2018 – 1 = ADM. PÚBLICA LEGAL	Judicialização - ACP por improbidade administrativa - 17 ( ADM. PÚBLICA LEGAL)
					Obs: Projeto nº 04 – Alterado pela Resolução nº 57/2018-CPMP e Ato Regulamentar nº 13/2018-GPGJ.
			2.2 Atuação institucional extrajudicial = Recomendações + TACs + Mediação Tributária + Inquéritos Policiais + PICs,	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				0,0	100,0	As metas não foram definidas pela unidade. Obs: Projeto nº 05 – eficácia exaurida.	As metas não foram definidas pela unidade. Obs: Projeto nº 05 – eficácia exaurida.	As metas não foram definidas pela unidade. Obs: Projeto nº 05 – eficácia exaurida.		282 - 193 - Recomendações; 3 - TACs; 84 Câmara em Dia (TACs); 2 - ICP; 155 Adesão à Campanha pela transparência na transição municipal; 443 Convênios celebrados entre Estado x Município; 2612 Procedimentos licitatórios realizado pelas Prefeituras e Câmaras Municipais	21 - 18 Recomendações; 3 Câmara em Dia (TACs) – ADM. PÚBLICA LEGAL 2018	Termos de Cooperação assinados - 138 / Questionários assinados - 71 / Inquéritos civis - 01 / Portarias - 16 / PIC - 407 (Proj. Municipio Legal: +Receitas + Direitos)
Observações					Após a realização da RAT(Reunião de análise Tática) com Centro de Apoio Operacional de defesa da probidade administrativa e da ordem tributária e econômica em 07/11/2018, os indicadores e metas foram revisados e atualizados pelo CAOP/Proad e já contemplados nessa planilha.
Macrocriminalidade, Controle externo da Atividade Policial e cumprimento da LEP.	Intensificar ações integradas no combate à macrocriminalidade, no controle externo da atividade policial e no cumprimento da Lei de Execução Penal.	Atuar proativamente na prevenção e repressão da criminalidade organizada em todo estado. Assegurar a plenitude da atuação ministerial no controle externo da atividade policial e do efetivo cumprimento da LEP.	3.1 Índices de inspeções ministeriais nas Unidades Prisionais.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Obs:Dados apresentados durante a Reunião de Avaliação da Estratégia - 02/09/2019
				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	Em análise
				Metas: * Cumprir anualmente 100% das metas estabelecidas pelo CNMP.
				Obs: Linha de base calculada com observância aos dados do SIMP em 2015 e às Metas do CNMP.
			3.2 Índice de inspeções ministeriais nas Delegacias de Policia do Estado e unidades militares	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100%	100%	Em análise
				Metas: * Cumprir anualmente 100% da metas estabelecidas pelo CNMP
			3.3 Índice de resolutividade de inquéritos policiais.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				As metas não foram definidas pela unidade	As metas não foram definidas pela unidade	As metas não foram definidas pela unidade. Obs: a linha de base será construída em 2019	As metas não foram definidas pela unidade. Obs: a linha de base será construída em 2019	As metas não foram definidas pela unidade. Obs: a linha de base será construída em 2019		índice 3.3 está atrelado à integração de sistemas dos órgãos da segurança pública no Estado do Maranhão, macroação do Projeto Banco de Dados Criminais.		Facilitar análises e agilizar as atividades dos agentes de segurança pública por meio da utilização de tecnologias que permitam a utilização de bases de dados distintas - 90% das etapas cumpridas
Observações					* Valores referentes aos anos de 2017 e 2018 conclusos, conforme resolução 20/2007-CNMP. Após a realização da RAT (Reunião de Análise Tática) com o Centro de Apoio Operacional Criminal em 25/09/2018, os indicadores e metas foram revisados e atualizados pelo CAOP/Crim e já contemplados nessa planilha.
Atuação extrajudicial	Fortalecer a Atuação Extrajudicial e a Mediação Comunitária.	Incentivar os meios alternativos de solução de conflitos nos procedimentos com atuação extrajudicial do Ministério Público.	4.1 Soluções Extrajudiciais. (Medir a atuação do MP por meio de ações extrajudiciais promovidas pela Promotoria Comunitária Itinerante)	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Relatório de Atividades 2019 - Núcleo de Mediação Comunitáia e Promotoria Comunitária Itinerante
				As metas não foram definidas pela unidade	As metas não foram definidas pela unidade	As metas não foram definidas pela unidade	As metas não foram definidas pela unidade	As metas não foram definidas pela unidade		177 Reclamações: 65 coletivas e 112 Individuais	151 Reclamações: 58 coletivas e 93 Individuais	Em análise
			4.2 Soluções Extrajudiciais (Medir a atuação do MP por meio de ações extrajudiciais promovidas pelos Núcleos de Mediação Comunitária)	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				As metas não foram definidas pela unidade	As metas não foram definidas pela unidade	As metas não foram definidas pela unidade. Obs: Definir as metais anuais após resultado de 2019.	As metas não foram definidas pela unidade. Obs: Definir as metais anuais após resultado de 2019.	As metas não foram definidas pela unidade. Obs: Definir as metais anuais após resultado de 2019.		Não instalado	6	9 pré-mediações realizadas / 07 mediações agendadas e 4 mediações realizadas com 100% de acordo
					Em 2017 o núcleo de Mediação Comunitária não estava totalmente implantado, em 2018 o Núcleo atuou com dificuldade estrutural de operacionalização, entretanto a Promotoria Itinerante procede as demandas coletivas e individuais das comunidades onde se instala, encaminhando para os orgãos competentes, sem fazer o ajuizamento da ação.
Observações					Obs: A redação dos itens 4.1 e 4.2 foram revisados, evitando informações repetidas
Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural.	Intensificar as ações em defesa do meio ambiente, urbanismo e patrimônio histórico-cultural.	Defender o ambiente em seu conceito amplo, buscando o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, qualidade ambiental e a preservação do meio ambiente.	5.1 Índice de ações civis propostas contra municípios pela inexistência de plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Obs:Dados apresentados durante a Reunião de Avaliação da Estratégia -02/09. Munícipios com mais de 50.000 habitantes - Projeto “Valorização de Resíduos Sólidos”
				35%	50%	70%	90%	100%		1,39%	7,83%	Aumento do número de municípios com a implementação da Política Municipal de Resíduos Sólidos - 41%
			5.2 Índice de ações judiciais e/ou termos de ajustamento de conduta celebrados com municípios para implementação de Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				35%	50%	70%	90%	100%		8,75%	50,69%	Percentual de Promotorias que promoveu a instituição de Legislação Municipal sobre resíduos sólidos - 13,64%
			5.3 Número de municípios com Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada		52	61	Aumento do número de municípios com a implementação da Política Municipal de Resíduos Sólidos - 41%; aumento do número de municipios com Legilação Municipal sobre resíduos sólidos p/grandes geradores - 13,64%, aumento do número de municípios com cooperativas de catadores no serviço de limpeza e coleta seletiva - 41%
Observações					Após a realização da RAT (Reunião de Análise Tática) com o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrímônio Cultural em 12/11/2018, os Indicadores e Metas foram revisados e atualizados pelo CAOUMA.
Direitos do Consumidor	Atuar na prevenção e repressão às violações dos direitos do consumidor.	Promover o equilíbrio nas relações de consumo, atuando pela garantia do acesso, qualidade e segurança dos produtos e serviços disponibilizados no mercado, de forma a propiciar uma ordem econômica equitativa, fomentando a educação para o consumo consciente.	6.1 Número de ações judiciais propostas e TACs firmados em defesa coletiva dos direitos do consumidor.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Planos Táticos Operacionais do CAOP/Consumidor, Reuniões de Análise Tática e/ou documentos Institucionais (E-mail e Digidoc)
				(+) 10%	(+) 15%	(+) 20%	(+) 25%	(+) 30%		2 TACs e 6 Ações Civis Públicas	4 TACs e 4 ACP (até março 2018)	Em análise
			6.2 Valor arrecadado em ações e TAC’s para indenização de danos aos consumidores.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				(+) 10%	(+) 15%	(+) 20%	(+) 25%	(+) 30%		Os valores não foram informados	Os valores não foram informados	Em análise
				Metas:* Criar nova linha de base no fim do exercício de 2016.
			6.3 Número de iniciativas em defesa dos direitos do consumidor.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				57	60	62	65	68		Inquéritos civis públicos e Proc.preparatórios - 46 / Proc. Adm - 47 / Denúncias - 6	Inquéritos civis públicos e Proc.preparatórios - 15 / Proc. Adm - 9 / Denúncias - 2 (até março) / Iniciativas - 68 (2017/2018)	Em análise
Observações					Realizada RAT com CAOP/Consumidor em 09/11/2018	Revisão do Plano Tático Operacional para alteração/validação de Projetos, Indicadores e Metas para o período 2019/2020
Efetividade nos Serviços de Saúde.	Exigir a integralidade, a universalização e a qualidade das ações e serviços públicos de saúde.	Atuar para que os serviços de saúde sejam prestados de forma a garantir o atendimento integral e universal com qualidade.	7.1 Número de leitos de UTI por 10 mil habitantes no Estado.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Documentos Institucionais (E-mail)
				0,6	0,7	0,8	0,9	1,0		0,59	1,08	1,17
				Obs.: até 2021 atingir a meta nacional ou regional.
			7.2 Ações de intervenção judicial ou TACs firmados em garantia do direito à saúde	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada		7 (TACs)	19 (TACs)	3
			7.3 Número de intervenções extrajudiciais junto às unidades públicas de saúde.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada		35,0	1019	164
			7.4 Número de unidades de atendimento oncológico em funcionamento nos municípois sede de Regiões de Saúde	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada		14	14	14
				Obs:O indicador foi sugerido pelo Caop Saúde. Se for adotado pelo MPMA, precisa-se: - Levantar a linha de base no INCA. - Levantar o ideal proposto pela OMS, MS (ex: atingir a meta nacional ou regional etc). Após, estabelecer as metas.					Após a realização da RAT (Reunião de Análise Tática) com o Centro de Apoio Operacional da Saúde em 19/11/2018, os Indicadores e Metas foram revisados e atualizados pelo CAOP/Saúde		Reavaliação das metas estabelecidas anteriormente e apresentadas na R.AE
Efetividade na Educação	Garantir o acesso, estimular a permanência e exigir qualidade na Escola	Assegurar para que todos tenham acesso à educação de qualidade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, bem como para que as ações e serviços de saúde sejam prestados de forma a garantir o atendimento integral e universal com qualidade.	8.1 Número de municípios participantes do Programa Interinstitucional “Educação de qualidade: direito de todos os maranhenses”.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Planos Táticos Operacionais do CAOP/Educação, Reuniões de Avaliação da Estratégia
				57	81	105	129	153		57	93 No ano de 2018, além dos 24 municípios previstos para a Regional Imperatriz, acrescentou-se 12 (doze) municípios que receberam recursos do FUNDEF no ano de 2017	Fiscalizar, em parceria com os agentes de controle social, a correta destinação dos recursos da educação, inclusive os de caráter extraordinário, como os precatórios do FUNDEF, aprimorando os mecanismos de controle social em cada município. / 97 Procedimentos instaurados / 80 recomendações expedidas / 30 ações civis públicas ajuizadas / 4 Termos de Ajustamento de Conduta firmados / 65 contratos anulados administrativamente / 2 contratos suspensos por determinação judicial / 2 audiências públicas realizadas / 11 Planos de Ação Estratégica elaborados e em execução
				Obs O número de municípios no ano de 2017 deve-se ao total de municípios participantes das Regionais Pedreiras e Pinheiro, além dos municípios integrantes do Projeto MPEDUC, tendo em vista que a contratação da empresa de consultoria só ocorreu em julho/2017. Para o ano de 2018, prevê-se a realização de mais uma Regional (Imperatriz, com 24 municípios), em virtude da redução do valor da contratação, sendo este também o parâmetro utilizado para os anos posteriores.
			8.2 Número de inspeções e vistorias nas escolas (infraestrutura, alimentação, transporte, formação de professores etc.)	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				651	651	651	651	651		44	10	Fiscalizar a prestação do serviço e a aplicação dos recursos públicos na área do transporte escolar: 106 (cento e seis) procedimentos administrativos; 35 (trinta e cinco) auditorias de transporte escolar (2014-2017); / 7 (sete) recomendações; / 11 (onze) termos de ajustamento de conduta; / 15 (quinze) ações civis públicas; / 3 (três) procedimentos investigatórios criminais; / R$ 154.112.682,80 (cento e cinquenta e quatro milhões, cento e doze mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) fiscalizados; / Projeto de Lei para criação do dia estadual de enfrentamento ao Pau de Arara
				Obs O número previsto para o ano de 2017 estimou a realização de, pelo menos, 3 inspeções e vistorias em cada município. Para os anos subsequentes, foram previstas, pelo menos, cinco inspeções/vistorias por município.					Do total de 114 promotorias de justiça de defesa do direito à educação no Maranhão, somente 5 promotorias de justiça efetuaram o cadastro de inspeções/vistorias na área de educação no SIMP, num total de 10 vistorias/visitas, até o mês de maio de 2018, cadastradas no Sistema, resultando numa média de 2 vistorias por comarca. Tal déficit deve-se à defasada taxonomia do Sistema para a área de Educação, o que dificulta o levantamento de dados mais fidedignos.
			8.3 Iniciativas institucionais implementadas.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				20	25	30	35	40		23	18	Projeto: Conselhos Fortes, orçamento controlado, escola de qualidade. O dinheiro do FUNDEF e da educação. 97 Procedimentos instaurados; / 80 recomendações expedidas; / 30 ações civis públicas ajuizadas; / 4 Termos de Ajustamento de Conduta firmados; / 65 contratos anulados administrativamente; / 2 contratos suspensos por determinação judicial; / 2 audiências públicas realizadas; / 11 Planos de Ação Estratégica elaborados e em execução; / 11 Videoconferências realizadas com representantes dos municípios
				Obs As metas previstas foram estimadas com base nas demandas realizadas durante o ano de 2015.					Até o presente momento, foram realizadas, pelo menos, 18 iniciativas, entre videoconferências, audiências públicas, reuniões de trabalho, dentre outras.
Observações					Após a realização da RAT (Reunião de Análise Tática) com o Centro de Apoio Operacional da Educação em 12/11/2018, os Indicadores e Metas foram revisados e atualizados pelo CAOP/Edu
Medidas Socioeducativas.	Exigir o cumprimento adequado das medidas socioeducativas.	Fiscalizar a aplicação e execução das medidas socioeducativas em conformidade com a normativa (ECA/SINASE/Planos).	9.1 Índice de planos socioeducativos criados e implantados em âmbito estadual e municipais.	Criados					Criados			Planos Táticos Operacionais do CAOP/IJ, Reuniões de Avaliação da Estratégia e/ou documentos Institucionais (E-mail e Digidoc)
				2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				20%	40%	60%	80%	100%		21% (45 municípios)		23,5% 51 municípios
				Implantados
				15%	30%	45%	60%	75%
				Obs Cumprir 100% da metas definida para o ano
			9.2 Número de iniciativas de solução alternativa de conflitos – Justiça Restaurativa (SINASE).	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				5	10	15	20	25		3 iniciativas		6 (Conforme informado no levantamento sobre Planos)
				Obs Após a criação da linha de base, as metas estimadas poderão sofrer alterações
Proteção da Criança e do Adolescente.	Intensificar as ações de proteção integral e prioritária da criança e do adolescente.	Fortalecer o paradigma de proteção integral preconizado no ECA.	10.1 Número de municípios com o Fundo da Infância criado e regulamentado, conforme normativos do CONANDA e da Receita Federal.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				10%	20%	30%	40%	50%		10% dos municípios com o Fundo da Infância criados e implementados; 50 % com o FIA apenas criado		Previsão para deflagração da ação em 2019
				Fonte: Levantamento pelo CAOp/IJ.
			10.2 Número de municípios com Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (2011 – 2020) criado e implantado.	Criados					2017	2018	2019
				2017	2018	2019	2020	2021		20% dos municípios com planos criados e em fase de implantação		Em análise
				20%	40%	60%	80%	100%
				Implantados
				15%	30%	45%	60%	75%
			10.3 Número de municípios com programa de acolhimento familiar criado, implantado e estruturado.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				20%	40%	60%	80%	100%		16% dos municípios iniciaram o processo de implantação		19,81% - 43 municipios iniciaram o processo de implantação
				Metas: 100% dos municípios até 2021
			10.4 Índice de respostas do Disque 100.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				50%	70%	90%	100%	Manter a Meta		27,5% de Verificação e solução de denúncias		34,57% de verificação e solução de denúncias
				Metas: Atingir 100% de respostas até 2020.
			10.5 Índice de implantação do Módulo Criança e Adolescente (MCA) nos municípios.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				10%	40%	70%	100%	Manter		Em fase de implantação o Projeto Piloto no município de Açailândia		Revisão do Plano Tático Operacional para alteração/validação de Projetos, Indicadores e Metas para o período 2019/2020
				Metas: Implantar o MCA em 100% dos municípios até 2020.
Observações					Realizada Reunião Operacional com novo coordenador do CAOP/Infancia e Juventude em 28/09/2018
Pessoas e Grupos em Situação de Vulnerabilidade	Defender os interesses de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica	Promover a cultura e a conscientização da sociedade sobre a importância da prevenção de crimes e atos atentatórios aos direitos das pessoas, em especial situação de vulnerabilidade. Promover a defesa dos direitos das pessoas idosas, da mulher em situação de violência doméstica, das pessoas com deficiência e outros.	11.1 Ações judiciais e instauração de procedimentos administrativos com base no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03).	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Planos Táticos Operacionais do CAOP/PIPD, Reuniões de Análise Tática e/ou documentos Institucionais (E-mail e Digidoc)CAOP/PIPD
				(+) 5%	(+) 10%	(+) 15%	(+) 20%	(+) 30%		37	Ofício req.-75 / Proc.instaurados - 30 / Portarias - 27 / Recomendações - 7 / TACs - 3 / ACPs - 4 - Total: 146	Percentual de Recomendações, Termos de Ajustamento de Conduta (TAC’s) expedidos: 38
			11.2 Ações judiciais e instauração de procedimentos administrativos.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	CAOP/DHC Proj Conhecendo a História +7; Viva a a Vida, Não Julgue +1;
				(+) 10	(+) 15	(+) 20	(+) 25	(+) 30		1	9	2
				Metas: Aumentar em 80% a situação atual até 2021.					OBS: A informação de 2017 constava o somatório dos dados do CAOP/PIPD (idoso e pessoa com deficiência), sendo que o dado correto é do CAOP/DH.	Após a realização da RAT (Reunião de Análise Tática) com o Centro de Apoio Operacional Direitos Humanos em 28/09/2018, os Indicadores e Metas foram revisados e atualizados pelo CAOP/DH	Após a realização da RAT (Reunião de Análise Tática) com o Centro de Apoio Operacional Direitos Humanos em 28/09/2018, os Indicadores e Metas foram revisados e atualizados pelo CAOP/DH
			11.3 Ações judiciais e instauração de procedimentos administrativos com base no Estatuto da pessoa com deficiência (Lei nº 13.146/2015).	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	CAOP/PIPD
				(+) 5	(+) 10	(+) 15	(+) 20	(+) 30		28	Ofício req.-10 / Proc.instaurados - 07/ Portarias - 6 / Recomendações - 34 / TACs - 1 / Termo de deliberação com SEDUC - 1 / Total: 59	Recomendações: 27 / TAC´s: 4
				Metas: Aumentar em 80% a situação atual até 2021.					Número de Leis editadas após a provocação do MP: 25 Capacitações dos Conselhos Municipais: 5 Inquéritos Civis instaurados – (Procedimentos administrativos)74 (IC, PA e NF) / ACP´s ajuizadas17
			11.4 Iniciativas institucionais implementadas.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	CAOP/DH Proj Conhecendo a História +4; Viva a a Vida, Não Julgue +4;
				(+) 5	(+) 10	(+) 15	(+) 20	(+) 30		6 (CAOP/PIPD) + 3 (CAOP/DH)	58 (CAOP/PIPD até maio) + 10 (CAOP/DH)	Em análise
				Obs Aumentar em até 80% a posição de 2016.					Após a realização da RAT (Reunião de Análise Tática) com o Centro de Apoio Operacional de proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência em 23/10/2018, os Indicadores e Metas foram revisados e atualizados pelo CAOP/PIPD
1.2. Área meio
Perspectiva: Gestão Estratégica e Desenvolvimento Institucional
Gestão Estratégica	Desenvolver cultura organizacional de planejamento e gestão.	Implementar no MPMA, de maneira efetiva e integrada, a cultura de planejamento, execução, monitoramento e avaliação, também conhecida como Gestão para Resultados. Esse processo de mudança irá permitir a adoção das melhores práticas de gestão no Ministério a partir de experiências bem sucedidas na Administração Pública.	12.1 Índice de cumprimento das metas do Plano Estratégico.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Planos Táticos Operacionais da SEPLAG, Reuniões de Análise Tática e/ou documentos Institucionais (E-mail e Digidoc), Relatórios de atividades e de gestão
				80%	80%	80%	80%	80%		62,90%	83,00%	84,21%
				Metas: Alcançar, anualmente, no mínimo 80% do que foi estabelecido.
			12.2 Índice de Unidades com desdobramento da estratégia em execução.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				50%	70%	100%	100%	100%		48,57%	100,00%	100%
				Metas: Integrar 100% da Instituição no Modelo de Gestão Estratégica até 2019.					Com o início do trabalho com a UEMA - Universidade do Estado do Maranhão em 01/08/2018 - PA 3722/2018, toda os órgãos administrativos e auxiliares estão sendo mapeados para revisão do Regimento Interno, Organograma, Mapeamento de Processos, Gestão por Competências, bem como as unidades de execução por meio dos projetos dos CAOPs. Dessa forma, toda a Instituição está sendo mapeada e envolvida. A entrega do trabalho está prevista para o primeiro semestre de 2019.		Com o início do trabalho com a UEMA - Universidade do Estado do Maranhão em 01/08/2018 - PA 3722/2018, toda os órgãos administrativos e auxiliares estão sendo mapeados para revisão do Regimento Interno, Organograma, Mapeamento de Processos, Gestão por Competências, bem como as unidades de execução por meio dos projetos dos CAOPs. Dessa forma, toda a Instituição está sendo mapeada e envolvida. O trabalho foi parcialmente entregue em setembro de 2019.
Gestão Estratégica	Otimizar a gestão administrativa e os processos de trabalho.	Elaborar e implantar projeto de gestão de processos envolvendo inicialmente mapeamento, fluxogramação, proposição e implementação de melhorias, manualização e informatização naquilo que couber. Deverá envolver capacitação para a nova estrutura de processos e macroprocessos.	13.1 Índice de implantação do Projeto de Gestão de Processos	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				0%	30%	50%	80%	95%		Iniciado capacitação em mapeamento de processos - outubro/2017	Iniciado o trabalho com a UEMA - Universidade do Estado do Maranhão em 01/08/2018 - PA 3722/2018. A previsão de entrega do trabalho é no primeiro semestre de 2019	Ttrabalho realizado com a UEMA - Universidade do Estado do Maranhão em 01/08/2018 - PA 3722/2018, entrega parcial em setembro de 2019, para revisão. Previsão de entrega Relatório final em 2020
				Metas:Implementar, no mínimo, 95% do projeto até o fim do período.
			13.2 Índice de tempo médio de tramitação das demandas.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				Obs: Definir as metas de cada exercício a partir do tempo médio levantado no decorrer de 2016.					NÃO SE APLICA, SOMENTE APÓS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS
Gestão Estratégica	Conciliar o princípio da Independência Funcional com as diretrizes institucionais.	Promover a atuação articulada dos membros, respeitando as normas administrativas e as diretrizes emanadas da administração superior.	14.1 Índice de adesão das unidades de execução com atribuição / aos Programas / Projetos Institucionais	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				20%	40%	60%	70%	80%		2017 - 66,8%	2018 - 66,8% + ( inserção de novos projetos OHANA, de Olho na Constituição, etc)	2019 - 66,8% + ( inserção de novos projetos OHANA, de Olho na Constituição, etc)
				Metas: Buscar 80% de adesão até 2021.
Gestão Estratégica	Aperfeiçoar os canais de comunicação internos e externos.	Consolidar canais de comunicação em todo o âmbito do MPMA, de forma a possibilitar um fluxo ágil e confiável de informações entre os profissionais da Instituição. Em última instância, objetiva-se alinhar cada membro e servidor nas atividades operacionais e funcionais do MPMA.	15.1 Índice de cumprimento do Plano de Comunicação da Estratégia	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Plano de Comunicação da Estratégia e/ou documentos Institucionais (E-mail e Digidoc)
				80%	80%	80%	80%	80%		Ações de Comunicação no Mídia Indoor, Informativos nos meios eletronicos e murais		Ações de Comunicação no Mídia Indoor, Redes sociais, Rádio Web, MPTV, Informativos nos meios eletronicos e murais
				Metas: Conquistar no mínimo 80% no somatório de bom e ótimo nas avaliações.
			15.2 Quantidade de inserções positivas na mídia.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				(+) 5%	(+) 20%	(+ ) 20%	(+ ) 30%	Manter		Dados não informados	Dados não informados	Nº seguidores: Facebook: 4.566; Twitter: 870; Instagram:21.180; • YouTube: 123 vídeos postados, / 10.855 visualizações; 34 MPTVS postados; Exposição no MA: dos 13.002 aproveitamentos registrados no Brasil, 3.282 foram de rádios do MA, o que representa 25,2% da divulgação / :
				Metas: Aumentar em 30% a comunicação externa até 2020.
			15.3 Tempo médio de retorno da Ouvidoria ao cidadão, bem como da Lei de Acesso à Informação	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Relatório de Atividades 2019 -
				Metas: Definir as metas após os esforços de 2016.	Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada		Obs: será realizado o desdobramento da Ouvidoria com elaboração do Plano Ttático.	Total das Demandas: Recebidas: 6241 / Aguardando resposta: 322 / Pendentes: 00 / Invalidadas: 112 / Encerradas: 5807	Total das Demandas Jan a dez/19: Recebidas: 10.224 / Aguardando resposta:560 / Pendentes: 09 / Invalidadas: 136 / Encerradas: 9519
				Obs: A redução do tempo médio de resposta deverá levar Ser objeto de esforços no decorrer do segundo semestre de 2016.					Obs: a maioria das demandas invalidadas advieram de denúncias apócrifas, forma de acesso de grande procura por parte dos manifestantes da Ouvidoria do MPMA. Essas demandas não são muita das vezes robustecidas com os dados mínimos necessários para o seu processamento, sendo arquivadas de plano no órgão.	Obs: a maioria das demandas invalidadas advieram de denúncias apócrifas, forma de acesso de grande procura por parte dos manifestantes da Ouvidoria do MPMA. Essas demandas, na maior parte das vezes, não são robustecidas com os dados mínimos necessários para o seu processamento, sendo arquivadas de plano no órgão.
Gestão Estratégica	Ampliar a segurança institucional aos membros e servidores.	Visa estabelecer níveis mais elevados de segurança institucional aos membros e servidores em atividades laborativas, dando-lhes melhores condições de atuar e defender os propósitos do Ministério Público.	16.1 Percentual de unidades ministeriais com Plano de Gestão de Riscos elaborado e implementado	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Plano Tático Operacional da CAEI
				0%	20% das unidades	*60% das unidades	*80% das unidades	*100% das unidades		32%	55%	Análises de risco elaboradas: Promotorias intermediárias: / Das 40 PJ, 23 foram contempladas / Promotorias Iniciais: / Das 69 PJ, 38 foram contempladas
				Executar o plano no decorrer dos cinco anos, monitorando e avaliando seus resultados e impactos. 70% das unidades ministeriais com Plano de Gestão de Riscos elaborado e implementado, até 2021.
			16.2 Percentual de Membros e Servidores capacitados em segurança institucional.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				20% de Membros / 10% de Servidores	30% de Membros / 20% de Servidores	**70% de Membros / 30% de Servidores	**80% de Membros / 40% de Servidores	**100% de Membros / 50% de Servidores		36% membros e 9% servidores	65% membros e 18% servidores	Publicação das Cartilhas de Segurança Institucional destinadas a membros e servidores. Publicação do Ato Regulamentar em 2020 que trata do Plano de Segurança Institucional do MPMA
				Em 2017, aproximadamente 20% dos Membros têm capacitação em Segurança Institucional. / Em 2017, 10% dos Servidores têm capacitação em Segurança Institucional.
Observações					* Alteração das metas estabelecidas no Projeto CAEI 3 - Elaborar e implementar o Plano de Gestão de Risco do MPMA, tendo em vista que em 2018, foi superada a meta de 20% para 55%, resultando na alteração das metas para os anos 2019, 2020, 2021 para 60%, 80% e 100% respectivamente.
					** Alteração das metas estabelecidas no Projeto CAEI 1 - Disseminar a cultura organizacional de segurança no MPMA, tendo em vista que em 2018, foi superada a meta de 20% dos membros para 65%, resultando na alteração das metas para os anos 2019,2020 e 2021 para 70%, 80% e 100% respectivamente.
Gestão Estratégica	Ampliar a atuação especializada e implementar sua regionalização	Trata de proposta de ampliação da atuação especializada, por meio de integração e regionalização no que for possível, fortalecimento da estrutura do MPMA, dando-lhe melhores condições de cumprir sua missão institucional.	17.1 Percentual de reestruturação dos CAOps.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Mapa Estratégico
				40%	60%	Manter	Manter	Manter		100% ( 09 CAOPs)
				Metas: Reestruturar todos os CAOps até fim de 2018
			17.2 Percentual de regionalização das Promotorias Especializadas e ou Grupos de Promotores Itinerantes.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Mapa Estratégico
				100%	100%	100%	100%	100%		Implantação dos NAEPACs – Núcleos regionais de atuação especializada da Probidade Administrativa e combate à corrupção.	Criação de 04 Promotorias Regionais da Ordem Tributária - Imperatriz, Timon, São Luís I (Unidade Fiscal Regional de Santa Inês e Unidade Fiscal Regional de São Luís) e São Luís II (Unidade Fiscal Regional de Bacabal e Unidade Fiscal Regional de São Luís)	Criação de 04 Promotorias de Justiça Regionais de Defesa da Ordem Tributária e Econômica, com abrangências aos 217 municípios do Maranhão Criação de 04 Promotorias de Justiça Regionais de Defesa da Ordem Tributária e Econômica, com abrangências aos 217 municípios do Maranhão
				Metas: Realizar 100% das regionalizações identificadas como necessárias, até 2020

			17.3 Número de atividades de assessoramento descentralizadas.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Mapa Estratégico
				1	1	1	1	Manter		Criação de 2 Unidades em 2017 - NATAR – Núcleo de Assessoria Técnica Regional , GAECOs regionais – Implantado em Imperatriz Instalação do LAB_LD em São Luís		Criação do NAProm – Núcleo de Apoio Remoto às Promotorias de Justiça, no âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão, foi criado através do ATO-GAB/PGJ-2832019
				Metas: Realizar, até 2020, 100% das descentralizações identificadas como necessárias para o período
				Obs: Uma proposta é a implantação de 04 (quatro) núcleos de assessoramento técnico / psicossocial no estado, divididos nas regiões de Imperatriz, Timon, Balsas e Santa Inês, devido ao tamanho das comarcas, sua localização estratégica e volume de processos. Contudo, sua instalação está condicionada à consignação de dotação orçamentária.
			17.5 Índice de celeridade no atendimento ao cidadão.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Mapa Estratégico
				(-) 5% do atual	(-) 10% do atual	- 15% do atual	- 10% do atual	Manter o padrão		Computar os dados somente após elaboração e validação do Plano Tático-Operacional da Ouvidoria - Elaboração iniciada em Março 2018		Total das Demandas Jan a dez/19: Recebidas: 10.224 / Aguardando resposta:560 / Pendentes: 09 / Invalidadas: 136 / Encerradas: 9519
				Metas: Reduzir em 40%, em média, o tempo de resposta às demandas do cidadão até 2020
Gestão Estratégica	Ampliar as parcerias institucionais com outros órgãos nas diversas áreas de atuação	Aumentar o número de Parcerias e Termos de Cooperação entre os poderes e órgãos do Estado e o MPMA, para conduzir ações e iniciativas de interesse comum. Esses instrumentos poderão também ocorrer entre o MPMA e instituições da sociedade civil e da iniciativa privada, agregando conhecimento e fortalecendo as atividades.	18.1 Número de parcerias firmadas com outras instituições.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Mapa Estratégico / Documentos Institucionais (E-mail e Digidoc)encaminhados pela SECINST
				(+) 4	(+) 4	(+) 4	(+) 4	Manter		31 Parcerias firmadas: Rede de Controle da Gestão Pública; Movimento Maranhão Contra a Corrupção; Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral; Controladoria Geral da União (CGU); Secretaria de Estado de Controle e Transparência; Tribunal de Contas da União (TCU); Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA); Ministério Público de Contas (MPC); Ministério Público Federal (MPF); Advocacia-Geral de União (AGU); Procuradoria Regional Eleitoral; Ministério Público do Piauí (MPPI); Ministério Público Militar (MPM); Ministério da Justiça (MJ); CEMAR; Conselho Regional de Farmácia (CRF);	21 Parcerias firmadas: MP/PI; Assembleia Legislativa, MP/MS; Secretaria de Estado de Transparência e Controle, TRE/MA; Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA); 3E Engenharia; PRT,PRE; TCU/CNMP; MP/SP; SEDUC; MP/MG; MP/AC; MP/PE; ATCMA; CADE/MPMA; MP/MT; MPMA/Mun.Turilãndia; MPMA/Mun.Santa Helena; Banco do Brasil; UEMA	30 Parcerias firmadas: MPBA, Municípios maranhenses, STC, Instituto Terre des Hommes, MPSP, IFMA, TJMA, / DPE, Consulado Americano, DETRAN, MPF, PROCON, Prefeitura São Luís, SEMFAZ, ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS X SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO X SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO LUÍS/MA, SEBRAE,REDE DE CONTROLE,TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO X CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO X DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO X ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –SECCIONAL MARANHÃO
				Metas: As metas foram definidas a partir da situação atual.
			18.2 Efetividade dos Termos de Cooperação e Parcerias Institucionais vigentes.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				80%	80%	80%	80%	80%		Dados não informados	Foi elaborada Planilha para acompanhamento do prazo de vigência
				Metas: Cumprir no mínimo 80% do estabelecido nos acordo.					Obs: Para o cumprimento das metas, há necessidade de acompanhamento da data de vigência dos Parcerias firmadas, sugerindo, ao final de cada prazo, a renovação da mesma caso permaneça a oportunidade e conveniência da medida.
Gestão Estratégica	Implantar política institucional de práticas sustentáveis	Índice de cumprimento do Projeto de Sustentabilidade "Integrar"	19.1 Índice de cumprimento do Programa de Sustentabilidade "Integrar"	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				Eixo 1 – 100% / Eixo 2 – 100% / Eixo 3 – 100%	Eixo 3 – 100% / Eixo 5 – 100%	Eixo 4 – 100% / Eixo 6 - 100%	Todos os eixos em paralelo – 100%	Todos os eixos em paralelo – 100%		2017 - 100%	2018- 100%	2019 - 100%
				Implementar 100% do projeto (Percentual do Projeto a ser implantado a cada ano). O Projeto Integrar teve seu planejamento reformado, dividindo suas ações através de 6 (seis) eixos de atuação. A ideia é aplicar eixo a eixo, enquanto o Núcleo Socioambiental do MPMA não for criado. 1 – Uso racional dos recursos naturais e bens públicos; 2 – Gestão adequada dos resíduos gerados; 3 – Qualidade de vida no ambiente de trabalho; 4 – Sensibilização e capacitação dos servidores; 5 – Licitações sustentáveis; 6 – Obras e reformas sustentáveis.
			19.2 Índice Médio de Economicidade de Despesas Correntes.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				(-) 3%	(-) 5%	(- ) 5%	(-) 5%	(-) 2%		Estabelecido Ato Regulamentar nº 139/2017 – Desafio sustentável – Copo Descartável: -5,61 / Água Mineral em Copo: -9,55 / Papel A4 Reciclado: -16,71 / Papel A4 Branco: -2,93 / Tonner I: -28,77 / Tonner II: -4,92	Redução de R$ 319.788,30 em 2018. Estabelecido Ato Regulamentar nº 139/2017 – Desafio sustentável – Copo Descartável: (- 59,86) / Água Mineral em Copo: (- 83,45)/ Papel A4 Reciclado: (-99,66) / Papel A4 Branco: +479,91 / Tonner I: ( -14,29) / Tonner II: (-18,38) - Informações de 2017 e 2018 em 22/03/2019	Redução em 2019: Copo Descartável: 3840/ Água Mineral em Copo: ( 15552) / Papel A4 (14067) / Tonner I: (481) / Tonner II: (345)
				Metas: Reduzir os consumos em até 20% no período.
				Compatibilizar com o Índice de Economicidade de Despesas Correntes, pertinente ao Objetivo “otimizar a execução orçamentária”. INFORMA-SE QUE OS ÍNDICES ACIMA REFEREM-SE APENAS À PGJ, SENDO ESTA A UNIDADE EM QUE O PROJETO INTEGRAR TEM SIDO DE FATO IMPLANTADO.
Gestão de Pessoas	Implantar modelo de gestão de pessoas com foco em competências e resultados	Elaborar e implantar o Projeto de Gestão por Competências no âmbito do MPMA	20.1 Percentual de implantação do modelo de gestão por competências.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Plano de Ação Gestão por Competências
				20%	35%	40%	5%	Manter 100%		31,57%	35% de execução do Plano	Em análise
				Metas: Percentual do Projeto a ser implantado a cada ano.					Tendo em vista que para implantação integral do PROGRAMA DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS foi necessário um realinhamento organizacional e de processos nas rotinas administrativas.do Ministério Público, o que está sendo desenvolvido através de um trabalho realizado pela Uiniversidade Estadual do Maranhão, o plano de ações para implantação do aludido programa precisará passar por uma revisão nas ações e consequentemente nas metas. Para tanto pedimos alterar os percentuais de implantação para os anos de 2018, 2019 e 2020. 2018 - 35 %. 2019 - 40 %. 2020 - 5%		Trabalho realizado com a UEMA - Universidade do Estado do Maranhão em 01/08/2018 - PA 3722/2018, entrega parcial em setembro de 2019, para revisão. Previsão de entrega Relatório final em 2020
Gestão de Pessoas	Aperfeiçoar a política de capacitação e desenvolvimento	O presente objetivo estratégico tem por finalidade: - Aprimorar o Programa Permanente de Treinamento e Desenvolvimento no âmbito do MPMA, para identificar as deficiências e necessidades, bem como potenciais multiplicadores. - Elaborar capacitação específica para membros e servidores que assumirem a gestão de Unidades ou Coordenadorias (PDL – Plano de Desenvolvimento de Lideranças). - Aprimorar o Programa Permanente de Treinamento e Desenvolvimento no âmbito do MPMA, utilizando a modalidade EaD.	21.1 Percentual de realização do planejamento da Escola, contemplado no PPP e no Plano Anual de Capacitação	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Mapa Estratégico / Documentos Institucionais (E-mail e Digidoc, Relatório de Atividades) da ESMP
				Cumprir 80% da elaboração do Projeto	Alcançar, no mínimo, 70% das ações planejadas	Alcançar, no mínimo, 70% das ações planejadas	Alcançar, no mínimo, 70% das ações planejadas	Alcançar, no mínimo, 70% das ações planejadas		Os planos são fundamentados no Regimento Interno e realizados de acordo com o plano anual de capacitação	Os planos são fundamentados no Regimento Interno publicado em 15/03/2019. Ato Regulamentar nº 03/2019-GPGJ. Realização da Pós-Graduação em Gestão e Governaça - Diário Eletrônico do MPMA - Edição 98/2019 em 29/05/2019	3 (três) metas / estabelecidas no início da sua gestão e já cumpridas : 1 - Reestruturação interna da Escola; 2 - Pós-graduação / com o curso de “Gestão e Governança em / Ministério Público”; 3 Garantir, através da tecnologia, a ampliação / das atividades da Escola, o Programa de / Educação a Distância, além destes, a / preparação para aposentadoria e implantação / do Núcleo de Pesquisa.
			21.2 Percentual de membros e ou servidores alcançados pelos programas ofertados pela ESMP.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				Cumprir 80% da elaboração do Projeto	Capacitação para 60% dos integrantes/ano	Capacitação para 60% dos integrantes/ano	Capacitação para 60% dos integrantes/ano	Capacitação para 60% dos integrantes/ano		2513 total geral capacitados em 43 atividades de capacitação (780 membros, 539 servidores, 31 estagiários e 1163 convidados - público externo)	5274 total geral capacitados em atividades de capacitação promovidos pela ESMP (1074 membros,1091 servidores, 2735 público externo)	6915 inscritos em atividades de capacitação promovidas pela ESMP (1271 membros, 2333 servidores, 3130 público externo) / Carga horária: 1231
				. Alcançar no mínimo 60% do total de integrantes do MPMA, com no mínimo uma ação de capacitação por ano.
			21.3 Percentual de capacitação do MPMA na modalidade EaD.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				Linha de base	10%	20%	30%	40%		A modalidade EAD está sendo implantada em 2018 (apresentada em março/2018), ainda não há resultados de capacitação na modalidade	294 total geral capacitados na modalidade EAD (42 membros,175 servidores, 77 público externo)	Cursos em EaD: 06, Inscritos: 196
				Metas Em 2017, instalar Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do MPMA.
Gestão de Pessoas	Adequar o quadro funcional às necessidades da instituição.	Este Objetivo estratégico tem por finalidade: - Manter o quantitativo do Quadro de Pessoal provido. - Dimensionar o Quadro de Pessoal de acordo com as demandas de mão-de-obra, por Unidade Administrativa.	22.1 "Indice de cumprimento do Projeto de dimensionamento do quantitativo de pessoal desejável por processo selecionado"	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Mapa Estratégico / Documentos Institucionais (E-mail e Digidoc, Relatório de Atividades) da CGP
				30%	50%	80%	90%	100%		93,81%	não informado	Ttrabalho realizado com a UEMA - Universidade do Estado do Maranhão em 01/08/2018 - PA 3722/2018, entrega parcial em setembro de 2019, para revisão. Previsão de entrega Relatório final em 2020

				Obs: Deverá ser realizado mapeamento de processos e dimensionamento da força de trabalho.					O projeto de dimensionamento do quantitativo também necessita da finalização e entrega da revisão do RI e mapeamento de processos, pela UEMA, para fornecer subsidios às etapas do Plano de Ação previsto para o atingimento desse objetivo estratégico		O projeto de dimensionamento do quantitativo também necessita da finalização e entrega da revisão do Regimento Interno e mapeamento de processos, pela UEMA, para fornecer subsidios às etapas do Plano de Ação previsto para o atingimento desse objetivo estratégico
			22.2" Indice de cumprimento do Projeto de criação de cargos adequando o quadro de pessoal para atender às demandas da Instituição"	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada	90%	100%		Quadro ideal ainda não estimado. O processo de dimensionamento de força de trabalho/mapeamento de processos está em tramitação. (PA 3722/2018). Iniciado o trabalho com a UEMA - Universidade do Estado do Maranhão em 01/08/2018 - PA 3722/2018. A entrega do trabalho será realizada no primeiro semestre de 2019		Quadro ideal ainda não estimado. O processo de dimensionamento de força de trabalho/mapeamento de processos está em tramitação. (PA 3722/2018). Iniciado o trabalho com a UEMA - Universidade do Estado do Maranhão em 01/08/2018 - PA 3722/2018. A entrega do trabalho foi realizada em setembro de 2019 para avaliação/validação. Previsão de entrega Relatório final em 2020
				O projeto de Lei de criação de cargos deverá ser desenvolvido somente em 2018, uma vez que dependo do dimensionamento de pessoal necessário para os próximos anos.
Gestão de Pessoas	Aprimorar a política Institucional de saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho para membros e servidores.	Elaborar e implantar a Política Institucional articulada de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho. Reduzir o percentual de afastamentos ao trabalho por motivos de doença, ausência de segurança, qualidade no trabalho e outros.	23.1 " Percentual de implantação da Política Institucional articulada de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho"	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				Min. 90%	Min. 90%	Min. 90%	Min. 90%	Min. 90% das ações definidas para cada ano		Realização de Ações mensais de qualidade de vida	Ginástica Laboral - 3269 participantes / Informativos de saúde: 16 / Comarcas visitadas no interior: 17 / Eventos comemorativos: 11 / Eventos de saúde: 04 / Doadores de sangue: 08 / Cadastro medula óssea: 65 / Palestra PGJ e Promotorias: 12 / Apresentação coral: 15 / Vacinados: 460 / Teste rápico HIV: 30 / Teste de sífilis: 120 / Verificação Pressão Arterial: 1180 / Glicemia: 853 / Total de participantes: 1330	Informativos de saúde: 22/ Comarcas visitadas no interior: 9 / Eventos comemorativos: 7 / Eventos de saúde: 07 / Campanhas e temas trabalhados: 06 / Doação de sangue e Cadastro medula óssea/ Palestras, workshops e rodas de conversa: 9 / Apresentação coral: 18 / Vacinados: 746 / Teste HIV, Teste de sífilis, Teste de Hepatite B e C:36 /Serviços de Saúde e bem estar oferecidos: 19
				Cumprir no mínimo 90% das ações previstas Política Institucional articulada de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, dentro do prazo estabelecido.
Estrutura Física	Assegurar infraestrutura física adequada às necessidades institucionais.	Garantir infraestrutura física adequada às necessidades do MPMA. Aprimorar a política de manutenção da infraestrutura. Elaborar projetos para reforma ou construção de prédios respeitando os conceitos de acessibilidade e segurança.	24.1 Nível de adequação da infraestrutura física.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Mapa Estratégico / Documentos Institucionais (E-mail e Digidoc, Relatório de Atividades) da COEA
				40%	60%	100%	Meta não estimada	Meta não estimada		41 Promotorias reformadas e 16 Obras em andamento - maio/2018.	Obras e Reformas: Reforma: 04 (sendo 02 concluídos e 02 em andamento) e Construção: 09 (sendo 03 concluídos e 06 em andamento) Dados Relatório Atividades 2018	Atualmente a PGJ possui 55 (cinquenta e cinco) Imóveis Próprios/ sedes, sendo: 25 (vinte e cinco) imóveis averbados, 30 (trinta) imóveis pendentes de averbação e 19 terrenos próprios. Em 2019 foram averbados 6 (seis) imóveis, sendo: 2 (dois) imóveis foram averbados por Decadência (Presidente Dutra e Vargem Grande), imóveis cujas edificações ocorreram há mais de 5 (cinco) anos. 4 (quatro) imóveis referem-se a obras novas (Coelho Neto, João Lisboa, Rosário e Santa Helena). Atualmente a PGJ possui 18 (dezoito) Imóveis Cedidos, dos quais, 14 (quatorze) desses imóveis têm como CEDENTE do Governo Estadual
				Diagnosticar 100% de todos os imóveis do MPMA até dezembro de 2018
			24.2 Número de imóveis regularizados.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Mapa Estratégico / Documentos Institucionais (E-mail e Digidoc, Radar Estratégico) da CAD
				9	10	5	5	5		0	6	25 (vinte e cinco) imóveis averbados. Em 2019 foram averbados 6 (seis) imóveis
				Metas: Averbar 15(quinze) imóveis até 2021. Obs: Manter todos os imóveis em situação de regularidade.					Após a realização da RAT (Reunião de Análise Tática) com a Coordenadoria de Administração em 14/02/2019, os Indicadores e Metas foram revisados e atualizados pela CAD.
Tecnologia da Informação	Efetivar melhores práticas de governança de TI.	Aprimorar a utilização de boas práticas de Governança de TI atentando aos padrões de referência do mercado.	25.1 Índice de cumprimento dos projetos e ações do PDTI nos prazos estabelecidos	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Mapa Estratégico / Documentos Institucionais (E-mail e Digidoc, Radar Estratégico) da CMTI
				75%	80%	85%	90%	95%		48,57%	75,76%	74,60%
			25.2 Índice de Governança de TI.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				0,4	0,5	0,6	0,7	0,8		0,32	0,54	0,56
Tecnologia da Informação	Aperfeiçoar a infraestrutura e a segurança de TI	Garantir a modernização da infraestrutura tecnológica do Ministério Público do Maranhão oferecendo softwares e equipamentos que atendam aos objetivos da instituição alinhados às melhores práticas de mercado no que tange à tecnologia e segurança da informação.	26.1 Índice de investimentos em TI realizados sobre o que foi planejado	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				70%	80%	85%	90%	99%		68,31%	78,57%	80,1
				Obs: Necessário aguardar o valor total investido em 2016, sobre o montante planejado.
			26.2 Índice de aderência da instituição à política de segurança da informação.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				Criação do Plano de SI.	50%	70%	80%	90%		Não iniciado	Requisição Digidoc 236038. Minuta encaminhada para aprovação junto ao PGJ e ao comitê gestor de Segurança.	Plano Criado. Aguardando aprovação (Processo 3340/2019 - POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO; e, / Processo 3258/2019 - ATO REGULAMENTAR QUE ESTABELECE NORMAS DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MBITO DA INSTITUIÇÃO)
			26.3 Quantidade de projetos de modernização tecnológica desenvolvidos	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019
				3	3	3	3	3		7	7	3
Orçamento e Finanças	Otimizar a execução orçamentária	Melhorar a qualidade do gasto público por meio da eliminação do desperdício e da melhoria contínua da gestão dos processos	27.2 Agilidade dos processos licitatórios	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Mapa Estratégico
				105 dias	90 dias	90 dias	90 dias	90 dias		NÃO SE APLICA, SOMENTE APÓS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS		A revisão do Regimento Interno, dimensionamento do quantitativo e o processo de mapeamento de processos para fornecer subsidios às etapas do Plano de Ação previsto para o atingimento desse objetivo estratégico processos está em tramitação. (PA 3722/2018). Iniciado o trabalho com a UEMA - Universidade do Estado do Maranhão em 01/08/2018 - PA 3722/2018. A entrega do trabalho foi realizada em setembro de 2019 para avaliação/validação. Previsão de entrega Relatório final em 2020
				Metas: Reduzir o prazo de realização dos processos licitatórios para 90 dias
Orçamento e Finanças	Captar recursos externos	Buscar, por meio de fundos, convênios e parcerias nos setores público e privado, bem como com entidades de fomento, recursos desvinculados de repasse do tesouro do Estado.	28.1 Índice de captação de recursos externos.	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Mapa Estratégico
				100%**	Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada		Obs: Captação de receitas por meio de emendas parlamentares e via edital a exemplo do FNDDC (Fundo Nacional de Direitos Difusos e Coletivos)
				Obs: **Construir uma linha de base para definição de meta, e esta será considerada o 100% do exercício de 2017.
			28.2 Relação Captação x Receita Total	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	Mapa Estratégico
				**	Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada	Meta não estimada		Dados não informados	Dados não informados	Dados não informados
				Metas: Em 2017, construir uma linha de base.
				Obs: **A partir da linha de base, definir as metas.
Data da última atualização:10/03/2020 (com a inserção dos resultados da R.AE realizada em 02/09 e Relatório de Atividades 2019)