## MARÇO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADITIVOS CONTRATOS
MAIO/2021

Nº Processo Administrativo	Contrato	Contratada	Nº do Aditivo / Apostilamento	Objeto do Contrato	Objeto do Aditivo	Data de Publicação	Valor Total R$
4984/2021	011/2020	ESPACIAL TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1º	Obra de reforma do prédio Sede das Promotorias de Justiça de Carolina/Ma.	Prorrogação do prazo de Vigência em mais 120 (cento e vinte) dias, com início 30/05/2021 e término em 29/09/2021.	28/05/21	N/A
4045/2021	027/2018	JACQUELINE DE MOURA GONÇALVES	2º	Locação de imóvel não-residencial para uso e funcionamento do Núcleo de Apoio Regional do GAECO, junto às Promotorias de Justiça de Timon/Ma	Prorrogação do prazo de Vigência em mais 12 (doze) meses, com início 11/06/2021 e término em 10/06/2022.	19/05/21	R$ 36.000,00
7737/2017	21/2018	POLC EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3º	Prestação de serviços de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios sedes de Promotorias de Justiça localizados no interior do Estado	Prorrogação do prazo de Vigência em mais 12 (doze) meses, com início 14/05/2021 e término em 13/05/2022.	17/05/21	R$ 1.198.311,31
4066/2021	063/2019	FORTE CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI – ME	2º	Obra de construção do prédio Sede das Promotorias de Justiça de Santa Luzia do Paruá/Ma	Prorrogação dos prazos de Execução e Vigência em mais 210 (duzentos e dez) dias. O prazo de vigência, em face da celebração do 2º Aditivo de Prazo ao Contrato nº 063/2019, passa a ter data de término fixada em 15/12/2021. Já o prazo de execução, passa a ter data de término em 06/06/2021.	19/05/21	N/A
5395/2021	039/2019	FORTE CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI – ME	2º	Obra de construção do prédio Sede das Promotorias de Justiça de Araioses/Ma	Prorrogação do Prazo de Vigência em mais 90 (noventa) dias. O prazo de vigência, em face da celebração do 2º Aditivo de Prazo ao Contrato nº 039/2019, passa a ter data de término fixada em 28/08/2021.	01/06/21	N/A
994/2021	040/2019	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI	1º	Obra de construção do prédio Sede das Promotorias de Justiça de Santo Antônio dos Lopes/Ma.	Apostilamento. Reajuste contratual com aplicação do índice INCC - DI na ordem de 4,3218%, referente ao período de agosto de 2019 a agosto de 2020.	05/05/21	R$ 23.553,73
1232/2021	054/2019	MODULAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1º	Obra de construção do prédio Sede das Promotorias de Justiça de São Domingos do Maranhão	Apostilamento. Reajuste contratual com aplicação do índice INCC - DI na ordem de 4,3218%, referente ao período de outubro de 2019 a outubro de 2020.	20/05/21	R$ 47.485,91
4037/2021	054/2019	MODULAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2º	Obra de construção do prédio Sede das Promotorias de Justiça de São Domingos do Maranhão	Prorrogação dos prazos de Execução e Vigência em mais 180 (cento e oitenta) dias. O prazo de vigência, em face da celebração do 2º Aditivo de Prazo ao Contrato nº 054/2019, passa a ter data de término fixada em 26/11/2021. Já o prazo de execução, passa a ter data de término em 19/06/2021.	18/05/21	N/A
4034/2021	022/2016	TELEFÔNICA BRASIL S/A	6º	Prestação de serviços de Telefonia Móvel - SMP	Prorrogação do prazo de Vigência, em caráter excepcional, em mais 03 (três) meses, com início 16/05/2021 e término em 15/08/2021.	18/05/21	R$ 428.525,10
4108/2021	019/2019	TECSEG TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	4º	Prestação de serviços de Vigilância Armada em prédios sedes de Promotorias de Justiça no interior do Estado	Prorrogação do prazo de Vigência em mais 12 (doze) meses, com início 01/07/2021 e término em 30/06/2022.	31/05/21	R$ 2.213.385,24
4886/2021	029/2019	INGARANA CONSTRUÇÕES LTDA	2º	Obra de construção do prédio Sede das Promotorias de Justiça de Lago da Pedra/Ma	Prorrogação do Prazo de Vigência em mais 180 (cento e oitenta) dias. O prazo de vigência, em face da celebração do 2º Aditivo de Prazo ao Contrato nº 029/2019, passa a ter data de término fixada em 08/12/2021.	02/06/21	N/A
Fonte: CPL/PGJ/MA – Maio/2021; Arquivos DEMP/CPL/PGJ - MA			corretiva, com reposição de peças, dos equipamentos que compõem o
Data da última atualização: 14/05/2021			Consultório Odontológico da PGJ/MA, com início em 03.10.2017 e término
Legenda: N/A “ Não Aplicável”			Consultório Odontológico da PGJ/MA, com início em 03.10.2017 e término