## MARÇO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADITIVOS A CONTRATOS
DEZEMBRO/2021

Nº Processo Administrativo	Contrato	Contratada	Nº do Aditivo / Apostilamento	Objeto do Contrato	Objeto do Aditivo	Data de Publicação	Valor Total R$
15405/2021	061/2019	PENHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME	4º	Obra de Construção do prédio Sede das Promotorias de Justiça de Mirador/Ma.	Prorrogação do Prazo de Vigência em mais 90 (noventa) dias, com início 19/01/2022 e término em 18/04/2022	23/12/21	N/A
15260/2021	064/2019	FORTE CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI – ME	3º	Obra de Construção do prédio Sede das Promotorias de Justiça de Loreto/Ma.	Prorrogação do Prazo de Vigência em mais 120 (cento e vinte) dias, com início 16/12/2021 e término em 14/04/2022	13/12/21	N/A
15518/2021	063/2019	FORTE CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI – ME	3º	Obra de Construção do prédio Sede das Promotorias de Justiça de Santa Luzia do Paruá/Ma.	Prorrogação do Prazo de Vigência em mais 180 (cento e oitenta) dias, com início 16/12/2021 e término em 13/06/2022	13/12/21	N/A
6625/2019	032/2019	FORTE CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI – ME	4º	Obra de Reforma do antigo prédio Sede das Promotorias de Justiça de Imperatriz/Ma.	Prorrogação do Prazo de Vigência em mais 120 (cento e vinte) dias, com início 04/01/2022 e término em 03/05/2022	03/01/22	N/A
972/2019	029/2019	INGARANA CONSTRUÇÕES LTDA	3º	Obra de Construção do prédio Sede das Promotorias de Justiça de Lago da Pedra/Ma.	Prorrogação do Prazo de Vigência em mais 120 (cento e vinte) dias, com início 08/01/2022 e término em 07/04/2022	13/12/21	N/A
15407/2021	04/2020	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	2º	Prestação de serviços de Solução de Contingência de Link de Acesso à Internet	Prorrogação do Prazo de Vigência em mais 12 (doze) meses, com início 01/01/2022 e término em 31/12/2022.	03/01/22	R$ 72.000,00
15474/2021	057/2016	NÓRCIA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI – ME	4º	Prestação de serviços de Vigilância Armada, com emprego de todos os equipamentos, na sede da PGJ, nas Promotorias da Capital e demais Unidades Ministeriais instaladas em São Luís/MA	Prorrogação do Prazo de Vigência, em caráter excepcional, em mais 20 (vinte) dias, com início 12/12/2021 e término em 31/12/2021.	14/12/21	R$ 92.628,37
727/2021	34/2021	MOINHOS DE VENTO TERCEIRIZAÇÃO LTDA	1º	Prestação de serviços de Asseio, Limpeza, Conservação, Higienização, Jardinagem, Bombeiro Hidráulico, Eletricista, Recepção, Auxiliar de Apoio Administrativo, Operador de Reprografia e Copeiragem	Aditivo de Valor referente ao Acréscimo de 20 (vinte) postos de Auxiliar de Apoio Administrativo e pagamento de diárias para a categoria de eletricistas.	05/01/22	R$ 969.136,80
4922/2019	18/2016	R & P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP	4º	Prestação de serviços de Asseio, Limpeza, Conservação, Higienização, Jardinagem e outros	Repactuação, com efeitos financeiros no período de 01/11/2018 a 31/12/2019, levados a efeito pelas Convenções Coletivas de Trabalho 2018/2019 (MA000286/2018) e 2019/2019 (MA000093/2019) das respectivas Profissionais.	06/12/21	R$ 406.772,52
16019/2021	061/2018	R. MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	3º	Prestação de serviços de agenciamento de viagens para trânsito em território nacional e internacional	Prorrogação do Prazo de Vigência em mais 12 (doze) meses, com início 01/01/2022 e término em 31/12/2022.	21/12/21	R$ 1.008.900,00
7737/2017	21/2018	POLC EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2º	Prestação de serviços de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios Sedes de Promotorias de Justiça, no interior do Estado.	Apostilamento. Reajuste contratual com aplicação do índice INCC – DI, na ordem de 4,1713%, referente ao período de 11/04/2019 a 10/04/2020.	20/12/21	R$ 42.520,53
7737/2017	21/2018	POLC EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	3º	Prestação de serviços de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, nos prédios Sedes de Promotorias de Justiça, no interior do Estado.	Apostilamento. Reajuste contratual com aplicação do índice INCC – DI, na ordem de 12,4715%, referente ao período de 11/04/2020 a 10/04/2021.	20/12/21	R$ 132.432,99
Fonte: CPL/PGJ/MA – Dezembro/2021; Arquivos DEMP/CPL/PGJ - MA			corretiva, com reposição de peças, dos equipamentos que compõem o
Data da última atualização: 10/12/2021			Consultório Odontológico da PGJ/MA, com início em 03.10.2017 e término
Legenda: N/A “ Não Aplicável”			Consultório Odontológico da PGJ/MA, com início em 03.10.2017 e término