## itinga_do_ma
	MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO					CONTRATO Nº:	06/2023	VIGÊNCIA CONTRATO:	540 Dias	ASSINATURA CONTRATO:	3/4/23	OS N°	12/2023	ATUALIZAÇÃO: 31/07/2024
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA					PRAZO EXECUÇÃO:	210 Dias	DATA INÍCIO EXECUÇÃO:	26/4/23	FIM PRAZO EXECUÇÃO SEM ADITIVO:	22/11/23	ADITIVO DE PRAZO EXECUÇÃO	130 Dias	FIM PRAZO EXECUÇÃO COM ADITIVO:	1/4/24
	COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA					PRAZO VIGÊNCIA:	540 Dias	DATA INÍCIO VIGÊNCIA:	3/4/23	FIM PRAZO VIGÊNCIA SEM ADITIVO:	24/9/24	ADITIVO DE PRAZO VIGÊNCIA	130 Dias	FIM PRAZO VIGÊNCIA COM ADITIVO:	1/2/25
CONST. PRÉDIO SEDE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITINGA - INICIAL						EMPRESA:	H2N ENGENHARIA LTDA. - EPP					SITUAÇÃO DA OBRA:	RECEBIDA EM DEFINITIVO	DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA:	20/2/24
						CNPJ:	21.508.306/0001-23
						PROCESSO ADMINISTRATIVO:		PA 20166/2022 (INICIAL)		PA 499/2024 (1° ADITIVO)
						1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO		7ª MEDIÇÃO		MEDIÇÃO FINAL
						DATA: 06/06/2023		DATA: 01/08/2023		DATA: 05/09/2023		DATA: 09/11/2023		DATA: 12/12/2023		DATA: 06/02/2024		DATA: 13/03/2024		DATA: 20/06/2024
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR DE CONTRATO (R$)	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	4	R$ 250,71	R$ 1.002,84	4,00	R$ 1.002,84		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETISTAS DA OBRA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	2	R$ 250,71	R$ 501,42	2,00	R$ 501,42		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.3	TAXA DO CREA PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00	UN	2	R$ 231,59	R$ 463,18	2,00	R$ 463,18		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.4	TAXAS E EMOLUMENTOS MUNICIPAIS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO (EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS, LICENÇAS, HABITE-SE, ETC) (M²)	m²	297,28	R$ 4,45	R$ 1.322,89	148,64	R$ 661,45		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	148,64	R$ 661,45
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	448	R$ 119,16	R$ 53.383,68	32,30	R$ 3.848,96	37,63	R$ 4.484,23	68,00	R$ 8.102,88	123,20	R$ 14.680,51	94,08	R$ 11.210,57	5,56	R$ 662,53	87,23	R$ 10.394,33		R$ -
2.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	R$ 109,99	R$ 7.039,36		R$ -		R$ -		R$ -	37,12	R$ 4.082,83	13,44	R$ 1.478,27		R$ -	13,44	R$ 1.478,27		R$ -
2.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7	R$ 7.536,12	R$ 52.752,84	0,50	R$ 3.803,48	0,59	R$ 4.431,24	1,08	R$ 8.118,66	1,93	R$ 14.507,03	1,47	R$ 11.078,10	0,10	R$ 753,61	1,34	R$ 10.060,72		R$ -
2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MÊS)	mês	7	R$ 4.470,28	R$ 31.291,96	0,50	R$ 2.256,15	0,59	R$ 2.628,52	1,08	R$ 4.815,83	1,93	R$ 8.605,29	1,47	R$ 6.571,31	0,10	R$ 447,03		R$ -	1,34	R$ 5.990,18
2.5	ELABORAÇÃO DE PCMAT (UN)	UN	1	R$ 1.698,04	R$ 1.698,04		R$ -	1,00	R$ 1.698,04		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
2.6	ELABORAÇÃO DE PGRS (UN)	UN	1	R$ 1.018,82	R$ 1.018,82		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.018,82
2.7	DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS INCLUSIVE CÓPIA DE PROJETOS, RELATÓRIOS, "AS BUILT", ETC.	MES	7	R$ 4.031,85	R$ 28.222,95	0,50	R$ 2.034,87	0,56	R$ 2.257,84	1,11	R$ 4.456,40	1,93	R$ 7.761,31	1,47	R$ 5.926,82	0,10	R$ 403,19		R$ -	1,34	R$ 5.402,68
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1050	R$ 0,26	R$ 273,00	1.050,00	R$ 273,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	8	R$ 957,80	R$ 7.662,40	8,00	R$ 7.662,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20	R$ 826,48	R$ 16.529,60	20,00	R$ 16.529,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.4	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m²	20	R$ 154,33	R$ 3.086,60	20,00	R$ 3.086,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	R$ 1.464,27	R$ 1.464,27	1,00	R$ 1.464,27		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA. (UN)	UN	1	R$ 2.944,73	R$ 2.944,73	1,00	R$ 2.944,73		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.7	TAPUME COM TELHA METÁLICA (81Mx2M - FRENTE, LATERAL ESQUERDA E FUNDO)	m²	162	R$ 112,15	R$ 18.168,30	162,00	R$ 18.168,30		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.8	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	72,3	R$ 45,65	R$ 3.300,49	72,30	R$ 3.300,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL (UN)	UN	1	R$ 3.396,06	R$ 3.396,06	0,50	R$ 1.698,03		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,50	R$ 1.698,03		R$ -
4	MOVIMENTO DE TERRA
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	240,33	R$ 75,77	R$ 18.209,80	240,33	R$ 18.209,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
4.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	200,41	R$ 39,10	R$ 7.836,03		R$ -	200,41	R$ 7.836,03		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
4.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	90	R$ 7,75	R$ 697,50		R$ -	90,00	R$ 697,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5	INFRAESTRUTURA
5.1	DOSAGEM DE CONCRETO CALCULO DE DOSAGEM RACIONAL	UN	2	R$ 1.425,49	R$ 2.850,98	2,00	R$ 2.850,98		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.2	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	U	10	R$ 84,90	R$ 849,00		R$ -	4,00	R$ 339,60		R$ -		R$ -	6,00	R$ 509,40		R$ -		R$ -		R$ -
5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	149,97	R$ 26,60	R$ 3.989,20	34,00	R$ 904,40	115,97	R$ 3.084,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.4	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CONTROLE "B", BRITA 1,FCK 25 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM	m³	49,76	R$ 498,15	R$ 24.787,94	4,15	R$ 2.067,32	42,97	R$ 21.405,51	2,64	R$ 1.315,12		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	54,72	R$ 158,75	R$ 8.686,80		R$ -	54,72	R$ 8.686,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	201,28	R$ 77,64	R$ 15.627,37		R$ -	201,28	R$ 15.627,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	32,19	R$ 101,20	R$ 3.257,62		R$ -	32,19	R$ 3.257,63		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	512	R$ 13,05	R$ 6.681,60	512,00	R$ 6.681,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	197	R$ 16,36	R$ 3.222,92	30,00	R$ 490,80	167,00	R$ 2.732,12		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14	R$ 15,00	R$ 210,00		R$ -	14,00	R$ 210,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	156	R$ 13,98	R$ 2.180,88		R$ -	156,00	R$ 2.180,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	363	R$ 13,05	R$ 4.737,15		R$ -	363,00	R$ 4.737,15		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	103	R$ 11,09	R$ 1.142,27		R$ -	103,00	R$ 1.142,27		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	163	R$ 12,39	R$ 2.019,57		R$ -		R$ -		R$ -	163,00	R$ 2.019,57		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.15	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	118	R$ 11,84	R$ 1.397,12		R$ -		R$ -		R$ -	118,00	R$ 1.397,12		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.16	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27	R$ 11,26	R$ 304,02		R$ -		R$ -		R$ -	27,00	R$ 304,02		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	m²	23,18	R$ 67,07	R$ 1.554,68		R$ -		R$ -		R$ -	23,18	R$ 1.554,68		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.18	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	2,19	R$ 909,40	R$ 1.991,58		R$ -		R$ -		R$ -	2,19	R$ 1.991,59		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.19	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	566	R$ 16,97	R$ 9.605,02		R$ -	487,07	R$ 8.265,58	78,93	R$ 1.339,46		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6	SUPERESTRUTURA
6.1	DOSAGEM DE CONCRETO CALCULO DE DOSAGEM RACIONAL	UN	1	R$ 1.425,49	R$ 1.425,49		R$ -	1,00	R$ 1.425,49		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.2	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	U	12	R$ 84,90	R$ 1.018,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	12,00	R$ 1.018,80		R$ -		R$ -		R$ -
6.3	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CONTROLE "B", BRITA 1,FCK 25 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM	m³	45,13	R$ 496,17	R$ 22.392,15		R$ -	5,57	R$ 2.763,67	38,24	R$ 18.973,54	1,32	R$ 654,94		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	204,99	R$ 51,97	R$ 10.653,33		R$ -	204,99	R$ 10.653,33		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	210,51	R$ 80,42	R$ 16.929,21		R$ -	21,10	R$ 1.696,86	189,41	R$ 15.232,35		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	96,36	R$ 40,65	R$ 3.917,03		R$ -		R$ -	96,36	R$ 3.917,03		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	309	R$ 13,60	R$ 4.202,40		R$ -	105,47	R$ 1.434,39	179,53	R$ 2.441,61	24,00	R$ 326,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	152	R$ 12,82	R$ 1.948,64		R$ -	92,00	R$ 1.179,44	29,00	R$ 371,78	31,00	R$ 397,42		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	211	R$ 12,23	R$ 2.580,53		R$ -	58,00	R$ 709,34	153,00	R$ 1.871,19		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	659	R$ 11,62	R$ 7.657,58		R$ -	242,50	R$ 2.817,85	203,50	R$ 2.364,67	213,00	R$ 2.475,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	543	R$ 9,90	R$ 5.375,70		R$ -	239,67	R$ 2.372,73	256,33	R$ 2.537,67	47,00	R$ 465,30		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	227	R$ 9,67	R$ 2.195,09		R$ -		R$ -	227,00	R$ 2.195,09		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15	R$ 13,17	R$ 197,55		R$ -		R$ -	15,00	R$ 197,55		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	209	R$ 12,39	R$ 2.589,51		R$ -		R$ -	209,00	R$ 2.589,51		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.15	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49	R$ 11,84	R$ 580,16		R$ -		R$ -	49,00	R$ 580,16		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.16	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	344	R$ 11,26	R$ 3.873,44		R$ -		R$ -	344,00	R$ 3.873,44		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.17	ARMAÇÃO PARA CINTAMENTO DE PLATIBANDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	854	R$ 13,35	R$ 11.400,90		R$ -		R$ -		R$ -	854,00	R$ 11.400,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.18	ARMAÇÃO PARA PILARETES DE PLATIBANDAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM	KG	374	R$ 11,62	R$ 4.345,88		R$ -		R$ -		R$ -	374,00	R$ 4.345,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.19	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(7+5 CM), INCLUSIVE ESCORAMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	251,5	R$ 136,60	R$ 34.354,90		R$ -		R$ -	251,50	R$ 34.354,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.20	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	479	R$ 16,97	R$ 8.128,63		R$ -		R$ -	479,00	R$ 8.128,63		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7	PAREDES E PAINÉIS
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	446,27	R$ 90,97	R$ 40.597,18		R$ -		R$ -	320,00	R$ 29.110,40	126,27	R$ 11.486,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,62	R$ 29,87	R$ 1.063,96		R$ -		R$ -	35,62	R$ 1.063,97		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,61	R$ 50,96	R$ 438,76		R$ -		R$ -	8,61	R$ 438,77		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,58	R$ 40,30	R$ 829,37		R$ -		R$ -	20,58	R$ 829,37		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,5	R$ 51,69	R$ 1.266,40		R$ -		R$ -	24,50	R$ 1.266,41		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,58	R$ 39,51	R$ 813,11		R$ -		R$ -	20,58	R$ 813,12		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7.7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	24,5	R$ 48,04	R$ 1.176,98		R$ -		R$ -	24,50	R$ 1.176,98		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	0,69	R$ 148,81	R$ 102,67		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,69	R$ 102,68		R$ -		R$ -		R$ -
8	ESQUADRIAS
8.1	PORTA (P1) - ESQUADRIA FRONTAL (4,55 M X 2,88 M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO FUMÊ 6 MM CONTENDO UMA PORTA DE ABRIR, 2 JANELAS TIPO MAXIN-AR E BANDEIRAS FIXAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	13,1	R$ 744,18	R$ 9.748,75		R$ -		R$ -		R$ -	6,50	R$ 4.837,17	6,60	R$ 4.911,59		R$ -		R$ -		R$ -
8.2	PORTA (P2) SEMI-OCA LAMINADA (0,90 X 2,10 M), ENCHIMENTO EM MADEIRA, BASE COM CHAPA DURATREE 3 MM, CAPA EM MADEIRA NOBRE COM ESPESSURA 6/10 MM, COMPLETA, INCLUSO CAIXA, ALIZAR, FERRAGENS E FECHADURA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (UN)	UND	14	R$ 578,81	R$ 8.103,34		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	14,00	R$ 8.103,34		R$ -		R$ -		R$ -
8.3	PORTA (P3) DE ABRIR ACESSÍVEL A PNE, SEMI-OCA LAMINADA (0,90 X 2,10 M), ENCHIMENTO EM MADEIRA, BASE COM REVESTIMENTO METÁLICO RESISTENTE A IMPACTOS , CAPA EM MADEIRA NOBRE COM ESPESSURA 6/10 MM, COMPLETA, INCLUSO CAIXA, ALIZAR, FERRAGENS,FECHADURA, CHAPA	UND	6	R$ 1.239,21	R$ 7.435,26		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 7.435,26		R$ -		R$ -		R$ -
8.4	PORTA (P4) DO TIPO ABRIR 1,60 M X 2,10 M (2 FOLHAS), EM VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 10 MM, COM PUXADOR EM BARRA DE AÇO INOX TUBULAR VERTICAL , MOLA DE PISO E ACIONAMENTO COM FECHO ELETRÔNICO	UN	1	R$ 3.541,43	R$ 3.541,43		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 3.541,43		R$ -		R$ -		R$ -
8.5	PORTA (P5) 0,90M X 2,10M , DO TIPO ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2	R$ 948,30	R$ 1.896,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.896,60		R$ -		R$ -		R$ -
8.6	PORTA (P6) 0,60M X 0,70M , DO TIPO ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (ACESSO LAJE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	R$ 444,00	R$ 444,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 444,00		R$ -
8.7	PORTA (P7) 0,60M X 0,70M , DO TIPO ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (ACESSO CAIXA D'ÁGUA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	R$ 444,00	R$ 444,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 444,00		R$ -
8.8	JANELA (J1) 1,50 M X 1,10 M DE CORRER (2 FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8 MM, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	R$ 502,84	R$ 1.005,68		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.005,68		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
8.9	JANELA (J2) DO TIPO CORRER (4 FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7	R$ 912,86	R$ 6.390,02		R$ -		R$ -		R$ -	7,00	R$ 6.390,02		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
8.10	JANELA (J3) 0,50 M X 0,60 M DO TIPO MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO MINI BOREAL 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	21	R$ 247,92	R$ 5.206,32		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	21,00	R$ 5.206,32		R$ -		R$ -		R$ -
8.11	ESQUADRIA FIXA (J4) 1,20 M X 1,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR 6 MM, COM FURO PARA COMUNICAÇÃO.	m²	1	R$ 551,34	R$ 551,34		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 551,34		R$ -		R$ -
8.12	PORTÃO (G1) 4,55 M X 2,85 M DO TIPO CORRER EM BARRA CHATA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO BRILHANTE.	UN	1	R$ 6.624,57	R$ 6.624,57		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 6.624,57		R$ -
8.13	"PORTÃO (G2) (1,44 M X 2,10 M) DO TIPO ABRIR EM BARRA CHATA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO BRILHANTE (ÁREA DE SERVIÇO)."	m²	3,02	R$ 438,53	R$ 1.324,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,02	R$ 1.324,36		R$ -		R$ -		R$ -
8.14	PORTÃO (G3) 1,00 M X 2,15 M DO TIPO CORRER EM BARRA CHATA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO BRILHANTE (ACESSO GARAGEM)	Un	1	R$ 1.190,87	R$ 1.190,87		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.190,87		R$ -		R$ -		R$ -
8.15	"GRADES (G4 E G5) EM BARRA CHATA FIXA, INSERIDA NO VÃO DA ESQUADRIA (PARTE EXTERNA), COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA."	m²	22,55	R$ 467,09	R$ 10.532,87		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	22,55	R$ 10.532,88		R$ -		R$ -		R$ -
8.16	"GRADES (G6, G7 E G8) EM BARRA CHATA FIXA, INSERIDA NO VÃO DA ESQUADRIA (PARTE INTERNA), COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA."	m²	6,3	R$ 467,09	R$ 2.942,66		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,30	R$ 2.942,67		R$ -		R$ -		R$ -
8.17	"PORTÃO (G9) (0,80 M X 1,00 M) DO TIPO ABRIR EM BARRA CHATA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO BRILHANTE (CASA DE BOMBAS E DE GÁS)."	m²	1,6	R$ 438,53	R$ 701,64		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,60	R$ 701,65		R$ -
8.18	PORTÃO (G10) (4,10 M X 2,60 M) DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (ACESSO DE CARROS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	10,66	R$ 423,73	R$ 4.516,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,66	R$ 4.516,96		R$ -		R$ -		R$ -
8.19	PORTÃO (G11) EM GRADIL NYLOFOR 3D, DE CORRER, COM TUBO RETANGULAR METALON 60 X 40 MM NA COR BRANCA , INLUSIVE FERROLHO E RODÍZIOS NA COR BRANCA (ACESSO PEDESTRES)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m2)	m²	5,2	R$ 718,53	R$ 3.736,35		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	5,20	R$ 3.736,36		R$ -		R$ -
8.20	GRADIL (G12) (12,86 M X 2,43 M) NYLOFOR 3D, MALHA 20X5 CM, DIÂMETRO 5 MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60 M) E ACESSÓRIOS	m²	43,76	R$ 322,32	R$ 14.104,72		R$ -		R$ -		R$ -	43,76	R$ 14.104,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
9	COBERTURA
9.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	335,72	R$ 20,99	R$ 7.046,76		R$ -		R$ -		R$ -	335,72	R$ 7.046,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
9.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	335,72	R$ 142,19	R$ 47.736,02		R$ -		R$ -		R$ -	335,72	R$ 47.736,03		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
9.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	22,7	R$ 98,10	R$ 2.226,87		R$ -		R$ -		R$ -	22,70	R$ 2.226,87		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
9.4	RUFO EM CONCRETO ARMADO L = 30 CM (H1=7CM E H2=5CM), CONFORME PROJETO	m	34,52	R$ 32,63	R$ 1.126,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	34,52	R$ 1.126,39		R$ -		R$ -
9.5	RUFO PINGADEIRA EM CONCRETO (23 CM X 4 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,3	R$ 24,68	R$ 525,68		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	21,30	R$ 525,68		R$ -		R$ -
9.6	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL NA COR BRANCA, PLACA 1200 X 600 MM, PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	196,85	R$ 77,04	R$ 15.165,32		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	190,00	R$ 14.637,60		R$ -	6,85	R$ 527,72
9.7	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	71,89	R$ 71,80	R$ 5.161,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	71,79	R$ 5.154,52		R$ -		R$ -		R$ -
10	IMPERMEABILIZAÇÕES
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	75,2	R$ 78,77	R$ 5.923,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	75,20	R$ 5.923,50		R$ -		R$ -		R$ -
10.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	35,4	R$ 146,99	R$ 5.203,44		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	35,40	R$ 5.203,45		R$ -		R$ -		R$ -
10.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	55,7	R$ 44,69	R$ 2.489,23		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	55,70	R$ 2.489,23		R$ -		R$ -		R$ -
10.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	38	R$ 21,57	R$ 819,66		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	38,00	R$ 819,66		R$ -		R$ -		R$ -
11	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	892,54	R$ 3,82	R$ 3.409,50		R$ -		R$ -	630,00	R$ 2.406,60	262,54	R$ 1.002,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
11.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	20,1	R$ 6,08	R$ 122,20		R$ -		R$ -		R$ -	20,10	R$ 122,21		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
11.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	892,54	R$ 29,96	R$ 26.740,49		R$ -		R$ -	100,00	R$ 2.996,00	792,54	R$ 23.744,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
11.4	REBOCO DE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	20,1	R$ 33,46	R$ 672,54		R$ -		R$ -		R$ -	20,10	R$ 672,55		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO BRILHANTE, 10X10 CM NA COR BRANCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)	m²	222,78	R$ 56,25	R$ 12.531,37		R$ -		R$ -		R$ -	95,00	R$ 5.343,75	127,78	R$ 7.187,63		R$ -		R$ -		R$ -
11.6	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO BRILHANTE, 10X10 CM NA COR AZUL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL NA COR AZUL COBALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	67,1	R$ 75,25	R$ 5.049,27		R$ -		R$ -		R$ -	12,00	R$ 903,00	55,10	R$ 4.146,28		R$ -		R$ -		R$ -
11.7	"REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO BRILHANTE, 10X10 CM NA COR MARROM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL NA COR MARROM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	m²	91,63	R$ 75,25	R$ 6.895,15		R$ -		R$ -		R$ -	45,00	R$ 3.386,25	46,63	R$ 3.508,91		R$ -		R$ -		R$ -
11.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	100,8	R$ 73,10	R$ 7.368,48		R$ -		R$ -		R$ -	44,00	R$ 3.216,40	56,80	R$ 4.152,08		R$ -		R$ -		R$ -
11.9	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1" X 1" PARA PROTEÇÃO DE CANTOS EXTERNOS DE AZULEJOS (ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO)	M	21,25	R$ 25,13	R$ 534,01		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 125,65	10,00	R$ 251,30	6,25	R$ 157,06		R$ -
11.10	RODAMEIO EM PERFIL "L" DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	125,94	R$ 17,45	R$ 2.197,65		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	125,94	R$ 2.197,65		R$ -		R$ -		R$ -
12	PINTURA
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	433,73	R$ 2,05	R$ 889,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	350,00	R$ 717,50	83,73	R$ 171,65		R$ -		R$ -
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	433,73	R$ 20,28	R$ 8.796,04		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	433,73	R$ 8.796,04		R$ -		R$ -
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	433,73	R$ 11,24	R$ 4.875,12		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	350,00	R$ 3.934,00		R$ -	83,73	R$ 941,13
12.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	24,7	R$ 37,73	R$ 931,93		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,00	R$ 754,60		R$ -	4,70	R$ 177,33
12.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	20,1	R$ 2,40	R$ 48,24		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,10	R$ 48,24		R$ -		R$ -
12.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20,1	R$ 22,02	R$ 442,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,10	R$ 442,60		R$ -		R$ -
12.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20,1	R$ 12,86	R$ 258,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,10	R$ 258,49		R$ -		R$ -
12.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	245,59	R$ 14,20	R$ 3.487,37		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	150,00	R$ 2.130,00	95,59	R$ 1.357,38		R$ -
13	PISOS
13.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	m²	250,65	R$ 27,52	R$ 6.897,88		R$ -		R$ -		R$ -	250,65	R$ 6.897,89		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
13.2	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO BEGE 60X60CM, REJUNTE PARA PORCELANATO FLEXÍVEL NA COR MARFIM, JUNTA MÍNIMA CONFORME FABRICANTE.	m²	166,84	R$ 194,79	R$ 32.498,76		R$ -		R$ -		R$ -	91,00	R$ 17.725,89	75,84	R$ 14.772,87		R$ -		R$ -		R$ -
13.3	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (ANTIDERRAPANTE) BEGE 60X60CM, REJUNTE PARA PORCELANATO FLEXÍVEL NA COR MARFIM, JUNTA MÍNIMA CONFORME FABRICANTE.	m²	20,1	R$ 116,43	R$ 2.340,24		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,10	R$ 2.340,24		R$ -		R$ -		R$ -
13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO (BRANCO) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² - INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	63,71	R$ 44,43	R$ 2.830,63		R$ -		R$ -		R$ -	18,00	R$ 799,74	45,71	R$ 2.030,90		R$ -		R$ -		R$ -
13.5	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA SOLDADA (ACESSO INTERNO À GARAGEM)	m²	232	R$ 89,63	R$ 20.794,16		R$ -		R$ -		R$ -	232,00	R$ 20.794,16		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
14.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	25,79	R$ 98,28	R$ 2.534,64		R$ -		R$ -		R$ -	25,79	R$ 2.534,64		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
14.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	31	R$ 106,17	R$ 3.291,27		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	31,00	R$ 3.291,27		R$ -		R$ -		R$ -
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,5	R$ 7,84	R$ 11,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,50	R$ 11,76		R$ -		R$ -		R$ -
15.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600	R$ 9,17	R$ 5.502,00		R$ -		R$ -		R$ -	550,00	R$ 5.043,50	35,00	R$ 320,95	15,00	R$ 137,55		R$ -		R$ -
15.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	R$ 11,94	R$ 1.194,00		R$ -	18,00	R$ 214,92		R$ -	75,00	R$ 895,50	7,00	R$ 83,58		R$ -		R$ -		R$ -
15.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22	R$ 14,76	R$ 324,72		R$ -	22,00	R$ 324,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5	R$ 12,49	R$ 62,45		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 62,45		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	75	R$ 18,16	R$ 1.362,00		R$ -	18,00	R$ 326,88		R$ -	50,00	R$ 908,00	7,00	R$ 127,12		R$ -		R$ -		R$ -
15.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62	R$ 8,97	R$ 556,14		R$ -		R$ -		R$ -	55,00	R$ 493,35	7,00	R$ 62,79		R$ -		R$ -		R$ -
15.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	R$ 12,21	R$ 36,63		R$ -	3,00	R$ 36,63		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3	R$ 23,88	R$ 71,64		R$ -	2,00	R$ 47,76		R$ -		R$ -	1,00	R$ 23,88		R$ -		R$ -		R$ -
15.10	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UND	2	R$ 19,25	R$ 38,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 38,50		R$ -		R$ -		R$ -
15.11	CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO = 25 MM (3/4")	UND	50	R$ 5,35	R$ 267,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50,00	R$ 267,50		R$ -		R$ -
15.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	R$ 4,11	R$ 16,44		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 16,44		R$ -		R$ -		R$ -
15.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27	R$ 5,45	R$ 147,15		R$ -		R$ -		R$ -	22,00	R$ 119,90	5,00	R$ 27,25		R$ -		R$ -		R$ -
15.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26	R$ 7,16	R$ 186,16		R$ -		R$ -		R$ -	26,00	R$ 186,16		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4	R$ 12,31	R$ 49,24		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 49,24		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.16	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60	R$ 11,09	R$ 665,40		R$ -		R$ -		R$ -	54,00	R$ 598,86	6,00	R$ 66,54		R$ -		R$ -		R$ -
15.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	143	R$ 8,59	R$ 1.228,37		R$ -		R$ -		R$ -	140,00	R$ 1.202,60		R$ -	3,00	R$ 25,77		R$ -		R$ -
15.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	R$ 9,93	R$ 59,58		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 59,58		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	430	R$ 2,33	R$ 1.001,90		R$ -		R$ -		R$ -	43,00	R$ 100,19	357,00	R$ 831,81	30,00	R$ 69,90		R$ -		R$ -
15.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	380	R$ 2,33	R$ 885,40		R$ -		R$ -		R$ -	38,00	R$ 88,54	330,00	R$ 768,90	12,00	R$ 27,96		R$ -		R$ -
15.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180	R$ 2,33	R$ 419,40		R$ -		R$ -		R$ -	18,00	R$ 41,94	150,00	R$ 349,50	12,00	R$ 27,96		R$ -		R$ -
15.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86	R$ 2,33	R$ 200,38		R$ -		R$ -		R$ -	8,60	R$ 20,04	70,00	R$ 163,10	7,40	R$ 17,24		R$ -		R$ -
15.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	R$ 2,33	R$ 69,90		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 6,99	25,00	R$ 58,25	2,00	R$ 4,66		R$ -		R$ -
15.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35	R$ 2,33	R$ 81,55		R$ -		R$ -		R$ -	3,50	R$ 8,16	28,00	R$ 65,24	3,50	R$ 8,16		R$ -		R$ -
15.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	835	R$ 3,66	R$ 3.056,10		R$ -		R$ -		R$ -	83,50	R$ 305,61	700,00	R$ 2.562,00	51,50	R$ 188,49		R$ -		R$ -
15.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	332	R$ 3,66	R$ 1.215,12		R$ -		R$ -		R$ -	33,20	R$ 121,51	280,00	R$ 1.024,80	18,80	R$ 68,81		R$ -		R$ -
15.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	277	R$ 3,66	R$ 1.013,82		R$ -		R$ -		R$ -	27,70	R$ 101,38	230,00	R$ 841,80	19,30	R$ 70,64		R$ -		R$ -
15.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	835	R$ 3,66	R$ 3.056,10		R$ -		R$ -		R$ -	83,50	R$ 305,61	700,00	R$ 2.562,00	51,50	R$ 188,49		R$ -		R$ -
15.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	236	R$ 3,66	R$ 863,76		R$ -		R$ -		R$ -	23,60	R$ 86,38	200,00	R$ 732,00	12,40	R$ 45,38		R$ -		R$ -
15.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	R$ 5,16	R$ 516,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	90,00	R$ 464,40	10,00	R$ 51,60		R$ -		R$ -
15.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36	R$ 5,16	R$ 185,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	33,00	R$ 170,28	3,00	R$ 15,48		R$ -		R$ -
15.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	R$ 5,16	R$ 516,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	90,00	R$ 464,40	10,00	R$ 51,60		R$ -		R$ -
15.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64	R$ 5,16	R$ 330,24		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	60,00	R$ 309,60	4,00	R$ 20,64		R$ -		R$ -
15.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	R$ 7,15	R$ 214,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	27,00	R$ 193,05	3,00	R$ 21,45		R$ -		R$ -
15.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	R$ 7,15	R$ 214,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	27,00	R$ 193,05	3,00	R$ 21,45		R$ -		R$ -
15.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	R$ 7,15	R$ 214,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	27,00	R$ 193,05	3,00	R$ 21,45		R$ -		R$ -
15.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2	R$ 12,63	R$ 25,26		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 25,26		R$ -		R$ -		R$ -
15.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2	R$ 12,63	R$ 25,26		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 25,26		R$ -		R$ -		R$ -
15.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2	R$ 12,63	R$ 25,26		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 25,26		R$ -		R$ -		R$ -
15.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2	R$ 12,63	R$ 25,26		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 25,26		R$ -		R$ -		R$ -
15.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2	R$ 12,63	R$ 25,26		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 25,26		R$ -		R$ -		R$ -
15.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	R$ 18,24	R$ 273,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	14,00	R$ 255,36	1,00	R$ 18,24		R$ -		R$ -
15.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	R$ 18,24	R$ 273,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	14,00	R$ 255,36	1,00	R$ 18,24		R$ -		R$ -
15.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	R$ 18,24	R$ 273,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	14,00	R$ 255,36	1,00	R$ 18,24		R$ -		R$ -
15.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55	R$ 18,24	R$ 1.003,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50,00	R$ 912,00	5,00	R$ 91,20		R$ -		R$ -
15.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	R$ 18,24	R$ 273,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	14,00	R$ 255,36	1,00	R$ 18,24		R$ -		R$ -
15.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40	R$ 23,20	R$ 928,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	37,00	R$ 858,40	3,00	R$ 69,60		R$ -		R$ -
15.48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40	R$ 23,20	R$ 928,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	37,00	R$ 858,40	3,00	R$ 69,60		R$ -		R$ -
15.49	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40	R$ 23,20	R$ 928,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	37,00	R$ 858,40	3,00	R$ 69,60		R$ -		R$ -
15.50	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40	R$ 23,20	R$ 928,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	37,00	R$ 858,40	3,00	R$ 69,60		R$ -		R$ -
15.51	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13	R$ 20,81	R$ 270,53		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	7,00	R$ 145,67	6,00	R$ 124,86		R$ -		R$ -
15.52	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	R$ 32,79	R$ 196,74		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 98,37	3,00	R$ 98,37		R$ -		R$ -
15.53	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	R$ 44,78	R$ 44,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 44,78		R$ -		R$ -		R$ -
15.54	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	R$ 42,71	R$ 170,84		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 85,42	2,00	R$ 85,42		R$ -		R$ -
15.55	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37	R$ 21,93	R$ 811,41		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	17,00	R$ 372,81	20,00	R$ 438,60		R$ -		R$ -
15.56	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	R$ 23,54	R$ 23,54		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 23,54		R$ -		R$ -		R$ -
15.57	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28	R$ 38,19	R$ 1.069,32		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	14,00	R$ 534,66	14,00	R$ 534,66		R$ -		R$ -
15.58	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19	R$ 52,85	R$ 1.004,15		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 528,50	9,00	R$ 475,65		R$ -		R$ -
15.59	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	R$ 9,22	R$ 184,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,00	R$ 184,40		R$ -		R$ -
15.60	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	R$ 9,74	R$ 155,84		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	16,00	R$ 155,84		R$ -		R$ -
15.61	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R$ 10,71	R$ 53,55		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 53,55		R$ -		R$ -
15.62	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R$ 10,71	R$ 10,71		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10,71		R$ -		R$ -
15.63	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	R$ 79,82	R$ 319,28		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 319,28		R$ -		R$ -
15.64	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	R$ 259,38	R$ 518,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 518,76		R$ -		R$ -
15.65	DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) 275 VCA 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (und)	UND	4	R$ 141,77	R$ 567,08		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 567,08		R$ -		R$ -
15.66	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	7	R$ 141,96	R$ 993,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	7,00	R$ 993,72		R$ -		R$ -
15.67	PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	43	R$ 6,00	R$ 258,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 60,00	33,00	R$ 198,00		R$ -		R$ -
15.68	PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 4", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UND	7	R$ 10,37	R$ 72,59		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 20,74	5,00	R$ 51,85		R$ -		R$ -
15.69	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12	R$ 23,53	R$ 282,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	12,00	R$ 282,36		R$ -
15.70	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR, DE PISO, EM INOX, COM LÂMPADA LED 10 W, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	R$ 130,23	R$ 260,46		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 260,46		R$ -
15.71	LUMINÁRIA TIPO EXTERNA DE SOBREPOR QUADRADA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS DE LED TIPO BULBO 15W (Un)	UND	4	R$ 149,91	R$ 599,64		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 599,64		R$ -
15.72	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED QUADRADO 25 W	UND	16	R$ 80,27	R$ 1.284,32		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 160,54	2,00	R$ 160,54	12,00	R$ 963,24		R$ -
15.73	LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 40 W, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	44	R$ 188,75	R$ 8.305,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	22,00	R$ 4.152,50	22,00	R$ 4.152,50		R$ -		R$ -
15.74	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R$ 505,03	R$ 1.010,06		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 505,03		R$ -	0,80	R$ 404,02	0,20	R$ 101,01		R$ -
15.75	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1	R$ 1.735,12	R$ 1.735,12		R$ -		R$ -		R$ -	0,50	R$ 867,56		R$ -	0,40	R$ 694,05	0,10	R$ 173,51		R$ -
15.76	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO EM ACRÍLICO, PARA USO EXTERNO, PADRÃO CEMAR, INCLUSIVE ATERRAMENTO FUNCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R$ 404,70	R$ 404,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,50	R$ 202,35	0,50	R$ 202,35		R$ -		R$ -
15.77	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	R$ 163,06	R$ 163,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 163,06		R$ -		R$ -
15.78	CONJUNTO DE MOTOR E COMANDOS PARA PORTÕES DE ALUMÍNIO OU FERRO, DE CORRER OU ABRIR (UN)	UND	1	R$ 731,03	R$ 731,03		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 731,03		R$ -		R$ -
15.79	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	4	R$ 3,61	R$ 14,44		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 14,44		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.80	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO D=1/2" (un)	UND	4	R$ 1,43	R$ 5,72		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 5,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.81	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	7	R$ 108,60	R$ 760,20		R$ -		R$ -		R$ -	3,50	R$ 380,10	1,00	R$ 108,60	2,50	R$ 271,50		R$ -		R$ -
15.82	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	2	R$ 189,80	R$ 379,60		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 189,80	0,50	R$ 94,90	0,50	R$ 94,90		R$ -		R$ -
15.83	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	R$ 63,44	R$ 380,64		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 380,64		R$ -		R$ -
15.84	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3	R$ 42,71	R$ 128,13		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 128,13		R$ -
15.85	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO À QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	48	R$ 96,32	R$ 4.623,36		R$ -		R$ -		R$ -	43,00	R$ 4.141,76		R$ -	2,00	R$ 192,64	3,00	R$ 288,96		R$ -
15.86	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M)	M	23	R$ 112,55	R$ 2.588,65		R$ -		R$ -		R$ -	20,00	R$ 2.251,00		R$ -	2,00	R$ 225,10	1,00	R$ 112,55		R$ -
15.87	CURVA HORIZONTAL 90° 100X100 MM CHAPA 22- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	R$ 34,69	R$ 69,38		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 69,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.88	CURVA HORIZONTAL 90° 200X100 MM CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R$ 53,67	R$ 53,67		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 53,67		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.89	CURVA VERTICAL 90° 100X100 MM CHAPA 22 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	2	R$ 42,74	R$ 85,48		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 85,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.90	TÊ HORIZONTAL 90° 100X100 MM CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	R$ 79,52	R$ 159,04		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 159,04		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.91	TALA PLANA PERFURADA 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (un)	UND	82	R$ 5,48	R$ 449,36		R$ -		R$ -		R$ -	82,00	R$ 449,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.92	TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90° 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UND	2	R$ 16,99	R$ 33,98		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 33,98		R$ -
15.93	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° 100X100 MM CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	R$ 37,94	R$ 75,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 75,88		R$ -
15.94	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° 200 X 100 MM- CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R$ 36,96	R$ 36,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 36,96		R$ -
15.95	TAMPA PARA CURVA VERTICAL 90° 100 X 100 MM- CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	R$ 15,18	R$ 30,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 30,36		R$ -
15.96	TERMINAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UND	4	R$ 18,86	R$ 75,44		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 75,44		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.97	ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 200x100 CHAPA 18	UN	2	R$ 12,87	R$ 25,74		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 25,74		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.98	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4"	UND	389	R$ 4,54	R$ 1.766,06		R$ -		R$ -		R$ -	350,00	R$ 1.589,00	30,00	R$ 136,20	9,00	R$ 40,86		R$ -		R$ -
15.99	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1"	UND	26	R$ 5,51	R$ 143,26		R$ -		R$ -		R$ -	26,00	R$ 143,26		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.100	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4"	UND	8	R$ 8,99	R$ 71,92		R$ -		R$ -		R$ -	8,00	R$ 71,92		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.101	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2"	UND	4	R$ 10,48	R$ 41,92		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 41,92		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.102	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25	R$ 7,10	R$ 177,50		R$ -		R$ -		R$ -	25,00	R$ 177,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.103	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	R$ 8,22	R$ 32,88		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 32,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.104	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12	R$ 10,04	R$ 120,48		R$ -		R$ -		R$ -	12,00	R$ 120,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.105	TERMINAL CONECTOR PINO (1,5 A 2,5 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	45	R$ 3,69	R$ 166,05		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	45,00	R$ 166,05		R$ -		R$ -
15.106	TERMINAL CONECTOR PINO (4 A 6 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	R$ 4,00	R$ 16,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 16,00		R$ -		R$ -
15.107	TERMINAL CONECTOR PINO (10 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10	R$ 6,06	R$ 60,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 60,60		R$ -		R$ -
15.108	TERMINAL CONECTOR PINO (16 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12	R$ 6,31	R$ 75,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	12,00	R$ 75,72		R$ -		R$ -
15.109	TERMINAL CONECTOR PINO (25 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8	R$ 6,48	R$ 51,84		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	8,00	R$ 51,84		R$ -		R$ -
15.110	REFLETOR LED (COR BRANCA) POTÊNCIA 50 W ,BRANCO FRIO, 6500K - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	UND	9	R$ 93,46	R$ 841,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	9,00	R$ 841,14		R$ -		R$ -
15.111	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM² 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m)	M	18	R$ 11,47	R$ 206,46		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	18,00	R$ 206,46		R$ -		R$ -
15.112	CABO DE COBRE PP CORDPLAS 3X4 MM² 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6	R$ 16,34	R$ 98,04		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 98,04		R$ -		R$ -
15.113	CABO DE COBRE PP CORDPLAS 3X6 MM² 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m)	M	2	R$ 24,59	R$ 49,18		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 49,18		R$ -		R$ -
16	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.1	SWITCH 48 PORTAS (10/100)BASETX/POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R$ 3.964,76	R$ 3.964,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 3.964,76		R$ -		R$ -
16.2	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	UN	118	R$ 8,88	R$ 1.047,84		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	118,00	R$ 1.047,84		R$ -		R$ -
16.3	"CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAIS, MOD. CORP 8000, INTELBRÁS OU SIMILAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE AS PLACAS TRONCOS E PLACAS DE RAMAIS"	un	1	R$ 4.920,85	R$ 4.920,85		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,50	R$ 2.460,43	0,50	R$ 2.460,43		R$ -
16.4	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5	R$ 1.148,87	R$ 5.744,35		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 5.744,35		R$ -		R$ -
16.5	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	R$ 3.482,54	R$ 3.482,54		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 3.482,54		R$ -		R$ -
16.6	PLUG 110 IDC CT 6 - 4 PARES	UND	118	R$ 7,14	R$ 842,52		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	59,00	R$ 421,26	59,00	R$ 421,26
16.7	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	R$ 260,86	R$ 260,86		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 260,86		R$ -		R$ -
16.8	RACK FECHADO DE PAREDE (16U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R$ 593,96	R$ 593,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,95	R$ 564,26	0,05	R$ 29,70		R$ -
16.9	RACK FECHADO DE PISO (40U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UND	1	R$ 1.669,38	R$ 1.669,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,95	R$ 1.585,91	0,05	R$ 83,47		R$ -
16.10	CALHA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 20 A - 1U	UND	2	R$ 137,49	R$ 274,98		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 274,98		R$ -		R$ -
16.11	GUIA DE CABOS FECHADO - 1U (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	un	16	R$ 17,67	R$ 282,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	16,00	R$ 282,72		R$ -		R$ -
16.12	GUIA DE CABOS ABERTA - 1U (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UND	18	R$ 64,38	R$ 1.158,84		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	18,00	R$ 1.158,84		R$ -		R$ -
16.13	ANEL ORGANIZADOR DE CABOS	UND	3	R$ 7,19	R$ 21,57		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 21,57		R$ -
16.14	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19""	UN	3	R$ 54,52	R$ 163,56		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 163,56		R$ -		R$ -
16.15	GUIA DE CABOS (SIMPLES) PADRAO 19""	UN	3	R$ 69,91	R$ 209,73		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 209,73		R$ -		R$ -
16.16	GUIA DE CABOS (VERTICAL) PADRAO 19""	UN	3	R$ 69,91	R$ 209,73		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 209,73		R$ -		R$ -
16.17	KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 2 VENTILADORES DE 12 CM PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R$ 176,11	R$ 176,11		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 176,11		R$ -		R$ -
16.18	KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 1 VENTILADOR (12 X 12 CM) PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R$ 127,69	R$ 127,69		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 127,69		R$ -		R$ -
16.19	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45	R$ 8,59	R$ 386,55		R$ -		R$ -		R$ -	45,00	R$ 386,55		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30	R$ 11,63	R$ 348,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30,00	R$ 348,90		R$ -		R$ -		R$ -
16.21	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15	R$ 4,89	R$ 73,35		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 24,45	10,00	R$ 48,90		R$ -
16.22	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30	R$ 7,09	R$ 212,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 70,90	20,00	R$ 141,80		R$ -
16.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350	R$ 10,22	R$ 3.577,00		R$ -		R$ -		R$ -	250,00	R$ 2.555,00	100,00	R$ 1.022,00		R$ -		R$ -		R$ -
16.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10	R$ 12,99	R$ 129,90		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 25,98	8,00	R$ 103,92		R$ -		R$ -		R$ -
16.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75	R$ 15,77	R$ 1.182,75		R$ -		R$ -		R$ -	25,00	R$ 394,25	50,00	R$ 788,50		R$ -		R$ -		R$ -
16.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45	R$ 18,16	R$ 817,20		R$ -		R$ -		R$ -	40,00	R$ 726,40	5,00	R$ 90,80		R$ -		R$ -		R$ -
16.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42	R$ 5,45	R$ 228,90		R$ -		R$ -		R$ -	15,00	R$ 81,75	27,00	R$ 147,15		R$ -		R$ -		R$ -
16.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12	R$ 7,16	R$ 85,92		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 14,32	10,00	R$ 71,60		R$ -		R$ -		R$ -
16.29	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	R$ 9,49	R$ 18,98		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 9,49	1,00	R$ 9,49		R$ -		R$ -		R$ -
16.30	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	15	R$ 15,05	R$ 225,75		R$ -		R$ -		R$ -	13,00	R$ 195,65	2,00	R$ 30,10		R$ -		R$ -		R$ -
16.31	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	74	R$ 8,97	R$ 663,78		R$ -		R$ -		R$ -	65,00	R$ 583,05	9,00	R$ 80,73		R$ -		R$ -		R$ -
16.32	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	R$ 12,21	R$ 36,63		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 24,42	1,00	R$ 12,21		R$ -		R$ -		R$ -
16.33	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	R$ 14,93	R$ 29,86		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 14,93	1,00	R$ 14,93		R$ -		R$ -		R$ -
16.34	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4	R$ 23,88	R$ 95,52		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 47,76	2,00	R$ 47,76		R$ -		R$ -		R$ -
16.35	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	32	R$ 107,40	R$ 3.436,80		R$ -		R$ -		R$ -	30,00	R$ 3.222,00		R$ -	1,00	R$ 107,40	1,00	R$ 107,40		R$ -
16.36	CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X75 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	2	R$ 49,59	R$ 99,18		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 99,18		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.37	CURVA VERTICAL EXTERNA 90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	2	R$ 61,18	R$ 122,36		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 122,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.38	TÊ HORIZONTAL 90° (200X75MM) PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	R$ 75,77	R$ 151,54		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 151,54		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.39	TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90° (200 X 75 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	R$ 29,76	R$ 59,52		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -		R$ -	2,00	R$ 59,52		R$ -		R$ -
16.40	TALA PLANA PERFURADA 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (un)	UND	8	R$ 5,48	R$ 43,84		R$ -		R$ -		R$ -	8,00	R$ 43,84		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.41	TALA PLANA PERFURADA 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UND	34	R$ 5,28	R$ 179,52		R$ -		R$ -		R$ -	34,00	R$ 179,52		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.42	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90° DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R$ 16,81	R$ 16,81		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 16,81		R$ -
16.43	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA VERTICAL EXTERNA 90° DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	R$ 16,81	R$ 33,62		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 33,62		R$ -
16.44	TERMINAL 200 x 75 MM,PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	R$ 25,41	R$ 50,82		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 50,82		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.45	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,30 X 0,30 X 0,30M	un	5	R$ 108,60	R$ 543,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,50	R$ 271,50	2,50	R$ 271,50		R$ -		R$ -
16.46	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0.40 X 0.40 X 0.40M	un	2	R$ 189,80	R$ 379,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 189,80	1,00	R$ 189,80		R$ -		R$ -
16.47	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO 200X200X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25	R$ 96,48	R$ 2.412,00		R$ -		R$ -		R$ -	20,00	R$ 1.929,60	5,00	R$ 482,40		R$ -		R$ -		R$ -
16.48	TOMADA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	49	R$ 56,06	R$ 2.746,94		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	40,00	R$ 2.242,40	9,00	R$ 504,54		R$ -		R$ -
16.49	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6	R$ 60,42	R$ 362,52		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 241,68	2,00	R$ 120,84		R$ -		R$ -
16.50	TOMADA TRIPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20	R$ 90,17	R$ 1.803,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	18,00	R$ 1.623,06	2,00	R$ 180,34		R$ -		R$ -
16.51	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3720	R$ 8,47	R$ 31.508,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3.400,00	R$ 28.798,00	320,00	R$ 2.710,40		R$ -		R$ -
16.52	TERMINAL INTELIGENTE P/ PABX (REFERÊNCIA TI5000)	UND	1	R$ 638,77	R$ 638,77		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 638,77		R$ -
16.53	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK DE 1,2 KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS SELADAS,BY-PASS AUTOMÁTICO E MANUAL COM AUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03 SAÍDAS.	UND	2	R$ 853,39	R$ 1.706,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 853,39	1,00	R$ 853,39		R$ -
16.54	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	R$ 183,70	R$ 183,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 183,70		R$ -		R$ -		R$ -
16.55	TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS	UND	12	R$ 106,46	R$ 1.277,52		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	12,00	R$ 1.277,52		R$ -
16.56	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO / (UN)	UND	1420	R$ 2,05	R$ 2.911,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	700,00	R$ 1.435,00	720,00	R$ 1.476,00		R$ -
16.57	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	UN	120	R$ 34,64	R$ 4.156,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	110,00	R$ 3.810,40	10,00	R$ 346,40
16.58	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4"	UND	136	R$ 4,54	R$ 617,44		R$ -		R$ -		R$ -	60,00	R$ 272,40	76,00	R$ 345,04		R$ -		R$ -		R$ -
16.59	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1"	UND	16	R$ 5,51	R$ 88,16		R$ -		R$ -		R$ -	8,00	R$ 44,08	8,00	R$ 44,08		R$ -		R$ -		R$ -
16.60	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4"	UND	30	R$ 8,99	R$ 269,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30,00	R$ 269,70		R$ -		R$ -		R$ -
16.61	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2"	UND	2	R$ 10,48	R$ 20,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 20,96		R$ -		R$ -		R$ -
16.62	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1" / (UN)	UND	20	R$ 3,75	R$ 75,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,00	R$ 75,00		R$ -		R$ -		R$ -
16.63	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4" / (UN)	UND	180	R$ 2,89	R$ 520,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	180,00	R$ 520,20		R$ -		R$ -		R$ -
16.64	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4"	UND	40	R$ 5,98	R$ 239,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	40,00	R$ 239,20		R$ -		R$ -		R$ -
16.65	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17	R$ 7,10	R$ 120,70		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 35,50	12,00	R$ 85,20		R$ -		R$ -		R$ -
16.66	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7	R$ 8,22	R$ 57,54		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 16,44	5,00	R$ 41,10		R$ -		R$ -		R$ -
17	SPDA
17.1	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 5 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R$ 259,09	R$ 259,09		R$ -		R$ -		R$ -	0,50	R$ 129,55	0,50	R$ 129,55		R$ -		R$ -		R$ -
17.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm	UN	5	R$ 189,99	R$ 949,95		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 759,96	1,00	R$ 189,99		R$ -		R$ -
17.3	HASTE DE ATERRAMENTO RE-BAR 80 MM² (10 MM X 4 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	22	R$ 64,06	R$ 1.409,32		R$ -		R$ -	22,00	R$ 1.409,32		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10	R$ 86,35	R$ 863,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 863,50		R$ -		R$ -		R$ -
17.5	LUVA DE EMENDA 5/8" PARA HASTES PROLONGÁVEIS	UND	5	R$ 33,65	R$ 168,25		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 168,25		R$ -		R$ -		R$ -
17.6	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T)	UND	10	R$ 41,25	R$ 412,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 412,50		R$ -		R$ -		R$ -
17.7	TERMINAL AÉREO EM ACO GALVANIZADO 300 MM COM BASE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	21	R$ 28,75	R$ 603,75		R$ -		R$ -		R$ -	13,00	R$ 373,75	8,00	R$ 230,00		R$ -		R$ -		R$ -
17.8	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 35 mm	UND	34	R$ 25,22	R$ 857,48		R$ -		R$ -		R$ -	25,00	R$ 630,50	9,00	R$ 226,98		R$ -		R$ -		R$ -
17.9	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM² (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	195	R$ 1,63	R$ 317,85		R$ -		R$ -		R$ -	120,00	R$ 195,60	50,00	R$ 81,50	10,00	R$ 16,30	15,00	R$ 24,45		R$ -
17.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	4	R$ 28,02	R$ 112,08		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 112,08		R$ -		R$ -		R$ -
17.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	180	R$ 50,02	R$ 9.003,60		R$ -		R$ -		R$ -	120,00	R$ 6.002,40	60,00	R$ 3.001,20		R$ -		R$ -		R$ -
17.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	18	R$ 64,88	R$ 1.167,84		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	18,00	R$ 1.167,84		R$ -		R$ -		R$ -
17.13	BARRA DE REDONDA DE AÇO GALVANIZADO RE-BAR 8 MM (50 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120	R$ 9,73	R$ 1.167,60		R$ -		R$ -	100,00	R$ 973,00	20,00	R$ 194,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17.14	BARRA DE REDONDA DE AÇO GALVANIZADO RE-BAR 10 MM (80 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	190	R$ 12,22	R$ 2.321,80		R$ -	190,00	R$ 2.321,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17.15	CONECTOR ESTRUTURAL TIPO CLIP GALVANIZADO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	372	R$ 5,81	R$ 2.161,32		R$ -	372,00	R$ 2.161,32		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17.16	CONECTOR ESTRUTURAL, TIPO ATERRINSERT, ROSCA 3/8", DISCO INOX, REGULAGEM 37 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	35	R$ 46,80	R$ 1.638,00		R$ -	20,00	R$ 936,00	13,00	R$ 608,40	2,00	R$ 93,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17.17	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01	un	1	R$ 894,60	R$ 894,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,50	R$ 447,30	0,50	R$ 447,30
18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS (DRENAGEM)
18.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	101,4	R$ 32,73	R$ 3.318,82		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50,70	R$ 1.659,41
18.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	R$ 43,05	R$ 43,05		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
18.3	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6	R$ 43,06	R$ 258,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
18.4	CONDUTOR PLUVIAL CIRCULAR EM PVC 88 MM	M	2,1	R$ 70,84	R$ 148,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,10	R$ 148,76		R$ -
18.5	JOELHO PARA CALHA DE TRANSIÇÃO CIRCULAR, 88 X 100 MM	UND	4	R$ 22,33	R$ 89,32		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 89,32		R$ -
18.6	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7	R$ 76,96	R$ 538,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	7,00	R$ 538,72		R$ -
18.7	CAIXA DE DRENAGEM DE PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL (un)	UND	9	R$ 534,29	R$ 4.808,61		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
19.1	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	R$ 846,34	R$ 1.692,68		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.692,68		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.2	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2	R$ 737,88	R$ 1.475,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.475,76		R$ -
19.3	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R$ 69,70	R$ 69,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 69,70		R$ -
19.4	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R$ 58,00	R$ 58,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 58,00		R$ -
19.5	COLAR DE TOMADA EM PVC 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R$ 30,30	R$ 30,30		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 30,30		R$ -
19.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R$ 7,31	R$ 7,31		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 7,31		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.7	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R$ 26,66	R$ 26,66		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 26,66		R$ -
19.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,1	R$ 15,72	R$ 190,21		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	12,10	R$ 190,21		R$ -
19.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	63,1	R$ 18,12	R$ 1.143,37		R$ -		R$ -		R$ -	63,10	R$ 1.143,37		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,9	R$ 25,08	R$ 724,81		R$ -		R$ -		R$ -	28,90	R$ 724,81		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,3	R$ 13,18	R$ 346,63		R$ -		R$ -		R$ -	26,30	R$ 346,63		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R$ 8,19	R$ 8,19		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 8,19		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	R$ 9,63	R$ 192,60		R$ -		R$ -		R$ -	20,00	R$ 192,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	R$ 12,57	R$ 62,85		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 62,85		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	R$ 14,41	R$ 72,05		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 72,05		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R$ 7,13	R$ 28,52		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 28,52		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	R$ 8,83	R$ 44,15		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 44,15		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25	R$ 6,38	R$ 159,50		R$ -		R$ -		R$ -	25,00	R$ 159,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	R$ 9,72	R$ 68,04		R$ -		R$ -		R$ -	7,00	R$ 68,04		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	R$ 9,83	R$ 29,49		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 29,49		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.21	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	R$ 20,13	R$ 20,13		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 20,13		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.22	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	R$ 25,58	R$ 51,16		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 51,16		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.23	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3	R$ 58,49	R$ 175,47		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 175,47		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.24	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	R$ 28,96	R$ 28,96		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 28,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.25	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23	R$ 4,46	R$ 102,58		R$ -		R$ -		R$ -	23,00	R$ 102,58		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.26	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R$ 5,98	R$ 23,92		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 23,92		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.27	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	R$ 6,36	R$ 38,16		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 38,16		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.28	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 40x32 MM	UN	1	R$ 13,72	R$ 13,72		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 13,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.29	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	2	R$ 4,75	R$ 9,50		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 9,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.30	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 40x25mm	UN	1	R$ 12,97	R$ 12,97		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 12,97		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.31	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	1	R$ 11,78	R$ 11,78		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 11,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.32	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R$ 7,49	R$ 14,98		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 14,98		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.33	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R$ 15,35	R$ 61,40		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 61,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.34	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	R$ 12,53	R$ 25,06		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 25,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.35	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	R$ 9,93	R$ 168,81		R$ -		R$ -		R$ -	17,00	R$ 168,81		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.36	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R$ 15,66	R$ 15,66		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 15,66		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.37	JOELHO DE REDUÇÃO COM ROSCA SOLDÁVEL 90 GRAUS 25 MM X 1/2"	UND	6	R$ 10,49	R$ 62,94		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 62,94		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.38	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 25 MM X 3/4"	UND	2	R$ 8,68	R$ 17,36		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 17,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.39	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1	R$ 103,22	R$ 103,22		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 103,22		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.40	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDRÔMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA DE LATÃO, 3/4"	un	2	R$ 20,08	R$ 40,16		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 40,16		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.41	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R$ 99,07	R$ 198,14		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 198,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.42	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R$ 56,71	R$ 113,42		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 113,42		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.43	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	R$ 81,40	R$ 244,20		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 244,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.44	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	R$ 99,07	R$ 792,56		R$ -		R$ -		R$ -	8,00	R$ 792,56		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
20.1	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMPLETA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (E=10 CM), CAPACIDADE PARA 7 M³, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.	UND	1	R$ 6.360,51	R$ 6.360,51		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 6.360,51		R$ -		R$ -		R$ -
20.2	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R$ 5.024,76	R$ 5.024,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 5.024,76		R$ -		R$ -		R$ -
20.3	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO E DIMENSÕES CONFORME PROJETO.	UN	1	R$ 1.662,41	R$ 1.662,41		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.662,41		R$ -		R$ -		R$ -
20.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,8	R$ 16,17	R$ 109,95		R$ -	6,80	R$ 109,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	46	R$ 20,43	R$ 939,78		R$ -	12,00	R$ 245,16		R$ -		R$ -	34,00	R$ 694,62		R$ -		R$ -		R$ -
20.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,3	R$ 25,42	R$ 109,30		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,30	R$ 109,31		R$ -		R$ -		R$ -
20.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	58,3	R$ 28,42	R$ 1.656,88		R$ -	6,00	R$ 170,52	20,00	R$ 568,40		R$ -	32,30	R$ 917,97		R$ -		R$ -		R$ -
20.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	R$ 5,35	R$ 42,80		R$ -	8,00	R$ 42,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16	R$ 6,66	R$ 106,56		R$ -	16,00	R$ 106,56		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.10	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R$ 10,84	R$ 21,68		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 21,68		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17	R$ 12,23	R$ 207,91		R$ -	8,00	R$ 97,84		R$ -		R$ -	9,00	R$ 110,07		R$ -		R$ -		R$ -
20.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R$ 7,51	R$ 7,51		R$ -	1,00	R$ 7,51		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	R$ 11,72	R$ 58,60		R$ -	5,00	R$ 58,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R$ 17,51	R$ 17,51		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 17,51		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10	R$ 7,24	R$ 72,40		R$ -	10,00	R$ 72,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	R$ 20,35	R$ 101,75		R$ -	5,00	R$ 101,75		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.17	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	R$ 9,48	R$ 75,84		R$ -	8,00	R$ 75,84		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.18	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	R$ 31,34	R$ 125,36		R$ -		R$ -	4,00	R$ 125,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.19	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	R$ 12,77	R$ 76,62		R$ -	6,00	R$ 76,62		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.20	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R$ 31,93	R$ 31,93		R$ -	1,00	R$ 31,93		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.21	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	un	1	R$ 36,91	R$ 36,91		R$ -	1,00	R$ 36,91		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.22	JOELHO DE 90° COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40 MM (un)	UND	8	R$ 13,85	R$ 110,80		R$ -	8,00	R$ 110,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.23	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	3	R$ 9,04	R$ 27,12		R$ -	3,00	R$ 27,12		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.24	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM, COM TAMPA EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7	R$ 355,47	R$ 2.488,29		R$ -		R$ -	5,00	R$ 1.777,35	7,00	R$ 2.488,29		R$ -	-5,00	-R$ 1.777,35		R$ -		R$ -
20.25	CAIXA SINFONADA EM PVC , 100X150X50 MM, ACABAMENTO BRANCO , COM GRELHA E PORTA GRELHA.	UND	1	R$ 29,57	R$ 29,57		R$ -	1,00	R$ 29,57		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.26	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	8	R$ 44,07	R$ 352,56		R$ -	5,00	R$ 220,35		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 132,21		R$ -		R$ -
20.27	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA.	UND	1	R$ 123,16	R$ 123,16		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 123,16		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.28	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm	UN	13	R$ 32,84	R$ 426,92		R$ -		R$ -	13,00	R$ 426,92		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 MM	UND	6	R$ 9,32	R$ 55,92		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 55,92		R$ -		R$ -		R$ -
21	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
21.1	VASO SANITÁRIO SEM ABERTURA FRONTAL, COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA LINHA DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA PNE, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6	R$ 1.492,28	R$ 8.953,68		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 8.953,68		R$ -		R$ -
21.2	ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO LINHA VOGUE PLUS DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6	R$ 158,27	R$ 949,62		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 949,62		R$ -		R$ -
21.3	DUCHA HIGIÊNICA ABS CROMADA E BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6	R$ 95,45	R$ 572,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 572,70		R$ -		R$ -
21.4	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	6	R$ 568,60	R$ 3.411,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 3.411,60		R$ -		R$ -
21.5	TORNEIRA ALAVANCA PARA P.N.E	un	6	R$ 165,40	R$ 992,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 992,40		R$ -		R$ -
21.6	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R$ 69,91	R$ 419,46		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 419,46		R$ -		R$ -
21.7	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6	R$ 64,06	R$ 384,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 384,36		R$ -		R$ -
21.8	Dispenser para toalha interfolhada	un	6	R$ 42,70	R$ 256,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 256,20		R$ -		R$ -
21.9	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA (2,50 M X 0,57 M) E=2,0 CM PARA PIA DE COZINHA, INCLUSIVE RODAMÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,43	R$ 467,79	R$ 668,93		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,43	R$ 668,94		R$ -		R$ -
21.10	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA (2,50 M X 0,60 M) E=2,0 CM (APOIO COPA), INCLUSIVE RODAMÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,5	R$ 467,79	R$ 701,68		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,50	R$ 701,69		R$ -		R$ -
21.11	PORTA OBJETOS EM GRANITO VERDE UBATUBA (0,50 M X 0,25 M) E=2,0 CM (BANHEIROS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,75	R$ 427,76	R$ 320,82		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,75	R$ 320,82		R$ -		R$ -
21.12	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA PARA RECEPÇÃO, INCLUSIVE FECHAMENTOS LATERAIS E DETALHES CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	5,65	R$ 467,79	R$ 2.643,01		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 2.338,95	0,65	R$ 304,06		R$ -
21.13	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R$ 249,72	R$ 249,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 249,72		R$ -		R$ -
21.14	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R$ 248,88	R$ 497,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 497,76		R$ -		R$ -
21.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R$ 78,16	R$ 78,16		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 78,16		R$ -		R$ -
21.16	"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021"	m²	3,6	R$ 551,32	R$ 1.984,75		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,60	R$ 1.984,75		R$ -		R$ -
21.17	CABIDE METALICO 1 GANCHO UNIVERSAL PRATA	UN	6	R$ 70,01	R$ 420,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 420,06		R$ -		R$ -
22	ACESSIBILIDADE
22.1	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	3,63	R$ 80,73	R$ 293,04		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,63	R$ 293,05		R$ -		R$ -		R$ -
22.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	10,5	R$ 99,55	R$ 1.045,27		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,50	R$ 1.045,28		R$ -		R$ -
22.3	PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO 30 X 20 CM	UN	4	R$ 53,90	R$ 215,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 215,60		R$ -
22.4	PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO 30 X 15 CM	UN	13	R$ 53,90	R$ 700,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	13,00	R$ 700,70		R$ -
22.5	PLACA METÁLICA DE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" INCLUSIVE POSTE EM AÇO GALVANIZADO	UND	3	R$ 558,74	R$ 1.676,22		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 1.676,22		R$ -
22.6	PLACA SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO ACESSO(18X42 CM)	UND	1	R$ 119,87	R$ 119,87		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 119,87		R$ -
22.7	BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050	UN	6	R$ 477,17	R$ 2.863,02		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 2.863,02		R$ -		R$ -
22.8	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1	R$ 95,19	R$ 95,19		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 95,19		R$ -		R$ -
22.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO (3X10 CM)	UND	3	R$ 12,76	R$ 38,28		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
22.10	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	83,6	R$ 4,55	R$ 380,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	83,60	R$ 380,38		R$ -
22.11	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	3,47	R$ 44,54	R$ 154,55		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,47	R$ 154,55		R$ -
22.12	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	R$ 253,73	R$ 3.044,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	12,00	R$ 3.044,76		R$ -		R$ -
22.13	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R$ 244,24	R$ 1.465,44		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 1.465,44		R$ -		R$ -
22.14	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE CANTO TIPO "U" (30 CM + 20 CM + 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6	R$ 232,96	R$ 1.397,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 1.397,76		R$ -		R$ -
22.15	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=40 MM	UND	6	R$ 150,70	R$ 904,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 904,20		R$ -		R$ -
23	DIVERSOS
23.1	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17	R$ 175,26	R$ 2.979,42		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	17,00	R$ 2.979,42		R$ -		R$ -
23.2	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36	R$ 135,65	R$ 4.883,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	36,00	R$ 4.883,40		R$ -		R$ -
23.3	LOGOMARCA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO EM AÇO INOX ESCOVADO (D= 0,80 M), CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	R$ 2.751,12	R$ 2.751,12		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 2.751,12		R$ -		R$ -
23.4	MASTRO TRIPLO PARA BANDEIRAS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" x 3,50 M LIVRES, INCLUSIVE BASE PARA FIXAÇÃO	UND	1	R$ 1.609,94	R$ 1.609,94		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.609,94		R$ -		R$ -
23.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA METÁLICA EXTERNA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUINDO PINTURA A BASE DE ESMALTE, DP1508-04.	M	5,25	R$ 131,82	R$ 692,05		R$ -		R$ -		R$ -	5,25	R$ 692,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
23.6	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	13,04	R$ 1.124,77	R$ 14.667,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 11.247,70	3,04	R$ 3.419,30
23.7	CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO, DIÂMETRO = 1 1/2" COM DUAS ALTURAS (H=0,70 M E H=0,92 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,65	R$ 229,92	R$ 4.058,08		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 2.299,20	7,65	R$ 1.758,89
24	COMBATE A INCÊNDIO
24.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (S1, S2, S3 E S4), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	un	10	R$ 20,25	R$ 202,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 202,50		R$ -
24.2	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	3	R$ 17,19	R$ 51,57		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 51,57		R$ -
24.3	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8	R$ 12,12	R$ 96,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	8,00	R$ 96,96		R$ -
24.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3	R$ 148,49	R$ 445,47		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 445,47		R$ -		R$ -
24.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2	R$ 167,07	R$ 334,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 334,14		R$ -		R$ -
24.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12	R$ 23,53	R$ 282,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	12,00	R$ 282,36		R$ -
25	CLIMATIZAÇÃO
25.1	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	un	5	R$ 469,90	R$ 2.349,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 469,90	4,00	R$ 1.879,60		R$ -
25.2	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 18000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	un	4	R$ 756,36	R$ 3.025,44		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 3.025,44		R$ -		R$ -
25.3	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 24000 BTU	un	3	R$ 756,88	R$ 2.270,64		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 2.270,64		R$ -		R$ -
25.4	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 36000 BTU	un	1	R$ 1.593,95	R$ 1.593,95		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.593,95		R$ -		R$ -
25.5	PONTO DE DRENO	UND	13	R$ 166,30	R$ 2.161,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	13,00	R$ 2.161,90		R$ -		R$ -
26	ÁREA EXTERNA
26.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	315,01	R$ 41,90	R$ 13.198,91		R$ -		R$ -		R$ -	315,01	R$ 13.198,92		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	630,02	R$ 4,14	R$ 2.608,28		R$ -		R$ -		R$ -	630,02	R$ 2.608,28		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	630,02	R$ 29,96	R$ 18.875,39		R$ -		R$ -		R$ -	550,00	R$ 16.478,00	80,02	R$ 2.397,40		R$ -		R$ -		R$ -
26.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	630,02	R$ 2,38	R$ 1.499,44		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	400,00	R$ 952,00	230,02	R$ 547,45		R$ -		R$ -
26.5	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	630,02	R$ 10,22	R$ 6.438,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	600,00	R$ 6.132,00	30,02	R$ 306,80		R$ -
26.6	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	228,29	R$ 19,54	R$ 4.460,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	228,29	R$ 4.460,79		R$ -		R$ -
26.7	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	30,58	R$ 472,64	R$ 14.453,33		R$ -		R$ -		R$ -	30,58	R$ 14.453,33		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26.8	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(7+5 CM), INCLUSIVE ESCORAMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	3,48	R$ 136,60	R$ 475,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,48	R$ 475,37		R$ -		R$ -		R$ -
26.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,88	R$ 460,62	R$ 1.326,58		R$ -		R$ -		R$ -	2,88	R$ 1.326,59		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA DE AÇO PRONTA 7X20 (10 MM)	M	20,58	R$ 15,56	R$ 320,22		R$ -		R$ -		R$ -	20,58	R$ 320,22		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26.11	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	3,48	R$ 114,77	R$ 399,39		R$ -		R$ -		R$ -	3,48	R$ 399,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,56	R$ 64,48	R$ 616,42		R$ -		R$ -		R$ -	9,56	R$ 616,43		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26.13	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	31,86	R$ 21,85	R$ 696,14		R$ -		R$ -		R$ -	31,86	R$ 696,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26.14	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR (9X20) CM DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	106,2	R$ 52,82	R$ 5.609,48		R$ -		R$ -		R$ -	106,20	R$ 5.609,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26.15	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR (9X20)CM DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	106,2	R$ 52,82	R$ 5.609,48		R$ -		R$ -		R$ -	106,20	R$ 5.609,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26.16	PILARETES EM CONCRETO ARMADO (9X20) CM. AF_03/2016	M	88,5	R$ 52,82	R$ 4.674,57		R$ -		R$ -		R$ -	88,50	R$ 4.674,57		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26.17	RUFO PINGADEIRA EM CONCRETO (23 CM X 4 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	106,2	R$ 24,68	R$ 2.621,01		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	106,20	R$ 2.621,02		R$ -		R$ -		R$ -
26.18	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	25	R$ 38,46	R$ 961,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 384,60	15,00	R$ 576,90		R$ -		R$ -
26.19	CERCA ELÉTRICA COM HASTE DE 1 M	M	123,3	R$ 41,65	R$ 5.135,44		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	92,00	R$ 3.831,80	20,00	R$ 833,00		R$ -	11,30	R$ 470,65
26.20	"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO (ÁREA ESTACIONAMENTO)"	m²	109,5	R$ 89,63	R$ 9.814,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	109,50	R$ 9.814,49		R$ -		R$ -		R$ -
26.21	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	68,44	R$ 50,09	R$ 3.428,15		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	68,44	R$ 3.428,16		R$ -		R$ -		R$ -
26.22	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO.	m²	73,27	R$ 59,78	R$ 4.380,08		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	73,27	R$ 4.380,08		R$ -		R$ -		R$ -
26.23	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	483,21	R$ 14,20	R$ 6.861,58		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	483,21	R$ 6.861,58		R$ -		R$ -
26.24	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	6	R$ 77,51	R$ 465,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 465,06		R$ -		R$ -
27	LIMPEZA
27.1	Limpeza geral	m²	297,28	R$ 1,93	R$ 573,75		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	297,28	R$ 573,75		R$ -

	TOTAIS PARCIAIS				R$ 1.307.597,70		R$ 100.904,69		R$ 128.748,48		R$ 173.767,84		R$ 376.310,56		R$ 267.656,50		R$ 158.736,50		R$ 71.459,09		R$ 23.242,51
	PERCENTUAIS PARCIAIS						7,72%		9,85%		13,29%		28,78%		20,47%		12,14%		5,46%		1,78%

## aditivo_itinga_ma
	MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO					CONTRATO Nº:	06/2023	VIGÊNCIA CONTRATO:	540 Dias	ASSINATURA CONTRATO:	3/4/23	OS N°	12/2023	ATUALIZAÇÃO: 31/07/2024
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA					PRAZO EXECUÇÃO:	210 Dias	DATA INÍCIO EXECUÇÃO:	26/4/23	FIM PRAZO EXECUÇÃO SEM ADITIVO:	22/11/23	ADITIVO DE PRAZO EXECUÇÃO	130 Dias	FIM PRAZO EXECUÇÃO COM ADITIVO:	1/4/24
	COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA					PRAZO VIGÊNCIA:	540 Dias	DATA INÍCIO VIGÊNCIA:	3/4/23	FIM PRAZO VIGÊNCIA SEM ADITIVO:	24/9/24	ADITIVO DE PRAZO VIGÊNCIA	130 Dias	FIM PRAZO VIGÊNCIA COM ADITIVO:	1/2/25
CONST. PRÉDIO SEDE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITINGA - 1° ADITIVO						EMPRESA:	H2N ENGENHARIA LTDA. - EPP					SITUAÇÃO DA OBRA:	RECEBIDA EM DEFINITIVO	DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA:	20/2/24
						CNPJ:	21.508.306/0001-23
						PROCESSO ADMINISTRATIVO:		PA 20166/2022 (INICIAL)		PA 499/2024 (1° ADITIVO)
						1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO
						DATA: 13/03/2024
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR DE CONTRATO (R$)	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	R$ 119,16	R$ 7.626,24	64,00	R$ 7.626,24
2.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	R$ 7.536,12	R$ 7.536,12	1,00	R$ 7.536,12
2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MÊS)	MÊS	1	R$ 4.470,28	R$ 4.470,28	1,00	R$ 4.470,28
11	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
11.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 20X40 CM, NA COR BRANCA, APLICADAS EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, ASSENTADA COM ARGAMASSA AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL	m²	171	R$ 73,10	R$ 12.500,10	171,00	R$ 12.500,10
26	ÁREA EXTERNA
26.11	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	140	R$ 114,77	R$ 16.067,80	140,00	R$ 16.067,80
26.22	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO.	m²	44	R$ 59,78	R$ 2.630,32	44,00	R$ 2.630,32

4	MOVIMENTO DE TERRA
4.4	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	m³	R$ 96,24	R$ 10.586,00	R$ 110,00	110,00	R$ 10.586,00
10	IMPERMEABILIZAÇÕES
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M²	R$ 32,67	R$ 5.619,00	R$ 172,00	172,00	R$ 5.619,00
16	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.67	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UND	R$ 27,89	R$ 3.374,00	R$ 121,00	121,00	R$ 3.374,00

	TOTAIS PARCIAIS				R$ 70.409,86		R$ 70.409,86
	PERCENTUAIS PARCIAIS						100,00%