## PASTOS_BONS
	MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO					CONTRATO Nº:	011/2023	VIGÊNCIA CONTRATO:	540 Dias	ASSINATURA CONTRATO:	26/5/23	OS N°	03/2023	ATUALIZAÇÃO: 31/07/2024
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA					PRAZO EXECUÇÃO:	210 Dias	DATA INÍCIO EXECUÇÃO:	15/6/23	FIM PRAZO EXECUÇÃO SEM ADITIVO:	11/1/24	ADITIVOS DE PRAZO EXECUÇÃO	135 Dias	FIM PRAZO EXECUÇÃO COM ADITIVOS:	26/5/24
	COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA					PRAZO VIGÊNCIA:	540 Dias	DATA INÍCIO VIGÊNCIA:	23/5/23	FIM PRAZO VIGÊNCIA SEM ADITIVO:	13/11/24	ADITIVOS DE PRAZO VIGÊNCIA	135 Dias	FIM PRAZO VIGÊNCIA COM ADITIVOS:	29/3/25
CONST. PRÉDIO SEDE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PASTOS BONS - INICIAL						EMPRESA:	PESE PERFURAÇÕES DE POÇOS E SERVIÇOS LTDA.					SITUAÇÃO DA OBRA:	RECEBIDA PROVISORIAMENTE	DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA:	13/6/24
						CNPJ:	02.279.005/0001-20
						PROCESSO ADMINISTRATIVO:		PA 21218/2022 (INICIAL)		PA 19745/2023 (1° ADITIVO)
						1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO		7ª MEDIÇÃO
						DATA: 15/08/2023		DATA: 28/09/2023		DATA: 26/10/2023		DATA: 05/12/2023		DATA: 20/02/2024		DATA: 04/04/2024		DATA: 13/06/2024
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR DE CONTRATO (R$)	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	4,00	R$ 243,07	R$ 972,28	4,00	R$ 972,28		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETISTAS DA OBRA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2,00	R$ 243,07	R$ 486,14	2,00	R$ 486,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.3	TAXA DO CREA PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00	UN	2,00	R$ 277,97	R$ 555,94	2,00	R$ 555,94		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
1.4	TAXAS E EMOLUMENTOS MUNICIPAIS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO (EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS, LICENÇAS, HABITE-SE, ETC)	M²	297,28	R$ 3,59	R$ 1.067,23	297,28	R$ 1.067,24	-97,28	-R$ 349,24		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	97,28	R$ 349,24
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	448,00	R$ 132,99	R$ 59.579,52	90,00	R$ 11.969,10	64,00	R$ 8.511,36	64,00	R$ 8.511,36	128,00	R$ 17.022,72		R$ -	64,00	R$ 8.511,36	38,00	R$ 5.053,62
2.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	R$ 125,05	R$ 8.003,20	4,00	R$ 500,20		R$ -		R$ -	8,00	R$ 1.000,40	40,00	R$ 5.002,00	5,00	R$ 625,25	7,00	R$ 875,35
2.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00	R$ 8.784,58	R$ 61.492,06	1,40	R$ 12.298,41	1,00	R$ 8.784,58	1,00	R$ 8.784,58	2,00	R$ 17.569,16	1,00	R$ 8.784,58	0,50	R$ 4.392,29	0,10	R$ 878,46
2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00	R$ 4.399,47	R$ 30.796,29	1,40	R$ 6.159,26	1,00	R$ 4.399,47	1,00	R$ 4.399,47	1,00	R$ 4.399,47	1,00	R$ 4.399,47	0,50	R$ 2.199,74	1,10	R$ 4.839,42
2.5	ELABORAÇÃO DE PCMAT	UND	1,00	R$ 1.439,75	R$ 1.439,75	1,00	R$ 1.439,75	-1,00	-R$ 1.439,75		R$ -	1,00	R$ 1.439,75		R$ -		R$ -		R$ -
2.6	ELABORAÇÃO DE PGRS	UND	1,00	R$ 959,83	R$ 959,83	1,00	R$ 959,83	-1,00	-R$ 959,83		R$ -	1,00	R$ 959,83		R$ -		R$ -		R$ -
2.7	DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS INCLUSIVE CÓPIA DE PROJETOS, RELATÓRIOS, "AS BUILT", ETC.	MES	7,00	R$ 1.366,75	R$ 9.567,25	2,00	R$ 2.733,50	1,00	R$ 1.366,75	1,00	R$ 1.366,75	2,00	R$ 2.733,50		R$ -	0,50	R$ 683,38	0,50	R$ 683,38
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1.050,00	R$ 0,31	R$ 325,50	1.050,00	R$ 325,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	8,00	R$ 1.023,62	R$ 8.188,96	8,00	R$ 8.188,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20,00	R$ 872,29	R$ 17.445,80	20,00	R$ 17.445,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.4	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	m²	20,00	R$ 162,57	R$ 3.251,40	20,00	R$ 3.251,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	R$ 1.449,12	R$ 1.449,12	1,00	R$ 1.449,12		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA.	UND	1,00	R$ 2.809,38	R$ 2.809,38	1,00	R$ 2.809,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.7	TAPUME COM TELHA METÁLICA (81Mx2M - FRENTE, LATERAL ESQUERDA E FUNDO)	m²	162,00	R$ 104,43	R$ 16.917,66	162,00	R$ 16.917,66		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.8	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	72,30	R$ 51,44	R$ 3.719,11	72,30	R$ 3.719,11		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3.9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	UND	1,00	R$ 2.847,90	R$ 2.847,90	0,50	R$ 1.423,95		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,50	R$ 1.423,95
4	MOVIMENTO DE TERRA
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	308,91	R$ 81,44	R$ 25.157,63	308,91	R$ 25.157,63		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
4.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	266,66	R$ 42,24	R$ 11.263,71	266,66	R$ 11.263,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
4.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M³	125,00	R$ 6,44	R$ 805,00	125,00	R$ 805,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5	INFRAESTRUTURA
5.1	DOSAGEM DE CONCRETO CALCULO DE DOSAGEM RACIONAL	UND	2,00	R$ 1.252,26	R$ 2.504,52	2,00	R$ 2.504,52	-2,00	-R$ 2.504,52		R$ -	2,00	R$ 2.504,52		R$ -		R$ -		R$ -
5.2	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UND	10,00	R$ 80,74	R$ 807,40	10,00	R$ 807,40	-10,00	-R$ 807,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	149,97	R$ 25,29	R$ 3.792,74	149,97	R$ 3.792,74		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.4	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CONTROLE "B", BRITA 1,FCK 25 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM	M³	52,09	R$ 435,16	R$ 22.667,48		R$ -	52,09	R$ 22.667,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	58,72	R$ 173,49	R$ 10.187,33	58,72	R$ 10.187,33		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	201,28	R$ 83,84	R$ 16.875,31	201,28	R$ 16.875,32		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	32,19	R$ 111,38	R$ 3.585,32	32,19	R$ 3.585,32		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	573,00	R$ 11,49	R$ 6.583,77	573,00	R$ 6.583,77		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	197,00	R$ 15,35	R$ 3.023,95	197,00	R$ 3.023,95		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,00	R$ 14,11	R$ 197,54	14,00	R$ 197,54		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	156,00	R$ 12,98	R$ 2.024,88	156,00	R$ 2.024,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	363,00	R$ 11,49	R$ 4.170,87	363,00	R$ 4.170,87		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	103,00	R$ 9,64	R$ 992,92	103,00	R$ 992,92		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	163,00	R$ 11,34	R$ 1.848,42	163,00	R$ 1.848,42		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.15	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	118,00	R$ 10,71	R$ 1.263,78	118,00	R$ 1.263,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.16	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,00	R$ 9,56	R$ 258,12	27,00	R$ 258,12		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	m²	23,18	R$ 63,32	R$ 1.467,75	23,18	R$ 1.467,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.18	MICRO-CONCRETO FGK = 25 MPA PARA GRAUTEAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m³	2,19	R$ 922,32	R$ 2.019,88	2,19	R$ 2.019,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5.19	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	566,00	R$ 15,77	R$ 8.925,82	566,00	R$ 8.925,82		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6	SUPERESTRUTURA
6.1	DOSAGEM DE CONCRETO CALCULO DE DOSAGEM RACIONAL	UN	1,00	R$ 1.252,26	R$ 1.252,26	1,00	R$ 1.252,26		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.2	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UND	12,00	R$ 80,74	R$ 968,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.3	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CONTROLE "B", BRITA 1,FCK 25 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM	M³	47,24	R$ 435,16	R$ 20.556,95		R$ -	47,24	R$ 20.556,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	247,74	R$ 61,49	R$ 15.233,53		R$ -	247,74	R$ 15.233,53		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	210,51	R$ 94,40	R$ 19.872,14		R$ -	210,51	R$ 19.872,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	96,36	R$ 46,90	R$ 4.519,28		R$ -	96,36	R$ 4.519,28		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	335,00	R$ 12,38	R$ 4.147,30	134,00	R$ 1.658,92	201,00	R$ 2.488,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	189,00	R$ 11,78	R$ 2.226,42	75,60	R$ 890,57	113,40	R$ 1.335,85		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	211,00	R$ 11,11	R$ 2.344,21	84,40	R$ 937,68	126,60	R$ 1.406,53		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	705,00	R$ 9,95	R$ 7.014,75	282,00	R$ 2.805,90	423,00	R$ 4.208,85		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	678,00	R$ 8,36	R$ 5.668,08	271,20	R$ 2.267,23	406,80	R$ 3.400,85		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	227,00	R$ 8,10	R$ 1.838,70	90,80	R$ 735,48	136,20	R$ 1.103,22		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,00	R$ 11,94	R$ 179,10		R$ -	15,00	R$ 179,10		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	209,00	R$ 11,34	R$ 2.370,06		R$ -	209,00	R$ 2.370,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.15	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,00	R$ 10,71	R$ 524,79		R$ -	49,00	R$ 524,79		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.16	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	344,00	R$ 9,56	R$ 3.288,64		R$ -	344,00	R$ 3.288,64		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.17	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	854,00	R$ 12,30	R$ 10.504,20		R$ -	854,00	R$ 10.504,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	374,00	R$ 9,95	R$ 3.721,30	149,60	R$ 1.488,52	224,40	R$ 2.232,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.19	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	251,50	R$ 144,37	R$ 36.309,05		R$ -	251,50	R$ 36.309,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6.20	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	479,00	R$ 15,77	R$ 7.553,83		R$ -	479,00	R$ 7.553,83		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7	PAREDES E PAINÉIS
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	446,27	R$ 100,20	R$ 44.716,25		R$ -	401,64	R$ 40.244,63	44,63	R$ 4.471,93		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,62	R$ 32,28	R$ 1.149,81		R$ -	35,62	R$ 1.149,81		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,61	R$ 54,42	R$ 468,55		R$ -	8,61	R$ 468,56		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,58	R$ 43,46	R$ 894,40		R$ -	20,58	R$ 894,41		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,50	R$ 55,27	R$ 1.354,11		R$ -	24,50	R$ 1.354,12		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,58	R$ 42,51	R$ 874,85		R$ -	20,58	R$ 874,86		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7.7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	24,50	R$ 51,91	R$ 1.271,79		R$ -	24,50	R$ 1.271,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
7.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	0,69	R$ 167,68	R$ 115,69		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,69	R$ 115,70		R$ -		R$ -
8	ESQUADRIAS
8.1	PORTA (P1) - ESQUADRIA FRONTAL (4,55 M X 2,88 M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO FUMÊ 6 MM CONTENDO UMA PORTA DE ABRIR, 2 JANELAS TIPO MAXIN-AR E BANDEIRAS FIXAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	13,10	R$ 684,31	R$ 8.964,46		R$ -		R$ -		R$ -	13,10	R$ 8.964,46		R$ -		R$ -		R$ -
8.2	PORTA (P2) SEMI-OCA LAMINADA (0,90 X 2,10 M), ENCHIMENTO EM MADEIRA, BASE COM CHAPA DURATREE 3 MM, CAPA EM MADEIRA NOBRE COM ESPESSURA 6/10 MM, COMPLETA, INCLUSO CAIXA, ALIZAR, FERRAGENS E FECHADURA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	14,00	R$ 580,67	R$ 8.129,38		R$ -		R$ -		R$ -	14,00	R$ 8.129,38		R$ -		R$ -	-10,00	-R$ 5.806,70
8.3	PORTA (P3) DE ABRIR ACESSÍVEL A PNE, SEMI-OCA LAMINADA (0,90 X 2,10 M), ENCHIMENTO EM MADEIRA, BASE COM REVESTIMENTO METÁLICO RESISTENTE A IMPACTOS , CAPA EM MADEIRA NOBRE COM ESPESSURA 6/10 MM, COMPLETA, INCLUSO CAIXA, ALIZAR, FERRAGENS,FECHADURA, CHAPA	UND	6,00	R$ 1.433,38	R$ 8.600,28		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 8.600,28		R$ -		R$ -		R$ -
8.4	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	R$ 3.836,10	R$ 3.836,10		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 3.836,10		R$ -		R$ -		R$ -
8.5	PORTA (P5) 0,90M X 2,10M , DO TIPO ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 804,23	R$ 1.608,46		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.608,46		R$ -		R$ -		R$ -
8.6	PORTA (P6) 0,70M X 2,10M , DO TIPO ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (LIXEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 665,84	R$ 1.331,68		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.331,68		R$ -		R$ -		R$ -
8.7	PORTA (P7) 0,60M X0,70 M , DO TIPO ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (ACESSO LAJE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 342,65	R$ 342,65		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 342,65		R$ -		R$ -		R$ -
8.8	PORTA (P8) 0,60M X 1,20M , DO TIPO ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (ACESSO CAIXA D	UND	1,00	R$ 452,50	R$ 452,50		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 452,50		R$ -		R$ -		R$ -
8.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00	R$ 467,48	R$ 934,96		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 934,96		R$ -		R$ -		R$ -
8.10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	7,00	R$ 988,16	R$ 6.917,12		R$ -		R$ -		R$ -	7,00	R$ 6.917,12		R$ -		R$ -		R$ -
8.11	JANELA (J3) 0,50 M X 0,60 M DO TIPO MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO MINI BOREAL 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UND	21,00	R$ 231,63	R$ 4.864,23		R$ -		R$ -		R$ -	21,00	R$ 4.864,23		R$ -		R$ -		R$ -
8.12	ESQUADRIA FIXA (J4) 1,20 M X 1,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR 6 MM, COM FURO PARA COMUNICAÇÃO.	M²	1,00	R$ 528,91	R$ 528,91		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 528,91		R$ -		R$ -		R$ -
8.13	PORTÃO (G1) 4,55 M X 2,88 M DO TIPO CORRER EM BARRA CHATA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO BRILHANTE.	UND	1,00	R$ 8.498,19	R$ 8.498,19		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 8.498,19		R$ -
8.14	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,02	R$ 561,57	R$ 1.695,94		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,02	R$ 1.695,94		R$ -		R$ -
8.15	PORTÃO (G3) 1,00 M X 2,15 M DO TIPO CORRER EM BARRA CHATA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO BRILHANTE (ACESSO GARAGEM)	UND	1,00	R$ 1.502,50	R$ 1.502,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.502,50		R$ -
8.16	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	22,55	R$ 511,74	R$ 11.539,73		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
8.17	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	6,30	R$ 511,74	R$ 3.223,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,30	R$ 3.223,96		R$ -		R$ -
8.18	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,60	R$ 561,57	R$ 898,51		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,60	R$ 898,51		R$ -		R$ -
8.19	PORTÃO (G10) (4,00 M X 2,60 M) DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (ACESSO DE CARROS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	9,36	R$ 465,59	R$ 4.357,92		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	9,36	R$ 4.357,92		R$ -		R$ -
8.20	PORTÃO EM GRADIL NYLOFOR 3D, DE CORRER, COM TUBO RETANGULAR METALON 60 X 40 MM NA COR BRANCA , INLUSIVE FERROLHO E RODÍZIOS NA COR BRANCA (ACESSO PEDESTRES)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	5,20	R$ 690,41	R$ 3.590,13		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	5,20	R$ 3.590,13		R$ -		R$ -
8.21	GRADIL (G12) (16,85 M X 2,43 M) NYLOFOR 3D, MALHA 20X5 CM, DIÂMETRO 5 MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60 M) E ACESSÓRIOS	M²	40,95	R$ 349,06	R$ 14.294,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	40,95	R$ 14.294,01		R$ -		R$ -
9	COBERTURA
9.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	335,72	R$ 21,65	R$ 7.268,33		R$ -		R$ -		R$ -	335,72	R$ 7.268,34		R$ -		R$ -		R$ -
9.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	335,72	R$ 139,09	R$ 46.695,29		R$ -		R$ -		R$ -	335,72	R$ 46.695,29		R$ -		R$ -		R$ -
9.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	22,70	R$ 102,66	R$ 2.330,38		R$ -		R$ -		R$ -	22,70	R$ 2.330,38		R$ -		R$ -		R$ -
9.4	RUFO EM CONCRETO ARMADO L = 30 CM (H1=7CM E H2=5CM), CONFORME PROJETO	m	34,52	R$ 33,59	R$ 1.159,52		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	34,52	R$ 1.159,53		R$ -		R$ -
9.5	RUFO PINGADEIRA EM CONCRETO (23 CM X 4 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,30	R$ 32,08	R$ 683,30		R$ -		R$ -		R$ -	21,30	R$ 683,30		R$ -		R$ -		R$ -
9.6	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL NA COR BRANCA, PLACA 1200 X 600 MM, PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	196,85	R$ 71,97	R$ 14.167,29		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	150,00	R$ 10.795,50	46,85	R$ 3.371,79		R$ -
9.7	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	71,89	R$ 59,04	R$ 4.244,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	71,89	R$ 4.244,39		R$ -		R$ -
10	IMPERMEABILIZAÇÕES
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.	m²	75,20	R$ 91,00	R$ 6.843,20	75,20	R$ 6.843,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
10.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	35,40	R$ 170,16	R$ 6.023,66		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	35,40	R$ 6.023,66		R$ -		R$ -
10.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	55,70	R$ 42,28	R$ 2.354,99		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50,00	R$ 2.114,00		R$ -	5,70	R$ 241,00
10.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	38,00	R$ 24,41	R$ 927,58		R$ -		R$ -	38,00	R$ 927,58		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
11	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	892,54	R$ 3,61	R$ 3.222,06		R$ -	803,29	R$ 2.899,86		R$ -		R$ -	89,25	R$ 322,19		R$ -		R$ -
11.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	20,10	R$ 5,38	R$ 108,13		R$ -		R$ -	20,10	R$ 108,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
11.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:4, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m²	892,54	R$ 23,89	R$ 21.322,78		R$ -		R$ -	892,54	R$ 21.322,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
11.4	REBOCO DE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	20,10	R$ 34,29	R$ 689,22		R$ -		R$ -	20,10	R$ 689,23		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO BRILHANTE, 10X10 CM NA COR BRANCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	222,78	R$ 55,19	R$ 12.295,22		R$ -		R$ -		R$ -	222,78	R$ 12.295,23		R$ -		R$ -		R$ -
11.6	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO BRILHANTE, 10X10 CM NA COR AZUL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL NA COR AZUL COBALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	67,10	R$ 78,31	R$ 5.254,60		R$ -		R$ -		R$ -	67,10	R$ 5.254,60		R$ -		R$ -		R$ -
11.7	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO BRILHANTE, 10X10 CM NA COR MARROM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL NA COR MARROM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	91,63	R$ 78,31	R$ 7.175,54		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	91,63	R$ 7.175,55		R$ -		R$ -
11.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 20X40 CM, NA COR BRANCA, APLICADAS EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, ASSENTADA COM ARGAMASSA AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL	m²	100,80	R$ 74,35	R$ 7.494,48		R$ -		R$ -		R$ -	100,80	R$ 7.494,48		R$ -		R$ -		R$ -
11.9	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1" X 1" PARA PROTEÇÃO DE CANTOS EXTERNOS DE AZULEJOS (ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO)	M	21,25	R$ 25,54	R$ 542,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	21,25	R$ 542,73		R$ -		R$ -
11.10	RODAMEIO EM PERFIL "L" DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	125,94	R$ 33,13	R$ 4.172,39		R$ -		R$ -		R$ -	125,94	R$ 4.172,39		R$ -		R$ -		R$ -
12	PINTURA
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	433,73	R$ 2,32	R$ 1.006,25		R$ -		R$ -		R$ -	300,00	R$ 696,00	100,00	R$ 232,00	33,73	R$ 78,25		R$ -
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	433,73	R$ 22,67	R$ 9.832,65		R$ -		R$ -		R$ -	300,00	R$ 6.801,00	100,00	R$ 2.267,00		R$ -	33,73	R$ 764,66
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	433,73	R$ 13,56	R$ 5.881,37		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	400,00	R$ 5.424,00		R$ -	33,73	R$ 457,38
12.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	24,70	R$ 41,23	R$ 1.018,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 412,30		R$ -	14,70	R$ 606,08
12.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	20,10	R$ 2,70	R$ 54,27		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,10	R$ 54,27		R$ -		R$ -
12.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20,10	R$ 24,19	R$ 486,21		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,10	R$ 486,22		R$ -		R$ -
12.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20,10	R$ 15,28	R$ 307,12		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,10	R$ 307,13		R$ -		R$ -
12.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	245,59	R$ 16,65	R$ 4.089,07		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	245,59	R$ 4.089,07
13	PISOS
13.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	m²	246,52	R$ 23,26	R$ 5.734,05		R$ -		R$ -		R$ -	246,52	R$ 5.734,06		R$ -		R$ -		R$ -
13.2	PORCELANATO 60x60cm BORDA RETA PANNA PLUS POLIDO BEGE ELIANE	m²	167,50	R$ 187,31	R$ 31.374,42		R$ -		R$ -		R$ -	167,50	R$ 31.374,43		R$ -		R$ -		R$ -
13.3	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (ANTIDERRAPANTE) BEGE 60X60CM, REJUNTE PARA PORCELANATO FLEXÍVEL NA COR MARFIM, JUNTA MÍNIMA CONFORME FABRICANTE.	M²	18,24	R$ 126,30	R$ 2.303,71		R$ -		R$ -		R$ -	18,24	R$ 2.303,71		R$ -		R$ -		R$ -
13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	60,78	R$ 51,46	R$ 3.127,73		R$ -		R$ -		R$ -	60,78	R$ 3.127,74		R$ -		R$ -		R$ -
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
14.1	SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	25,79	R$ 99,81	R$ 2.574,09		R$ -		R$ -		R$ -	25,79	R$ 2.574,10		R$ -		R$ -		R$ -
14.2	PEITORIL EM GRANITO VERDE UBATUBA , L = 15 CM, E = 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	31,00	R$ 91,41	R$ 2.833,71		R$ -		R$ -	31,00	R$ 2.833,71		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,50	R$ 8,74	R$ 13,11		R$ -		R$ -	1,50	R$ 13,11	0,00	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	610,00	R$ 10,20	R$ 6.222,00		R$ -		R$ -	98,00	R$ 999,60	500,00	R$ 5.100,00	12,00	R$ 122,40		R$ -		R$ -
15.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	R$ 13,28	R$ 1.062,40		R$ -		R$ -		R$ -	70,00	R$ 929,60	10,00	R$ 132,80		R$ -		R$ -
15.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R$ 16,44	R$ 493,20		R$ -		R$ -	3,00	R$ 49,32	22,00	R$ 361,68	5,00	R$ 82,20		R$ -		R$ -
15.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,00	R$ 13,88	R$ 69,40		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 69,40	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,00	R$ 20,32	R$ 1.422,40		R$ -		R$ -		R$ -	65,00	R$ 1.320,80	5,00	R$ 101,60		R$ -		R$ -
15.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	51,00	R$ 9,57	R$ 488,07		R$ -		R$ -	8,00	R$ 76,56	39,00	R$ 373,23	4,00	R$ 38,28		R$ -		R$ -
15.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	R$ 13,04	R$ 182,56		R$ -		R$ -	5,00	R$ 65,20	8,00	R$ 104,32	1,00	R$ 13,04		R$ -		R$ -
15.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	R$ 25,55	R$ 102,20		R$ -		R$ -	2,00	R$ 51,10	1,00	R$ 25,55	1,00	R$ 25,55		R$ -		R$ -
15.10	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R$ 20,64	R$ 41,28		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 41,28		R$ -
15.11	CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO = 25 MM (3/4")	UND	47,00	R$ 6,53	R$ 306,91		R$ -		R$ -	11,00	R$ 71,83	32,00	R$ 208,96	4,00	R$ 26,12		R$ -		R$ -
15.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R$ 4,39	R$ 17,56		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 17,56		R$ -		R$ -		R$ -
15.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	R$ 5,82	R$ 174,60		R$ -		R$ -	6,00	R$ 34,92	21,00	R$ 122,22	3,00	R$ 17,46		R$ -		R$ -
15.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	R$ 7,67	R$ 191,75		R$ -		R$ -	6,00	R$ 46,02	15,00	R$ 115,05	4,00	R$ 30,68		R$ -		R$ -
15.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	10,00	R$ 13,16	R$ 131,60		R$ -		R$ -		R$ -	7,00	R$ 92,12	3,00	R$ 39,48		R$ -		R$ -
15.16	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00	R$ 11,90	R$ 714,00		R$ -		R$ -	17,00	R$ 202,30	40,00	R$ 476,00	3,00	R$ 35,70		R$ -		R$ -
15.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	136,00	R$ 9,04	R$ 1.229,44		R$ -		R$ -	29,00	R$ 262,16	100,00	R$ 904,00	7,00	R$ 63,28		R$ -		R$ -
15.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 10,51	R$ 10,51		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 10,51	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	470,00	R$ 2,30	R$ 1.081,00		R$ -		R$ -		R$ -	420,00	R$ 966,00	30,00	R$ 69,00		R$ -	10,00	R$ 23,00
15.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	R$ 2,30	R$ 805,00		R$ -		R$ -		R$ -	330,00	R$ 759,00	10,00	R$ 23,00		R$ -	5,00	R$ 11,50
15.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,00	R$ 2,30	R$ 177,10		R$ -		R$ -		R$ -	70,00	R$ 161,00	7,00	R$ 16,10		R$ -		R$ -
15.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	R$ 2,30	R$ 184,00		R$ -		R$ -		R$ -	74,00	R$ 170,20	4,00	R$ 9,20		R$ -	2,00	R$ 4,60
15.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	R$ 2,30	R$ 92,00		R$ -		R$ -		R$ -	31,00	R$ 71,30	9,00	R$ 20,70		R$ -		R$ -
15.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00	R$ 2,30	R$ 322,00		R$ -		R$ -		R$ -	127,00	R$ 292,10	13,00	R$ 29,90		R$ -		R$ -
15.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	830,00	R$ 3,29	R$ 2.730,70		R$ -		R$ -		R$ -	798,00	R$ 2.625,42	20,00	R$ 65,80		R$ -	10,00	R$ 32,90
15.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,00	R$ 3,29	R$ 1.184,40		R$ -		R$ -		R$ -	349,00	R$ 1.148,21	11,00	R$ 36,19		R$ -		R$ -
15.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00	R$ 3,29	R$ 921,20		R$ -		R$ -		R$ -	276,00	R$ 908,04	4,00	R$ 13,16		R$ -		R$ -
15.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	830,00	R$ 3,29	R$ 2.730,70		R$ -		R$ -		R$ -	798,00	R$ 2.625,42	20,00	R$ 65,80		R$ -	5,00	R$ 16,45
15.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	215,00	R$ 3,29	R$ 707,35		R$ -		R$ -		R$ -	193,00	R$ 634,97	17,00	R$ 55,93		R$ -	5,00	R$ 16,45
15.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	95,00	R$ 5,02	R$ 476,90		R$ -		R$ -		R$ -	88,00	R$ 441,76	4,00	R$ 20,08		R$ -	3,00	R$ 15,06
15.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,00	R$ 5,02	R$ 170,68		R$ -		R$ -		R$ -	30,00	R$ 150,60	4,00	R$ 20,08		R$ -		R$ -
15.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	95,00	R$ 5,02	R$ 476,90		R$ -		R$ -		R$ -	90,00	R$ 451,80	4,00	R$ 20,08		R$ -	1,00	R$ 5,02
15.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	62,00	R$ 5,02	R$ 311,24		R$ -		R$ -		R$ -	58,00	R$ 291,16	4,00	R$ 20,08		R$ -		R$ -
15.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R$ 6,97	R$ 209,10		R$ -		R$ -		R$ -	24,00	R$ 167,28	5,00	R$ 34,85		R$ -	1,00	R$ 6,97
15.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R$ 6,97	R$ 209,10		R$ -		R$ -		R$ -	24,00	R$ 167,28	5,00	R$ 34,85		R$ -	1,00	R$ 6,97
15.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R$ 6,97	R$ 209,10		R$ -		R$ -		R$ -	24,00	R$ 167,28	5,00	R$ 34,85		R$ -	1,00	R$ 6,97
15.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	R$ 12,30	R$ 24,60		R$ -		R$ -		R$ -	1,50	R$ 18,45	0,50	R$ 6,15		R$ -		R$ -
15.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	R$ 12,30	R$ 24,60		R$ -		R$ -		R$ -	1,50	R$ 18,45	0,50	R$ 6,15		R$ -		R$ -
15.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	R$ 12,30	R$ 24,60		R$ -		R$ -		R$ -	1,50	R$ 18,45	0,50	R$ 6,15		R$ -		R$ -
15.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	R$ 12,30	R$ 24,60		R$ -		R$ -		R$ -	1,50	R$ 18,45	0,50	R$ 6,15		R$ -		R$ -
15.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	R$ 12,30	R$ 24,60		R$ -		R$ -		R$ -	1,50	R$ 18,45	0,50	R$ 6,15		R$ -		R$ -
15.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	R$ 17,78	R$ 266,70		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 177,80	4,00	R$ 71,12		R$ -	1,00	R$ 17,78
15.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	R$ 17,78	R$ 266,70		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 177,80	4,00	R$ 71,12		R$ -	1,00	R$ 17,78
15.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	R$ 17,78	R$ 266,70		R$ -		R$ -		R$ -	11,00	R$ 195,58	4,00	R$ 71,12		R$ -		R$ -
15.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,00	R$ 17,78	R$ 977,90		R$ -		R$ -		R$ -	41,00	R$ 728,98	10,00	R$ 177,80		R$ -	2,00	R$ 35,56
15.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	R$ 17,78	R$ 266,70		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 177,80	3,00	R$ 53,34		R$ -	2,00	R$ 35,56
15.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R$ 20,53	R$ 821,20		R$ -		R$ -		R$ -	35,00	R$ 718,55	3,00	R$ 61,59		R$ -	20,00	R$ 410,60
15.48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R$ 20,53	R$ 821,20		R$ -		R$ -		R$ -	35,00	R$ 718,55	3,00	R$ 61,59		R$ -	20,00	R$ 410,60
15.49	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R$ 20,53	R$ 821,20		R$ -		R$ -		R$ -	35,00	R$ 718,55	3,00	R$ 61,59		R$ -	20,00	R$ 410,60
15.50	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R$ 20,53	R$ 821,20		R$ -		R$ -		R$ -	35,00	R$ 718,55	3,00	R$ 61,59		R$ -	20,00	R$ 410,60
15.51	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	R$ 23,70	R$ 284,40		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	8,00	R$ 189,60		R$ -	2,00	R$ 47,40
15.52	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R$ 37,39	R$ 186,95		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	3,00	R$ 112,17		R$ -	1,00	R$ 37,39
15.53	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 51,10	R$ 51,10		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,00	R$ 51,10		R$ -		R$ -
15.54	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R$ 48,56	R$ 291,36		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	4,00	R$ 194,24		R$ -	1,00	R$ 48,56
15.55	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00	R$ 25,00	R$ 900,00		R$ -		R$ -		R$ -	20,00	R$ 500,00	10,00	R$ 250,00		R$ -	3,00	R$ 75,00
15.56	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R$ 27,03	R$ 81,09		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 54,06	1,00	R$ 27,03		R$ -		R$ -
15.57	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	R$ 44,02	R$ 1.100,50		R$ -		R$ -		R$ -	15,00	R$ 660,30	6,00	R$ 264,12		R$ -	3,00	R$ 132,06
15.58	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	R$ 61,01	R$ 1.220,20		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 305,05	10,00	R$ 610,10		R$ -	4,00	R$ 244,04
15.59	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	R$ 8,40	R$ 151,20		R$ -		R$ -		R$ -	18,00	R$ 151,20	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.60	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	R$ 8,95	R$ 161,10		R$ -		R$ -		R$ -	18,00	R$ 161,10	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.61	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$ 9,99	R$ 39,96		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 39,96	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.62	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 9,99	R$ 9,99		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 9,99	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.63	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$ 72,52	R$ 290,08		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 290,08	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.64	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 224,53	R$ 449,06		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 449,06	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.65	DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) 275 VCA 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R$ 153,77	R$ 615,08		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 615,08	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.66	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30 mA.	un	7,00	R$ 137,10	R$ 959,70		R$ -		R$ -		R$ -	7,00	R$ 959,70	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.67	PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	43,00	R$ 6,53	R$ 280,79		R$ -		R$ -		R$ -	15,00	R$ 97,95	10,00	R$ 65,30		R$ -	5,00	R$ 32,65
15.68	PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 4", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 8,36	R$ 8,36		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 8,36	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.69	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	R$ 27,08	R$ 324,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -		R$ -	5,00	R$ 135,40
15.70	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR, DE PISO, EM INOX, COM LÂMPADA LED 10 W, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 147,13	R$ 294,26		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 147,13		R$ -	1,00	R$ 147,13
15.71	LUMINÁRIA TIPO EXTERNA DE SOBREPOR QUADRADA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS DE LED TIPO BULBO 15W	UND	5,00	R$ 147,34	R$ 736,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 442,02		R$ -	1,00	R$ 147,34
15.72	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED QUADRADO 25 W	UND	16,00	R$ 83,88	R$ 1.342,08		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 838,80		R$ -	4,00	R$ 335,52
15.73	LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 40 W, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	43,00	R$ 155,07	R$ 6.668,01		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30,00	R$ 4.652,10		R$ -	5,00	R$ 775,35
15.74	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 413,42	R$ 826,84		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 826,84	0,00	R$ -		R$ -	0,00	R$ -
15.75	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R$ 1.458,36	R$ 1.458,36		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.458,36	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.76	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO EM ACRÍLICO, PARA USO EXTERNO, PADRÃO CEMAR, INCLUSIVE ATERRAMENTO FUNCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 429,70	R$ 429,70		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 429,70	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.77	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R$ 156,42	R$ 156,42		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.78	CONJUNTO DE MOTOR E COMANDOS PARA PORTÕES DE ALUMÍNIO OU FERRO, DE CORRER OU ABRIR	UND	1,00	R$ 839,76	R$ 839,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 839,76		R$ -		R$ -
15.79	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	4,00	R$ 3,36	R$ 13,44		R$ -		R$ -	1,00	R$ 3,36	2,00	R$ 6,72	1,00	R$ 3,36		R$ -		R$ -
15.80	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO D=1/2"	UND	4,00	R$ 1,36	R$ 5,44		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1,36	2,00	R$ 2,72	1,00	R$ 1,36		R$ -		R$ -
15.81	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 180 X 180 X 82 MM	un	5,00	R$ 82,77	R$ 413,85		R$ -		R$ -	1,00	R$ 82,77	2,00	R$ 165,54	2,00	R$ 165,54		R$ -		R$ -
15.82	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	1,00	R$ 131,60	R$ 131,60		R$ -		R$ -	1,00	R$ 131,60	1,00	R$ 131,60	-1,00	-R$ 131,60		R$ -		R$ -
15.83	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM - INCLUSIVE TAMPA	un	6,00	R$ 111,84	R$ 671,04		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 447,36	2,00	R$ 223,68		R$ -		R$ -
15.84	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM - INCLUSIVE TAMPA	un	2,00	R$ 196,95	R$ 393,90		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 393,90	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.85	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	6,00	R$ 58,30	R$ 349,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 233,20		R$ -	1,00	R$ 58,30
15.86	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	3,00	R$ 30,46	R$ 91,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 91,38		R$ -		R$ -
15.87	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO À QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	46,00	R$ 100,61	R$ 4.628,06		R$ -		R$ -	2,00	R$ 201,22	42,00	R$ 4.225,62	2,00	R$ 201,22		R$ -		R$ -
15.88	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	23,00	R$ 105,62	R$ 2.429,26		R$ -		R$ -	8,00	R$ 844,96	20,00	R$ 2.112,40	-5,00	-R$ 528,10		R$ -		R$ -
15.89	CURVA HORIZONTAL 90° 100X100 MM CHAPA 22- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00	R$ 33,98	R$ 67,96		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 67,96		R$ -		R$ -		R$ -
15.90	CURVA HORIZONTAL 90° 200X100 MM CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	R$ 50,13	R$ 50,13		R$ -		R$ -	1,00	R$ 50,13	1,00	R$ 50,13	-1,00	-R$ 50,13		R$ -		R$ -
15.91	CURVA VERTICAL 90° 100X100 MM CHAPA 22 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	2,00	R$ 40,83	R$ 81,66		R$ -		R$ -	1,00	R$ 40,83	1,00	R$ 40,83		R$ -		R$ -		R$ -
15.92	TÊ HORIZONTAL 90° 100X100 MM CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 69,67	R$ 139,34		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 139,34		R$ -		R$ -		R$ -
15.93	TALA PLANA PERFURADA 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UND	78,00	R$ 5,99	R$ 467,22		R$ -		R$ -		R$ -	78,00	R$ 467,22		R$ -		R$ -		R$ -
15.94	TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90° 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 14,93	R$ 29,86		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 29,86		R$ -		R$ -		R$ -
15.95	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° 100X100 MM CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 33,35	R$ 66,70		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 66,70		R$ -		R$ -		R$ -
15.96	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° 200 X 100 MM- CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 33,35	R$ 33,35		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 33,35		R$ -		R$ -		R$ -
15.97	TAMPA PARA CURVA VERTICAL 90° 100 X 100 MM- CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 14,58	R$ 29,16		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 29,16		R$ -		R$ -		R$ -
15.98	TERMINAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UND	4,00	R$ 19,64	R$ 78,56		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 78,56		R$ -		R$ -		R$ -
15.99	ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 200x100 CHAPA 18	UND	2,00	R$ 5,60	R$ 11,20		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 11,20	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.100	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4"	UND	389,00	R$ 4,97	R$ 1.933,33		R$ -		R$ -	9,00	R$ 44,73	360,00	R$ 1.789,20	10,00	R$ 49,70		R$ -		R$ -
15.101	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1"	UN	26,00	R$ 5,50	R$ 143,00		R$ -		R$ -	3,00	R$ 16,50	20,00	R$ 110,00	3,00	R$ 16,50		R$ -		R$ -
15.102	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4"	UND	8,00	R$ 7,93	R$ 63,44		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 39,65	3,00	R$ 23,79		R$ -		R$ -
15.103	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2"	UND	4,00	R$ 9,32	R$ 37,28		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 18,64	2,00	R$ 18,64		R$ -		R$ -
15.104	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	R$ 5,83	R$ 145,75		R$ -		R$ -	10,00	R$ 58,30	4,00	R$ 23,32	11,00	R$ 64,13		R$ -		R$ -
15.105	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R$ 8,87	R$ 35,48		R$ -		R$ -	1,00	R$ 8,87	3,00	R$ 26,61	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.106	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	R$ 8,59	R$ 103,08		R$ -		R$ -	2,00	R$ 17,18	4,00	R$ 34,36	6,00	R$ 51,54		R$ -		R$ -
15.107	TERMINAL CONECTOR PINO (1,5 A 2,5 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	45,00	R$ 2,57	R$ 115,65		R$ -		R$ -		R$ -	12,00	R$ 30,84	13,00	R$ 33,41		R$ -	5,00	R$ 12,85
15.108	TERMINAL CONECTOR PINO (4 A 6 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R$ 4,38	R$ 17,52		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 17,52	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
15.109	TERMINAL CONECTOR PINO (10 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	R$ 6,72	R$ 67,20		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 26,88	6,00	R$ 40,32		R$ -		R$ -
15.110	TERMINAL CONECTOR PINO (16 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	R$ 6,99	R$ 83,88		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 69,90	2,00	R$ 13,98		R$ -		R$ -
15.111	TERMINAL CONECTOR PINO (25 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	R$ 7,20	R$ 57,60		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 43,20	2,00	R$ 14,40		R$ -		R$ -
15.112	REFLETOR LED (COR BRANCA) POTÊNCIA 50 W ,BRANCO FRIO, 6500K - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	R$ 81,96	R$ 737,64		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 409,80		R$ -	3,00	R$ 245,88
15.113	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM² 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	R$ 10,15	R$ 182,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -		R$ -	3,00	R$ 30,45
15.114	CABO DE COBRE PP CORDPLAS 3X4 MM² 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	R$ 13,58	R$ 81,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -		R$ -	3,00	R$ 40,74
15.115	CABO DE COBRE PP CORDPLAS 3X6 MM² 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 19,79	R$ 39,58		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -		R$ -	1,00	R$ 19,79
16	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.1	SWITCH 48 PORTAS (10/100)BASETX/POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 5.196,56	R$ 5.196,56		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,00	R$ 5.196,56		R$ -		R$ -
16.2	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	UN	118,00	R$ 17,75	R$ 2.094,50		R$ -		R$ -		R$ -	80,00	R$ 1.420,00	25,00	R$ 443,75		R$ -	3,00	R$ 53,25
16.3	CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAIS, MOD. CORP 8000, INTELBRÁS OU SIMILAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE AS PLACAS TRONCOS E PLACAS DE RAMAIS	un	1,00	R$ 3.759,35	R$ 3.759,35		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -		R$ -	1,00	R$ 3.759,35
16.4	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	R$ 991,65	R$ 4.958,25		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	4,00	R$ 3.966,60		R$ -	1,00	R$ 991,65
16.5	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R$ 3.072,07	R$ 3.072,07		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	1,00	R$ 3.072,07		R$ -		R$ -
16.6	PLUG 110 IDC CT 6 - 4 PARES	UND	118,00	R$ 6,67	R$ 787,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	90,00	R$ 600,30		R$ -		R$ -
16.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6	un	1,00	R$ 217,04	R$ 217,04		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 217,04		R$ -		R$ -
16.8	RACK FECHADO DE PAREDE (16U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 686,53	R$ 686,53		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 686,53		R$ -		R$ -		R$ -
16.9	RACK FECHADO DE PISO (40U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 1.488,79	R$ 1.488,79		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.488,79		R$ -		R$ -		R$ -
16.10	CALHA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 20 A - 1U	UND	2,00	R$ 119,37	R$ 238,74		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 238,74		R$ -		R$ -
16.11	GUIA DE CABOS FECHADO - 1U (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	un	16,00	R$ 19,67	R$ 314,72		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 59,01	9,00	R$ 177,03		R$ -	3,00	R$ 59,01
16.12	GUIA DE CABOS ABERTA - 1U (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UND	18,00	R$ 57,27	R$ 1.030,86		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 171,81	9,00	R$ 515,43		R$ -	3,00	R$ 171,81
16.13	ANEL ORGANIZADOR DE CABOS	UND	3,00	R$ 8,07	R$ 24,21		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 24,21		R$ -		R$ -
16.14	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19""	UN	3,00	R$ 135,52	R$ 406,56		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 406,56		R$ -		R$ -
16.15	GUIA DE CABOS PADRAO 19""	UN	3,00	R$ 20,21	R$ 60,63		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 60,63		R$ -		R$ -
16.16	GUIA DE CABOS PADRAO 19""	UN	3,00	R$ 20,21	R$ 60,63		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 60,63		R$ -		R$ -
16.17	KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 2 VENTILADORES DE 12 CM PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOCopia - ANEL ORGANIZADOR DE CABOS	UND	1,00	R$ 200,06	R$ 200,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -		R$ -	1,00	R$ 200,06
16.18	KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 1 VENTILADOR (12 X 12 CM) PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 143,27	R$ 143,27		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -		R$ -	1,00	R$ 143,27
16.19	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00	R$ 9,04	R$ 415,84		R$ -		R$ -		R$ -	46,00	R$ 415,84		R$ -		R$ -		R$ -
16.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	R$ 12,25	R$ 343,00		R$ -		R$ -		R$ -	28,00	R$ 343,00		R$ -		R$ -		R$ -
16.21	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	R$ 5,37	R$ 80,55		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	15,00	R$ 80,55		R$ -		R$ -
16.22	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	28,00	R$ 6,92	R$ 193,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	15,00	R$ 103,80		R$ -	10,00	R$ 69,20
16.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	330,00	R$ 11,14	R$ 3.676,20		R$ -		R$ -	12,00	R$ 133,68	118,00	R$ 1.314,52	200,00	R$ 2.228,00		R$ -		R$ -
16.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00	R$ 14,23	R$ 469,59		R$ -		R$ -	3,00	R$ 42,69	30,00	R$ 426,90	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
16.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00	R$ 17,31	R$ 1.298,25		R$ -		R$ -		R$ -	75,00	R$ 1.298,25	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
16.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00	R$ 20,32	R$ 914,40		R$ -		R$ -		R$ -	45,00	R$ 914,40	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
16.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	R$ 5,82	R$ 174,60		R$ -		R$ -	5,00	R$ 29,10	25,00	R$ 145,50	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
16.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	R$ 7,67	R$ 230,10		R$ -		R$ -	3,00	R$ 23,01	27,00	R$ 207,09	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
16.29	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R$ 10,14	R$ 101,40		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 101,40	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
16.30	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	15,00	R$ 16,10	R$ 241,50		R$ -		R$ -		R$ -	15,00	R$ 241,50	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
16.31	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	74,00	R$ 9,57	R$ 708,18		R$ -		R$ -	5,00	R$ 47,85	69,00	R$ 660,33	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
16.32	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R$ 13,04	R$ 39,12		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 39,12		R$ -		R$ -		R$ -
16.33	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 15,96	R$ 31,92		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 31,92		R$ -		R$ -		R$ -
16.34	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	R$ 25,55	R$ 102,20		R$ -		R$ -	1,00	R$ 25,55	3,00	R$ 76,65	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
16.35	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	32,00	R$ 100,42	R$ 3.213,44		R$ -		R$ -	32,00	R$ 3.213,44	0,00	R$ -	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
16.36	CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X75 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	2,00	R$ 46,58	R$ 93,16		R$ -		R$ -	2,00	R$ 93,16	2,00	R$ 93,16	-2,00	-R$ 93,16		R$ -		R$ -
16.37	CURVA VERTICAL EXTERNA 90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	2,00	R$ 57,06	R$ 114,12		R$ -		R$ -	2,00	R$ 114,12	2,00	R$ 114,12	-2,00	-R$ 114,12		R$ -		R$ -
16.38	TÊ HORIZONTAL 90° (200X75MM) PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R$ 87,19	R$ 174,38		R$ -		R$ -	2,00	R$ 174,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.39	TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90° (200 X 75 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 25,38	R$ 50,76		R$ -		R$ -	2,00	R$ 50,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.40	TALA PLANA PERFURADA 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UND	8,00	R$ 5,99	R$ 47,92		R$ -		R$ -	8,00	R$ 47,92		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.41	TALA PLANA PERFURADA 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UND	34,00	R$ 5,72	R$ 194,48		R$ -		R$ -	34,00	R$ 194,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.42	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA HORIZONTAL 90° DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 19,03	R$ 19,03		R$ -		R$ -	1,00	R$ 19,03		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.43	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA VERTICAL EXTERNA 90° DE ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 19,03	R$ 38,06		R$ -		R$ -	2,00	R$ 38,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.44	TERMINAL 200 x 75 MM,PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 25,38	R$ 50,76		R$ -		R$ -	2,00	R$ 50,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.45	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,30 X 0,30 X 0,30M	un	8,00	R$ 101,75	R$ 814,00		R$ -		R$ -	8,00	R$ 814,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.46	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	2,00	R$ 196,95	R$ 393,90		R$ -		R$ -	2,00	R$ 393,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.47	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO 200X200X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	R$ 108,01	R$ 2.160,20		R$ -		R$ -	20,00	R$ 2.160,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.48	TOMADA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	48,00	R$ 59,62	R$ 2.861,76		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	48,00	R$ 2.861,76		R$ -		R$ -
16.49	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	R$ 62,28	R$ 311,40		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	5,00	R$ 311,40		R$ -		R$ -
16.50	TOMADA TRIPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	R$ 98,37	R$ 1.967,40		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -	20,00	R$ 1.967,40		R$ -		R$ -
16.51	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3.700,00	R$ 7,28	R$ 26.936,00		R$ -		R$ -		R$ -	2.800,00	R$ 20.384,00	900,00	R$ 6.552,00		R$ -		R$ -
16.52	TERMINAL INTELIGENTE P/ PABX (REFERÊNCIA TI5000)	UND	1,00	R$ 544,75	R$ 544,75		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 544,75		R$ -		R$ -
16.53	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK DE 1,2 KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS SELADAS,BY-PASS AUTOMÁTICO E MANUAL COM AUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03 SAÍDAS.	UND	2,00	R$ 722,68	R$ 1.445,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -		R$ -	1,00	R$ 722,68
16.54	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R$ 153,64	R$ 153,64		R$ -		R$ -	1,00	R$ 153,64	0,00	R$ -	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
16.55	TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS	UND	12,00	R$ 120,33	R$ 1.443,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -		R$ -		R$ -
16.56	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO	UND	1.420,00	R$ 2,24	R$ 3.180,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	450,00	R$ 1.008,00		R$ -	350,00	R$ 784,00
16.57	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	UN	120,00	R$ 28,80	R$ 3.456,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,00	R$ -		R$ -	60,00	R$ 1.728,00
16.58	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4"	UND	136,00	R$ 4,97	R$ 675,92		R$ -		R$ -	136,00	R$ 675,92		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.59	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1"	UND	16,00	R$ 5,50	R$ 88,00		R$ -		R$ -	16,00	R$ 88,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.60	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4"	UND	30,00	R$ 7,93	R$ 237,90		R$ -		R$ -	30,00	R$ 237,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.61	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2"	UND	2,00	R$ 9,32	R$ 18,64		R$ -		R$ -	2,00	R$ 18,64		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.62	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1"	UND	20,00	R$ 4,09	R$ 81,80		R$ -		R$ -	20,00	R$ 81,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.63	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4"	UND	180,00	R$ 3,14	R$ 565,20		R$ -		R$ -	180,00	R$ 565,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.64	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4"	UND	40,00	R$ 6,37	R$ 254,80		R$ -		R$ -	40,00	R$ 254,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.65	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,00	R$ 5,82	R$ 98,94		R$ -		R$ -	17,00	R$ 98,94		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16.66	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	R$ 8,82	R$ 61,74		R$ -		R$ -	7,00	R$ 61,74		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17	SPDA
17.1	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 5 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 297,49	R$ 297,49		R$ -		R$ -	1,00	R$ 297,49		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm	UN	5,00	R$ 163,61	R$ 818,05		R$ -		R$ -	5,00	R$ 818,05		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17.3	HASTE DE ATERRAMENTO RE-BAR 80 MM² (10 MM X 4 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	22,00	R$ 70,46	R$ 1.550,12		R$ -		R$ -	22,00	R$ 1.550,12		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00	R$ 66,35	R$ 663,50		R$ -		R$ -	10,00	R$ 663,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17.5	LUVA DE EMENDA 5/8" PARA HASTES PROLONGÁVEIS	UND	5,00	R$ 27,84	R$ 139,20		R$ -		R$ -	5,00	R$ 139,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17.6	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T)	UND	10,00	R$ 46,03	R$ 460,30		R$ -		R$ -		R$ -	7,00	R$ 322,21	3,00	R$ 138,09		R$ -		R$ -
17.7	TERMINAL AÉREO EM ACO GALVANIZADO 300 MM COM BASE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	21,00	R$ 30,80	R$ 646,80		R$ -		R$ -		R$ -	15,00	R$ 462,00	6,00	R$ 184,80		R$ -		R$ -
17.8	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 35 mm	UND	40,00	R$ 26,73	R$ 1.069,20		R$ -		R$ -		R$ -	30,00	R$ 801,90	10,00	R$ 267,30		R$ -		R$ -
17.9	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM² (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	195,00	R$ 1,82	R$ 354,90		R$ -		R$ -		R$ -	175,00	R$ 318,50	20,00	R$ 36,40		R$ -		R$ -
17.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	4,00	R$ 28,26	R$ 113,04	0,00	R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 84,78	1,00	R$ 28,26		R$ -		R$ -
17.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	220,00	R$ 50,11	R$ 11.024,20		R$ -		R$ -		R$ -	180,00	R$ 9.019,80	30,00	R$ 1.503,30		R$ -	3,00	R$ 150,33
17.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	16,00	R$ 65,35	R$ 1.045,60	0,00	R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 653,50	5,00	R$ 326,75		R$ -	1,00	R$ 65,35
17.13	BARRA DE REDONDA DE AÇO GALVANIZADO RE-BAR 8 MM (50 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00	R$ 10,49	R$ 786,75	50,00	R$ 524,50	25,00	R$ 262,25		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17.14	BARRA DE REDONDA DE AÇO GALVANIZADO RE-BAR 10 MM (80 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	190,00	R$ 13,23	R$ 2.513,70	175,00	R$ 2.315,25	15,00	R$ 198,45		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17.15	CONECTOR ESTRUTURAL TIPO CLIP GALVANIZADO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	372,00	R$ 5,89	R$ 2.191,08	200,00	R$ 1.178,00	172,00	R$ 1.013,08		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17.16	CONECTOR ESTRUTURAL, TIPO ATERRINSERT, ROSCA 3/8", DISCO INOX, REGULAGEM 37 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	35,00	R$ 53,63	R$ 1.877,05		R$ -		R$ -		R$ -	25,00	R$ 1.340,75	5,00	R$ 268,15		R$ -	5,00	R$ 268,15
17.17	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo e medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica	UND	1,00	R$ 1.199,79	R$ 1.199,79		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.199,79
18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS
18.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	100,68	R$ 25,92	R$ 2.609,62		R$ -		R$ -		R$ -	100,68	R$ 2.609,63		R$ -		R$ -		R$ -
18.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 35,62	R$ 35,62		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 35,62		R$ -		R$ -		R$ -
18.3	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 35,21	R$ 211,26		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 211,26		R$ -		R$ -		R$ -
18.4	CONDUTOR PLUVIAL CIRCULAR EM PVC 88 MM	M	2,12	R$ 75,47	R$ 159,99		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,12	R$ 160,00
18.5	JOELHO PARA CALHA DE TRANSIÇÃO CIRCULAR, 88 X 100 MM	UND	4,00	R$ 25,44	R$ 101,76		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 101,76		R$ -		R$ -
18.6	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,00	R$ 127,24	R$ 890,68		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	7,00	R$ 890,68		R$ -		R$ -
18.7	CAIXA DE DRENAGEM DE PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL	UND	9,00	R$ 680,85	R$ 6.127,65	4,00	R$ 2.723,40		R$ -		R$ -	5,00	R$ 3.404,25		R$ -		R$ -		R$ -
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
19.1	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R$ 724,42	R$ 1.448,84		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 1.448,84		R$ -		R$ -		R$ -
19.2	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 627,89	R$ 1.255,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.3	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 45,61	R$ 45,61		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 45,61		R$ -
19.4	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 80,69	R$ 80,69		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 80,69		R$ -
19.5	COLAR DE TOMADA EM PVC 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 32,66	R$ 32,66		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 32,66		R$ -
19.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 7,72	R$ 7,72		R$ -		R$ -	1,00	R$ 7,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.7	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 32,06	R$ 32,06		R$ -		R$ -	1,00	R$ 32,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,62	R$ 16,44	R$ 158,15		R$ -		R$ -	9,62	R$ 158,15		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	62,89	R$ 18,94	R$ 1.191,13		R$ -		R$ -	62,89	R$ 1.191,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,09	R$ 26,19	R$ 735,67		R$ -		R$ -	28,09	R$ 735,68		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,32	R$ 13,68	R$ 360,05		R$ -		R$ -	26,32	R$ 360,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 8,64	R$ 8,64		R$ -		R$ -	1,00	R$ 8,64		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 10,19	R$ 203,80		R$ -		R$ -	20,00	R$ 203,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 13,31	R$ 66,55		R$ -		R$ -	5,00	R$ 66,55		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 15,23	R$ 76,15		R$ -		R$ -	5,00	R$ 76,15		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 7,53	R$ 30,12		R$ -		R$ -	4,00	R$ 30,12		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 9,31	R$ 46,55		R$ -		R$ -	5,00	R$ 46,55		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	R$ 6,76	R$ 169,00		R$ -		R$ -	25,00	R$ 169,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R$ 10,26	R$ 71,82		R$ -		R$ -	7,00	R$ 71,82		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 10,39	R$ 31,17		R$ -		R$ -	3,00	R$ 31,17		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.21	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 13,03	R$ 13,03		R$ -		R$ -	1,00	R$ 13,03		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.22	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R$ 19,63	R$ 39,26		R$ -		R$ -	2,00	R$ 39,26		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.23	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 25,65	R$ 76,95		R$ -		R$ -	3,00	R$ 76,95		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.24	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R$ 30,22	R$ 30,22		R$ -		R$ -	1,00	R$ 30,22		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.25	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 4,74	R$ 9,48		R$ -		R$ -	2,00	R$ 9,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.26	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	R$ 5,10	R$ 107,10		R$ -		R$ -	21,00	R$ 107,10		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.27	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 7,08	R$ 28,32		R$ -		R$ -	4,00	R$ 28,32		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.28	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	6,00	R$ 6,74	R$ 40,44		R$ -		R$ -	6,00	R$ 40,44		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.29	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 40x32 MM	un	1,00	R$ 15,90	R$ 15,90		R$ -		R$ -	1,00	R$ 15,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.30	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 32x25 MM	UN	2,00	R$ 6,76	R$ 13,52		R$ -		R$ -	2,00	R$ 13,52		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.31	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 40x25mm	UND	1,00	R$ 16,85	R$ 16,85		R$ -		R$ -	1,00	R$ 16,85		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.32	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	R$ 13,49	R$ 13,49		R$ -		R$ -	1,00	R$ 13,49		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.33	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 7,92	R$ 15,84		R$ -		R$ -	2,00	R$ 15,84		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.34	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 11,54	R$ 23,08		R$ -		R$ -	2,00	R$ 23,08		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.35	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 13,11	R$ 26,22		R$ -		R$ -	2,00	R$ 26,22		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.36	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R$ 10,39	R$ 176,63		R$ -		R$ -	17,00	R$ 176,63		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.37	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	1,00	R$ 21,90	R$ 21,90		R$ -		R$ -	1,00	R$ 21,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.38	JOELHO DE REDUÇÃO COM ROSCA SOLDÁVEL 90 GRAUS 25 MM X 1/2"	UND	6,00	R$ 11,75	R$ 70,50		R$ -		R$ -	6,00	R$ 70,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.39	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 25 MM X 3/4"	UN	2,00	R$ 8,82	R$ 17,64		R$ -		R$ -	2,00	R$ 17,64		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.40	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	1,00	R$ 146,84	R$ 146,84		R$ -		R$ -	1,00	R$ 146,84		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.41	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDRÔMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA DE LATÃO, 3/4"	UN	2,00	R$ 22,81	R$ 45,62		R$ -		R$ -	2,00	R$ 45,62		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.42	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 40,25	R$ 40,25		R$ -		R$ -	1,00	R$ 40,25		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19.43	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 45,61	R$ 91,22		R$ -		R$ -	2,00	R$ 91,22		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
419.44	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 83,99	R$ 251,97		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 251,97		R$ -		R$ -		R$ -
19.45	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 39,24	R$ 39,24		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 39,24		R$ -		R$ -		R$ -
19.46	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R$ 100,06	R$ 800,48		R$ -		R$ -		R$ -	8,00	R$ 800,48		R$ -		R$ -		R$ -
20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
20.1	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMPLETA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (E=10 CM), CAPACIDADE PARA 7 M³, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.	UND	1,00	R$ 7.266,40	R$ 7.266,40	0,25	R$ 1.816,60	0,75	R$ 5.449,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.2	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UND	1,00	R$ 3.549,87	R$ 3.549,87	0,25	R$ 887,47	0,75	R$ 2.662,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.3	SUMIDOURO CILINDRICO ALVEN.TIJOLOS MACICOS D=1,20m x h=5,0m	UN	1,00	R$ 1.820,72	R$ 1.820,72	0,25	R$ 455,18	0,75	R$ 1.365,54		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,80	R$ 17,06	R$ 116,00		R$ -		R$ -	6,00	R$ 102,36		R$ -		R$ -	0,80	R$ 13,65		R$ -
20.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	46,06	R$ 21,61	R$ 995,35		R$ -		R$ -	48,06	R$ 1.038,58		R$ -	-2,00	-R$ 43,22		R$ -		R$ -
20.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,25	R$ 26,90	R$ 114,32		R$ -		R$ -	4,25	R$ 114,33		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	58,38	R$ 30,07	R$ 1.755,48	25,00	R$ 751,75	6,00	R$ 180,42	21,38	R$ 642,90		R$ -		R$ -	6,00	R$ 180,42		R$ -
20.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R$ 6,19	R$ 49,52		R$ -	8,00	R$ 49,52		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	R$ 7,83	R$ 125,28		R$ -		R$ -		R$ -	16,00	R$ 125,28		R$ -		R$ -		R$ -
20.10	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 12,81	R$ 25,62		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 25,62		R$ -		R$ -		R$ -
20.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	R$ 15,10	R$ 256,70		R$ -	17,00	R$ 256,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 8,54	R$ 8,54		R$ -	1,00	R$ 8,54		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 14,01	R$ 70,05		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 70,05		R$ -		R$ -		R$ -
20.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 24,43	R$ 24,43		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 24,43		R$ -		R$ -		R$ -
20.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R$ 9,42	R$ 94,20		R$ -		R$ -		R$ -	10,00	R$ 94,20		R$ -		R$ -		R$ -
20.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 28,58	R$ 142,90		R$ -	5,00	R$ 142,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.17	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R$ 11,20	R$ 89,60		R$ -	8,00	R$ 89,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.18	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 43,73	R$ 174,92		R$ -	4,00	R$ 174,92		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.19	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 16,80	R$ 100,80		R$ -	6,00	R$ 100,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.20	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 44,41	R$ 44,41		R$ -	1,00	R$ 44,41		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.21	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	un	1,00	R$ 54,54	R$ 54,54		R$ -	1,00	R$ 54,54		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.22	JOELHO DE 90° COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40 MM	UND	8,00	R$ 15,12	R$ 120,96		R$ -	8,00	R$ 120,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.23	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	3,00	R$ 10,54	R$ 31,62		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 31,62		R$ -		R$ -
20.24	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	7,00	R$ 481,35	R$ 3.369,45		R$ -	7,00	R$ 3.369,45		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.25	CAIXA SINFONADA EM PVC , 100X150X50 MM, ACABAMENTO BRANCO , COM GRELHA E PORTA GRELHA.	UND	1,00	R$ 34,51	R$ 34,51		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 34,51		R$ -		R$ -
20.26	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	8,00	R$ 66,88	R$ 535,04		R$ -	3,00	R$ 200,64		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 334,40		R$ -
20.27	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA.	UND	1,00	R$ 177,09	R$ 177,09		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 177,09		R$ -		R$ -
20.28	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm	UN	13,00	R$ 38,00	R$ 494,00		R$ -		R$ -	13,00	R$ 494,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 MM	UND	6,00	R$ 13,69	R$ 82,14		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 82,14		R$ -		R$ -		R$ -
21	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
21.1	VASO SANITÁRIO SEM ABERTURA FRONTAL, COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA LINHA DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA PNE, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	R$ 2.465,93	R$ 14.795,58		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 14.795,58		R$ -		R$ -
21.2	ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO LINHA VOGUE PLUS DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	R$ 262,08	R$ 1.572,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 1.572,48		R$ -
21.3	DUCHA HIGIÊNICA ABS CROMADA E BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	R$ 184,12	R$ 1.104,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 1.104,72		R$ -
21.4	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	6,00	R$ 938,77	R$ 5.632,62		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 5.632,62		R$ -		R$ -
21.5	TORNEIRA ALAVANCA PARA P.N.E	UN	6,00	R$ 202,05	R$ 1.212,30		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 1.212,30		R$ -		R$ -
21.6	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$ 88,73	R$ 532,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 532,38		R$ -		R$ -
21.7	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UND	6,00	R$ 89,23	R$ 535,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 535,38		R$ -		R$ -
21.8	Dispenser para toalha interfolhada	un	6,00	R$ 45,06	R$ 270,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 270,36		R$ -
21.9	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA (2,50 M X 0,57 M) E=2,0 CM PARA PIA DE COZINHA, INCLUSIVE RODAMÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,43	R$ 675,81	R$ 966,40		R$ -		R$ -		R$ -	1,43	R$ 966,41		R$ -		R$ -		R$ -
21.10	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA (2,50 M X 0,60 M) E=2,0 CM (APOIO COPA), INCLUSIVE RODAMÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,50	R$ 671,05	R$ 1.006,57		R$ -		R$ -		R$ -	1,50	R$ 1.006,58		R$ -		R$ -		R$ -
21.11	PORTA OBJETOS EM GRANITO VERDE UBATUBA (0,50 M X 0,25 M) E=2,0 CM (BANHEIROS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,75	R$ 578,76	R$ 434,07		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	0,75	R$ 434,07		R$ -		R$ -
21.12	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA PARA RECEPÇÃO, INCLUSIVE FECHAMENTOS LATERAIS E DETALHES CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	5,65	R$ 671,05	R$ 3.791,43		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 3.355,25	0,65	R$ 436,18		R$ -
21.13	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 221,21	R$ 221,21		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 221,21		R$ -		R$ -		R$ -
21.14	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 335,52	R$ 671,04		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 671,04		R$ -		R$ -
21.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 121,65	R$ 121,65		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 121,65		R$ -		R$ -
21.16	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021	m²	3,60	R$ 461,61	R$ 1.661,79		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,60	R$ 1.661,80
21.17	CABIDE METALICO 1 GANCHO UNIVERSAL PRATA	UN	6,00	R$ 92,21	R$ 553,26		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 553,26
22	ACESSIBILIDADE
22.1	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	10,25	R$ 127,66	R$ 1.308,51		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,25	R$ 1.308,52		R$ -		R$ -
22.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	11,00	R$ 169,88	R$ 1.868,68		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	11,00	R$ 1.868,68		R$ -		R$ -
22.3	PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL	UN	4,00	R$ 68,59	R$ 274,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 274,36		R$ -
22.4	PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL	UN	13,00	R$ 68,59	R$ 891,67		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	13,00	R$ 891,67		R$ -
22.5	PLACA METÁLICA DE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" INCLUSIVE POSTE EM AÇO GALVANIZADO	UND	3,00	R$ 752,88	R$ 2.258,64		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 2.258,64		R$ -
22.6	PLACA SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO ACESSO(18X42 CM)	UND	1,00	R$ 134,48	R$ 134,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 134,48		R$ -
22.7	BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050	UN	6,00	R$ 758,95	R$ 4.553,70		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 4.553,70
22.8	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R$ 125,99	R$ 125,99		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 125,99		R$ -		R$ -
22.9	PLACA SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO ACESSO(18X42 CM)	UND	3,00	R$ 17,38	R$ 52,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 52,14		R$ -
22.10	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	57,83	R$ 5,10	R$ 294,93		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,00	R$ 102,00	30,00	R$ 153,00
22.11	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	3,47	R$ 59,67	R$ 207,05		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,47	R$ 207,05
22.12	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R$ 365,96	R$ 4.391,52		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	12,00	R$ 4.391,52		R$ -		R$ -
22.13	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$ 336,71	R$ 2.020,26		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 2.020,26		R$ -		R$ -
22.14	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE CANTO TIPO "U" (30 CM + 20 CM + 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	R$ 270,22	R$ 1.621,32		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 1.621,32		R$ -		R$ -
22.15	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=40 MM	UND	6,00	R$ 206,92	R$ 1.241,52		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	6,00	R$ 1.241,52		R$ -		R$ -
23	DIVERSOS
23.1	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,00	R$ 182,58	R$ 3.103,86		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	17,00	R$ 3.103,86		R$ -		R$ -
23.2	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	36,00	R$ 144,19	R$ 5.190,84		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	36,00	R$ 5.190,84		R$ -		R$ -
23.3	LOGOMARCA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO EM AÇO INOX ESCOVADO (D= 0,80 M), CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R$ 1.946,41	R$ 1.946,41		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.946,41		R$ -		R$ -
23.4	MASTRO TRIPLO PARA BANDEIRAS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" x 3,50 M LIVRES, INCLUSIVE BASE PARA FIXAÇÃO	UND	1,00	R$ 1.774,46	R$ 1.774,46		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.774,46		R$ -
23.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA METÁLICA EXTERNA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUINDO PINTURA A BASE DE ESMALTE.	M	5,25	R$ 181,63	R$ 953,55		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	5,25	R$ 953,56		R$ -		R$ -
23.6	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	24,10	R$ 1.055,59	R$ 25.439,71		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	14,10	R$ 14.883,82	10,00	R$ 10.555,90
23.7	CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO, DIÂMETRO = 1 1/2" COM DUAS ALTURAS (H=0,70 M E H=0,92 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,20	R$ 293,97	R$ 10.641,71		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	16,20	R$ 4.762,31	20,00	R$ 5.879,40
23.8	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	5,65	R$ 437,71	R$ 2.473,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	5,65	R$ 2.473,06		R$ -
24	COMBATE À INCÊNDIO
24.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (S1, S2, S3 E S4), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	10,00	R$ 29,89	R$ 298,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
24.2	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	UN	3,00	R$ 23,37	R$ 70,11		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
24.3	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (C1 E C2), PARA INDICAÇÃO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (7X20) CM, CONFORME ABNT NBR 16820 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	R$ 11,31	R$ 90,48		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
24.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	R$ 216,34	R$ 649,02		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 649,02		R$ -
24.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	R$ 245,11	R$ 490,22		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	2,00	R$ 490,22		R$ -
24.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	R$ 27,08	R$ 324,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	12,00	R$ 324,96		R$ -
25	CLIMATIZAÇÃO
25.1	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UND	5,00	R$ 534,88	R$ 2.674,40		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	5,00	R$ 2.674,40		R$ -
25.2	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 18000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UND	4,00	R$ 818,20	R$ 3.272,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	4,00	R$ 3.272,80		R$ -
25.3	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 24000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UND	3,00	R$ 823,17	R$ 2.469,51		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	3,00	R$ 2.469,51		R$ -
25.4	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 36000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.		1,00	R$ 1.582,20	R$ 1.582,20		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	1,00	R$ 1.582,20		R$ -
25.5	PONTO DE DRENO	UND	13,00	R$ 185,92	R$ 2.416,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	13,00	R$ 2.416,96		R$ -
26	ÁREA EXTERNA
26.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	336,92	R$ 53,50	R$ 18.025,22	216,00	R$ 11.556,00		R$ -	120,92	R$ 6.469,22		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	673,84	R$ 3,95	R$ 2.661,66	312,00	R$ 1.232,40		R$ -	241,84	R$ 955,27		R$ -	120,00	R$ 474,00		R$ -		R$ -
26.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	673,84	R$ 23,89	R$ 16.098,03	312,00	R$ 7.453,68		R$ -	241,84	R$ 5.777,56		R$ -	120,00	R$ 2.866,80		R$ -		R$ -
26.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	673,84	R$ 2,69	R$ 1.812,62		R$ -		R$ -		R$ -	673,84	R$ 1.812,63		R$ -		R$ -		R$ -
26.5	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	673,84	R$ 12,22	R$ 8.234,32		R$ -		R$ -		R$ -	336,92	R$ 4.117,16	336,92	R$ 4.117,16		R$ -		R$ -
26.6	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	150,49	R$ 26,92	R$ 4.051,19		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00	R$ 2.692,00	50,49	R$ 1.359,19		R$ -
26.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	37,50	R$ 115,23	R$ 4.321,12		R$ -		R$ -		R$ -	37,50	R$ 4.321,13		R$ -		R$ -		R$ -
26.8	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	30,60	R$ 503,99	R$ 15.422,09	30,60	R$ 15.422,09		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26.9	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(7+5 CM), INCLUSIVE ESCORAMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	5,90	R$ 164,71	R$ 971,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	5,90	R$ 971,79		R$ -		R$ -
26.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,90	R$ 458,56	R$ 1.329,82	1,86	R$ 851,09		R$ -		R$ -	1,04	R$ 476,90		R$ -		R$ -		R$ -
26.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA DE AÇO PRONTA 7X20 (10 MM)	M	31,00	R$ 17,35	R$ 537,85	31,00	R$ 537,85		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26.12	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	5,90	R$ 145,49	R$ 858,39		R$ -		R$ -		R$ -	5,90	R$ 858,39		R$ -		R$ -		R$ -
26.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,68	R$ 69,69	R$ 674,59	6,20	R$ 431,74		R$ -		R$ -	6,20	R$ 432,08	-2,72	-R$ 189,22		R$ -		R$ -
26.14	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	32,29	R$ 27,64	R$ 892,49	20,67	R$ 571,20		R$ -		R$ -	32,29	R$ 892,50	-20,67	-R$ 571,32		R$ -		R$ -
26.15	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	107,65	R$ 78,45	R$ 8.445,14	62,00	R$ 4.863,90		R$ -		R$ -	45,65	R$ 3.581,24		R$ -		R$ -		R$ -
26.16	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	107,65	R$ 78,45	R$ 8.445,14	62,00	R$ 4.863,90		R$ -		R$ -	45,65	R$ 3.581,24		R$ -		R$ -		R$ -
26.17	RUFO PINGADEIRA EM CONCRETO (23 CM X 4 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	107,65	R$ 32,08	R$ 3.453,41	62,00	R$ 1.988,96		R$ -		R$ -	45,65	R$ 1.464,45		R$ -		R$ -		R$ -
26.18	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	17,00	R$ 50,35	R$ 855,95		R$ -		R$ -		R$ -	17,00	R$ 855,95		R$ -		R$ -		R$ -
26.19	CERCA ELÉTRICA COM HASTE DE 1 M	M	124,00	R$ 42,90	R$ 5.319,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	124,00	R$ 5.319,60		R$ -		R$ -
26.20	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO (ÁREA ESTACIONAMENTO + ACESSO À GARAGEM)	M	261,00	R$ 98,27	R$ 25.648,47		R$ -		R$ -		R$ -	261,00	R$ 25.648,47		R$ -		R$ -		R$ -
26.21	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	83,90	R$ 48,20	R$ 4.043,98		R$ -		R$ -		R$ -	83,90	R$ 4.043,98		R$ -		R$ -		R$ -
26.22	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO.	M²	62,61	R$ 59,86	R$ 3.747,83		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30,00	1.795,80		R$ -	32,61	1.952,03
26.23	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	408,33	R$ 16,65	R$ 6.798,69		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	200,00	R$ 3.330,00	208,33	R$ 3.468,69
26.24	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	M²	18,00	R$ 83,78	R$ 1.508,04		R$ -		R$ -		R$ -	18,00	R$ 1.508,04		R$ -		R$ -		R$ -
27	LIMPEZA
27.1	Limpeza geral	m²	297,28	R$ 2,86	R$ 850,22		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	297,28	R$ 850,22		R$ -		R$ -

	TOTAIS PARCIAIS				R$ 1.370.000,00		R$ 281.733,85		R$ 241.659,92		R$ 90.023,59		R$ 364.568,16		R$ 203.357,12		R$ 80.151,40		R$ 58.426,45
	PERCENTUAIS PARCIAIS						20,56%		17,64%		6,57%		26,61%		14,84%		5,85%		4,26%

## aditivo_1_pb
	MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO					CONTRATO Nº:	011/2023	VIGÊNCIA CONTRATO:	540 Dias	ASSINATURA CONTRATO:	26/5/23	OS N°	03/2023	ATUALIZAÇÃO: 31/07/2024
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA					PRAZO EXECUÇÃO:	210 Dias	DATA INÍCIO EXECUÇÃO:	15/6/23	FIM PRAZO EXECUÇÃO SEM ADITIVO:	11/1/24	ADITIVOS DE PRAZO EXECUÇÃO	135 Dias	FIM PRAZO EXECUÇÃO COM ADITIVOS:	26/5/24
	COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA					PRAZO VIGÊNCIA:	540 Dias	DATA INÍCIO VIGÊNCIA:	23/5/23	FIM PRAZO VIGÊNCIA SEM ADITIVO:	13/11/24	ADITIVOS DE PRAZO VIGÊNCIA	135 Dias	FIM PRAZO VIGÊNCIA COM ADITIVOS:	29/3/25
CONST. PRÉDIO SEDE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PASTOS BONS - 1° ADITIVO						EMPRESA:	PESE PERFURAÇÕES DE POÇOS E SERVIÇOS LTDA.					SITUAÇÃO DA OBRA:	RECEBIDA PROVISORIAMENTE	DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA:	13/6/24
						CNPJ:	02.279.005/0001-20
						PROCESSO ADMINISTRATIVO:		PA 21218/2022 (INICIAL)		PA 19745/2023 (1° ADITIVO)
						1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO
						DATA: 20/02/2024
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR DE CONTRATO (R$)	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	R$ 132,99	R$ 8.511,36	50,00	R$ 6.649,50
2.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	R$ 8.784,58	R$ 8.784,58	0,50	R$ 4.392,29
2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R$ 4.399,47	R$ 4.399,47	0,50	R$ 2.199,74
11	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
11.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 20X40 CM, NA COR BRANCA, APLICADAS EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, ASSENTADA COM ARGAMASSA AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL	m²	171,00	R$ 74,35	R$ 12.713,85	171,00	R$ 12.713,85
5	INFRAESTRUTURA
5.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	m²	111,00	R$ 63,32	R$ 7.028,52	111,00	R$ 7.028,52
5.18	MICRO-CONCRETO FGK = 25 MPA PARA GRAUTEAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m³	3,00	R$ 922,32	R$ 2.766,96	3,00	R$ 2.766,96

4	MOVIMENTO DE TERRA
4.4	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	m³	190,00	R$ 95,05	R$ 18.060,00	190,00	R$ 18.060,28
16	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.67	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UND	118,00	R$ 34,43	R$ 4.062,00		R$ 0,00

	TOTAIS PARCIAIS				R$ 66.326,74		R$ 53.811,13
	PERCENTUAIS PARCIAIS						81,13%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%

## aditivo_2_pb
	MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO					CONTRATO Nº:	011/2023	VIGÊNCIA CONTRATO:	540 Dias	ASSINATURA CONTRATO:	26/5/23	OS N°	03/2023	ATUALIZAÇÃO: 31/07/2024
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA					PRAZO EXECUÇÃO:	210 Dias	DATA INÍCIO EXECUÇÃO:	15/6/23	FIM PRAZO EXECUÇÃO SEM ADITIVO:	11/1/24	ADITIVOS DE PRAZO EXECUÇÃO	135 Dias	FIM PRAZO EXECUÇÃO COM ADITIVOS:	26/5/24
	COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA					PRAZO VIGÊNCIA:	540 Dias	DATA INÍCIO VIGÊNCIA:	23/5/23	FIM PRAZO VIGÊNCIA SEM ADITIVO:	13/11/24	ADITIVOS DE PRAZO VIGÊNCIA	135 Dias	FIM PRAZO VIGÊNCIA COM ADITIVOS:	29/3/25
CONST. PRÉDIO SEDE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PASTOS BONS - 2° ADITIVO						EMPRESA:	PESE PERFURAÇÕES DE POÇOS E SERVIÇOS LTDA.					SITUAÇÃO DA OBRA:	RECEBIDA PROVISORIAMENTE	DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA:	13/6/24
						CNPJ:	02.279.005/0001-20
						PROCESSO ADMINISTRATIVO:		PA 21218/2022 (INICIAL)		PA 19745/2023 (1° ADITIVO)
						1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO
						DATA: 04/04/2024
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR DE CONTRATO (R$)	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	R$ 132,99	R$ 8.511,36	64,00	R$ 8.511,36
2.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	R$ 8.784,58	R$ 8.784,58	1,00	R$ 8.784,58
2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	R$ 4.399,47	R$ 13.198,41	3,00	R$ 13.198,41

	TOTAIS PARCIAIS				R$ 30.494,35		R$ 30.494,35
	PERCENTUAIS PARCIAIS						100,00%