## Inicial
	MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO					CONTRATO Nº:	014/2023	VIGÊNCIA CONTRATO:	540 Dias	ASSINATURA CONTRATO:	26/5/23	OS N°	04/2023	ATUALIZAÇÃO: 31/07/2024
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA					PRAZO EXECUÇÃO:	210 Dias	DATA INÍCIO EXECUÇÃO:	13/6/23	FIM PRAZO EXECUÇÃO SEM ADITIVO:	8/1/24	ADITIVO DE PRAZO EXECUÇÃO	30 Dias	FIM PRAZO EXECUÇÃO COM ADITIVO:	7/2/24
	COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA					PRAZO VIGÊNCIA:	540 Dias	DATA INÍCIO VIGÊNCIA:	26/5/23	FIM PRAZO VIGÊNCIA SEM ADITIVO:	15/11/24	ADITIVO DE PRAZO VIGÊNCIA	30 Dias	FIM PRAZO VIGÊNCIA COM ADITIVO:	15/12/24
CONST. PRÉDIO SEDE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BACURI - INICIAL						EMPRESA:	FP - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA					SITUAÇÃO DA OBRA:	EM EXECUÇÃO	DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA:	EM EXECUÇÃO
						CNPJ:	29.485.582/0001-25
						PROCESSO ADMINISTRATIVO:		PA 23118/2022 (INICIAL)		PA 19745/2023 (1° ADITIVO)
						1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO		7ª MEDIÇÃO
						DATA: 18/07/2023		DATA: 22/08/2023		DATA: 10/10/2023		DATA: 30/11/2023		DATA: 18/01/2024		DATA: 09/05/2024		DATA: 22/08/2024
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR DE CONTRATO (R$)	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.610,62		3.517,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	4,00	277,31	1.109,24	4,00	1.109,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	2,00	277,31	554,62	2,00	554,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3	TAXA DO CREA PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00	un	2,00	280,72	561,44	2,00	561,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.4	TAXAS E EMOLUMENTOS MUNICIPAIS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO (EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS, LICENÇAS, HABITE-SE, ETC)	m²	297,28	4,66	1.385,32	277,28	1.292,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				155.788,74		15.937,73		5.978,45		11.092,36		15.667,69		4.535,38		37.844,57		4.350,11
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	448,00	125,41	56.183,68	36,48	4.574,95	18,56	2.327,60	32,64	4.093,38	48,64	6.099,94	14,08	1.765,77	111,36	13.965,65	12,80	1.605,24
2.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	124,07	7.940,48	5,21	646,58		0,00	4,66	578,52		0,00		0,00	15,91	1.973,77	1,83	227,04
2.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00	6.871,80	48.102,60	0,57	3.916,92	0,29	1.992,82	0,51	3.504,61	0,76	5.222,56	0,22	1.511,79	1,74	11.956,93	0,20	1.374,36
2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	4.569,91	31.989,37	0,57	2.604,84	0,29	1.325,27	0,51	2.330,65	0,76	3.473,13	0,22	1.005,38	1,74	7.951,64	0,20	913,98
2.5	PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	VB	1,00	2.106,98	2.106,98	1,00	2.106,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.6	ELABORAÇÃO DE PGRS	UN	1,00	1.433,41	1.433,41	1,00	1.433,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.7	DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS INCLUSIVE CÓPIA DE PROJETOS, RELATÓRIOS, "AS BUILT", ETC.	MES	7,00	1.147,46	8.032,22	0,57	654,05	0,29	332,76	0,51	585,20	0,76	872,06	0,22	252,44	1,74	1.996,58	0,20	229,49
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				50.147,25		42.101,90		6.705,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1.250,00	0,39	487,50	1.250,00	487,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	8,00	838,21	6.705,68		0,00	8,00	6.705,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20,00	630,79	12.615,80	20,00	12.615,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.4	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m²	20,00	165,76	3.315,20	20,00	3.315,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.961,06	1.961,06	1,00	1.961,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA.	PT	1,00	2.903,79	2.903,79	1,00	2.903,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.7	TAPUME COM TELHA METÁLICA (81Mx2M - FRENTE, LATERAL ESQUERDA E FUNDO)	m²	162,00	100,13	16.221,06	162,00	16.221,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.8	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	72,30	45,06	3.257,83	72,30	3.257,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	un	1,00	2.679,33	2.679,33	0,50	1.339,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	MOVIMENTO DE TERRA				25.944,71		20.396,14		5.445,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	308,91	53,60	16.557,57	308,91	16.557,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	266,66	28,79	7.677,14	133,33	3.838,57	129,76	3.735,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	187,50	9,12	1.710,00		0,00	187,50	1.710,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	INFRAESTRUTURA				84.357,01		21.466,97		23.553,33		32.907,86		0,00		0,00		1.015,17		0,00
5.1	DOSAGEM DE CONCRETO CALCULO DE DOSAGEM RACIONAL	un	2,00	1.462,49	2.924,98	1,00	1.462,49	1,00	1.462,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.2	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	U	10,00	119,03	1.190,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	149,97	25,61	3.840,73	149,97	3.840,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.4	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CONTROLE "B", BRITA 1,FCK 25 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM	m³	52,09	424,76	22.125,74	13,80	5.861,68	4,30	1.826,46	31,60	13.422,41		0,00		0,00	2,39	1.015,17		0,00
5.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	58,72	126,45	7.425,14	29,36	3.712,57	29,36	3.712,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	201,28	56,39	11.350,17		0,00	140,90	7.945,35	60,38	3.404,82		0,00		0,00		0,00		0,00
5.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	32,19	75,25	2.422,29		0,00	16,10	1.211,52	16,09	1.210,77		0,00		0,00		0,00		0,00
5.8	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	573,00	11,50	6.589,50	573,00	6.589,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.9	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	197,00	15,36	3.025,92		0,00	137,90	2.118,14	59,10	907,78		0,00		0,00		0,00		0,00
5.10	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,00	15,90	222,60		0,00	9,80	155,82	4,20	66,78		0,00		0,00		0,00		0,00
5.11	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	156,00	13,19	2.057,64		0,00	109,20	1.440,34	46,80	617,30		0,00		0,00		0,00		0,00
5.12	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	363,00	11,50	4.174,50		0,00	254,10	2.922,15	108,90	1.252,35		0,00		0,00		0,00		0,00
5.13	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	103,00	10,52	1.083,56		0,00	72,10	758,49	30,90	325,07		0,00		0,00		0,00		0,00
5.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	163,00	13,84	2.255,92		0,00		0,00	163,00	2.255,92		0,00		0,00		0,00		0,00
5.15	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	118,00	11,17	1.318,06		0,00		0,00	118,00	1.318,06		0,00		0,00		0,00		0,00
5.16	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,00	9,60	259,20		0,00		0,00	27,00	259,20		0,00		0,00		0,00		0,00
5.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	m²	23,18	86,02	1.993,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.18	MICRO-CONCRETO FGK = 25 MPA PARA GRAUTEAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m³	2,19	1.018,00	2.229,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.19	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	566,00	13,90	7.867,40		0,00		0,00	566,00	7.867,40		0,00		0,00		0,00		0,00
6	SUPERESTRUTURA				137.129,39		3.346,39		0,00		12.302,29		85.045,97		7.345,49		27.660,88		0,00
6.1	DOSAGEM DE CONCRETO CALCULO DE DOSAGEM RACIONAL	un	1,00	1.462,49	1.462,49		0,00		0,00	1,00	1.462,49		0,00		0,00		0,00		0,00
6.2	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	U	12,00	119,03	1.428,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6.3	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CONTROLE "B", BRITA 1,FCK 25 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM	m³	47,24	424,76	20.065,66		0,00		0,00	3,76	1.598,79	32,91	13.978,85		0,00	10,57	4.488,02		0,00
6.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	247,74	44,19	10.947,63		0,00		0,00	74,32	3.284,20	173,42	7.663,43		0,00		0,00		0,00
6.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	210,51	73,29	15.428,27		0,00		0,00		0,00	105,26	7.714,13		0,00	105,26	7.714,14		0,00
6.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	96,36	43,25	4.167,57		0,00		0,00		0,00	77,09	3.334,05		0,00	19,27	833,52		0,00
6.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	335,00	13,63	4.566,05	40,80	556,10		0,00	91,80	1.251,23	202,40	2.758,72		0,00		0,00		0,00
6.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	189,00	14,26	2.695,14	38,80	553,28		0,00	56,70	808,54	93,50	1.333,31		0,00		0,00		0,00
6.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	211,00	11,58	2.443,38	0,00	0,00		0,00		0,00	211,00	2.443,38		0,00		0,00		0,00
6.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	705,00	9,53	6.718,65	100,40	956,81		0,00	211,50	2.015,59	393,10	3.746,25		0,00		0,00		0,00
6.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	678,00	9,25	6.271,50	138,40	1.280,20		0,00	203,40	1.881,45	336,20	3.109,85		0,00		0,00		0,00
6.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	227,00	9,89	2.245,03	0,00	0,00		0,00		0,00	227,00	2.245,03		0,00		0,00		0,00
6.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,00	13,22	198,30		0,00		0,00		0,00	13,50	178,47		0,00	1,50	19,83		0,00
6.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	209,00	13,84	2.892,56		0,00		0,00		0,00	188,10	2.603,30		0,00	20,90	289,26		0,00
6.15	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,00	11,17	547,33		0,00		0,00		0,00	44,10	492,59	4,90	54,74		0,00		0,00
6.16	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	344,00	9,60	3.302,40		0,00		0,00		0,00	309,60	2.972,16		0,00	34,40	330,24		0,00
6.17	ARMAÇÃO PARA CINTAMENTO DE PLATIBANDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	854,00	11,82	10.094,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	854,00	10.094,28		0,00
6.18	ARMAÇÃO PARA PILARETES DE PLATIBANDAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM	KG	374,00	9,53	3.564,22		0,00		0,00		0,00		0,00	3,28	31,25	370,72	3.532,97		0,00
6.19	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(7+5 CM), INCLUSIVE ESCORAMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	251,50	124,98	31.432,47		0,00		0,00		0,00	201,20	25.145,97	50,30	6.286,50		0,00		0,00
6.20	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	479,00	13,90	6.658,10		0,00		0,00		0,00	383,20	5.326,48	70,00	973,00	25,80	358,62		0,00
7	PAREDES E PAINÉIS				38.779,33		0,00		0,00		17.294,97		15.313,28		3.620,51		2.398,95		0,00
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	446,27	72,41	32.314,41		0,00		0,00	223,14	16.157,56	140,00	10.137,41	50,00	3.620,51	33,13	2.398,95		0,00
7.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,62	33,62	1.197,54		0,00		0,00		0,00	35,62	1.197,54		0,00		0,00		0,00
7.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,61	56,60	487,32		0,00		0,00		0,00	8,61	487,32		0,00		0,00		0,00
7.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,58	46,03	947,29		0,00		0,00		0,00	20,58	947,29		0,00		0,00		0,00
7.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,50	57,40	1.406,30		0,00		0,00		0,00	24,50	1.406,30		0,00		0,00		0,00
7.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,58	45,12	928,56		0,00		0,00	10,29	464,28	10,29	464,28		0,00		0,00		0,00
7.7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	24,50	54,95	1.346,27		0,00		0,00	12,25	673,13	12,25	673,14		0,00		0,00		0,00
7.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	0,69	219,77	151,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8	ESQUADRIAS				92.039,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.286,15
8.1	PORTA (P1) - ESQUADRIA FRONTAL (4,55 M X 2,88 M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO FUMÊ 6 MM CONTENDO UMA PORTA DE ABRIR, 2 JANELAS TIPO MAXIN-AR E BANDEIRAS FIXAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	13,10	738,60	9.675,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.2	PORTA (P2) SEMI-OCA LAMINADA (0,90 X 2,10 M), ENCHIMENTO EM MADEIRA, BASE COM CHAPA DURATREE 3 MM, CAPA EM MADEIRA NOBRE COM ESPESSURA 6/10 MM, COMPLETA, INCLUSO CAIXA, ALIZAR, FERRAGENS E FECHADURA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	14,00	595,43	8.336,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.3	PORTA (P3) DE ABRIR ACESSÍVEL A PNE, SEMI-OCA LAMINADA (0,90 X 2,10 M), ENCHIMENTO EM MADEIRA, BASE COM REVESTIMENTO METÁLICO RESISTENTE A IMPACTOS , CAPA EM MADEIRA NOBRE COM ESPESSURA 6/10 MM, COMPLETA, INCLUSO CAIXA, ALIZAR, FERRAGENS,FECHADURA, CHAPA RESISTENTE A IMPACTO E BARRA HORIZONTAL EM AÇO INOX TUBULAR(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	6,00	1.189,50	7.137,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.4	PORTA (P4) DO TIPO ABRIR 1,60 M X 2,10 M (2 FOLHAS), EM VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 10 MM, COM PUXADOR EM BARRA DE AÇO INOX TUBULAR VERTICAL , MOLA DE PISO E ACIONAMENTO COM FECHO ELETRÔNICO.	UN	1,00	3.589,06	3.589,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.5	PORTA (P5) 0,90M X 2,10M , DO TIPO ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,00	820,13	1.640,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.6	PORTA (P6) 0,70M X 2,10M , DO TIPO ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (LIXEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,00	820,13	1.640,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.7	PORTA (P7) 0,60M X0,70 M , DO TIPO ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (ACESSO LAJE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,00	348,38	348,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.8	PORTA (P8) 0,60M X 1,20M , DO TIPO ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (ACESSO CAIXA D'ÁGUA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	m²	1,00	453,28	453,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.9	JANELA (J1) 1,50 M X 1,10 M DE CORRER (2 FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8 MM, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	2,00	447,73	895,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.10	JANELA (J2) DO TIPO CORRER (4 FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	7,00	857,23	6.000,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00	4.286,15
8.11	JANELA (J3) 0,50 M X 0,60 M DO TIPO MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO MINI BOREAL 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	21,00	239,32	5.025,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.12	ESQUADRIA FIXA (J4) 1,20 M X 1,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR 6 MM, COM FURO PARA COMUNICAÇÃO.	m²	1,00	607,80	607,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.13	PORTÃO (G1) 4,55 M X 2,88 M DO TIPO CORRER EM BARRA CHATA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO BRILHANTE.	UN	1,00	8.582,32	8.582,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.14	PORTÃO (G2) (1,44 M X 2,10 M) DO TIPO ABRIR EM BARRA CHATA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO BRILHANTE (ÁREA DE SERVIÇO).	m²	3,02	762,41	2.302,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.15	PORTÃO (G3) 1,00 M X 2,15 M DO TIPO CORRER EM BARRA CHATA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO BRILHANTE (ACESSO GARAGEM)	m²	1,00	1.520,29	1.520,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.16	GRADES (G4 E G5) EM BARRA CHATA FIXA, INSERIDA NO VÃO DA ESQUADRIA (PARTE EXTERNA), COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA.	m²	22,55	404,34	9.117,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.17	GRADES (G6, G7 E G8) EM BARRA CHATA FIXA, INSERIDA NO VÃO DA ESQUADRIA (PARTE INTERNA), COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA.	m²	6,30	404,34	2.547,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.18	PORTÃO (G9) (0,80 M X 1,00 M) DO TIPO ABRIR EM BARRA CHATA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO BRILHANTE (CASA DE BOMBAS E DE GÁS).	m²	1,60	762,41	1.219,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.19	PORTÃO (G10) (4,00 M X 2,60 M) DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (ACESSO DE CARROS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	10,40	505,62	5.258,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.20	PORTÃO (G11) (1,50 M x2,60 M) EM GRADIL NYLOFOR 3D, DE CORRER, COM TUBO RETANGULAR METALON 60 X 40 MM NA COR BRANCA , INLUSIVE FERROLHO E RODÍZIOS NA COR BRANCA (ACESSO PEDESTRES)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,90	771,16	3.007,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.21	GRADIL (G12) (18,62 M X 2,43 M) NYLOFOR 3D, MALHA 20X5 CM, DIÂMETRO 5 MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60 M) E ACESSÓRIOS	m²	45,25	290,25	13.133,81		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9	COBERTURA				67.978,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		47.897,65		0,00
9.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	335,72	18,15	6.093,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	335,72	6.093,31		0,00
9.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	335,72	117,91	39.584,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	335,72	39.584,74		0,00
9.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	22,70	97,78	2.219,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	22,70	2.219,60		0,00
9.4	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	34,52	40,65	1.403,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9.5	RUFO PINGADEIRA EM CONCRETO (23 CM X 4 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	21,30	28,08	598,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9.6	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL NA COR BRANCA, PLACA 1200 X 600 MM, PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	m²	196,85	64,84	12.763,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9.7	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m2)	m²	71,89	73,94	5.315,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10	IMPERMEABILIZAÇÕES				14.713,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.095,92		5.195,85
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.	m²	75,20	75,38	5.668,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	35,40	146,39	5.182,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	26,50	3.879,33
10.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	55,70	49,68	2.767,17		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	26,50	1.316,52
10.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	38,00	28,84	1.095,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	38,00	1.095,92		0,00
11	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				59.851,45		0,00		0,00		0,00		0,00		7.265,84		15.820,33		13.155,60
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	892,54	3,06	2.731,17		0,00		0,00		0,00		0,00	446,27	1.365,58	446,27	1.365,59		0,00
11.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	20,10	7,64	153,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,10	153,56		0,00
11.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:4, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m²	892,54	21,97	19.609,10		0,00		0,00		0,00		0,00	268,56	5.900,26	623,98	13.708,84		0,00
11.4	REBOCO DE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m2)	m²	20,10	29,47	592,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,10	592,34		0,00
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO BRILHANTE, 10X10 CM NA COR BRANCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	222,78	55,02	12.257,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	125,00	6.877,50
11.6	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO BRILHANTE, 10X10 CM NA COR AZUL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL NA COR AZUL COBALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)	m²	67,10	77,88	5.225,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.7	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO BRILHANTE, 10X10 CM NA COR AZUL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL NA COR AZUL COBALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)	m²	91,63	77,88	7.136,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 20X40 CM, NA COR BRANCA, APLICADAS EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, ASSENTADA COM ARGAMASSA AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL	m²	100,80	73,86	7.445,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	85,00	6.278,10
11.9	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1" X 1" PARA PROTEÇÃO DE CANTOS EXTERNOS DE AZULEJOS (ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO) (m)	M	21,25	22,80	484,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.10	RODAMEIO EM PERFIL "L" DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	125,94	33,48	4.216,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12	PINTURA				21.172,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.984,69
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	433,73	2,61	1.132,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	346,98	905,61
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	m²	433,73	17,52	7.598,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	346,98	6.079,08
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	433,73	15,49	6.718,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	24,70	41,58	1.027,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	20,10	2,97	59,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20,10	19,59	393,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20,10	17,15	344,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR (ÁREA INTERNA DE CALÇADA + GARAGEM + ACESSO INTERNO À GARAGEM)	m²	245,59	15,87	3.897,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	PISOS				40.386,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.964,40		9.179,66
13.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	m²	246,52	24,05	5.928,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	123,26	2.964,40	123,26	2.964,40
13.2	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO BEGE 60X60CM, REJUNTE PARA PORCELANATO FLEXÍVEL NA COR MARFIM, JUNTA MÍNIMA CONFORME FABRICANTE.	m²	167,50	167,98	28.136,65		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	37,00	6.215,26
13.3	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (ANTIDERRAPANTE) BEGE 60X60CM, REJUNTE PARA PORCELANATO FLEXÍVEL NA COR MARFIM, JUNTA MÍNIMA CONFORME FABRICANTE. (M2)	m²	18,24	142,66	2.602,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO (BRANCO) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² - INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	60,78	61,18	3.718,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				5.795,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.652,95
14.1	SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	25,79	119,25	3.075,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4,00	477,00
14.2	PEITORIL EM GRANITO VERDE UBATUBA , L = 15 CM, E = 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	31,00	87,74	2.719,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	24,80	2.175,95
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				77.733,63		0,00		0,00		0,00		0,00		698,23		30.627,37		1.514,41
15.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,50	10,49	15,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,50	15,73		0,00
15.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	9,30	5.580,00		0,00		0,00		0,00		0,00	32,00	297,60	500,00	4.650,00	45,00	418,50
15.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	16,80	1.680,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	35,00	588,00	40,00	672,00
15.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00	21,13	464,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9,00	190,17	5,00	105,65
15.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,00	15,51	77,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	31,02		0,00
15.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,00	24,19	1.814,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	24,19	3,00	72,57
15.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00	10,98	680,76		0,00		0,00		0,00		0,00	4,00	43,92	58,00	636,84		0,00
15.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	15,15	45,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	15,15	1,00	15,15
15.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	30,21	90,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	30,21	1,00	30,21
15.10	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	2,00	23,46	46,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	23,46	1,00	23,46
15.11	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	50,00	7,08	354,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	212,40	10,00	70,80
15.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,80	19,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4,00	19,20		0,00
15.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	6,43	173,61		0,00		0,00		0,00		0,00	7,00	45,01	20,00	128,60		0,00
15.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	8,52	221,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	26,00	221,52		0,00
15.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	14,98	59,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4,00	59,92		0,00
15.16	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00	14,98	898,80		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	45,00	674,10	5,00	74,90
15.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	143,00	10,39	1.485,77		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	311,70	100,00	1.039,00	3,00	31,17
15.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	12,15	72,90		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	6,00	72,90		0,00
15.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AMARELA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	430,00	2,87	1.234,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	350,00	1.004,50		0,00
15.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	380,00	2,87	1.090,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	300,00	861,00		0,00
15.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00	2,87	516,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	287,00		0,00
15.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,00	2,87	246,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	143,50		0,00
15.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	2,87	86,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	57,40		0,00
15.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00	2,87	100,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	57,40		0,00
15.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	835,00	3,66	3.056,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	700,00	2.562,00		0,00
15.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	332,00	3,66	1.215,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	200,00	732,00		0,00
15.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	277,00	3,66	1.013,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	200,00	732,00		0,00
15.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	835,00	3,66	3.056,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	650,00	2.379,00		0,00
15.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	236,00	3,66	863,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	150,00	549,00		0,00
15.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	5,49	549,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	274,50		0,00
15.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00	5,49	197,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	109,80		0,00
15.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	5,49	549,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	274,50		0,00
15.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,00	5,49	351,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	164,70		0,00
15.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	9,56	286,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	19,12		0,00
15.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	9,56	286,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	19,12		0,00
15.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	9,56	286,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	19,12		0,00
15.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	17,25	34,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	17,25	34,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	17,25	34,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	17,25	34,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	17,25	34,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	24,83	372,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	24,83	372,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	24,83	372,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,00	24,83	1.365,65		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	24,83	372,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COR AZUL, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	30,41	1.216,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COR BRANCA, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	30,41	1.216,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.49	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COR PRETA, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	30,41	1.216,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.50	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COR VERMELHA, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	30,41	1.216,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.51	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	28,50	370,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.52	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	45,12	270,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.53	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	61,74	61,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.54	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	58,07	232,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.55	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00	30,21	1.117,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.56	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	33,16	33,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.57	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	54,42	1.523,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.58	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	75,67	1.437,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.59	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	20,00	11,89	237,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.60	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	16,00	12,45	199,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.61	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	11,14	55,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.62	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	11,14	11,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.63	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	97,41	389,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.64	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	192,63	385,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.65	DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) 275 VCA 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	134,17	536,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.66	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	7,00	201,04	1.407,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.67	PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43,00	8,75	376,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.68	PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 4", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	11,65	81,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.69	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	30,51	366,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.70	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR, DE PISO, EM INOX, COM LÂMPADA LED 10 W, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	152,30	304,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.71	LUMINÁRIA TIPO EXTERNA DE SOBREPOR QUADRADA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS DE LED TIPO BULBO 15W	un	4,00	176,82	707,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.72	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED QUADRADO 25 W	UN	16,00	73,26	1.172,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.73	LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 40 W, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	44,00	185,67	8.169,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.74	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	625,85	1.251,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.75	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	2.019,62	2.019,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.76	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO EM ACRÍLICO, PARA USO EXTERNO, PADRÃO CEMAR, INCLUSIVE ATERRAMENTO FUNCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	577,62	577,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
15.77	Ventilador de piso ou parede	un	1,00	223,35	223,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.78	CONJUNTO DE MOTOR E COMANDOS PARA PORTÕES DE ALUMÍNIO OU FERRO, DE CORRER OU ABRIR	UN	1,00	1.208,52	1.208,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.79	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	4,00	4,47	17,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.80	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO D=1/2"	un	4,00	1,17	4,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.81	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 180 X 180 X 82 MM	un	5,00	91,17	455,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.82	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400 X 400 X 150 MM	UN	1,00	192,76	192,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.83	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	7,00	141,72	992,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.84	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	2,00	248,79	497,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.85	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	83,33	499,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.86	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	46,78	140,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.87	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO À QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	48,00	109,98	5.279,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	48,00	5.279,04		0,00
15.88	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	23,00	95,22	2.190,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	23,00	2.190,06		0,00
15.89	CURVA HORIZONTAL 90° 100X100 MM CHAPA 22- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	37,07	74,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	74,14		0,00
15.90	CURVA HORIZONTAL 90° 200X100 MM CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	52,12	52,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	52,12		0,00
15.91	CURVA VERTICAL 90° 100X100 MM CHAPA 22 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	2,00	48,41	96,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	96,82		0,00
15.92	TÊ HORIZONTAL 90° 100X100 MM CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	102,88	205,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	205,76		0,00
15.93	TALA PLANA PERFURADA 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	82,00	6,75	553,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	82,00	553,50		0,00
15.94	TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90° 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	18,46	36,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	36,92		0,00
15.95	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° 100X100 MM CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	50,03	100,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	100,06		0,00
15.96	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° 200 X 100 MM- CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	31,36	31,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	31,36		0,00
15.97	TAMPA PARA CURVA VERTICAL 90° 100 X 100 MM- CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	18,30	36,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	36,60		0,00
15.98	TERMINAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	4,00	14,58	58,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4,00	58,32		0,00
15.99	ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO 200x100mm CHAPA 18	un	2,00	8,03	16,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	16,06		0,00
15.100	Unidut múltiplo Ø 3/4"	UN	389,00	6,07	2.361,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	389,00	2.361,23		0,00
15.101	Unidut múltiplo Ø 1"	UN	26,00	7,58	197,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	26,00	197,08		0,00
15.102	Unidut múltiplo Ø 1 1/4"	UN	8,00	9,79	78,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8,00	78,32		0,00
15.103	Unidut múltiplo Ø 2"	UN	4,00	11,40	45,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4,00	45,60		0,00
15.104	AÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	25,00	7,11	177,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	177,75		0,00
15.105	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	9,04	36,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4,00	36,16		0,00
15.106	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00	10,20	122,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12,00	122,40		0,00
15.107	TERMINAL CONECTOR PINO (1,5 A 2,5 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	45,00	4,63	208,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.108	TERMINAL CONECTOR PINO (4 A 6 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	4,72	18,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.109	TERMINAL CONECTOR PINO (10 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	7,12	71,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.110	TERMINAL CONECTOR PINO (16 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00	6,94	83,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.111	TERMINAL CONECTOR PINO (25 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00	7,80	62,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.112	REFLETOR LED (COR BRANCA) POTÊNCIA 50 W ,BRANCO FRIO, 6500K - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	un	9,00	116,23	1.046,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.113	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM² 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,00	8,87	159,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.114	CABO DE COBRE PP CORDPLAS 3X4 MM² 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,00	14,25	85,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.115	CABO DE COBRE PP CORDPLAS 3X6 MM² 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00	28,44	56,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				97.652,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.310,50		8.680,65
16.1	SWITCH 48 PORTAS (10/100)BASETX/POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	4.961,25	4.961,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.2	CONECTOR RJ45	UN	118,00	25,24	2.978,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.3	CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAIS, MOD. CORP 8000, INTELBRÁS OU SIMILAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE AS PLACAS TRONCOS E PLACAS DE RAMAIS	un	1,00	5.631,20	5.631,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.4	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	5,00	1.344,35	6.721,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.5	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	4.313,58	4.313,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.6	PLUG 110 IDC CT 6 - 4 PARES	un	118,00	8,98	1.059,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.7	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1,00	329,80	329,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.8	RACK FECHADO DE PAREDE (16U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	949,44	949,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.9	RACK FECHADO DE PISO (40U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.027,90	2.027,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.10	CALHA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 20 A	UN	2,00	183,13	366,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.11	GUIA DE CABOS FECHADO - 1U (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	un	16,00	28,23	451,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.12	GUIA DE CABOS ABERTA - 1U (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	18,00	55,84	1.005,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.13	ANEL ORGANIZADOR DE CABOS	UN	3,00	9,77	29,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.14	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19""	UN	3,00	203,68	611,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.15	GUIA DE CABOS (SIMPLES) PADRAO 19""	UN	3,00	26,82	80,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.16	GUIA DE CABOS (VERTICAL) PADRAO 19""	UN	3,00	26,82	80,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.17	KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 2 VENTILADORES DE 12 CM PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	und	1,00	271,68	271,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.18	KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 1 VENTILADOR (12 X 12 CM) PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	178,46	178,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.19	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00	10,39	467,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	14,84	445,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.21	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	15,00	5,71	85,65		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.22	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	30,00	5,88	176,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	11,69	4.091,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	320,00	3.740,80	30,00	350,70
16.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	17,85	178,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00	89,25	5,00	89,25
16.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00	22,14	1.660,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00	1.328,40	15,00	332,10
16.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00	24,19	1.088,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	35,00	846,65	10,00	241,90
16.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00	6,43	270,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12,00	77,16	20,00	128,60
16.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	8,52	102,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12,00	102,24		0,00
16.29	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	11,46	22,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	22,92		0,00
16.30	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	18,70	280,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	15,00	280,50		0,00
16.31	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	74,00	10,98	812,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00	658,80	14,00	153,72
16.32	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	15,15	45,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,00	45,45		0,00
16.33	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	18,35	36,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	36,70		0,00
16.34	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	30,21	120,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4,00	120,84		0,00
16.35	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	32,00	110,29	3.529,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	27,00	2.977,83	5,00	551,45
16.36	CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	59,82	119,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	119,64		0,00
16.37	CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LIS A,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	75,09	150,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	150,18		0,00
16.38	TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	86,46	172,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	172,92		0,00
16.39	Tampa de encaixe 200mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	31,36	62,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	62,72		0,00
16.40	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	8,00	6,75	54,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8,00	54,00		0,00
16.41	Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar)	un	34,00	6,46	219,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	27,00	174,42	5,00	32,30
16.42	Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	1,00	21,98	21,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	21,98		0,00
16.43	Tampa de encaixe para curva 90º, vertical, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	2,00	18,30	36,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	36,60		0,00
16.44	Terminal 200 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)	un	2,00	29,20	58,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	58,40		0,00
16.45	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,30 X 0,30 X 0,30M	un	5,00	141,72	708,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16.46	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0.40 X 0.40 X 0.40M	un	2,00	248,79	497,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16.47	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO 200X200X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	25,00	113,21	2.830,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00	1.132,10	10,00	1.132,10
16.48	TOMADA PARA LOGICA RJ45 COMPLETA, CATEGORIA 6, INCLUSO SUPORTE E ADAPTADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	49,00	58,64	2.873,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.49	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00	84,15	504,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.50	TOMADA TRIPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00	120,07	2.401,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.51	CABO ELETRÔNICO (UTP 4 PARES CATEGORIA 6), INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3.720,00	7,00	26.040,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	600,00	4.200,00
16.52	TERMINAL INTELIGENTE P/ PABX (REFERÊNCIA TI5000)	UNID	1,00	831,97	831,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.53	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK DE 1,2 KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS SELADAS,BY-PASS AUTOMÁTICO E MANUAL COM AUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03 SAÍDAS	un	2,00	1.028,31	2.056,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.54	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	212,76	212,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.55	TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS	UNID	12,00	177,32	2.127,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.56	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO	UN	1.420,00	1,67	2.371,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.57	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	UN	120,00	44,61	5.353,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.58	Unidut múltiplo Ø 3/4"	UN	136,00	6,07	825,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	70,00	424,90
16.59	Unidut múltiplo Ø 1"	UN	16,00	7,58	121,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	16,00	121,28
16.60	Unidut múltiplo Ø 1 1/4"	UN	30,00	9,79	293,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	195,80
16.61	Unidut múltiplo Ø 2"	UN	2,00	11,40	22,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	22,80
16.62	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	20,00	4,20	84,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	8,40
16.63	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	180,00	3,92	705,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	392,00
16.64	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"	un	40,00	6,19	247,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	154,75
16.65	AÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00	7,11	120,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12,00	85,32
16.66	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00	9,04	63,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7,00	63,28
17	SPDA				30.069,63		0,00		3.550,90		2.079,80		2.444,05		0,00		1.039,38		595,15
17.1	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 5 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	381,73	381,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	381,73		0,00
17.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (300x300 MM), INCLUSIVE TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO (300 X 300 MM)	UN	5,00	203,11	1.015,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
17.3	HASTE DE ATERRAMENTO RE-BAR 80 MM² (10 MM X 4 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	59,20	1.302,40		0,00	13,00	769,60	9,00	532,80		0,00		0,00		0,00		0,00
17.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00	82,01	820,10		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00	410,05
17.5	LUVA DE EMENDA 5/8" PARA HASTES PROLONGÁVEIS	UN	5,00	31,86	159,30		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17.6	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y	UN	10,00	60,40	604,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17.7	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	21,00	35,99	755,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17.8	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 35mm	UN	34,00	30,91	1.050,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17.9	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM² (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	195,00	2,56	499,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	4,00	37,71	150,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	180,00	60,03	10.805,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	18,00	89,79	1.616,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17.13	BARRA DE REDONDA DE AÇO GALVANIZADO RE-BAR 8 MM (50 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	120,00	12,27	1.472,40		0,00	70,00	858,90	40,00	490,80	5,00	61,35		0,00	5,00	61,35		0,00
17.14	BARRA DE REDONDA DE AÇO GALVANIZADO RE-BAR 10 MM (80 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	190,00	16,02	3.043,80		0,00	120,00	1.922,40	50,00	801,00	10,00	160,20		0,00	10,00	160,20		0,00
17.15	CONECTOR ESTRUTURAL TIPO CLIP GALVANIZADO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	372,00	6,38	2.373,36		0,00		0,00	40,00	255,20	300,00	1.914,00		0,00	20,00	127,60		0,00
17.16	CONECTOR ESTRUTURAL, TIPO ATERRINSERT, ROSCA 3/8", DISCO INOX, REGULAGEM 37 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	35,00	61,70	2.159,50		0,00		0,00		0,00	5,00	308,50		0,00	5,00	308,50	3,00	185,10
17.17	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo e medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica un	un	1,00	1.859,10	1.859,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS				10.979,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.205,50
18.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	106,90	38,55	4.120,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	49,52	49,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18.3	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6,00	50,81	304,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18.4	CONDUTOR PLUVIAL CIRCULAR EM PVC 88 MM	M	2,10	103,15	216,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18.5	JOELHO PARA CALHA DE TRANSIÇÃO CIRCULAR, 88 X 100 MM	M	4,00	33,10	132,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18.6	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,00	192,37	1.346,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18.7	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	9,00	534,25	4.808,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6,00	3.205,50
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				9.910,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.454,93
19.1	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	1.038,15	2.076,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	2.076,30
19.2	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 1/4 CV , 220 V, HM 2 A 15 M, Q 0,8 A 3,5 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	903,27	1.806,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.3	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	52,38	52,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.4	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	100,75	100,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.5	COLAR DE TOMADA EM PVC 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	34,65	34,65		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,93	8,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.7	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	39,10	39,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,30	18,04	203,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11,30	203,85
19.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	62,30	20,79	1.295,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	62,30	1.295,21
19.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,50	29,90	852,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	28,50	852,15
19.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,30	19,12	502,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	26,30	502,85
19.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,46	9,46		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	9,46
19.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	11,21	224,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	224,20
19.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	15,43	77,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00	77,15
19.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	19,48	97,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00	97,40
19.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,60	34,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4,00	34,40
19.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	10,80	54,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00	54,00
19.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	7,39	184,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	184,75
19.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	11,67	81,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7,00	81,69
19.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	13,12	39,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,00	39,36
19.21	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" Rev.01 10/2022	un	1,00	18,61	18,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	18,61
19.22	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	24,25	48,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	48,50
19.23	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4" - Rev_01_10/2022	un	3,00	37,30	111,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,00	111,90
19.24	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	40,97	40,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	40,97
19.25	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	5,36	123,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	23,00	123,28
19.26	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	7,41	29,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.27	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	8,62	51,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.28	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 40x32 MM	UN	1,00	16,32	16,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.29	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	2,00	6,12	12,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.30	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 40x25 MM	UN	1,00	15,75	15,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.31	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	13,54	13,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.32	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	9,50	19,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.33	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,86	59,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.34	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,40	32,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.35	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	12,69	215,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	17,00	215,73
19.36	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	20,58	20,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	20,58
19.37	JOELHO DE REDUÇÃO COM ROSCA SOLDÁVEL 90 GRAUS 25 MM X 1/2"	un	6,00	13,27	79,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6,00	79,62
19.38	Luva de redução de pvc rígido roscável diâm = 1" x 3/4"	un	2,00	11,14	22,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	22,28
19.39	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	123,61	123,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.40	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDRÔMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA DE LATÃO, 3/4"	UN	2,00	19,44	38,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.41	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	35,62	71,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	71,24
19.42	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	56,46	112,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,00	112,92
19.43	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	69,03	207,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,00	207,09
19.44	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	81,18	649,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8,00	649,44
20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				25.293,34		0,00		0,00		5.165,91		6.001,92		0,00		5.453,52		2.983,12
20.1	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMPLETA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (E=10 CM), CAPACIDADE PARA 7 M³, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.	un	1,00	7.623,57	7.623,57		0,00		0,00	0,25	1.905,89	0,50	3.811,78		0,00	0,25	1.905,90		0,00
20.2	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UN	1,00	4.570,37	4.570,37		0,00		0,00	0,25	1.142,59	0,25	1.142,59		0,00		0,00		0,00
20.3	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO E DIMENSÕES CONFORME PROJETO.	UN	1,00	2.095,11	2.095,11		0,00		0,00	0,25	523,77	0,50	1.047,55		0,00	0,25	523,78		0,00
20.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,80	20,18	137,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,00	60,54	3,80	76,68
20.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	46,00	26,67	1.226,82		0,00		0,00	18,00	480,06		0,00		0,00	18,00	480,06	10,00	266,70
20.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,30	33,55	144,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,60	120,78	0,70	23,48
20.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	58,30	37,12	2.164,09		0,00		0,00	30,00	1.113,60		0,00		0,00	20,00	742,40	8,30	308,09
20.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	7,01	56,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6,00	42,06	2,00	14,02
20.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	9,01	144,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13,00	117,13	3,00	27,03
20.10	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	15,55	31,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	15,55	1,00	15,55
20.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	17,48	297,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13,00	227,24	4,00	69,92
20.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	9,63	9,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	9,63		0,00
20.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	16,58	82,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,00	49,74	2,00	33,16
20.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	25,80	25,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	25,80		0,00
20.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	11,50	115,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00	57,50	5,00	57,50
20.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	29,94	149,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,00	89,82	2,00	59,88
20.17	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	12,90	103,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00	64,50	3,00	38,70
20.18	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	48,24	192,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,00	144,72	1,00	48,24
20.19	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	20,61	123,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4,00	82,44	2,00	41,22
20.20	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	47,91	47,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	47,91		0,00
20.21	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MMm	un	1,00	55,56	55,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	55,56		0,00
20.22	JOELHO DE 90° COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40 MM	un	8,00	18,33	146,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00	91,65	3,00	54,99
20.23	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	8,41	25,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,00	25,23		0,00
20.24	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM, COM TAMPA EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00	461,99	3.233,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4,00	1.847,96
20.25	CAIXA DE AREIA/INSPEÇÃO/EM ALVENARIA (60X60X60CM), COM TAMPA EM GRELHA, REVESTIDA COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	un	2,00	534,25	1.068,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20.26	CAIXA SINFONADA EM PVC , 100X150X50 MM, ACABAMENTO BRANCO , COM GRELHA E PORTA GRELHA	un	1,00	39,47	39,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20.27	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	8,00	71,63	573,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
20.28	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA	UN	1,00	167,40	167,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20.29	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50 MM	UN	13,00	43,47	565,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00	434,70		0,00
20.30	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 MM	un	6,00	12,96	77,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,00	38,88		0,00
21	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS				30.092,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.1	VASO SANITÁRIO SEM ABERTURA FRONTAL, COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA LINHA DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA PNE, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00	1.738,29	10.429,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.2	ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO LINHA VOGUE PLUS DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	260,31	1.561,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.3	DUCHA HIGIÊNICA ABS CROMADA E BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	169,89	1.019,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.4	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	6,00	865,12	5.190,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.5	TORNEIRA ALAVANCA PARA P.N.E	UN	6,00	202,96	1.217,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.6	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	107,75	646,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.7	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6,00	102,96	617,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.8	Dispenser para toalha interfolhada	un	6,00	46,25	277,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.9	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA (2,50 M X 0,57 M) E=2,0 CM PARA PIA DE COZINHA, INCLUSIVE RODAMÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,43	605,38	865,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.10	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA (2,50 M X 0,60 M) E=2,0 CM PARA PIA DE COZINHA, INCLUSIVE RODAMÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,50	605,38	908,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.11	PORTA OBJETOS EM GRANITO VERDE UBATUBA (0,50 M X 0,25 M) E=2,0 CM (BANHEIROS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,75	533,92	400,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.12	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA PARA RECEPÇÃO, INCLUSIVE FECHAMENTOS LATERAIS E DETALHES CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,65	605,38	3.420,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.13	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	266,65	266,65		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.14	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	340,24	680,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	144,35	144,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.16	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021	m²	3,60	564,54	2.032,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.17	CABIDE METALICO 1 GANCHO UNIVERSAL PRATA	UN	6,00	68,83	412,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22	ACESSIBILIDADE				19.931,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.1	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	6,94	103,60	718,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.2	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, PVC COR AZUL (25X25 CM) ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M	11,00	214,39	2.358,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.3	PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO 30 X 20 CM	UN	4,00	78,50	314,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.4	PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO 30 X 15 CM	UN	13,00	78,50	1.020,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.5	PLACA METÁLICA DE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" INCLUSIVE POSTE EM AÇO GALVANIZADO	un	3,00	813,20	2.439,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.6	PLACA SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO ACESSO(18X42 CM)	Un	1,00	115,71	115,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.7	BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050	UN	6,00	620,87	3.725,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.8	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	145,35	145,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO (3X10 CM)	Un	3,00	16,28	48,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.10	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	57,83	6,38	368,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.11	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (SÍMBOLOS)	m²	3,47	74,67	259,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.12	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	350,93	4.211,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.13	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	346,15	2.076,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.14	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE CANTO TIPO "U" (30 CM + 20 CM + 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	160,70	964,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.15	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=40 MM	un	6,00	194,16	1.164,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23	DIVERSOS				31.042,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23.1	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00	159,63	2.713,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23.2	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	36,00	127,33	4.583,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23.3	LOGOMARCA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO EM AÇO INOX ESCOVADO (D= 0,80 M), CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	1.576,25	1.576,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23.4	MASTRO TRIPLO PARA BANDEIRAS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" x 3,50 M LIVRES, INCLUSIVE BASE PARA FIXAÇÃO	UN	1,00	1.900,38	1.900,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA METÁLICA EXTERNA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUINDO PINTURA A BASE DE ESMALTE, DP1508-04.	M	5,25	218,17	1.145,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23.6	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,52	860,26	14.211,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
23.7	CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO, DIÂMETRO = 1 1/2" COM DUAS ALTURAS (H=0,70 M E H=0,92 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,44	266,33	4.911,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
24	COMBATE À INCÊNDIO				2.311,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
24.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (S1, S2, S3 E S4), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	10,00	36,17	361,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
24.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR (E1) FOTOLUMINESCENTE E ANTI-CHAMA, DIM.:200X200 MM	un	3,00	19,55	58,65		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
24.3	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (C1 E C2), PARA INDICAÇÃO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (7X20) CM, CONFORME ABNT NBR 16820 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	14,71	117,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
24.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	267,36	802,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
24.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	302,68	605,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
24.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	30,51	366,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
25	CLIMATIZAÇÃO				12.793,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
25.1	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	UN	5,00	512,56	2.562,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
25.2	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 18000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	UN	4,00	862,65	3.450,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
25.3	NSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 24000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UN	3,00	897,99	2.693,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
25.4	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 36000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UN	1,00	1.749,97	1.749,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
25.5	PONTO DE DRENO	pt	13,00	179,70	2.336,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26	ÁREA EXTERNA				143.765,13		0,00		9.589,86		12.736,34		15.410,25		16.170,58		9.262,59		4.507,43
26.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	369,46	38,89	14.368,29		0,00		0,00	91,00	3.538,99	95,16	3.700,77	130,00	5.055,70	40,30	1.567,26		0,00
26.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	738,92	4,44	3.280,80		0,00		0,00	182,00	808,08	190,32	845,02	183,30	813,85	153,30	680,65		0,00
26.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/reboco, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:4, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS e externas, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	738,92	21,97	16.234,07		0,00		0,00	182,00	3.998,54	152,26	3.345,06	202,33	4.445,19	170,33	3.742,23		0,00
26.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	738,92	2,97	2.194,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	591,14	1.755,68
26.5	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	738,92	11,82	8.734,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26.6	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	197,00	30,69	6.045,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26.7	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	30,60	387,73	11.864,53		0,00	21,42	8.305,17		0,00	9,18	3.559,36		0,00		0,00		0,00
26.8	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(7+5 CM), INCLUSIVE ESCORAMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	5,90	124,98	737,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,90	530,38	1.538,10		0,00		0,00		0,00	1,74	922,86		0,00	1,00	530,38		0,00
26.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA DE AÇO PRONTA 7X20 (10 MM)	KG	31,00	20,18	625,58		0,00		0,00	12,40	250,23	6,00	121,08		0,00	12,60	254,27		0,00
26.11	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	5,90	90,01	531,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	11,25	67,06	754,42		0,00	7,88	528,43		0,00	3,37	225,99		0,00		0,00		0,00
26.13	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	37,50	28,81	1.080,37		0,00	26,25	756,26		0,00	11,25	324,11		0,00		0,00		0,00
26.14	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR (9X20) CM DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	125,00	45,11	5.638,75		0,00		0,00	35,00	1.578,85	20,00	902,20	49,50	2.232,94	20,50	924,76		0,00
26.15	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR (9X20)CM DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	125,00	45,11	5.638,75		0,00		0,00	35,00	1.578,85	20,00	902,20	49,50	2.232,94	20,50	924,76		0,00
26.16	RUFO PINGADEIRA EM CONCRETO (23 CM X 4 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	125,00	28,08	3.510,00		0,00		0,00	35,00	982,80	20,00	561,60	49,50	1.389,96	5,50	154,44		0,00
26.17	CERCA ELÉTRICA COM HASTE DE 1 M	m	135,40	33,87	4.585,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26.18	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO (ÁREA ESTACIONAMENTO + ACESSO À GARAGEM)	m²	577,59	64,96	37.520,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26.19	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA (PARTE FRENTE ESTACIONAMENTO+ACESSO ABERTO + RAMPA)	m²	61,78	55,51	3.429,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26.20	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	62,61	61,15	3.828,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	45,00	2.751,75
26.21	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR (ACESSO À GARAGEM + ACESSO ABERTO + CALÇADAS + ESTACIONAMENTO EXTERNO)	m²	701,98	15,87	11.140,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26.22	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	6,00	80,64	483,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6,00	483,84		0,00
27	LIMPEZA				731,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
27.1	Limpeza geral	m²	297,28	2,46	731,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL GERAL:				R$1.290.000,00			R$106.766,55		R$54.824,01		R$93.579,53		R$139.883,16		R$39.636,03		R$195.391,23		R$74.746,20
	% PARCIAL						8,28%		4,25%		7,25%		10,84%		3,07%		15,15%		5,79%
	% PARCIAL				54,64%

VALOR CONTRATUAL =		R$ 1.290.000,00		(um milhão, trezentos e onze mil, nove reais e setenta e dois centavos)
VALOR EXECUTADO ACUMULADO=		R$ 704.826,71		(setecentos e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos)
PERCENTUAL EXECUTADO		54,64%

## 1°_Aditivo
	MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO					CONTRATO Nº:	014/2023	VIGÊNCIA CONTRATO:	540 Dias	ASSINATURA CONTRATO:	26/5/23	OS N°	04/2023	ATUALIZAÇÃO: 31/07/2024
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA					PRAZO EXECUÇÃO:	210 Dias	DATA INÍCIO EXECUÇÃO:	13/6/23	FIM PRAZO EXECUÇÃO SEM ADITIVO:	8/1/24	ADITIVO DE PRAZO EXECUÇÃO	30 Dias	FIM PRAZO EXECUÇÃO COM ADITIVO:	7/2/24
	COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA					PRAZO VIGÊNCIA:	540 Dias	DATA INÍCIO VIGÊNCIA:	26/5/23	FIM PRAZO VIGÊNCIA SEM ADITIVO:	15/11/24	ADITIVO DE PRAZO VIGÊNCIA	30 Dias	FIM PRAZO VIGÊNCIA COM ADITIVO:	15/12/24
CONST. PRÉDIO SEDE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BACURI - 1° ADITIVO						EMPRESA:	FP - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA					SITUAÇÃO DA OBRA:	EM EXECUÇÃO	DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA:	EM EXECUÇÃO
						CNPJ:	29.485.582/0001-25
						PROCESSO ADMINISTRATIVO:		PA 23118/2022 (INICIAL)		PA 19745/2023 (1° ADITIVO)
						1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO
						DATA: 09/05/2024
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR DE CONTRATO (R$)	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:
SERVIÇOS ADITIVADOS LICITADOS (PREÇOS CONTRATADOS)
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				19.467,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	125,41	8.026,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	6.871,80	6.871,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	4.569,91	4.569,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	PAREDES E PAINÉIS				2.446,01		2.446,01		0,00		0,00		0,00		0,00
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	33,78	72,41	2.446,01	33,78	2.446,01		0,00		0,00		0,00		0,00
26	ÁREA EXTERNA				20.752,57		15.160,24		0,00		0,00		0,00		0,00
26.6	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	182,22	30,69	5.592,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26.7	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	39,10	387,73	15.160,24	39,10	15.160,24		0,00		0,00		0,00		0,00
SERVIÇOS ADITIVADOS NÃO LICITADOS (NOVOS)
	ITENS NÃO LICITADOS				34.296,00		24.604,74		0,00		0,00		0,00		0,00
1	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UND	118,00	31,59	3.727,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M2	512,47	59,65	30.569,00	412,47	24.604,74		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL GERAL:				R$76.962,53			R$42.210,99		R$-		R$-		R$-		R$-
	% PARCIAL						54,85%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	% PARCIAL				54,85%

VALOR CONTRATUAL =		R$ 76.962,53		(setenta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos)
VALOR EXECUTADO ACUMULADO=		R$ 42.210,99		(quarenta e dois mil, duzentos e dez reais e noventa e nove centavos)
PERCENTUAL EXECUTADO		54,85%