## Área Administrativa
Objetivo Estratégico	PERSPECTIVA	Projeto/ Campanha/ Iniciativa Institucional	Área	Indicador	Meta / 2022	Resultado / 2022	Meta 2023	Resultados 1º Semestre de 2023	PERIODICIDADE DA COLETA	PERIODICIDADE DA META	Resultados 2º Semestre de 2023	Resultados 1º Semestre de 2024	Resultados 1º Semestre de 2025	STATUS	Observação	Documentos
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Processos Integradores	Conhecendo e aplicando a nova LLCA Lei nº 125.133/2021	Assessoria Jurídica da Administração	Percentual de Execução do Projeto	75%	25%	100%	75%	75%	75%	75%	NA	NA	EM EXECUÇÃO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público.	Resultados para a sociedade	Regionalização Técnica	Assessoria Técnica	Percentual de Execução do Projeto	25%	25%	50%	25%	25%	25%	25%	33%	NA	EM EXECUÇÃO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público.	Resultados para a sociedade	Canal Tira-Dúvidas da Área Médica	Assessoria Técnica	Percentual de Execução do Projeto	100%	25%	100%	60%	60%	60%	60%	100%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público.	Resultados para a sociedade	Auxílio técnico na operacionalização do Banco de Peritos do Ministério Público do Maranhão - BanPeTec	Assessoria Técnica	Percentual de Execução do Projeto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	NA	EM EXECUÇÃO	Banpetec revisado, devido a atualização na Lei 14133	Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público.	Resultados para a sociedade	Ampliação dos Canais de Comunicação e de Difusão das Atividades da ASSTEC	Assessoria Técnica	Percentual de Execução do Projeto	100%	100%	-%	-	-	-	-	-	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social	Resultados para a sociedade	Auxílio Técnico no Projeto de Estruturação dos Controles Internos Municipais	Assessoria Técnica	Percentual de Execução do Projeto	100%	100%	-%	-	-	-	-	-	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público	Resultados para a sociedade	Qualificação Crescente	Assessoria Técnica	Percentual de Execução do Projeto	20%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	75%	NA	EM EXECUÇÃO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Consolidar a atuação ministerial integrada e articulada entre esferas de controle da gestão pública.	Resultados para a sociedade	Diálogos Técnicos da Probidade	Assessoria Técnica	Percentual de Execução do Projeto	100%	100%	-%	-	-	-	-	-	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Aprimorar a efetividade da persecução cível e penal, assegurando ainda direitos e garantias a acusados e vítimas	Resultados para a sociedade	Atualização do Ato Regulamentar da ASSTEC/PGJ	Assessoria Técnica	Percentual de Execução do Projeto	75%	100%	-%	-	-	-	-	-	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Processos Integradores	Descomplicando o adiantamento de recursos - MPMA	Assessoria Técnica da Administração	Percentual de Execução do Projeto	75%	25%	100%	27%	27%	27%	27%	27%	90%	FASE FINAL		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Processos Integradores	Incentivar as boas práticas de governança, gerenciamento de riscos e de controles internos da gestão	Auditoria e Controle Interno	Percentual de Execução do Projeto	50%	40%	75%	60%	60%	60%	60%	60%	100%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Processos Integradores	Aperfeiçoamento dos processos de trabalho da Assessoria de Controle Interno e Auditoria	Auditoria e Controle Interno	Percentual de Execução do Projeto	50%	40%	75%	60%	60%	60%	60%	100%	-%	IMPLANTADO	Iniciativa será readequada, de acordo com as atualizações propostas pelo CNMP	Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Aperfeiçoar a Atividade Investigativa e de Inteligência	Processos Integradores	Cultura de Segurança Institucional	CAEI	Percentual de Execução do Projeto	25%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Aperfeiçoar a Atividade Investigativa e de Inteligência	Processos Integradores	Criação da Política de Inteligência no MPMA.	CAEI	Percentual de Execução do Projeto	NA	0%	60%	20%	SEMESTRAL	ANUAL	-%	NA	NA	EM DESENVOLVIMENTO	No aguardo da regulamentação do CNMP	Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Fortalecer os processos de comunicação e a imagem institucional.	Aprendizado e Crescimento	Mostra Homenagem	CCMP	Percentual de Execução do Projeto	100%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Fortalecer os processos de comunicação e a imagem institucional.	Aprendizado e Crescimento	Sistema de Demandas de Comunicação	CCOM	Percentual de Execução do Projeto	33%	33%	66%	33%	33%	33%	33%	33%	100%	IMPLANTADO	Aguardo da contratação de empresa para desenvolver software	Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Fortalecer os processos de comunicação e a imagem institucional	Aprendizado e Crescimento	Manual de Imprensa e de Mídia	CCOM	Percentual de Execução do Projeto	20%	20%	60%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	EM DESENVOLVIMENTO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Fortalecer os processos de comunicação e a imagem institucional	Aprendizado e Crescimento	Media Training para membros do Ministério Público do Maranhão	CCOM	Percentual de Execução do Projeto	NA	NA	66%	33%	33%	33%	33%	33%	100%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Fortalecer os processos de comunicação e a imagem institucional	Aprendizado e Crescimento	Gestão documental	CDB	Percentual de Execução do Projeto	75%	33%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	SOBRESTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Fortalecer os processos de comunicação e a imagem institucional	Aprendizado e Crescimento	Melhorias na edição do Diário Eletrônico do Ministério Público do Maranhão – DEMP/MA	CDB	Percentual de Execução do Projeto	100%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Fortalecer os processos de comunicação e a imagem institucional.	Aprendizado e Crescimento	Criação da Assessoria de Cerimonial do Ministério Público do Maranhão	Cerimonial	Percentual de Execução do Projeto	75%	0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	EM DESENVOLVIMENTO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Zelar pela sustentabilidade em toda forma de atuação.	Processos Integradores	Plano de Logística Sustentável - PLS 2021-2029	Comissão de Gestão Ambiental	Percentual de Execução do Projeto	20%	33%	50%	64.29%	64.29%	64.29%	64.29%	70%	80%	EM EXECUÇÃO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados; / Assegurar a disponibilidade e a aplicação eficiente dos recursos orçamentários; / Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social.	Aprendizado e Crescimento; Processos Integradores	Implantação da Governança das Contratações no MPMA.	Comissão Permanente de Licitação - CPL	Percentual de Execução do Projeto	80%	14%	100%	50%	50%	50%	50%	NA	90%	EM EXECUÇÃO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Estabelecer gestão administrativa compartilhada e padronizada e Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras.	Processos Integradores	Sistema de controle de suprimento de fundos (adiantamento)	Coordenadoria de Administração	Percentual de Execução do Projeto	NA	NA	40%	40%	40%	40%	40%	40%	80%	EM EXECUÇÃO	Aguardo da contratação de empresa para desenvolver software	Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Estabelecer gestão administrativa compartilhada e padronizada e Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras.	Processos Integradores	Sistema de compras.	Coordenadoria de Administração	Percentual de Execução do Projeto	NA	NA	40%	40%	40%	40%	40%	40%	80%	EM EXECUÇÃO	Aguardo da contratação de empresa para desenvolver software	Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Zelar pela sustentabilidade em toda forma de atuação.	Processos Integradores	Consumo consciente.	Coordenadoria de Administração	Percentual de Execução do Projeto	40%	40%	100%	60%	60%	60%	60%	100%	-%	IMPLANTADO	Trabalho desenvolvido no âmbito da Comissão Ambiental	Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Estabelecer gestão administrativa compartilhada e padronizada	Aprendizado e Crescimento	Adequação da folha às normas de Transparência	Coordenadoria de Folha de Pagamento	Percentual de Execução do Projeto	100.00%	55.55%	100%	88.89%	88.89%	88.89%	NA	NA	100%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Aprendizado e Crescimento	Aperfeiçoamento das atribuições dos cargos de servidores efetivos pertencentes ao quadro de pessoal do MPMA	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Percentual de Execução do Projeto	25%	0%	100%	50%	50%	50%	50%	50%	70%	EM EXECUÇÃO	Passará por revisão, devido a consultoria da FGV	Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Aprendizado e Crescimento	PCI: PORTAL E CANAL “FALE COM A CGP”	Coordenadoria de Gestão de Pessoas		66.67%	66.67%	100%	87.50%	87.50%	87.50%	87.50%	87.50%	100%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Aprendizado e Crescimento	PCI: “AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO”	Coordenadoria de Gestão de Pessoas		100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Aprendizado e Crescimento	PCI: “ENCONTROS REGIONAIS DE GESTÃO DE PESSOAS”	Coordenadoria de Gestão de Pessoas		25%	40%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Aprendizado e Crescimento	PCI: “BOLETIM SEMANAL SOBRE SAÚDE MENTAL”	Coordenadoria de Gestão de Pessoas		28.6%	40%	28.60%	40%	40%	40%	40%	40%	100%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Aprendizado e Crescimento	Programa de Preparação para Aposentadoria- PPA	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Percentual de Execução do Projeto	25%	0%	100%	50%	50%	50%	50%	50%	75%	EM DESENVOLVIMENTO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Aprendizado e Crescimento	Programa de Gestão de Desempenho. Proj 01: Estruturação da Seção de Gestão de Desempenho Funcional.	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Percentual de Execução do Projeto	25%	15%	50%	35.7%	35.7%	35.7%	35.7%	35.7%	50%	EM EXECUÇÃO	Passará por revisão, devido a consultoria da FGV	Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Aprendizado e Crescimento	Programa de Gestão de Desempenho. Proj 02: Sistema Informatizado de Avaliação do Desempenho Funcional SIGEAD/MPMA.	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Percentual de Execução do Projeto	_	_	_	_	_	_	_	_	50%	EM DESENVOLVIMENTO	Passará por revisão, devido a consultoria da FGV	Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Aprendizado e Crescimento	Programa de Gestão de Desempenho. Proj 03: Gestão da carreira dos servidores na Classe C, padrão 15.	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Percentual de Execução do Projeto	25%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	50%	EM EXECUÇÃO	Passará por revisão, devido a consultoria da FGV	Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras;	Aprendizado e Crescimento	Plano Anual de Projetos	Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura	Percentual de Execução do Projeto	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	-%	IMPLANTADO	VERIFICAR	Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Assegurar a disponibilidade e aplicação eficiente dos recursos orçamentários; / Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras	Aprendizado e Crescimento	Interligação de dados entre sistemas internos da área financeira	Coordenadoria de Orçamento e Finanças	Percentual de Execução do Projeto	100%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional.	Resultados para a sociedade	Sistema para cadastro de processos do terceiro grau (STJ e STF)	Coordenadoria de Processos - CDP	Percentual de Execução do Projeto	NA	100%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras; / Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Aprendizado e Crescimento	Transporte Eficiente	Coordenadoria de Serviços Gerais	Percentual de Execução do Projeto	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SOBRESTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Estabelecer gestão administrativa compartilhada e padronizada; / Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Aprendizado e Crescimento; Processos Integradores	“Corregedoria: Projeto Minerva”	Corregedoria Geral do MPMA	Percentual de Execução do Projeto	100%	67%	100%	78%	SEMESTRAL	ANUAL	85%	NA	NA	EM EXECUÇÃO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Promover a gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho.	Aprendizado e Crescimento	Programa de Residência Jurídica e áreas afins a atividade ministerial	Escola Superior do Ministério Público - ESMP	Percentual de Execução do Projeto	20%	20%	80%	40%	SEMESTRAL	ANUAL	NA	NA	NA	SOBRESTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Promover a gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho. / Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos. / Garantir a transversalidade dos direitos fundamentais em toda atividade ministerial. / Fortalecer os processos de comunicação e a imagem institucional.	Aprendizado e Crescimento; Processos Integradores	Programa de Extensão ESMP/MA	Escola Superior do Ministério Público - ESMP	Percentual de Execução do Projeto	25%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional; / Promover a gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho; / Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados	Aprendizado e Crescimento; Processos Integradores	Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento de Membros, Servidores e Estagiários do MP/MA	Escola Superior do Ministério Público - ESMP	Percentual de Execução do Projeto	66.67%	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras	Aprendizado e Crescimento	Estruturação tecnológica da ESMP	Escola Superior do Ministério Público - ESMP	Percentual de Execução do Projeto	75%	62.50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Processos Integradores	Projeto de Implantação do Programa de Privacidade de Dados Pessoais do MPMA	Escritório de Proteção de Dados Pessoais	Percentual de Execução do Projeto	100%	20%	80%	-%	SEMESTRAL	ANUAL	-%	-%	70%	EM EXECUÇÃO	Necessidade de revisão, conforme atualizações propostas pelo CNMP	Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Fortalecer os processos de comunicação e a imagem institucional.	Aprendizado e Crescimento	A Escola no Memorial do Ministério Público do Maranhão	Memorial do Ministério Público do Maranhão	Percentual de Execução do Projeto	25%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Fortalecer os processos de comunicação e a imagem institucional; / Intensificar o diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos.	Resultados para a sociedade; Aprendizado e Crescimento	“Ouvidoria Itinerante: O MP Mais Próximo do Cidadão”	Ouvidoria do MPMA	Percentual de Execução do Projeto	100%	0%	100%	33.33%	SEMESTRAL	ANUAL	100%	100%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Promover a Gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho	Aprendizado e Crescimento	Projeto Psicosaude	Seção de Saúde Funcional	Percentual de Execução do Projeto	100%	60%	100%	60%	SEMESTRAL	ANUAL	60%	100%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Promover a Gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho	Aprendizado e Crescimento	Pesquisa de satisfação - Seção de Saúde Funcional	Seção de Saúde Funcional	Percentual de Execução do Projeto	100%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Promover a Gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho	Aprendizado e Crescimento	Otimização do uso do Espaço Laboral da Procuradoria Geral de Justiça	Seção de Saúde Funcional	Percentual de Execução do Projeto	100%	100%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Promover a Gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho	Aprendizado e Crescimento	Expediente reduzido na última sexta-feira do mês	Seção de Saúde Funcional	Percentual de Execução do Projeto	25%	0%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	NA	SOBRESTADO	Proposta em análise pela Adm. Superior	Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Promover a Gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho	Aprendizado e Crescimento	Levantamento para planejamento das ações em saúde no MPMA	Seção de Saúde Funcional		-%	-%	-%	-%			-%	100%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Promover a Gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho	Aprendizado e Crescimento	Atividades físicas no ambiente de trabalho.	Seção de Saúde Funcional	Percentual de Execução do Projeto	25%	0%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	NA	SOBRESTADO	Devido a restrições orçamentárias	Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados	Processos Integradores	Fórum de Planejamento e Gestão do MPMA	Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG	Percentual de Execução do Projeto	25%	0%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	SOBRESTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão em todos os níveis, orientadas para resultados.	Processos Integradores	Implantação Sistema de Monitoramento e Avaliação	Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG	Percentual de Execução do Projeto	100%	40%	100%	40%	SEMESTRAL	ANUAL	80%	80%	90%	EM EXECUÇÃO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão em todos os níveis, orientadas para resultados.	Processos Integradores	EPP: Escritório de Projetos e Processos.	Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG	Percentual de Execução do Projeto	75%	0%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	SOBRESTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Prover soluções tecnológicas integradas e inovadoras; / Disseminar práticas de governança e gestão, em todos os níveis, orientadas para resultados.	Aprendizado e Crescimento; Processos Integradores	“Lab Inova: O MPMA do Futuro”	Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG	Percentual de Execução do Projeto	25%	30%	50%	30%	SEMESTRAL	ANUAL	70%	100%	100%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão em todos os níveis, orientadas para resultados.	Processos Integradores	Diálogos de Planejamento	Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG		-%	-%	100%	-%			-%	-%	-%	IMPLANTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Disseminar práticas de governança e gestão em todos os níveis, orientadas para resultados.	Processos Integradores	Estratégia em Ação: Valorizando Boas Práticas	Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG	Percentual de Execução do Projeto	100%	50%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	SOBRESTADO		Planejamento Estratégico MPMA	Ata da 1ª RAT	Ata da 2ª RAT	Ata da 3ª RAT	Ata da 4ª RAT	Ata da 5ª RAT	Ata da 6º RAT	Ata da 7º RAT
Data da última atualização: (Resultados apresentados na Reunião de Análise Tática - RAT, realizada no dia 23/05/2024)
Setor/Unidade responsável pela informação: Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG