## REMANESC BACURI
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
LISTA DE OBRAS

Intervenção / Ano (a)	Número do Contrato / (b)	Objeto	Empresa Contratada / (c)	Data de Início / (d)	Previsão de Conclusão (e)	Valor / Contrato	Valor / Aditivo	Situação	Percentual Concluído
2025	CONTRATO N°51/2025	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BACURI/MA	GAMAR ENGENHARIA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	14 de outubro de 2025	10 de fevereiro de 2026	R$ 817.749,17	-	EM EXECUÇÃO	63,65%
Fonte da Informação: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão.

(a) Ano: Para cada ano, deverão ficar registradas todas a paralisações acima de 30 dias ocorridas no período. Diversas paralisações em um mesmo contrato deverão ser registradas separadamente. Isto é, cada nova paralisação em uma mesma execução de obra deverá constar em linhas diferentes, pois cada uma dessas situações exige nova verificação de responsabilidade. / (b) Número do Contrato/Aditivo: Apresentar o número do contrato e aditivo da obra com hiperlink para seu contrato e anexos na íntegra. / (c) Empresa Contrada: Empresa que está executando a Obra / (d) Data da Início: Data em que obra foi iniciada. / (e) Previsão de conclusão: Data prevista para entrega da obra / FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, art. 115, § 6º.

## CONTRATO
	MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO					CONTRATO Nº:	51/2025	VIGÊNCIA CONTRATO:	360 Dias	ASSINATURA CONTRATO:	03/10/2025	OS N°	22025			1º ADITIVO		2º ADITIVO
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA					PRAZO EXECUÇÃO:	120 Dias	DATA INÍCIO EXECUÇÃO:	14/10/2025	FIM PRAZO EXECUÇÃO SEM ADITIVO:	10/02/2026	ADITIVO DE PRAZO EXECUÇÃO		FIM PRAZO EXECUÇÃO COM ADITIVO:	10/02/2026	DATA DA ASSINATURA		DATA DA ASSINATURA
	COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA					PRAZO VIGÊNCIA:	360 Dias	DATA INÍCIO VIGÊNCIA:	03/10/2025	FIM PRAZO VIGÊNCIA SEM ADITIVO:	27/09/2026	ADITIVO DE PRAZO VIGÊNCIA		FIM PRAZO VIGÊNCIA COM ADITIVO:	27/09/2026	PRAZO		PRAZO
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BACURI/MA						EMPRESA:	GAMAR ENGENHARIA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA					DATA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO:		DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO:		VALOR		VALOR
						CNPJ:	15.018.622/0001-14									SITUAÇÃO DA OBRA:	EM ANDAMENTO
						PROCESSO ADMINISTRATIVO:		PA 6419/2025 (INICIAL);
						1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO		PAGAMENTO FINAL
						DATA: 27/11/2025		DATA: 08/01/2026		DATA:		DATA:		DATA:		DATA:
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.082,92		3.872,06		0,00		0,00
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	4,00	368,60	1.474,40	4,00	1.474,40		0,00		0,00
1.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETISTAS DA OBRA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2,00	368,60	737,20	2,00	737,20		0,00		0,00
1.3	TAXA DO CREA PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00	UN	2,00	272,73	545,46	2,00	545,46		0,00		0,00
1.4	TAXAS E EMOLUMENTOS MUNICIPAIS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO (EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS, LICENÇAS, HABITE-SE, ETC)	M²	297,28	4,46	1.325,86	250,00	1.115,00		0,00		0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				126.680,62		15.704,44		29.990,36		36.027,87
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	256,00	143,32	36.689,92	32,64	4.677,96	55,04	7.888,33	74,88	10.731,80
2.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	143,32	5.159,52	4,59	657,83	7,74	1.109,29	10,53	1.509,15
2.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	9.329,06	37.316,24	0,51	4.757,82	0,86	8.022,99	1,17	10.915,00
2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00	9.442,05	37.768,20	0,51	4.815,44	0,86	8.120,16	1,17	11.047,19
2.5	ELABORAÇÃO DE PCMAT	UN	1,00	2.206,66	2.206,66		0,00	1,00	2.206,66		0,00
2.6	ELABORAÇÃO DE PGRS	UN	1,00	1.301,68	1.301,68		0,00	1,00	1.301,68		0,00
2.7	DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS ATÉ 300M2, INCLUSIVE CÓPIA DE PROJETOS, RELATÓRIOS, "AS BUILT", ETC.	MÊS	4,00	1.559,60	6.238,40	0,51	795,39	0,86	1.341,25	1,17	1.824,73
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				16.451,26		8.881,40		0,00		3.013,20
3.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	2.057,69	2.057,69		0,00		0,00		0,00
3.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA.	UN	1,00	3.686,11	3.686,11	1,00	3.686,11		0,00		0,00
3.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	UN	1,00	3.967,04	3.967,04	0,50	1.983,52		0,00		0,00
3.4	REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,00	13,04	78,24	6,00	78,24		0,00		0,00
3.5	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	3.720,00	0,81	3.013,20		0,00		0,00	3.720,00	3.013,20
3.6	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,39	215,67	515,45		0,00		0,00		0,00
3.7	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	548,78	5,71	3.133,53	548,78	3.133,53		0,00		0,00
4	MOVIMENTO DE TERRA				8.535,52		8.535,52		0,00		0,00
4.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	100,00	84,26	8.426,00	100,00	8.426,00		0,00		0,00
4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	3,57	30,68	109,52	3,57	109,52		0,00		0,00
5	INFRAESTRUTURA				12.760,97		5.400,86		1.729,62		157,95
5.1	DOSAGEM DE CONCRETO CALCULO DE DOSAGEM RACIONAL	UN	1,00	567,96	567,96		0,00		0,00		0,00
5.2	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	U	2,00	121,19	242,38		0,00		0,00		0,00
5.3	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CONTROLE "B", BRITA 1,FCK 25 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM	m³	2,39	480,76	1.149,01	2,00	961,52	0,39	187,49		0,00
5.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	7,29	213,41	1.555,75	4,00	853,64	3,29	702,11		0,00
5.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	163,00	14,23	2.319,49		0,00	49,83	709,08		0,00
5.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	118,00	13,20	1.557,60		0,00	9,92	130,94		0,00
5.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,00	11,70	315,90		0,00		0,00	13,50	157,95
5.8	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	23,18	101,50	2.352,77	23,18	2.352,77		0,00		0,00
5.9	MICRO-CONCRETO FGK = 25 MPA PARA GRAUTEAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M3	2,19	1.232,93	2.700,11	1,00	1.232,93		0,00		0,00
6	ESQUADRIAS				110.310,99		625,80		69.718,03		35.508,31
6.1	PORTA (P1) - ESQUADRIA FRONTAL (4,55 M X 2,88 M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO FUMÊ 6 MM CONTENDO UMA PORTA DE ABRIR, 2 JANELAS TIPO MAXIN-AR E BANDEIRAS FIXAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	13,10	872,93	11.435,38		0,00	13,10	11.435,38		0,00
6.2	PORTA (P2) SEMI-OCA LAMINADA (0,90 X 2,10 M), ENCHIMENTO EM MADEIRA, BASE COM CHAPA DURATREE 3 MM, CAPA EM MADEIRA NOBRE COM ESPESSURA 6/10 MM, COMPLETA, INCLUSO CAIXA, ALIZAR, FERRAGENS E FECHADURA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	14,00	838,02	11.732,28		0,00		0,00	14,00	11.732,28
6.3	PORTA (P3) DE ABRIR ACESSÍVEL A PNE, SEMI-OCA LAMINADA (0,90 X 2,10 M), ENCHIMENTO EM MADEIRA, BASE COM REVESTIMENTO METÁLICO RESISTENTE A IMPACTOS , CAPA EM MADEIRA NOBRE COM ESPESSURA 6/10 MM, COMPLETA, INCLUSO CAIXA, ALIZAR, FERRAGENS,FECHADURA, CHAPA RESISTENTE A IMPACTO E BARRA HORIZONTAL EM AÇO INOX TUBULAR(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	6,00	2.006,76	12.040,56		0,00		0,00	6,00	12.040,56
6.4	PORTA (P4) DO TIPO ABRIR 1,60 M X 2,10 M (2 FOLHAS), EM VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 10 MM, COM PUXADOR EM BARRA DE AÇO INOX TUBULAR VERTICAL , MOLA DE PISO E ACIONAMENTO COM FECHO ELETRÔNICO.	UN	1,00	4.747,20	4.747,20		0,00	1,00	4.747,20		0,00
6.5	PORTA (P5) 0,90M X 2,10M , DO TIPO ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	998,70	1.997,40		0,00	2,00	1.997,40		0,00
6.6	PORTA (P6) 0,70M X 2,10M , DO TIPO ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (LIXEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	843,31	1.686,62		0,00		0,00		0,00
6.7	PORTA (P7) 0,60M X0,70 M , DO TIPO ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (ACESSO LAJE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	456,63	456,63		0,00		0,00		0,00
6.8	PORTA (P8) 0,60M X 1,20M , DO TIPO ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (ACESSO CAIXA D'ÁGUA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	577,16	577,16		0,00		0,00		0,00
6.9	JANELA (J3) 0,50 M X 0,60 M DO TIPO MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO MINI BOREAL 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	21,00	289,74	6.084,54		0,00		0,00	15,00	4.346,10
6.10	ESQUADRIA FIXA (J4) 1,20 M X 1,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR 6 MM, COM FURO PARA COMUNICAÇÃO.	M2	1,00	725,65	725,65		0,00		0,00	1,00	725,65
6.11	PORTÃO (G1) 4,55 M X 2,88 M DO TIPO CORRER EM BARRA CHATA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO BRILHANTE.	UN	1,00	11.112,59	11.112,59		0,00	1,00	11.112,59		0,00
6.12	PORTÃO (G2) (1,44 M X 2,10 M) DO TIPO ABRIR EM BARRA CHATA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO BRILHANTE (ÁREA DE SERVIÇO).	M2	3,02	734,23	2.217,37		0,00	3,02	2.217,37		0,00
6.13	PORTÃO (G3) 1,00 M X 2,15 M DO TIPO CORRER EM BARRA CHATA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO BRILHANTE (ACESSO GARAGEM)	UN	1,00	1.985,66	1.985,66		0,00		0,00	1,00	1.985,66
6.14	GRADES (G4 E G5) EM BARRA CHATA FIXA, INSERIDA NO VÃO DA ESQUADRIA (PARTE EXTERNA), COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA.	M2	11,55	682,93	7.887,84		0,00	7,00	4.780,51	4,55	3.107,33
6.15	GRADES (G6, G7 E G8) EM BARRA CHATA FIXA, INSERIDA NO VÃO DA ESQUADRIA (PARTE INTERNA), COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE À BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA.	M2	6,30	682,93	4.302,45		0,00	4,00	2.731,72	2,30	1.570,73
6.16	PORTÃO (G9) (0,80 M X 1,00 M) DO TIPO ABRIR EM BARRA CHATA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO BRILHANTE (CASA DE BOMBAS E DE GÁS).	M2	1,60	734,23	1.174,76		0,00	1,60	1.174,76		0,00
6.17	PORTÃO (G10) (4,00 M X 2,60 M) DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (ACESSO DE CARROS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,40	563,77	5.863,20		0,00	10,40	5.863,20		0,00
6.18	PORTÃO (G11) (1,50 M x2,60 M) EM GRADIL NYLOFOR 3D, DE CORRER, COM TUBO RETANGULAR METALON 60 X 40 MM NA COR BRANCA , INLUSIVE FERROLHO E RODÍZIOS NA COR BRANCA (ACESSO PEDESTRES)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	3,90	918,09	3.580,55		0,00	3,90	3.580,55		0,00
6.19	GRADIL (G12) (18,62 M X 2,43 M) NYLOFOR 3D, MALHA 20X5 CM, DIÂMETRO 5 MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60 M) E ACESSÓRIOS	m²	45,25	431,39	19.520,39		0,00	45,25	19.520,39		0,00
6.20	RETIRADA MANUAL DE ESQUADRIA DE MADEIRA, INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO.	M2	37,80	31,29	1.182,76	20,00	625,80	17,80	556,96		0,00
7	COBERTURA				25.084,59		0,00		10.137,41		11.739,39
7.1	RUFO EM CONCRETO ARMADO L = 30 CM (H1=7CM E H2=5CM), CONFORME PROJETO	m	34,52	48,07	1.659,37		0,00		0,00	34,52	1.659,37
7.2	RUFO PINGADEIRA EM CONCRETO (23 CM X 4 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,30	37,69	802,79		0,00	11,30	425,89	10,00	376,90
7.3	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL NA COR BRANCA, PLACA 1200 X 600 MM, PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	196,85	87,05	17.135,79		0,00	80,00	6.964,00	80,00	6.964,00
7.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	71,89	76,32	5.486,64		0,00	36,00	2.747,52	35,89	2.739,12
8	IMPERMEABILIZAÇÕES				1.332,27		0,00		0,00		0,00
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	35,67	37,35	1.332,27		0,00		0,00		0,00
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				44.501,04		18.457,08		1.333,60		10.157,78
9.1	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO BRILHANTE, 10X10 CM NA COR BRANCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	96,05	66,68	6.404,61	45,00	3.000,60	20,00	1.333,60	31,05	2.070,41
9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO BRILHANTE, 10X10 CM NA COR AZUL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL NA COR AZUL COBALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	28,00	107,95	3.022,60		0,00		0,00		0,00
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO BRILHANTE, 10X10 CM NA COR MARROM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL NA COR MARROM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	101,68	107,95	10.976,35		0,00		0,00	43,30	4.674,23
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 20X40 CM, NA COR BRANCA, APLICADAS EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, ASSENTADA COM ARGAMASSA AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL	M2	174,35	94,99	16.561,50	144,00	13.678,56		0,00	30,35	2.882,94
9.5	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1" X 1" PARA PROTEÇÃO DE CANTOS EXTERNOS DE AZULEJOS (ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO)	m	21,25	53,60	1.139,00		0,00		0,00		0,00
9.6	RODAMEIO EM PERFIL "L" DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	133,89	18,45	2.470,27		0,00		0,00		0,00
9.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	84,80	27,78	2.355,74	64,00	1.777,92		0,00	16,00	444,48
9.8	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	12,70	6,75	85,72		0,00		0,00	12,70	85,72
9.9	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL INDUSTRIALIZADO COLORIDO, PARA REVESTIMENTO DE PAREDE 10X10 COM JUNTAS DE ATÉ 3MM (M2)	M2	91,38	9,65	881,81		0,00		0,00		0,00
9.10	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL INDUSTRIALIZADO COLORIDO, PARA REVESTIMENTO DE PAREDE 20X40 COM JUNTAS DE ATÉ 3MM (M2)	M2	95,18	6,34	603,44		0,00		0,00		0,00
10	PINTURA				18.791,97		0,00		0,00		2.220,60
10.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	86,75	3,91	339,19		0,00		0,00	40,00	156,40
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M2	86,75	31,43	2.726,55		0,00		0,00	40,00	1.257,20
10.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	433,73	16,14	7.000,40		0,00		0,00	50,00	807,00
10.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	24,70	58,05	1.433,83		0,00		0,00		0,00
10.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	20,10	5,10	102,51		0,00		0,00		0,00
10.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20,10	36,73	738,27		0,00		0,00		0,00
10.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	20,10	19,04	382,70		0,00		0,00		0,00
10.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR (ÁREA INTERNA DE CALÇADA + GARAGEM + ACESSO INTERNO À GARAGEM)	M2	245,59	24,71	6.068,52		0,00		0,00		0,00
11	PISOS				18.010,94		12.145,68		3.230,58		678,71
11.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	70,08	144,74	10.143,37	54,00	7.815,96	16,08	2.327,41		0,00
11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO NATURAL DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	18,24	144,74	2.640,05	12,00	1.736,88	6,24	903,17		0,00
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO (BRANCO) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² - INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	42,90	76,26	3.271,55	34,00	2.592,84		0,00	8,90	678,71
11.4	APLICAÇÃO DE REJUNTE PARA PORCELANATO ACRÍLICO MARFIM, PARA PISO COM JUNTAS DE ATÉ 1MM (M2)	M2	110,82	17,65	1.955,97		0,00		0,00		0,00
12	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				2.230,99		777,24		698,22		0,00
12.1	SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	11,39	129,54	1.475,46	6,00	777,24	5,39	698,22		0,00
12.2	PEITORIL EM GRANITO VERDE UBATUBA , L = 15 CM, E = 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	6,20	121,86	755,53		0,00		0,00		0,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				55.218,10		314,50		6.734,97		25.743,50
13.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,50	10,22	5,11		0,00		0,00		0,00
13.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	53,00	13,25	702,25		0,00		0,00	20,00	265,00
13.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	17,75	443,75		0,00		0,00	10,00	177,50
13.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	22,19	221,90		0,00		0,00	5,00	110,95
13.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,00	21,32	127,92		0,00		0,00	2,00	42,64
13.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	71,00	31,45	2.232,95	10,00	314,50	10,00	314,50	25,00	786,25
13.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	16,02	240,30		0,00		0,00	8,00	128,16
13.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	19,76	59,28		0,00		0,00	3,00	59,28
13.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	34,67	104,01		0,00	1,00	34,67	1,00	34,67
13.10	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	26,43	52,86		0,00		0,00	2,00	52,86
13.11	CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO = 25 MM (3/4")	un	15,00	9,43	141,45		0,00		0,00	8,00	75,44
13.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	8,49	16,98		0,00		0,00	2,00	16,98
13.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	9,64	96,40		0,00		0,00	10,00	96,40
13.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	11,91	119,10		0,00		0,00	10,00	119,10
13.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	18,08	54,24		0,00		0,00	3,00	54,24
13.16	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	20,81	208,10		0,00		0,00	10,00	208,10
13.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	13,11	196,65		0,00		0,00	15,00	196,65
13.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	14,50	87,00		0,00		0,00	6,00	87,00
13.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AMARELA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	80,00	3,53	282,40		0,00		0,00	0,00	0,00
13.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	3,53	282,40		0,00		0,00	0,00	0,00
13.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	3,53	282,40		0,00		0,00	0,00	0,00
13.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00	3,53	127,08		0,00		0,00	0,00	0,00
13.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	3,53	52,95		0,00		0,00	0,00	0,00
13.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	3,53	70,60		0,00		0,00	0,00	0,00
13.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	5,10	408,00		0,00		0,00	0,00	0,00
13.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	5,10	306,00		0,00		0,00	0,00	0,00
13.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,00	5,10	392,70		0,00		0,00	0,00	0,00
13.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	5,10	408,00		0,00		0,00	0,00	0,00
13.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,00	5,10	234,60		0,00		0,00	0,00	0,00
13.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	7,89	157,80		0,00		0,00	0,00	0,00
13.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00	7,89	126,24		0,00		0,00	0,00	0,00
13.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	7,89	315,60		0,00		0,00	0,00	0,00
13.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	7,89	189,36		0,00		0,00	0,00	0,00
13.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,00	11,03	308,84		0,00		0,00	0,00	0,00
13.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,00	11,03	286,78		0,00		0,00	0,00	0,00
13.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,00	11,03	308,84		0,00		0,00	0,00	0,00
13.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	19,69	39,38		0,00		0,00	0,00	0,00
13.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	19,69	39,38		0,00		0,00	0,00	0,00
13.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	19,69	39,38		0,00		0,00	0,00	0,00
13.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	19,69	39,38		0,00		0,00	0,00	0,00
13.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	19,69	39,38		0,00		0,00	0,00	0,00
13.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	28,46	426,90		0,00		0,00	0,00	0,00
13.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	28,46	426,90		0,00		0,00	0,00	0,00
13.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	28,46	426,90		0,00		0,00	0,00	0,00
13.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,00	28,46	1.565,30		0,00		0,00	0,00	0,00
13.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	28,46	426,90		0,00		0,00	0,00	0,00
13.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COR AZUL, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	32,48	1.299,20		0,00		0,00	40,00	1.299,20
13.48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COR BRANCA, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	32,48	1.299,20		0,00		0,00	40,00	1.299,20
13.49	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COR PRETA, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	32,48	1.299,20		0,00		0,00	40,00	1.299,20
13.50	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COR VERMELHA, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	32,48	1.299,20		0,00		0,00	40,00	1.299,20
13.51	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	31,36	407,68		0,00	6,00	188,16	7,00	219,52
13.52	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	46,78	280,68		0,00	3,00	140,34	3,00	140,34
13.53	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	62,19	62,19		0,00		0,00	1,00	62,19
13.54	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	60,37	241,48		0,00	2,00	120,74	2,00	120,74
13.55	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,00	32,65	1.208,05		0,00	10,00	326,50	27,00	881,55
13.56	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	36,40	36,40		0,00		0,00	1,00	36,40
13.57	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	56,80	1.590,40		0,00	12,00	681,60	16,00	908,80
13.58	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	77,19	1.466,61		0,00		0,00	19,00	1.466,61
13.59	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	20,00	11,19	223,80		0,00	15,00	167,85	5,00	55,95
13.60	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	16,00	11,97	191,52		0,00	10,00	119,70	6,00	71,82
13.61	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	13,19	65,95		0,00	2,00	26,38	3,00	39,57
13.62	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	13,19	13,19		0,00		0,00	1,00	13,19
13.63	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	97,98	391,92		0,00	4,00	391,92		0,00
13.64	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	289,92	579,84		0,00	1,00	289,92	1,00	289,92
13.65	DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) 275 VCA 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	195,20	780,80		0,00	4,00	780,80		0,00
13.66	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30 mA.	un	7,00	314,18	2.199,26		0,00		0,00	7,00	2.199,26
13.67	PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43,00	7,78	334,54		0,00		0,00		0,00
13.68	PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 4", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	10,93	76,51		0,00		0,00		0,00
13.69	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12,00	19,92	239,04		0,00		0,00		0,00
13.70	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR, DE PISO, EM INOX, COM LÂMPADA LED 10 W, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	192,16	384,32		0,00		0,00		0,00
13.71	LUMINÁRIA TIPO EXTERNA DE SOBREPOR QUADRADA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS DE LED TIPO BULBO 15W	Un	4,00	186,38	745,52		0,00		0,00		0,00
13.72	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED QUADRADO 25 W	UN	16,00	118,52	1.896,32		0,00		0,00		0,00
13.73	LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 40 W, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	44,00	210,30	9.253,20		0,00		0,00	30,00	6.309,00
13.74	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	481,38	962,76		0,00	2,00	962,76		0,00
13.75	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	2.189,13	2.189,13		0,00	1,00	2.189,13		0,00
13.76	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO EM ACRÍLICO, PARA USO EXTERNO, PADRÃO CEMAR, INCLUSIVE ATERRAMENTO FUNCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	111,47	111,47		0,00		0,00		0,00
13.77	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	206,62	206,62		0,00		0,00		0,00
13.78	CONJUNTO DE MOTOR E COMANDOS PARA PORTÕES DE ALUMÍNIO OU FERRO, DE CORRER OU ABRIR	UN	1,00	1.071,54	1.071,54		0,00		0,00	0,00	0,00
13.79	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40 MM, D= 1 1/2"	un	4,00	4,68	18,72		0,00		0,00	4,00	18,72
13.80	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO D=1/2"	un	4,00	1,80	7,20		0,00		0,00	4,00	7,20
13.81	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 180 X 180 X 82 MM	U	5,00	6,79	33,95		0,00		0,00	5,00	33,95
13.82	Caixa de passagem chapa tampa parafusada de 40x40x15 cm	UN	1,00	154,66	154,66		0,00		0,00	1,00	154,66
13.83	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM - INCLUSIVE TAMPA	un	7,00	166,39	1.164,73		0,00		0,00	7,00	1.164,73
13.84	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM - INCLUSIVE TAMPA	un	2,00	294,46	588,92		0,00		0,00	2,00	588,92
13.85	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	74,33	445,98		0,00		0,00	6,00	445,98
13.86	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	3,00	36,28	108,84		0,00		0,00	1,00	36,28
13.87	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO À QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	10,00	103,84	1.038,40		0,00		0,00	10,00	1.038,40
13.88	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	10,00	119,51	1.195,10		0,00		0,00	10,00	1.195,10
13.89	TALA PLANA PERFURADA 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	5,00	7,98	39,90		0,00		0,00	5,00	39,90
13.90	TERMINAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	2,00	27,99	55,98		0,00		0,00	2,00	55,98
13.91	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	18,00	18,00		0,00		0,00	1,00	18,00
13.92	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4"	UN	389,00	7,22	2.808,58		0,00		0,00		0,00
13.93	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1"	UN	26,00	7,97	207,22		0,00		0,00		0,00
13.94	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4"	UN	8,00	10,21	81,68		0,00		0,00		0,00
13.95	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2"	UN	4,00	12,01	48,04		0,00		0,00		0,00
13.96	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00	6,85	34,25		0,00		0,00		0,00
13.97	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	13,02	26,04		0,00		0,00		0,00
13.98	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	11,51	46,04		0,00		0,00		0,00
13.99	TERMINAL CONECTOR PINO (1,5 A 2,5 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	6,19	278,55		0,00		0,00		0,00
13100	TERMINAL CONECTOR PINO (4 A 6 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	6,66	26,64		0,00		0,00		0,00
13101	TERMINAL CONECTOR PINO (10 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	9,85	98,50		0,00		0,00		0,00
13102	TERMINAL CONECTOR PINO (16 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	10,22	122,64		0,00		0,00		0,00
13103	TERMINAL CONECTOR PINO (25 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	10,45	83,60		0,00		0,00		0,00
13104	REFLETOR LED (COR BRANCA) POTÊNCIA 50 W ,BRANCO FRIO, 6500K - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	un	9,00	59,44	534,96		0,00		0,00		0,00
13105	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM² 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,00	14,41	259,38		0,00		0,00	18,00	259,38
13106	CABO DE COBRE PP CORDPLAS 3X4 MM² 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,00	18,31	109,86		0,00		0,00	6,00	109,86
13107	CABO DE COBRE PP CORDPLAS 3X6 MM² 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	2,00	26,78	53,56		0,00		0,00	2,00	53,56
14	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				91.660,07		0,00		0,00		36.343,38
14.1	SWITCH 48 PORTAS (10/100)BASETX/POE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	3.218,53	3.218,53		0,00		0,00	0,00	0,00
14.2	CONECTOR RJ45	UN	118,00	22,77	2.686,86		0,00		0,00	118,00	2.686,86
14.3	CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAIS, MOD. CORP 8000, INTELBRÁS OU SIMILAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE AS PLACAS TRONCOS E PLACAS DE RAMAIS	un	1,00	5.178,17	5.178,17		0,00		0,00		0,00
14.4	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	5,00	1.283,22	6.416,10		0,00		0,00		0,00
14.5	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	3.922,48	3.922,48		0,00		0,00		0,00
14.6	PLUG 110 IDC CT 6 - 4 PARES	UN	118,00	10,17	1.200,06		0,00		0,00	118,00	1.200,06
14.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6	un	1,00	301,81	301,81		0,00		0,00		0,00
14.8	RACK FECHADO DE PAREDE (16U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	877,07	877,07		0,00		0,00	1,00	877,07
14.9	RACK FECHADO DE PISO (40U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.875,39	1.875,39		0,00		0,00	1,00	1.875,39
14.10	CALHA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 20 A - 1U	un	2,00	149,13	298,26		0,00		0,00	2,00	298,26
14.11	GUIA DE CABOS FECHADO - 1U (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	un	16,00	28,92	462,72		0,00		0,00	16,00	462,72
14.12	GUIA DE CABOS ABERTA - 1U (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	18,00	71,64	1.289,52		0,00		0,00	17,00	1.217,88
14.13	ANEL ORGANIZADOR DE CABOS	UN	3,00	10,33	30,99		0,00		0,00	3,00	30,99
14.14	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19""	UN	3,00	190,70	572,10		0,00		0,00	3,00	572,10
14.15	GUIA DE CABOS (SIMPLES) PADRAO 19""	UN	3,00	23,83	71,49		0,00		0,00	3,00	71,49
14.16	GUIA DE CABOS (VERTICAL) PADRAO 19""	UN	3,00	23,83	71,49		0,00		0,00	3,00	71,49
14.17	KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 2 VENTILADORES DE 12 CM PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	253,58	253,58		0,00		0,00	1,00	253,58
14.18	KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 1 VENTILADOR (12 X 12 CM) PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	181,92	181,92		0,00		0,00	0,00	0,00
14.19	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00	13,11	589,95		0,00		0,00	13,00	170,43
14.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	15,70	471,00		0,00		0,00	15,00	235,50
14.21	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	6,40	96,00		0,00		0,00	7,00	44,80
14.22	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	7,30	219,00		0,00		0,00	8,00	58,40
14.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	16,89	168,90		0,00		0,00	8,00	135,12
14.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	21,40	64,20		0,00		0,00	3,00	64,20
14.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	25,78	128,90		0,00		0,00	5,00	128,90
14.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	31,45	157,25		0,00		0,00	5,00	157,25
14.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	9,64	48,20		0,00		0,00	5,00	48,20
14.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	11,91	35,73		0,00		0,00	3,00	35,73
14.29	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	14,57	14,57		0,00		0,00	1,00	14,57
14.30	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	21,96	21,96		0,00		0,00	1,00	21,96
14.31	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	16,02	80,10		0,00		0,00	5,00	80,10
14.32	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	19,76	19,76		0,00		0,00	1,00	19,76
14.33	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	22,72	22,72		0,00		0,00	1,00	22,72
14.34	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	34,67	34,67		0,00		0,00	1,00	34,67
14.35	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	5,00	122,51	612,55		0,00		0,00	5,00	612,55
14.36	CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X75 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	64,12	64,12		0,00		0,00	1,00	64,12
14.37	CURVA VERTICAL EXTERNA 90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	54,11	54,11		0,00		0,00	1,00	54,11
14.38	TALA PLANA PERFURADA 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	2,00	7,84	15,68		0,00		0,00	2,00	15,68
14.39	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,30 X 0,30 X 0,30M	un	5,00	166,39	831,95		0,00		0,00	5,00	831,95
14.40	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0.40 X 0.40 X 0.40M	un	2,00	294,46	588,92		0,00		0,00	2,00	588,92
14.41	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO 200X200X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	149,55	747,75		0,00		0,00	5,00	747,75
14.42	TOMADA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	49,00	80,92	3.965,08		0,00		0,00	34,00	2.751,28
14.43	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00	87,20	523,20		0,00		0,00	6,00	523,20
14.44	TOMADA TRIPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00	126,92	2.538,40		0,00		0,00	5,00	634,60
14.45	CABO ELETRÔNICO (UTP 4 PARES CATEGORIA 6), INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3.720,00	8,86	32.959,20		0,00		0,00	2.000,00	17.720,00
14.46	TERMINAL INTELIGENTE P/ PABX (REFERÊNCIA TI5000)	UN	1,00	680,69	680,69		0,00		0,00		0,00
14.47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK DE 1,2 KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS SELADAS,BY-PASS AUTOMÁTICO E MANUAL COM AUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03 SAÍDAS.	UN	2,00	909,02	1.818,04		0,00		0,00	1,00	909,02
14.48	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	190,44	190,44		0,00		0,00		0,00
14.49	TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS	UN	12,00	153,92	1.847,04		0,00		0,00		0,00
14.50	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO	UN	1.420,00	2,91	4.132,20		0,00		0,00		0,00
14.51	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6	U	120,00	15,64	1.876,80		0,00		0,00		0,00
14.52	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4"	UN	136,00	7,22	981,92		0,00		0,00		0,00
14.53	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1"	UN	16,00	7,97	127,52		0,00		0,00		0,00
14.54	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4"	UN	30,00	10,21	306,30		0,00		0,00		0,00
14.55	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2"	UN	2,00	12,01	24,02		0,00		0,00		0,00
14.56	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1"	UN	20,00	5,80	116,00		0,00		0,00		0,00
14.57	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4"	UN	180,00	4,83	869,40		0,00		0,00		0,00
14.58	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4"	UN	40,00	9,39	375,60		0,00		0,00		0,00
14.59	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00	6,85	116,45		0,00		0,00		0,00
14.60	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	13,02	91,14		0,00		0,00		0,00
14.61	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	118,00	34,95	4.124,10		0,00		0,00		0,00
15	SPDA				25.781,01		0,00		0,00		1.185,26
15.1	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 5 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	375,56	375,56		0,00		0,00		0,00
15.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, SEM FUNDO, DIMENSÃO (30X30X30)CM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE BRITA E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	5,00	248,33	1.241,65		0,00		0,00		0,00
15.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00	85,30	853,00		0,00		0,00		0,00
15.4	LUVA DE EMENDA 5/8" PARA HASTES PROLONGÁVEIS	UN	5,00	34,77	173,85		0,00		0,00		0,00
15.5	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T)	UN	10,00	64,72	647,20		0,00		0,00		0,00
15.6	TERMINAL AÉREO EM ACO GALVANIZADO 300 MM COM BASE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	41,81	878,01		0,00		0,00	10,00	418,10
15.7	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 35 mm	UN	34,00	39,10	1.329,40		0,00		0,00	10,00	391,00
15.8	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM² (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	195,00	2,50	487,50		0,00		0,00	50,00	125,00
15.9	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2	M	4,00	62,79	251,16		0,00		0,00	4,00	251,16
15.10	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	180,00	79,67	14.340,60		0,00		0,00	0,00	0,00
15.11	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	18,00	103,50	1.863,00		0,00		0,00	0,00	0,00
15.12	CONECTOR ESTRUTURAL TIPO CLIP GALVANIZADO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	8,73	104,76		0,00		0,00	0,00	0,00
15.13	CONECTOR ESTRUTURAL, TIPO ATERRINSERT, ROSCA 3/8", DISCO INOX, REGULAGEM 37 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	68,17	1.499,74		0,00		0,00	0,00	0,00
15.14	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo e medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica	un	1,00	1.735,58	1.735,58		0,00		0,00		0,00
16.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS (DRENAGEM)				7.672,83		5.521,66		2.151,17		0,00
16.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	106,90	30,74	3.286,10	106,90	3.286,10		0,00		0,00
16.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	46,98	46,98	1,00	46,98		0,00		0,00
16.3	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6,00	45,03	270,18	6,00	270,18		0,00		0,00
16.4	CONDUTOR PLUVIAL CIRCULAR EM PVC 88 MM	M	2,10	104,41	219,26		0,00	2,10	219,26		0,00
16.5	JOELHO PARA CALHA DE TRANSIÇÃO CIRCULAR, 88 X 100 MM	UN	4,00	32,38	129,52	4,00	129,52		0,00		0,00
16.6	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,00	148,21	1.037,47		0,00	7,00	1.037,47		0,00
16.7	CAIXA DE DRENAGEM DE PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL	un	3,00	894,44	2.683,32	2,00	1.788,88	1,00	894,44		0,00
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				2.327,58		0,00		2.105,48		0,00
17.1	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 1/4 CV , 220 V, HM 2 A 15 M, Q 0,8 A 3,5 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	808,45	1.616,90		0,00	2,00	1.616,90		0,00
17.2	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	44,23	44,23		0,00	1,00	44,23		0,00
17.3	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	93,83	93,83		0,00	1,00	93,83		0,00
17.4	COLAR DE TOMADA EM PVC 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	42,91	42,91		0,00	1,00	42,91		0,00
17.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,81	10,81		0,00	1,00	10,81		0,00
17.6	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	39,14	39,14		0,00	1,00	39,14		0,00
17.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,40	33,60		0,00	4,00	33,60		0,00
17.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	8,70	52,20		0,00	6,00	52,20		0,00
17.9	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,53	10,53		0,00	1,00	10,53		0,00
17.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 32x25 MM	un	2,00	7,40	14,80		0,00	2,00	14,80		0,00
17.11	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	un	1,00	19,11	19,11		0,00	1,00	19,11		0,00
17.12	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	un	1,00	16,74	16,74		0,00	1,00	16,74		0,00
17.13	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,14	20,28		0,00	2,00	20,28		0,00
17.14	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,83	59,32		0,00	4,00	59,32		0,00
17.15	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	15,54	31,08		0,00	2,00	31,08		0,00
17.16	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	175,16	175,16		0,00		0,00		0,00
17.17	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDRÔMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA DE LATÃO, 3/4"	UN	2,00	23,47	46,94		0,00		0,00		0,00
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				11.804,61		3.624,22		1.262,21		5.942,23
18.1	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMPLETA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (E=10 CM), CAPACIDADE PARA 7 M³, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.	un	0,25	9.736,59	2.434,14		0,00		0,00	0,25	2.434,14
18.2	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UN	1,00	5.048,85	5.048,85	0,50	2.524,42	0,25	1.262,21	0,25	1.262,22
18.3	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIAMETRO, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO E DIMENSÕES CONFORME PROJETO.	UN	0,25	2.235,71	558,92		0,00		0,00	0,25	558,92
18.4	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM, COM TAMPA EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	549,90	1.649,70	2,00	1.099,80		0,00	1,00	549,90
18.5	CAIXA DE AREIA/INSPEÇÃO/EM ALVENARIA (60X60X60CM), COM TAMPA EM GRELHA, REVESTIDA COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.	un	2,00	545,61	1.091,22		0,00		0,00	2,00	1.091,22
18.6	CAIXA SINFONADA EM PVC , 100X150X50 MM, ACABAMENTO BRANCO , COM GRELHA E PORTA GRELHA.	un	1,00	45,83	45,83		0,00		0,00	1,00	45,83
18.7	Caixa sifonada de pvc dn 150x150x50mm com grelha de aço inox com fecho rotativo.	UN	8,00	83,34	666,72		0,00		0,00		0,00
18.8	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA.	UN	1,00	190,64	190,64		0,00		0,00		0,00
18.9	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	25,25	75,75		0,00		0,00		0,00
18.10	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 MM	un	3,00	14,28	42,84		0,00		0,00		0,00
19	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS				35.359,52		0,00		22.313,18		3.794,73
19.1	VASO SANITÁRIO SEM ABERTURA FRONTAL, COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA LINHA DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA PNE, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	2.337,66	14.025,96		0,00	6,00	14.025,96		0,00
19.2	ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO LINHA VOGUE PLUS DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	350,19	2.101,14		0,00	6,00	2.101,14		0,00
19.3	DUCHA HIGIÊNICA ABS CROMADA E BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	180,06	1.080,36		0,00		0,00		0,00
19.4	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	6,00	881,02	5.286,12		0,00	6,00	5.286,12		0,00
19.5	TORNEIRA ALAVANCA PARA P.N.E	UN	6,00	224,99	1.349,94		0,00	4,00	899,96		0,00
19.6	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	111,37	668,22		0,00		0,00	6,00	668,22
19.7	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6,00	126,63	759,78		0,00		0,00	6,00	759,78
19.8	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	un	6,00	56,29	337,74		0,00		0,00	6,00	337,74
19.9	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA (2,50 M X 0,57 M) E=2,0 CM PARA PIA DE COZINHA, INCLUSIVE RODAMÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,43	670,85	959,31		0,00		0,00		0,00
19.10	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA (2,50 M X 0,60 M) E=2,0 CM (APOIO COPA), INCLUSIVE RODAMÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,50	670,85	1.006,27		0,00		0,00		0,00
19.11	PORTA OBJETOS EM GRANITO VERDE UBATUBA (0,50 M X 0,25 M) E=2,0 CM (BANHEIROS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,75	626,86	470,14		0,00		0,00		0,00
19.12	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA PARA RECEPÇÃO, INCLUSIVE FECHAMENTOS LATERAIS E DETALHES CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	5,65	670,61	3.788,94		0,00		0,00		0,00
19.13	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	249,94	249,94		0,00		0,00		0,00
19.14	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	379,28	758,56		0,00		0,00		0,00
19.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	191,58	191,58		0,00		0,00		0,00
19.16	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021	M2	3,60	494,23	1.779,22		0,00		0,00	3,00	1.482,69
19.17	CABIDE METALICO 1 GANCHO UNIVERSAL PRATA	UN	6,00	91,05	546,30		0,00		0,00	6,00	546,30
20	ACESSIBILIDADE				18.606,37		0,00		0,00		1.161,20
20.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COR AZUL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO.	m2	6,94	167,32	1.161,20		0,00		0,00	6,94	1.161,20
20.2	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, PVC COR AZUL (25X25 CM) ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M	11,00	163,82	1.802,02		0,00		0,00		0,00
20.3	PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO 30 X 20 CM	UN	4,00	87,64	350,56		0,00		0,00		0,00
20.4	PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO 30 X 15 CM	UN	13,00	87,64	1.139,32		0,00		0,00		0,00
20.5	PLACA METÁLICA DE SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" INCLUSIVE POSTE EM AÇO GALVANIZADO	un	3,00	857,90	2.573,70		0,00		0,00		0,00
20.6	PLACA SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO ACESSO(18X42 CM)	UN	1,00	134,58	134,58		0,00		0,00		0,00
20.7	ALARME DE EMERGENCIA AUDIOVISUAL, SEM FIO, SIRENE EXTERNA E BOTOEIRA INTERNA DE ACIONAMENTO, INCLUSIVE MATERIAL DE FIXACAO, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	188,49	1.130,94		0,00		0,00		0,00
20.8	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	104,34	104,34		0,00		0,00		0,00
20.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO (3X10 CM)	UN	3,00	19,01	57,03		0,00		0,00		0,00
20.10	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	57,83	6,68	386,30		0,00		0,00		0,00
20.11	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (SÍMBOLOS)	M2	3,47	57,08	198,06		0,00		0,00		0,00
20.12	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	385,02	4.620,24		0,00		0,00		0,00
20.13	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	371,01	2.226,06		0,00		0,00		0,00
20.14	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE CANTO TIPO "U" (30 CM + 20 CM + 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00	233,24	1.399,44		0,00		0,00		0,00
20.15	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=40 MM	un	6,00	220,43	1.322,58		0,00		0,00		0,00
21	DIVERSOS				40.485,42		0,00		0,00		11.078,11
21.1	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00	221,48	3.765,16		0,00		0,00	17,00	3.765,16
21.2	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	145,93	5.253,48		0,00		0,00	36,00	5.253,48
21.3	LOGOMARCA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO EM AÇO INOX ESCOVADO (D= 0,80 M), CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	2.059,47	2.059,47		0,00		0,00	1,00	2.059,47
21.4	MASTRO TRIPLO PARA BANDEIRAS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" x 3,50 M LIVRES, INCLUSIVE BASE PARA FIXAÇÃO	UN	1,00	864,90	864,90		0,00		0,00		0,00
21.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA METÁLICA EXTERNA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUINDO PINTURA A BASE DE ESMALTE.	m	5,25	447,06	2.347,06		0,00		0,00		0,00
21.6	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	16,52	1.093,60	18.066,27		0,00		0,00		0,00
21.7	CORRIMÃO EM AÇO INOX DUPLO, DIÂMETRO = 1 1/2" COM DUAS ALTURAS (H=0,70 M E H=0,92 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,44	440,84	8.129,08		0,00		0,00		0,00
22	COMBATE À INCÊNDIO				1.881,74		0,00		0,00		0,00
22.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (S1, S2, S3 E S4), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	10,00	27,06	270,60		0,00		0,00		0,00
22.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR (E1) FOTOLUMINESCENTE E ANTI-CHAMA, DIM.:200X200 MM	un	3,00	26,28	78,84		0,00		0,00		0,00
22.3	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (C1 E C2), PARA INDICAÇÃO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (7X20) CM, CONFORME ABNT NBR 16820 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	10,99	87,92		0,00		0,00		0,00
22.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	229,62	688,86		0,00		0,00		0,00
22.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	258,24	516,48		0,00		0,00		0,00
22.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12,00	19,92	239,04		0,00		0,00		0,00
23.	CLIMATIZAÇÃO				19.555,12		0,00		0,00		19.555,12
23.1	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UN	5,00	627,22	3.136,10		0,00		0,00	5,00	3.136,10
23.2	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 18000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UN	4,00	1.095,42	4.381,68		0,00		0,00	4,00	4.381,68
23.3	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 24000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UN	3,00	2.278,60	6.835,80		0,00		0,00	3,00	6.835,80
23.4	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 36000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UN	1,00	2.105,85	2.105,85		0,00		0,00	1,00	2.105,85
23.5	PONTO DE DRENO	UN	13,00	238,13	3.095,69		0,00		0,00	13,00	3.095,69
24	ÁREA EXTERNA				117.635,76		19.599,25		27.964,86		33.342,21
24.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	13,00	67,47	877,11	13,00	877,11		0,00		0,00
24.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	30,00	5,96	178,80	30,00	178,80		0,00		0,00
24.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/reboco, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:4, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS e externas, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	32,00	39,10	1.251,20	32,00	1.251,20		0,00		0,00
24.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	147,78	3,88	573,38		0,00		0,00		0,00
24.5	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	738,92	16,92	12.502,52		0,00		0,00	400,00	6.768,00
24.6	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO	m2	379,22	37,25	14.125,94		0,00		0,00	215,86	8.040,78
24.7	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(7+5 CM), INCLUSIVE ESCORAMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,90	191,49	1.129,79		0,00		0,00	5,90	1.129,79
24.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,16	582,13	93,14	0,16	93,14		0,00		0,00
24.9	PISO EM CONCRETO 25MPA para áreas de tráfego leve, PREPARO em betoneira 400L, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA Q138	M2	5,90	124,67	735,55		0,00	5,90	735,55		0,00
24.10	RUFO PINGADEIRA EM CONCRETO (23 CM X 4 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	37,69	565,35		0,00	15,00	565,35		0,00
24.11	CERCA ELÉTRICA COM HASTE DE 1 M	M	135,40	44,15	5.977,91		0,00		0,00	10,00	441,50
24.12	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO (ÁREA ESTACIONAMENTO + ACESSO À GARAGEM + FUNDO DO TERRENO)	M2	577,59	98,28	56.765,54	175,00	17.199,00	230,00	22.604,40	172,59	16.962,14
24.13	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA (ACESSO ABERTO + RAMPA)	M2	61,78	65,71	4.059,56		0,00	61,78	4.059,56		0,00
24.14	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO.	M2	17,61	82,57	1.454,05		0,00		0,00		0,00
24.15	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR (ACESSO À GARAGEM + ACESSO ABERTO + CALÇADAS + ESTACIONAMENTO EXTERNO)	M2	701,98	24,71	17.345,92		0,00		0,00		0,00
25	LIMPEZA				986,96		0,00		0,00		0,00
25.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m2	297,28	3,32	986,96		0,00		0,00		0,00
TOTAL GERAL:					R$817.749,17		R$103.459,71		R$179.369,69		R$237.649,55		R$-		R$-		R$-		R$-

	Valor Total	R$ 817.749,17
	Valor Executado	R$ 520.478,95
	% Executado	63,65%
	Glosa	R$ 0,00