## PEDREIRAS
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
LISTA DE OBRAS

Intervenção / Ano (a)	Número do Contrato / (b)	Objeto	Empresa Contratada / (c)	Data de Início / (d)	Previsão de Conclusão (e)	Valor / Contrato	Valor / Aditivo	Situação Atual	Percentual Concluído
2025	CONTRATO N°54/2025https://drive.google.com/file/d/1QIR8X7S2tlrSBtH2pgw8qyLh1gkmh8gb/view?usp=drive_link	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PEDREIRAS/MA	A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA	26 de novembro de 2025	19 de maio de 2027	R$ 5.199.628,17	-	EM EXECUÇÃO	10,67%
Fonte da Informação: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão.

(a) Ano: Para cada ano, deverão ficar registradas todas a paralisações acima de 30 dias ocorridas no período. Diversas paralisações em um mesmo contrato deverão ser registradas separadamente. Isto é, cada nova paralisação em uma mesma execução de obra deverá constar em linhas diferentes, pois cada uma dessas situações exige nova verificação de responsabilidade. / (b) Número do Contrato/Aditivo: Apresentar o número do contrato e aditivo da obra com hiperlink para seu contrato e anexos na íntegra. / (c) Empresa Contrada: Empresa que está executando a Obra / (d) Data da Início: Data em que obra foi iniciada. / (e) Previsão de conclusão: Data prevista para entrega da obra / FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, art. 115, § 6º.

## CONTRATO
	MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO					CONTRATO Nº:	54/2025	VIGÊNCIA CONTRATO:	800 Dias	ASSINATURA CONTRATO:	29/10/2025	OS N°	10007/2025			1º ADITIVO		2º ADITIVO
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA					PRAZO EXECUÇÃO:	540 Dias	DATA INÍCIO EXECUÇÃO:	26/11/2025	FIM PRAZO EXECUÇÃO SEM ADITIVO:	19/05/2027	ADITIVO DE PRAZO EXECUÇÃO		FIM PRAZO EXECUÇÃO COM ADITIVO:	19/05/2027	DATA DA ASSINATURA		DATA DA ASSINATURA
	COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA					PRAZO VIGÊNCIA:	800 Dias	DATA INÍCIO VIGÊNCIA:	29/10/2025	FIM PRAZO VIGÊNCIA SEM ADITIVO:	06/01/2028	ADITIVO DE PRAZO VIGÊNCIA		FIM PRAZO VIGÊNCIA COM ADITIVO:	06/01/2028	PRAZO		PRAZO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PEDREIRAS/MA						EMPRESA:	A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA					DATA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO:		DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO:		VALOR		VALOR
						CNPJ:	31.229.208/0001-00									SITUAÇÃO DA OBRA:	EM ANDAMENTO
						PROCESSO ADMINISTRATIVO:		PA 12877/2025 (INICIAL);
						1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO		PAGAMENTO FINAL
						DATA: 12/01/2026		DATA: 25/02/2026		DATA:		DATA:		DATA:		DATA:
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:
1	SERVIÇOS INICIAIS
1.1	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2), exclusive taxas do / CREA e ligações provisórias de água e energia	cj	1,00	R$ 11.211,81	R$ 11.211,81	0,90	10.090,62		R$ -
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA DE / IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETISTAS DA OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS ()	m²	2,50	R$ 410,86	R$ 1.027,15	2,50	1.027,15		R$ -
1.3	Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000 m²	UN	0,50	R$ 18.615,20	R$ 9.307,60	0,50	9.307,60		R$ -
1.4	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE / PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	m	150,00	R$ 69,22	R$ 10.383,00	150,00	10.383,00		R$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS / COMPLEMENTARES - Carga horária de 24 horas por semana	H	1296,00	R$ 126,34	R$ 163.736,64	40,69	5.140,77	98,50	12.444,49
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	R$ 6.639,88	R$ 119.517,84	0,57	3.751,53	1,37	9.096,63
2.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM / ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	256,00	R$ 126,34	R$ 32.343,04		R$ -		R$ -
2.4	ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA PLENO COM / ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,00	R$ 126,34	R$ 16.171,52		R$ -		R$ -
2.5	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9307,60	R$ 23,41	R$ 217.890,91	292,25	6.841,57	707,00	16.550,87
2.6	Elaboração de PCMAT (NR-18)	un	1,00	R$ 700,23	R$ 700,23	1,00	700,23		R$ -
2.7	Elaboração de PGRS	un	1,00	R$ 700,23	R$ 700,23	1,00	700,23		R$ -
2.8	Manutenção Geral do canteiro de obras
2.8.1	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	m²	38534,76	R$ 1,82	R$ 70.133,26	2.140,82	3.896,29	2.140,82	3.896,29
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
3.1	MOB. E DESMOB. DE EQUIPE E EQUIPAM. P/ FUNDAÇÃO EM ESTACA, INCL. TRANSP. DE EQUIPE E EQUIPAM. (IDA EVOLTA) CONSIDERANDO SALVADOR COMO PONTO DE PARTIDA E COMO PONTO DE CHEGADA (DIST. MAIOR QUE150KM)	UN	1,00	R$ 8.752,88	R$ 8.752,88	0,50	4.376,44		R$ -
3.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	67,30	R$ 84,86	R$ 5.711,07	36,00	3.054,96	0,00	R$ -
3.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, / VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	2140,00	R$ 0,57	R$ 1.219,80	2.140,00	1.219,80		R$ -
3.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	321,12	R$ 8,25	R$ 2.649,24	321,12	2.649,24		R$ -
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM / VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4816,84	R$ 2,28	R$ 10.982,39	4.816,84	10.982,39		R$ -
3.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	132,10	R$ 56,88	R$ 7.513,84		R$ -	0,00	R$ -
3.7	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	R$ 6.428,59	R$ 6.428,59	1,00	6.428,59		R$ -
3.8	BARRACÃO ABERTO	m²	24,00	R$ 131,05	R$ 3.145,20	24,00	3.145,20		R$ -
3.9	ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA / MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO PARA LOCAÇÃO DE OBRA EM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	m	132,10	R$ 3,32	R$ 438,57	67,00	222,44		R$ -
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE / FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	151,99	R$ 50,23	R$ 7.634,45	151,99	7.634,45		R$ -
4.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO / ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	21,20	R$ 196,24	R$ 4.160,28	21,20	4.160,28		R$ -
4.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	85,74	R$ 102,31	R$ 8.772,05	85,74	8.772,05		R$ -
4.4	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE / FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	42,58	R$ 89,50	R$ 3.810,91	42,58	3.810,91		R$ -
4.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	391,96	R$ 8,25	R$ 3.233,67	391,96	3.233,67		R$ -
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3919,60	R$ 2,28	R$ 8.936,68	3.919,60	8.936,68		R$ -
5	MOVIMENTO DE TERRA
5.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO / PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - INCLUSIVE SOLO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1272,66	R$ 53,98	R$ 68.698,18		R$ -	1.065,54	57.517,84
6	INFRA-ESTRUTURA - MURO
6.1	CONTENÇÃO
6.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. / AF_11/2024	m²	799,93	R$ 35,11	R$ 28.085,54	111,45	3.913,00	539,69	18.948,51
6.1.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12,32	R$ 440,25	R$ 5.423,88	7,80	3.433,95	2,00	880,50
6.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE / FÔRMAS). AF_01/2024	m³	106,02	R$ 82,52	R$ 8.748,77	50,00	4.126,00	30,00	2.475,60
6.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE / SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	50,27	R$ 22,81	R$ 1.146,65		R$ -	50,27	1.146,65
6.1.5	MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	374,55	R$ 10,63	R$ 3.981,46		R$ -	374,55	3.981,46
6.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA / SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	93,05	R$ 573,62	R$ 53.375,34	14,56	8.351,90	61,02	35.002,29
6.1.7	CONCRETO permeável, traço 1:6	m³	53,33	R$ 390,18	R$ 20.808,29		R$ -	53,33	20.808,29
6.1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA / ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE / PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 (considerando aplicação 3 camadas)	m²	36,41	R$ 102,38	R$ 3.727,65		R$ -		R$ -
6.1.9	Tela arame galvanizado, hexagonal, para viveiro d=1/2", fio 24 bwg	m²	120,47	R$ 30,43	R$ 3.665,90		R$ -	26,36	802,13
6.1.10	EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO	m²	13,77	R$ 28,76	R$ 396,02	1,60	46,01	4,66	134,02
6.1.11	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	U	46,00	R$ 87,71	R$ 4.034,66	4,00	350,84	24,00	2.105,04
6.1.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM / VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	56,00	R$ 2,28	R$ 127,68		R$ -	56,00	127,68
6.1.13	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	2,00	R$ 201,31	R$ 402,62	2,00	402,62		R$ -
6.1.14	Ensaio de determinação de massa específica aparente seca in / situ conforme NBR 7185:2016.	un	7,00	R$ 89,58	R$ 627,06	7,00	627,06		R$ -
6.1.15	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE EM LABORATORIO SOLOS	U	2,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ -		R$ -
6.1.16	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	2,00	R$ 153,17	R$ 306,34	1,00	153,17	1,00	153,17
6.1.17	Ensaio - Limite de liquidez	un	2,00	R$ 153,17	R$ 306,34	1,00	153,17	1,00	153,17
6.1.18	Ensaio - Limite de plasticidade	un	2,00	R$ 153,17	R$ 306,34	1,00	153,17	1,00	153,17
6.1.19	Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR	un	2,00	R$ 262,58	R$ 525,16	1,00	262,58	1,00	262,58
7	INFRA-ESTRUTURA - CASA
7.1	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo	TX	1,00	R$ 26.526,04	R$ 26.526,04		R$ -	1,00	26.526,04
7.2	ESTACA RAIZ DIÂMETRO 250mm - ATÉ 60 Tf	M	2412,20	R$ 174,44	R$ 420.784,16		R$ -		R$ -
7.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	558,90	R$ 39,64	R$ 22.154,79		R$ -		R$ -
7.4	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	140,00	R$ 14,90	R$ 2.086,00		R$ -		R$ -
7.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	475,04	R$ 75,42	R$ 35.827,51		R$ -		R$ -
7.6	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	359,45	R$ 22,81	R$ 8.199,05		R$ -		R$ -
7.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA / PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	881,41	R$ 86,81	R$ 76.515,20		R$ -		R$ -
7.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	154,34	R$ 573,62	R$ 88.532,51		R$ -		R$ -
7.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	158,33	R$ 120,99	R$ 19.156,34		R$ -		R$ -
7.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	m²	231,03	R$ 72,88	R$ 16.837,46		R$ -		R$ -
7.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	28,11	R$ 78,78	R$ 2.214,50		R$ -		R$ -
7.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1359,00	R$ 12,43	R$ 16.892,37		R$ -	202,48	2.516,77
7.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA / CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	743,00	R$ 11,07	R$ 8.225,01	743,00	8.225,01		R$ -
7.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6565,00	R$ 9,91	R$ 65.059,15	39,49	391,34	946,31	9.377,97
7.15	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,00	R$ 10,66	R$ 533,00		R$ -		R$ -
7.16	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3084,00	R$ 7,96	R$ 24.548,64		R$ -		R$ -
7.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA / CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2800,00	R$ 11,07	R$ 30.996,00		R$ -	2.074,32	22.962,72
7.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA / CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2362,00	R$ 9,91	R$ 23.407,42		R$ -		R$ -
7.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA / CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5451,13	R$ 8,30	R$ 45.244,37		R$ -		R$ -
7.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA / CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	704,00	R$ 8,05	R$ 5.667,20		R$ -		R$ -
7.21	DOSAGEM RACIONAL DE CONCRETO EM PESO E/OU VOLUME	UN	2,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ -		R$ -
7.22	ENSAIO DE CONCRETO: CURA, FACEAMENTO, RUPTURA, / EMISSÃO DE CERTIFICADOS - ATE 6 UNIDADES	U	29,00	R$ 101,10	R$ 2.931,90		R$ -		R$ -
7.23	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM / VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	116,00	R$ 2,28	R$ 264,48		R$ -		R$ -
7.24	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	2,00	R$ 201,31	R$ 402,62		R$ -		R$ -
7.25	Ensaio de determinação de massa específica aparente seca in situ conforme NBR 7185:2016.	un	10,00	R$ 89,58	R$ 895,80		R$ -		R$ -
7.26	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE EM LABORATORIO SOLOS	U	10,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ -		R$ -
7.27	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	1,00	R$ 153,17	R$ 153,17		R$ -		R$ -
7.28	Ensaio - Limite de liquidez	un	1,00	R$ 153,17	R$ 153,17		R$ -		R$ -
7.29	Ensaio - Limite de plasticidade	un	1,00	R$ 153,17	R$ 153,17		R$ -		R$ -
7.30	Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR	un	1,00	R$ 262,58	R$ 262,58		R$ -		R$ -
8	MESO E SUPER-ESTRUTURA
8.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA / SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	153,61	R$ 573,62	R$ 88.113,76		R$ -	6,48	3.717,05
8.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	423,75	R$ 128,33	R$ 54.379,83		R$ -		R$ -
8.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, / ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	561,59	R$ 159,20	R$ 89.405,12		R$ -		R$ -
8.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	33,46	R$ 57,68	R$ 1.929,97		R$ -		R$ -
8.5	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (12+8)	m²	864,71	R$ 128,54	R$ 111.149,82		R$ -		R$ -
8.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA / CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	786,00	R$ 12,43	R$ 9.769,98		R$ -		R$ -
8.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA / CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1314,00	R$ 11,79	R$ 15.492,06		R$ -	393,96	4.644,78
8.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA / CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1445,00	R$ 11,07	R$ 15.996,15	764,32	8.461,02	525,00	5.811,75
8.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2691,00	R$ 9,91	R$ 26.667,81		R$ -		R$ -
8.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA / CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2787,00	R$ 8,30	R$ 23.132,10		R$ -		R$ -
8.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1070,00	R$ 8,05	R$ 8.613,50		R$ -		R$ -
8.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA / CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	113,00	R$ 9,18	R$ 1.037,34		R$ -		R$ -
8.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	176,00	R$ 11,99	R$ 2.110,24		R$ -		R$ -
8.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1150,00	R$ 11,32	R$ 13.018,00		R$ -		R$ -
8.15	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	402,00	R$ 10,66	R$ 4.285,32		R$ -		R$ -
8.16	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	281,00	R$ 9,51	R$ 2.672,31		R$ -		R$ -
8.17	Coluna de vergalhão pronta, comprimento = 6m, dimensão / 7x14cm, diametro das barras verticais 8.0 mm, com estribos, para cintamento platibandas.	KG	532,00	R$ 10,18	R$ 5.415,76		R$ -		R$ -
8.18	Coluna de vergalhão pronta, comprimento = 6m, dimensão 7x20cm, diametro das barras verticais 10 mm, com estribos, para pilaretes em platibandas	KG	367,00	R$ 7,70	R$ 2.825,90		R$ -		R$ -
8.19	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	un	20,00	R$ 13,12	R$ 262,40		R$ -		R$ -
9	PISOS
9.1	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021. TODA ÁREA CONSTRUÍDA	m²	1669,14	R$ 2,34	R$ 3.905,78		R$ -		R$ -
9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022. ÁREA INTERNA DO EDIFICIO	m²	892,14	R$ 73,63	R$ 65.688,26		R$ -		R$ -
9.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021. ÁREA INTERNA DO EDIFICIO	m²	892,14	R$ 46,69	R$ 41.654,01		R$ -		R$ -
9.4	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 TRECHO ESTACIONAMENTO FRONTAL, LATERAL E FUNDO DA EDIFICAÇÃO	m²	581,68	R$ 178,02	R$ 103.550,67		R$ -		R$ -
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	493,49	R$ 120,34	R$ 59.386,58		R$ -		R$ -
9.6	*REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES conforme projeto, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	6,44	R$ 71,93	R$ 463,22		R$ -		R$ -
9.7	*REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES conforme projeto, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	64,76	R$ 62,76	R$ 4.064,33		R$ -		R$ -
9.8	*REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES conforme projeto, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	619,83	R$ 66,17	R$ 41.014,15		R$ -		R$ -
9.9	Fornecimento e instalação de piso carpete PSP atacama com acabamento em cordão de nylon polipropileno nas extremidades e= 6mm	m²	90,68	R$ 112,83	R$ 10.231,42		R$ -		R$ -
10	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
10.1	Rodape em perfil de aluminio, aplicado	m	40,65	R$ 22,74	R$ 924,38		R$ -		R$ -
10.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, conforme projeto, L = 16 + 7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	22,19	R$ 245,35	R$ 5.444,31		R$ -		R$ -
10.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	41,53	R$ 110,06	R$ 4.570,79		R$ -		R$ -
11	PAREDES E PAINÉIS
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO / EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	980,77	R$ 81,53	R$ 79.962,17		R$ -		R$ -
11.2	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	115,83	R$ 34,34	R$ 3.977,60		R$ -		R$ -
11.3	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	191,45	R$ 34,51	R$ 6.606,93		R$ -		R$ -
11.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,78	R$ 137,95	R$ 245,55		R$ -		R$ -
11.5	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	583,62	R$ 138,40	R$ 80.773,00		R$ -		R$ -
12	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
12.1	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m²	792,71	R$ 6,38	R$ 5.057,48		R$ -		R$ -
12.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 com aditivo plastificante, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	792,71	R$ 42,98	R$ 34.070,67		R$ -		R$ -
12.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2331,31	R$ 34,43	R$ 80.267,00		R$ -		R$ -
12.4	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO BRILHANTE, 10X10 CM NA COR BRANCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERENTE MEIA PAREDE ASSESSORIAS	M²	681,85	R$ 72,20	R$ 49.229,57		R$ -		R$ -
12.5	IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO, MONO-COMPONENTE, EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%, SELAMENTO DE RALOS, TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS, VEDACAO DE ESQUADRIAS, CAIXILHOS METALIC	M	387,58	R$ 25,80	R$ 9.999,56		R$ -		R$ -
12.6	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1.00 x / 1.00cm)	M	387,58	R$ 22,00	R$ 8.526,76		R$ -		R$ -
12.7	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	m	70,00	R$ 19,30	R$ 1.351,00		R$ -		R$ -
12.8	Fornecimento e instalação de painel em mdf tauari, e=15mm ou equivalente	M²	74,56	R$ 87,20	R$ 6.501,63		R$ -		R$ -
12.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023. SENDO CORES BRANCO, MARROM E AZUL ÁREA EXTERNA	m²	753,01	R$ 293,66	R$ 221.128,91		R$ -		R$ -
12.10	*REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES conforme projeto, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE. PAREDES INTEIRAS ÁREA INTERNAS MOLHADAS	m²	262,86	R$ 100,53	R$ 26.425,31		R$ -		R$ -
12.11	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE / CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	m²	19,84	R$ 60,81	R$ 1.206,47		R$ -		R$ -
13	ESQUADRIAS
13.1	P1 e P2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 ref: • SI	UN	31,00	R$ 1.471,13	R$ 45.605,03		R$ -		R$ -
13.2	P3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, incluindo chapa metálica resistente a impacto em inox	UN	2,00	R$ 1.743,40	R$ 3.486,80		R$ -		R$ -
13.3	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	6,03	R$ 534,91	R$ 3.225,50		R$ -		R$ -
13.4	P5 e P6 - Porta tipo abrir em vidro temperado incolor 10mm com fixação em ferragens metálicas em acabamento branco com 2 folhas (60 e 90 cm) e (30 e 90cm), puxador em barra de aço inox tubular vertical, incluindo fornecimento e instalação	UN	3,00	R$ 3.487,36	R$ 10.462,08		R$ -		R$ -
13.5	*P7 e P8 - PORTA TIPO ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / FOSCO	m²	16,16	R$ 534,91	R$ 8.644,14		R$ -		R$ -
13.6	*P9 - PORTA TIPO ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / BRANCO E LATERAL EM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 10mm (m2)	M²	3,36	R$ 1.527,42	R$ 5.132,13		R$ -		R$ -
13.7	*P13 e P14 - PORTA EM GRADIL NYLOFOR 3D, DE CORRER, COM TUBO RETANGULAR METALON 60 X 40 MM NA COR BRANCA , INLUSIVE FERROLHO E RODÍZIOS NA COR BRANCA (ACESSO PEDESTRES E VEÍCULOS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	13,00	R$ 796,84	R$ 10.358,92		R$ -		R$ -
13.8	*J1 E J2 - INSTALAÇÃO JANELA (1 FIXA E 1 DE CORRER) COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO BRAMCO COM VIDRO TEMPERADO FUMÊ, E = 8 MM, E= 4MM) ENCAIXADO EM PERFIL U AF_01/2021_PS	m²	73,50	R$ 273,74	R$ 20.119,89		R$ -		R$ -
13.9	*J3, J6, J7 E J8 - JANELA TIPO MAXIM-AR ANODIZADO BRANCO, VIDRO MINI BOREAL 6mm, APLICAÇÃO DE / FECHO TIPO CREMONA NAS ABERTURAS	M²	10,92	R$ 881,83	R$ 9.629,58		R$ -		R$ -
13.10	*J4 e J5 - JANELA DO TIPO CORRER COM 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8mm	un	3,62	R$ 801,70	R$ 2.902,15		R$ -		R$ -
13.11	J9 - JANELA DE ALUMINIO EM "L" COM 21 VIDROS, 17 VIDROS FIXOS SENDO 7 VIDROS COM 4MM E 10 VIDROS COM 8MM, 4 JANELAS MAXIM-AIR, 4 FECHOS TIPO CREMONA	m²	15,10	R$ 933,58	R$ 14.097,05		R$ -		R$ -
13.12	J10 - Esquadria fixa em alumínio anodizado branco com vidro incolor 6mm com furo de 200mm para comuniação - protocolo	m²	1,20	R$ 668,76	R$ 802,51		R$ -		R$ -
13.13	*J11 - Janela fixa com moldura de alumínio anodizado branco com vidro incolor 6mm - AUDITÓRIO;	m²	2,70	R$ 292,09	R$ 788,64		R$ -		R$ -
13.14	E1 - ESQUADRIA FIXA EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO SISTEMA STICK, TIPO "PELE DE VIDRO", COM VIDRO LAMINADO 8MM (SILVER 20 4,0MM+ PELÍCULA PVB + ROYAL BLUE 20 4,0MM) COLAGEM COM SELANTE ESTRUTURAL SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 15.737/09, 02 PORTAS EM VI	M²	52,44	R$ 1.923,61	R$ 100.874,10		R$ -		R$ -
13.15	Cerca/gradil Nylofor h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	m	31,72	R$ 903,17	R$ 28.648,55		R$ -		R$ -
13.16	G2 a G13 - Grade em ferro em barra chata fixa com / acabamento em pintura esmalte sintético brilhante a base d'água na cor branca	m²	101,86	R$ 564,93	R$ 57.543,76		R$ -		R$ -
13.17	EV1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM COMBOGÓ, 24X24, CONFORME PROJETO, EM CONCRETO PRÉMOLDADO	m²	2,00	R$ 216,22	R$ 432,44		R$ -		R$ -
13.18	Fornecimento e instação de maçaneta tipo cremona euro, de correr, Ref: 6625 Udinese, aplicado em janela.	UN	68,00	R$ 178,17	R$ 12.115,56		R$ -		R$ -
14	COBERTURA
14.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	535,77	R$ 16,03	R$ 8.588,39		R$ -		R$ -
14.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. REF: MAXPLAC, ETERMAX OU EQUIV.	m²	535,77	R$ 76,19	R$ 40.820,31		R$ -		R$ -
14.3	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA	m²	1188,00	R$ 10,67	R$ 12.675,96		R$ -		R$ -
14.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, / CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	143,95	R$ 40,02	R$ 5.760,87		R$ -		R$ -
14.5	Chapim de concreto pré-moldado	m	248,42	R$ 50,70	R$ 12.594,89		R$ -		R$ -
14.6	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	104,05	R$ 80,64	R$ 8.390,59		R$ -		R$ -
14.7	Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)	m	131,59	R$ 22,36	R$ 2.942,35		R$ -		R$ -
14.8	Forro em gesso acustico (c/lã de vidro), ref: forro drywall / gypSOM R15 nº1 BR ou equivalente	m²	90,60	R$ 98,42	R$ 8.916,85		R$ -		R$ -
14.9	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL NA COR BRANCA, PLACA 1200 X 600 MM, PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	488,25	R$ 164,70	R$ 80.414,77		R$ -		R$ -
15	IMPERMEABILIZAÇÕES
15.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO / ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 em cintas	m²	628,71	R$ 40,71	R$ 25.594,78		R$ -		R$ -
15.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023. ÁREAS MOLHADAS INTERNAS, INCLUSIVE CISTERNA	m²	144,87	R$ 29,69	R$ 4.301,19		R$ -		R$ -
15.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021. REFERENTE LAJES SUPERIORES	m²	224,47	R$ 52,51	R$ 11.786,91		R$ -		R$ -
15.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 REFERENTE AS LAJES SUPERIORES COM SUBIDA DE 20CM NAS PAREDES	m²	260,90	R$ 102,38	R$ 26.710,94		R$ -		R$ -
15.5	*Proteção mecânica - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	224,47	R$ 50,13	R$ 11.252,68		R$ -		R$ -
16	PINTURA
16.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM / PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	982,77	R$ 3,18	R$ 3.125,20		R$ -		R$ -
16.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. / AF_04/2023, exceto na casa de bomba, casa de gás e interior da caixa do elevador	m²	982,77	R$ 15,21	R$ 14.947,93		R$ -		R$ -
16.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	982,77	R$ 13,26	R$ 13.031,53		R$ -		R$ -
16.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	38,92	R$ 4,05	R$ 157,62		R$ -		R$ -
16.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023. PARA ÁREAS DE LAJE APARENTE	m²	38,92	R$ 28,18	R$ 1.096,76		R$ -		R$ -
16.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 PARA ÁREAS DE LAJE APARENTE	m²	38,92	R$ 15,42	R$ 600,14		R$ -		R$ -
16.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021. PISO PARA PASSAGEM DE VEÍCULO DE PESSOAS EXTERNO E CALÇADA INTERNA.	m²	758,64	R$ 26,03	R$ 19.747,39		R$ -		R$ -
16.8	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO / MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021. PARA CALÇADA DO ESTACIONAMENTO	m²	72,69	R$ 48,42	R$ 3.519,64		R$ -		R$ -
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
17.1	ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA
17.1.1	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020. INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA	UN	2,00	R$ 1.161,55	R$ 2.323,10		R$ -		R$ -
17.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM / BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 20,98	R$ 62,94		R$ -		R$ -
17.1.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R$ 49,78	R$ 199,12		R$ -		R$ -
17.1.4	Valvula de retençao vertical 3/4" - recalque	un	2,00	R$ 89,18	R$ 178,36		R$ -		R$ -
17.1.5	Valvula de sucção de pe c/crivo - 1" (p/ fdo. poço)	un	1,00	R$ 109,01	R$ 109,01		R$ -		R$ -
17.1.6	COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 29,10	R$ 29,10		R$ -		R$ -
17.1.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 22,15	R$ 22,15		R$ -		R$ -
17.1.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. / AF_08/2021	UN	1,00	R$ 20,98	R$ 20,98		R$ -		R$ -
17.1.9	*JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM ROSCA 20 mm - 1/2"	UN	3,00	R$ 31,80	R$ 95,40		R$ -		R$ -
17.1.10	TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, PARA ÁGUA FRIA , DIÂMETRO DE 1/2"	M	0,30	R$ 13,80	R$ 4,14		R$ -		R$ -
17.1.11	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R$ 15,61	R$ 15,61		R$ -		R$ -
17.1.12	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R$ 16,72	R$ 16,72		R$ -		R$ -
17.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA / REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 4,75	R$ 14,25		R$ -		R$ -
17.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,00	R$ 2,86	R$ 25,74		R$ -		R$ -
17.1.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R$ 4,33	R$ 4,33		R$ -		R$ -
17.1.16	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 7,47	R$ 14,94		R$ -		R$ -
17.1.17	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 8,76	R$ 26,28		R$ -		R$ -
17.1.18	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 8,00	R$ 48,00		R$ -		R$ -
17.1.19	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R$ 9,89	R$ 108,79		R$ -		R$ -
17.1.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, / INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 6,68	R$ 6,68		R$ -		R$ -
17.1.21	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, ¾" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 34,29	R$ 34,29		R$ -		R$ -
17.1.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	43,20	R$ 17,27	R$ 746,06		R$ -		R$ -
17.1.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	59,90	R$ 19,92	R$ 1.193,20		R$ -		R$ -
17.1.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 9,28	R$ 18,56		R$ -		R$ -
17.1.25	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 12,09	R$ 48,36		R$ -		R$ -
17.1.26	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R$ 1.033,98	R$ 2.067,96		R$ -		R$ -
17.2	ÁGUA FRIA
17.2.1	METAIS
17.2.1.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	17,00	R$ 93,13	R$ 1.583,21		R$ -		R$ -
17.2.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 31,54	R$ 94,62		R$ -		R$ -
17.2.1.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 47,36	R$ 94,72		R$ -		R$ -
17.2.1.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R$ 66,18	R$ 264,72		R$ -		R$ -
17.2.2	PVC
17.2.2.1	Engate flexível cromado 40cm	un	17,00	R$ 30,09	R$ 511,53		R$ -		R$ -
17.2.2.2	Engate (ligação flexível) para mictório, DECA 4606, 30 cm, acabamento cromadoou similar	un	14,00	R$ 46,94	R$ 657,16		R$ -		R$ -
17.2.2.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	R$ 30,01	R$ 120,04		R$ -		R$ -
17.2.2.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	R$ 22,41	R$ 89,64		R$ -		R$ -
17.2.2.5	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	34,00	R$ 8,78	R$ 298,52		R$ -		R$ -
17.2.2.6	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	15,00	R$ 16,56	R$ 248,40		R$ -		R$ -
17.2.2.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, / INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	R$ 19,46	R$ 38,92		R$ -		R$ -
17.2.2.8	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R$ 20,02	R$ 220,22		R$ -		R$ -
17.2.2.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, / INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 12,45	R$ 49,80		R$ -		R$ -
17.2.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 8,61	R$ 25,83		R$ -		R$ -
17.2.2.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 16,32	R$ 65,28		R$ -		R$ -
17.2.2.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, / INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R$ 10,15	R$ 91,35		R$ -		R$ -
17.2.2.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47,00	R$ 7,26	R$ 341,22		R$ -		R$ -
17.2.2.14	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 8,45	R$ 25,35		R$ -		R$ -
17.2.2.15	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R$ 33,53	R$ 502,95		R$ -		R$ -
17.2.2.16	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	6,00	R$ 105,23	R$ 631,38		R$ -		R$ -
17.2.2.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	112,00	R$ 19,92	R$ 2.231,04		R$ -		R$ -
17.2.2.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	55,30	R$ 27,40	R$ 1.515,22		R$ -		R$ -
17.2.2.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	110,20	R$ 25,33	R$ 2.791,36		R$ -		R$ -
17.2.2.20	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	45,00	R$ 9,77	R$ 439,65		R$ -		R$ -
17.2.2.21	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	3,00	R$ 12,05	R$ 36,15		R$ -		R$ -
17.2.2.22	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	15,00	R$ 22,37	R$ 335,55		R$ -		R$ -
17.2.2.23	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	4,00	R$ 14,70	R$ 58,80		R$ -		R$ -
17.2.2.24	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	13,00	R$ 16,44	R$ 213,72		R$ -		R$ -
17.2.2.25	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	UN	46,00	R$ 9,50	R$ 437,00		R$ -		R$ -
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
18.1	ESGOTO
18.1.1	SUMIDOURO
18.1.1.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,90	R$ 573,62	R$ 516,25		R$ -		R$ -
18.1.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	43,50	R$ 127,65	R$ 5.552,77		R$ -		R$ -
18.1.1.3	Lastro de brita 3	m³	3,00	R$ 127,91	R$ 383,73		R$ -		R$ -
18.1.1.4	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM / CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	3,00	R$ 105,93	R$ 317,79		R$ -		R$ -
18.1.2	LEITO DE SECAGEM, FORTLEV, PARA BIODIGESTOR
18.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	3,00	R$ 75,42	R$ 226,26		R$ -		R$ -
18.1.2.2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m³	1,50	R$ 11,03	R$ 16,54		R$ -		R$ -
18.1.2.3	Solo-cimento compactado - Traço 1:15, inclusive cimento e areia grossa comercial	m³	0,90	R$ 338,20	R$ 304,38		R$ -		R$ -
18.1.2.4	Fornecimento e instalação de leito de secagem, Fortlev, 300L	UN	3,00	R$ 1.265,86	R$ 3.797,58		R$ -		R$ -
18.1.3	Fornecimento e instalação de fossa séptica biodigestor 1.500l/dia Fortlev	UN	3,00	R$ 4.147,08	R$ 12.441,24		R$ -		R$ -
18.1.4	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R$ 63,40	R$ 634,00		R$ -		R$ -
18.1.5	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 172 X 75 MM, COM GRELHA, BRANCA.	UND	2,00	R$ 140,10	R$ 280,20		R$ -		R$ -
18.1.6	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 17,02	R$ 17,02		R$ -		R$ -
18.1.7	SIFÃO DO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	21,00	R$ 14,34	R$ 301,14		R$ -		R$ -
18.1.8	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU / LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	R$ 8,90	R$ 160,20		R$ -		R$ -
18.1.9	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un	53,00	R$ 5,74	R$ 304,22		R$ -		R$ -
18.1.10	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	un	67,00	R$ 4,27	R$ 286,09		R$ -		R$ -
18.1.11	ANEL DE BORRACHA 75 MM	un	5,00	R$ 3,84	R$ 19,20		R$ -		R$ -
18.1.12	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. / AF_08/2022	UN	15,00	R$ 9,25	R$ 138,75		R$ -		R$ -
18.1.13	Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	1,00	R$ 29,46	R$ 29,46		R$ -		R$ -
18.1.14	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm Rev.01 - 10/2022	un	6,00	R$ 65,81	R$ 394,86		R$ -		R$ -
18.1.15	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	6,00	R$ 33,33	R$ 199,98		R$ -		R$ -
18.1.16	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	23,00	R$ 11,28	R$ 259,44		R$ -		R$ -
18.1.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO / PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 24,45	R$ 24,45		R$ -		R$ -
18.1.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R$ 8,60	R$ 60,20		R$ -		R$ -
18.1.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R$ 13,65	R$ 163,80		R$ -		R$ -
18.1.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 20,29	R$ 60,87		R$ -		R$ -
18.1.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO / PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	R$ 23,81	R$ 547,63		R$ -		R$ -
18.1.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	R$ 8,40	R$ 92,40		R$ -		R$ -
18.1.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO / PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R$ 13,08	R$ 156,96		R$ -		R$ -
18.1.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE / ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 19,56	R$ 39,12		R$ -		R$ -
18.1.25	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	17,00	R$ 15,49	R$ 263,33		R$ -		R$ -
18.1.26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R$ 43,27	R$ 346,16		R$ -		R$ -
18.1.27	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO / PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 22,72	R$ 113,60		R$ -		R$ -
18.1.28	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	9,00	R$ 41,60	R$ 374,40		R$ -		R$ -
18.1.29	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	R$ 14,23	R$ 256,14		R$ -		R$ -
18.1.30	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 7,53	R$ 7,53		R$ -		R$ -
18.1.31	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	1,00	R$ 20,50	R$ 20,50		R$ -		R$ -
18.1.32	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm	m	84,00	R$ 3,94	R$ 330,96		R$ -		R$ -
18.1.33	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	14,10	R$ 15,96	R$ 225,03		R$ -		R$ -
18.1.34	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 100 mm	M	58,60	R$ 32,20	R$ 1.886,92		R$ -		R$ -
18.1.35	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm	M	14,80	R$ 28,92	R$ 428,01		R$ -		R$ -
18.1.36	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 50 mm	M	6,40	R$ 26,20	R$ 167,68		R$ -		R$ -
18.1.37	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 75 mm	m	5,10	R$ 30,58	R$ 155,95		R$ -		R$ -
18.1.38	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	2,00	R$ 21,47	R$ 42,94		R$ -		R$ -
18.1.39	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	5,00	R$ 23,05	R$ 115,25		R$ -		R$ -
18.1.40	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	1,00	R$ 35,49	R$ 35,49		R$ -		R$ -
18.1.41	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	14,00	R$ 24,64	R$ 344,96		R$ -		R$ -
18.1.42	Fornecimento e instalação de fossa séptica biodigestor 1.500l/dia Fortlev	UN	3,00	R$ 4.147,08	R$ 12.441,24		R$ -		R$ -
18.1.43	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1,00	R$ 42,71	R$ 42,71		R$ -		R$ -
18.1.44	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN / 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,00	R$ 6,07	R$ 188,17		R$ -		R$ -
18.1.45	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, / DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	R$ 737,14	R$ 4.422,84		R$ -		R$ -
18.1.46	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm Rev. 01 - 10/2022	un	2,00	R$ 54,92	R$ 109,84		R$ -		R$ -
18.1.47	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	42,60	R$ 37,55	R$ 1.599,63		R$ -		R$ -
18.1.48	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	22,30	R$ 22,17	R$ 494,39		R$ -		R$ -
18.1.49	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	4,70	R$ 55,53	R$ 260,99		R$ -		R$ -
18.1.50	Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. = 75mm	un	1,00	R$ 13,30	R$ 13,30		R$ -		R$ -
18.1.51	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60mm	un	2,00	R$ 14,20	R$ 28,40		R$ -		R$ -
18.1.52	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 363,31	R$ 726,62		R$ -		R$ -
18.1.53	RALO EM CHAPA DE ACO INOX FORNECIMENTO E / ASSENTAMENTO	UN	12,00	R$ 67,74	R$ 812,88		R$ -		R$ -
18.2	VENTILAÇÃO
18.2.1	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un	10,00	R$ 5,74	R$ 57,40		R$ -		R$ -
18.2.2	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	un	87,00	R$ 4,27	R$ 371,49		R$ -		R$ -
18.2.3	ANEL DE BORRACHA 75 MM	un	41,00	R$ 3,84	R$ 157,44		R$ -		R$ -
18.2.4	Curva 90º curta em pvc rígido c/anéis, diâm = 75mm	un	1,00	R$ 30,19	R$ 30,19		R$ -		R$ -
18.2.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO / PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R$ 13,65	R$ 163,80		R$ -		R$ -
18.2.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 20,29	R$ 81,16		R$ -		R$ -
18.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO / PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	R$ 13,08	R$ 300,84		R$ -		R$ -
18.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E / INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R$ 19,56	R$ 195,60		R$ -		R$ -
18.2.9	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, / ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 8,58	R$ 25,74		R$ -		R$ -
18.2.10	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO / SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 17,78	R$ 71,12		R$ -		R$ -
18.2.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	42,00	R$ 10,51	R$ 441,42		R$ -		R$ -
18.2.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	52,90	R$ 17,87	R$ 945,32		R$ -		R$ -
18.2.13	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 34,64	R$ 138,56		R$ -		R$ -
18.2.14	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. / AF_08/2022	UN	5,00	R$ 38,27	R$ 191,35		R$ -		R$ -
18.2.15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	R$ 20,88	R$ 334,08		R$ -		R$ -
18.2.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R$ 32,95	R$ 230,65		R$ -		R$ -
18.2.17	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	7,00	R$ 35,49	R$ 248,43		R$ -		R$ -
18.2.18	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	1,00	R$ 33,33	R$ 33,33		R$ -		R$ -
18.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO / PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 22,72	R$ 22,72		R$ -		R$ -
18.2.20	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	7,00	R$ 16,80	R$ 117,60		R$ -		R$ -
18.2.21	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	7,00	R$ 35,49	R$ 248,43		R$ -		R$ -
18.2.22	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	1,00	R$ 33,33	R$ 33,33		R$ -		R$ -
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
19.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1675,00	R$ 10,75	R$ 18.006,25		R$ -		R$ -
19.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	89,00	R$ 14,52	R$ 1.292,28		R$ -		R$ -
19.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	95,00	R$ 18,24	R$ 1.732,80		R$ -		R$ -
19.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	79,00	R$ 68,82	R$ 5.436,78		R$ -		R$ -
19.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, / DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	246,00	R$ 12,03	R$ 2.959,38		R$ -		R$ -
19.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R$ 14,99	R$ 104,93		R$ -		R$ -
19.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO / GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	19,00	R$ 30,68	R$ 582,92		R$ -		R$ -
19.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	R$ 77,70	R$ 310,80		R$ -		R$ -
19.9	CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO = 25 MM (3/4")	UN	110,00	R$ 7,17	R$ 788,70		R$ -		R$ -
19.10	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2,00	R$ 8,13	R$ 16,26		R$ -		R$ -
19.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM / FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	164,00	R$ 7,39	R$ 1.211,96		R$ -		R$ -
19.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM / (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO / - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	R$ 8,88	R$ 124,32		R$ -		R$ -
19.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO / - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R$ 10,98	R$ 54,90		R$ -		R$ -
19.14	Luva eletroduto pvc roscável, d=4 "	un	21,00	R$ 16,51	R$ 346,71		R$ -		R$ -
19.15	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	161,00	R$ 16,75	R$ 2.696,75		R$ -		R$ -
19.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	276,00	R$ 10,44	R$ 2.881,44		R$ -		R$ -
19.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), / METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 11,00	R$ 22,00		R$ -		R$ -
19.18	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100 MM	un	14,00	R$ 82,05	R$ 1.148,70		R$ -		R$ -
19.19	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM - INCLUSIVE TAMPA	UN	8,00	R$ 153,92	R$ 1.231,36		R$ -		R$ -
19.20	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM TAMPA DE CONCRETO	UD	2,00	R$ 365,18	R$ 730,36		R$ -		R$ -
19.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR AMARELA, PARA CIRCUITOS / TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1339,00	R$ 3,00	R$ 4.017,00		R$ -		R$ -
19.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- / CHAMA 450/750 V, COR AZUL,PARA CIRCUITOS TERMINAIS / - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	964,00	R$ 3,00	R$ 2.892,00		R$ -		R$ -
19.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- / CHAMA 450/750 V, COR BRANCA,PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	217,00	R$ 3,00	R$ 651,00		R$ -		R$ -
19.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- / CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	185,00	R$ 3,00	R$ 555,00		R$ -		R$ -
19.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,00	R$ 3,00	R$ 87,00		R$ -		R$ -
19.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	237,00	R$ 3,00	R$ 711,00		R$ -		R$ -
19.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- / CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2090,00	R$ 4,36	R$ 9.112,40		R$ -		R$ -
19.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00	R$ 4,36	R$ 3.924,00		R$ -		R$ -
19.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- / CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	590,00	R$ 4,36	R$ 2.572,40		R$ -		R$ -
19.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- / CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2090,00	R$ 4,36	R$ 9.112,40		R$ -		R$ -
19.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS / TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	671,00	R$ 4,36	R$ 2.925,56		R$ -		R$ -
19.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA / 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	629,00	R$ 6,78	R$ 4.264,62		R$ -		R$ -
19.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	255,00	R$ 6,78	R$ 1.728,90		R$ -		R$ -
19.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA / 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	198,00	R$ 6,78	R$ 1.342,44		R$ -		R$ -
19.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	629,00	R$ 6,78	R$ 4.264,62		R$ -		R$ -
19.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA / 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	176,00	R$ 6,78	R$ 1.193,28		R$ -		R$ -
19.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA / 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	266,00	R$ 9,36	R$ 2.489,76		R$ -		R$ -
19.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA / 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	R$ 9,36	R$ 561,60		R$ -		R$ -
19.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA / 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	95,00	R$ 9,36	R$ 889,20		R$ -		R$ -
19.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	266,00	R$ 9,36	R$ 2.489,76		R$ -		R$ -
19.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA / 450/750 V, COR VERMELHO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	97,00	R$ 9,36	R$ 907,92		R$ -		R$ -
19.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00	R$ 17,09	R$ 375,98		R$ -		R$ -
19.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS / TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00	R$ 17,09	R$ 375,98		R$ -		R$ -
19.44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- / CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	R$ 17,09	R$ 410,16		R$ -		R$ -
19.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- / CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00	R$ 17,09	R$ 375,98		R$ -		R$ -
19.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- / CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,00	R$ 17,09	R$ 375,98		R$ -		R$ -
19.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	114,00	R$ 24,69	R$ 2.814,66		R$ -		R$ -
19.48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI- / CHAMA 0,6/1,0 KV, COR AZUL, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	114,00	R$ 28,74	R$ 3.276,36		R$ -		R$ -
19.49	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, COR BRANCA, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	114,00	R$ 28,74	R$ 3.276,36		R$ -		R$ -
19.50	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI- / CHAMA 0,6/1,0 KV, COR PRETA, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	114,00	R$ 28,74	R$ 3.276,36		R$ -		R$ -
19.51	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, COR VERMELHA, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	114,00	R$ 28,74	R$ 3.276,36		R$ -		R$ -
19.52	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, / PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	37,00	R$ 37,40	R$ 1.383,80		R$ -		R$ -
19.53	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA / ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	200,00	R$ 77,29	R$ 15.458,00		R$ -		R$ -
19.54	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM² 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	88,00	R$ 11,88	R$ 1.045,44		R$ -		R$ -
19.55	CABO DE COBRE PP CORDPLAS 3X4 MM² 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	56,00	R$ 15,31	R$ 857,36		R$ -		R$ -
19.56	CABO DE COBRE PP CORDPLAS 3X6 MM² 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,00	R$ 22,38	R$ 447,60		R$ -		R$ -
19.57	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, / INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	R$ 27,99	R$ 979,65		R$ -		R$ -
19.58	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 39,20	R$ 39,20		R$ -		R$ -
19.59	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 45,50	R$ 91,00		R$ -		R$ -
19.60	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, / INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	R$ 34,29	R$ 342,90		R$ -		R$ -
19.61	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 77,30	R$ 154,60		R$ -		R$ -
19.62	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, / INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	65,00	R$ 29,05	R$ 1.888,25		R$ -		R$ -
19.63	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,00	R$ 49,41	R$ 2.025,81		R$ -		R$ -
19.64	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, / INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44,00	R$ 64,26	R$ 2.827,44		R$ -		R$ -
19.65	CAIXA DE TOMADAS PARA PISO (4 ELÉTRICAS + 4 RJ45) COMPLETA	un	2,00	R$ 261,71	R$ 523,42		R$ -		R$ -
19.66	DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) 275 VCA 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	R$ 147,20	R$ 588,80		R$ -		R$ -
19.67	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	21,00	R$ 9,66	R$ 202,86		R$ -		R$ -
19.68	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL / DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	35,00	R$ 10,25	R$ 358,75		R$ -		R$ -
19.69	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL / DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$ 11,45	R$ 171,75		R$ -		R$ -
19.70	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	25,00	R$ 11,45	R$ 286,25		R$ -		R$ -
19.71	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL / DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$ 18,52	R$ 74,08		R$ -		R$ -
19.72	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30 mA.	un	6,00	R$ 273,05	R$ 1.638,30		R$ -		R$ -
19.73	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	4,00	R$ 153,34	R$ 613,36		R$ -		R$ -
19.74	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE / 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 73,83	R$ 147,66		R$ -		R$ -
19.75	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, Curva C - fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 100,14	R$ 600,84		R$ -		R$ -
19.76	Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 175A, Icu: / 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente	und	2,00	R$ 458,15	R$ 916,30		R$ -		R$ -
19.77	PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	76,00	R$ 6,39	R$ 485,64		R$ -		R$ -
19.78	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO / EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	6,00	R$ 32,06	R$ 192,36		R$ -		R$ -
19.79	PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 4", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 9,30	R$ 18,60		R$ -		R$ -
19.80	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE / 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12,00	R$ 16,61	R$ 199,32		R$ -		R$ -
19.81	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até / 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente	UN	1,00	R$ 185,65	R$ 185,65		R$ -		R$ -
19.82	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR, DE PISO, EM / INOX, COM LÂMPADA LED 10 W, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 / - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 165,71	R$ 497,13		R$ -		R$ -
19.83	BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO PINTADO, PARA UMA LAMPADA LED DE 4, 5W, INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	32,00	R$ 68,23	R$ 2.183,36		R$ -		R$ -
19.84	LUMINÁRIA TIPO EXTERNA DE SOBREPOR QUADRADA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS DE LED TIPO BULBO 15W	un	2,00	R$ 158,35	R$ 316,70		R$ -		R$ -
19.85	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED QUADRADO 25 W	UN	28,00	R$ 98,45	R$ 2.756,60		R$ -		R$ -
19.86	LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 40 W, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	133,00	R$ 178,75	R$ 23.773,75		R$ -		R$ -
19.87	REFLETOR SUPER LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA 30W, BIVOLT, TEMP. COR 6400 K, IP-65	un	8,00	R$ 39,86	R$ 318,88		R$ -		R$ -
19.88	REFLETOR LED (COR BRANCA) POTÊNCIA 50 W ,BRANCO FRIO, 6500K - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	R$ 48,32	R$ 1.159,68		R$ -		R$ -
19.89	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ- ZINCADO À QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS / E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	81,00	R$ 88,53	R$ 7.170,93		R$ -		R$ -
19.90	CURVA HORIZONTAL 90° 100X100 MM CHAPA 22- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R$ 43,57	R$ 87,14		R$ -		R$ -
19.91	TÊ HORIZONTAL 90° 100X100 MM CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R$ 31,17	R$ 31,17		R$ -		R$ -
19.92	TALA PLANA PERFURADA 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	48,00	R$ 6,31	R$ 302,88		R$ -		R$ -
19.93	TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90° 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R$ 16,49	R$ 16,49		R$ -		R$ -
19.94	TAMPA PARA CURVA VERTICAL 90° 100 X 100 MM- CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R$ 18,12	R$ 36,24		R$ -		R$ -
19.95	TERMINAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	3,00	R$ 31,76	R$ 95,28		R$ -		R$ -
19.96	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4"	UN	1236,00	R$ 6,00	R$ 7.416,00		R$ -		R$ -
19.97	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1"	UN	52,00	R$ 6,75	R$ 351,00		R$ -		R$ -
19.98	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4"	UN	50,00	R$ 8,75	R$ 437,50		R$ -		R$ -
19.99	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	R$ 5,44	R$ 272,00		R$ -		R$ -
19.100	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	R$ 11,74	R$ 223,06		R$ -		R$ -
19.101	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 8,99	R$ 44,95		R$ -		R$ -
19.102	TERMINAL CONECTOR PINO (1,5 A 2,5 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	170,00	R$ 4,59	R$ 780,30		R$ -		R$ -
19.103	TERMINAL CONECTOR PINO (4 A 6 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	78,00	R$ 5,00	R$ 390,00		R$ -		R$ -
19.104	TERMINAL CONECTOR PINO (10 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 7,87	R$ 78,70		R$ -		R$ -
19.105	TERMINAL CONECTOR PINO (16 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 8,21	R$ 49,26		R$ -		R$ -
19.106	TERMINAL CONECTOR PINO (25 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	R$ 8,40	R$ 201,60		R$ -		R$ -
19.107	CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 35MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA	un	6,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ -		R$ -
19.108	TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO, FABRICADO EM BRONZE, PARA CABODE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	16,00	R$ 20,82	R$ 333,12		R$ -		R$ -
19.109	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS CENTÍFUGAS MONOFÁSICAS 3 CV	UN	1,00	R$ 1.050,34	R$ 1.050,34		R$ -		R$ -
19.110	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 80,16	R$ 160,32		R$ -		R$ -
19.111	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE MONTAR COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	UN	1,00	R$ 1.324,08	R$ 1.324,08		R$ -		R$ -
19.112	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE / AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 424,24	R$ 424,24		R$ -		R$ -
19.113	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 697,29	R$ 2.091,87		R$ -		R$ -
19.114	Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros / de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6	und	1,00	R$ 54.515,31	R$ 54.515,31		R$ -		R$ -
19.115	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1"	UN	92,00	R$ 4,63	R$ 425,96		R$ -		R$ -
19.116	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4"	UN	900,00	R$ 3,59	R$ 3.231,00		R$ -		R$ -
19.117	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4"	UN	55,00	R$ 7,47	R$ 410,85		R$ -		R$ -
19.118	Sinalizador visual de advertência LED, bivolt, entrada/saída de garagem sequencial duplo, com base fixação, placa de sinalização; referência comercial: Giroled, Iluctron, TKN, Starlumen ou equivalente	CJ	1,00	R$ 234,86	R$ 234,86		R$ -		R$ -
19.119	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R$ 174,07	R$ 174,07		R$ -		R$ -
19.120	FECHADURA DIGITAL BIOMÉTRICA COM ROLETE SEM FIO	UN	2,00	R$ 914,77	R$ 1.829,54		R$ -		R$ -
19.121	CONJUNTO DE MOTOR E COMANDOS PARA PORTÕES DE ALUMÍNIO OU FERRO, DE CORRER OU ABRIR	UN	1,00	R$ 934,51	R$ 934,51		R$ -		R$ -
19.122	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com 02 acionadores	UN	2,00	R$ 487,39	R$ 974,78		R$ -		R$ -
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
20.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	3,00	R$ 1.099,43	R$ 3.298,29		R$ -		R$ -
20.2	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	R$ 3.415,80	R$ 17.079,00		R$ -		R$ -
20.3	PLUG 110 IDC CT 6 - 4 PARES	UN	229,00	R$ 8,38	R$ 1.919,02		R$ -		R$ -
20.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6	UN	1,00	R$ 263,26	R$ 263,26		R$ -		R$ -
20.5	RACK FECHADO DE PAREDE (16U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 753,17	R$ 753,17		R$ -		R$ -
20.6	RACK FECHADO DE PISO (40U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.638,11	R$ 1.638,11		R$ -		R$ -
20.7	CALHA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 20 A - 1U	UN	2,00	R$ 131,86	R$ 263,72		R$ -		R$ -
20.8	GUIA DE CABOS ABERTA - 1U (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	23,00	R$ 63,53	R$ 1.461,19		R$ -		R$ -
20.9	ANEL ORGANIZADOR DE CABOS	UN	14,00	R$ 8,74	R$ 122,36		R$ -		R$ -
20.10	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19""	UN	2,00	R$ 146,82	R$ 293,64		R$ -		R$ -
20.11	GUIA DE CABOS (VERTICAL) PADRAO 19""	UN	4,00	R$ 54,23	R$ 216,92		R$ -		R$ -
20.12	KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 2 VENTILADORES / DE 12 CM PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 216,24	R$ 216,24		R$ -		R$ -
20.13	KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 1 VENTILADOR (12 X 12 CM) PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R$ 153,60	R$ 153,60		R$ -		R$ -
20.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, / INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	130,00	R$ 10,44	R$ 1.357,20		R$ -		R$ -
20.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,00	R$ 13,69	R$ 424,39		R$ -		R$ -
20.16	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	R$ 5,00	R$ 170,00		R$ -		R$ -
20.17	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00	R$ 6,22	R$ 192,82		R$ -		R$ -
20.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	703,00	R$ 13,53	R$ 9.511,59		R$ -		R$ -
20.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), / PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	122,00	R$ 17,32	R$ 2.113,04		R$ -		R$ -
20.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	98,00	R$ 21,00	R$ 2.058,00		R$ -		R$ -
20.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R$ 26,51	R$ 795,30		R$ -		R$ -
20.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM / (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	129,00	R$ 7,39	R$ 953,31		R$ -		R$ -
20.23	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO / - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	R$ 8,88	R$ 222,00		R$ -		R$ -
20.24	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 / 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO / - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	R$ 10,98	R$ 230,58		R$ -		R$ -
20.25	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R$ 16,74	R$ 100,44		R$ -		R$ -
20.26	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA / EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	124,00	R$ 12,03	R$ 1.491,72		R$ -		R$ -
20.27	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, / DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R$ 14,99	R$ 179,88		R$ -		R$ -
20.28	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	R$ 17,22	R$ 309,96		R$ -		R$ -
20.29	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, / DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 26,65	R$ 26,65		R$ -		R$ -
20.30	CURVA VERTICAL EXTERNA 90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R$ 43,82	R$ 87,64		R$ -		R$ -
20.31	TALA PLANA PERFURADA 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	62,00	R$ 6,31	R$ 391,22		R$ -		R$ -
20.32	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,30 X 0,30 X 0,30M	UN	6,00	R$ 153,92	R$ 923,52		R$ -		R$ -
20.33	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO 200X200X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	R$ 122,99	R$ 2.951,76		R$ -		R$ -
20.34	TOMADA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA / - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00	R$ 65,99	R$ 4.289,35		R$ -		R$ -
20.35	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R$ 71,12	R$ 782,32		R$ -		R$ -
20.36	TOMADA TRIPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	R$ 107,11	R$ 4.498,62		R$ -		R$ -
20.37	CABO ELETRÔNICO (UTP 4 PARES CATEGORIA 6), INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9367,71	R$ 7,84	R$ 73.442,84		R$ -		R$ -
20.38	TERMINAL INTELIGENTE P/ PABX (REFERÊNCIA TI5000)	UN	1,00	R$ 568,93	R$ 568,93		R$ -		R$ -
20.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK DE 1,2 KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS SELADAS,BY-PASS AUTOMÁTICO E MANUAL COM AUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03	UN	2,00	R$ 798,13	R$ 1.596,26		R$ -		R$ -
20.40	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, / 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R$ 156,65	R$ 156,65		R$ -		R$ -
20.41	TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS	UN	23,00	R$ 132,82	R$ 3.054,86		R$ -		R$ -
20.42	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO	UN	1382,00	R$ 2,14	R$ 2.957,48		R$ -		R$ -
20.43	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4"	UN	320,00	R$ 6,00	R$ 1.920,00		R$ -		R$ -
20.44	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1"	UN	34,00	R$ 6,75	R$ 229,50		R$ -		R$ -
20.45	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4"	UN	42,00	R$ 8,75	R$ 367,50		R$ -		R$ -
20.46	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2"	UN	6,00	R$ 10,28	R$ 61,68		R$ -		R$ -
20.47	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1"	UN	108,00	R$ 4,63	R$ 500,04		R$ -		R$ -
20.48	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4"	UN	350,00	R$ 3,59	R$ 1.256,50		R$ -		R$ -
20.49	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4"	UN	112,00	R$ 7,47	R$ 836,64		R$ -		R$ -
20.50	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	R$ 5,44	R$ 217,60		R$ -		R$ -
20.51	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 11,74	R$ 46,96		R$ -		R$ -
20.52	Switch POE CISCO 24 Portas Gigabit 10/100/1000 + 2 Portas SFP P/ Fibra SG110-24HP	un	1,00	R$ 1.993,90	R$ 1.993,90		R$ -		R$ -
20.53	Central de pabx híbrida de telefonia incluso placas para 8 linhas tronco e 32 ramais (digital e analógico); ref. Intelbras Impacta 40 / /68i, Panasonic KXTES 32 ou equivalente	CJ	1,00	R$ 6.577,38	R$ 6.577,38		R$ -		R$ -
20.54	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	un	264,00	R$ 36,39	R$ 9.606,96		R$ -		R$ -
20.55	Cabo Manga 4 Vias 4x26 AWG	m	853,00	R$ 3,64	R$ 3.104,92		R$ -		R$ -
20.56	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	5,00	R$ 7,17	R$ 35,85		R$ -		R$ -
20.57	ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE / AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ- ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	m	45,00	R$ 106,39	R$ 4.787,55		R$ -		R$ -
20.58	ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ- ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO / SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	m	35,00	R$ 123,07	R$ 4.307,45		R$ -		R$ -
20.59	CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA / PERFURADA OU LISA, 100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R$ 43,57	R$ 43,57		R$ -		R$ -
20.60	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	R$ 36,08	R$ 72,16		R$ -		R$ -
20.61	Terminal 100 x 100 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)	un	2,00	R$ 24,95	R$ 49,90		R$ -		R$ -
20.62	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° 200X100 MM CHAPA 22	UN	2,00	R$ 26,25	R$ 52,50		R$ -		R$ -
20.63	Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalhametálica	un	1,00	R$ 18,94	R$ 18,94		R$ -		R$ -
20.64	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	17,00	R$ 8,99	R$ 152,83		R$ -		R$ -
20.65	TAMPA PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200X100X100 MM PARA ELETROCALHA	UN	2,00	R$ 24,03	R$ 48,06		R$ -		R$ -
20.66	REDUCAO CONCENTRICA, PARA ELETROCALHA / PERFURADA OU LISA, 200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R$ 46,27	R$ 92,54		R$ -		R$ -
20.67	TÊ HORIZONTAL 90° 200X100 MM - CHAPA 22 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R$ 64,52	R$ 129,04		R$ -		R$ -
20.68	TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90° 200 X 100 MM - CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 23,66	R$ 47,32		R$ -		R$ -
20.69	CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO 1 1/4"	UN	1,00	R$ 8,35	R$ 8,35		R$ -		R$ -
20.70	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS com / emissão de relatório	GL	1,00	R$ 1.877,13	R$ 1.877,13		R$ -		R$ -
20.71	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 / PONTOS com emissão de relatório	PTO	176,00	R$ 32,60	R$ 5.737,60		R$ -		R$ -
21	SPDA
21.1	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 5 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 326,50	R$ 326,50		R$ -		R$ -
21.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (300x300 MM), / INCLUSIVE TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO (300 X 300 MM)	UN	9,00	R$ 245,95	R$ 2.213,55		R$ -		R$ -
21.3	LUVA DE EMENDA 5/8" PARA HASTES PROLONGÁVEIS	UN	9,00	R$ 31,35	R$ 282,15		R$ -		R$ -
21.4	SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T)	UN	18,00	R$ 35,89	R$ 646,02		R$ -		R$ -
21.5	TERMINAL AÉREO EM ACO GALVANIZADO 300 MM COM BASE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	R$ 32,49	R$ 1.039,68		R$ -		R$ -
21.6	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 35 mm	UN	75,00	R$ 29,89	R$ 2.241,75		R$ -		R$ -
21.7	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, / COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	395,00	R$ 68,97	R$ 27.243,15		R$ -		R$ -
21.8	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	136,00	R$ 89,85	R$ 12.219,60		R$ -		R$ -
21.9	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo e medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica	un	1,00	R$ 1.312,93	R$ 1.312,93		R$ -		R$ -
21.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,00	R$ 13,53	R$ 365,31		R$ -		R$ -
21.11	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN / 32mm), ref: TEL-541 (SPDA, incluindo barramento - fornecimento e instalação	UN	9,00	R$ 102,38	R$ 921,42		R$ -		R$ -
21.12	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 / METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	18,00	R$ 72,13	R$ 1.298,34		R$ -		R$ -
21.13	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM² (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	392,00	R$ 2,16	R$ 846,72		R$ -		R$ -
22	DRENAGEM PLUVIAL
22.1	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	23,00	R$ 46,67	R$ 1.073,41		R$ -		R$ -
22.2	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un	136,00	R$ 5,74	R$ 780,64		R$ -		R$ -
22.3	Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	21,00	R$ 29,46	R$ 618,66		R$ -		R$ -
22.4	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	53,00	R$ 33,33	R$ 1.766,49		R$ -		R$ -
22.5	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	18,00	R$ 21,66	R$ 389,88		R$ -		R$ -
22.6	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	3,00	R$ 47,72	R$ 143,16		R$ -		R$ -
22.7	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm	un	19,00	R$ 41,54	R$ 789,26		R$ -		R$ -
22.8	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	un	31,00	R$ 40,96	R$ 1.269,76		R$ -		R$ -
22.9	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 6,59	R$ 19,77		R$ -		R$ -
22.10	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 / MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 7,77	R$ 7,77		R$ -		R$ -
22.11	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	5,00	R$ 8,96	R$ 44,80		R$ -		R$ -
22.12	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R$ 9,44	R$ 141,60		R$ -		R$ -
22.13	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO / EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 14,33	R$ 57,32		R$ -		R$ -
22.14	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	R$ 9,89	R$ 494,50		R$ -		R$ -
22.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO / EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R$ 13,64	R$ 122,76		R$ -		R$ -
22.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R$ 20,05	R$ 140,35		R$ -		R$ -
22.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, / INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 10,15	R$ 10,15		R$ -		R$ -
22.18	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 12,58	R$ 12,58		R$ -		R$ -
22.19	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO / E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 31,51	R$ 157,55		R$ -		R$ -
22.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL / OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	209,50	R$ 19,92	R$ 4.173,24		R$ -		R$ -
22.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL / OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,10	R$ 27,40	R$ 358,94		R$ -		R$ -
22.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,70	R$ 22,26	R$ 616,60		R$ -		R$ -
22.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL / DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	87,20	R$ 25,33	R$ 2.208,77		R$ -		R$ -
22.24	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	9,00	R$ 9,77	R$ 87,93		R$ -		R$ -
22.25	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4,00	R$ 12,05	R$ 48,20		R$ -		R$ -
22.26	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	4,00	R$ 21,47	R$ 85,88		R$ -		R$ -
22.27	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	1,00	R$ 15,00	R$ 15,00		R$ -		R$ -
22.28	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	un	1,00	R$ 24,45	R$ 24,45		R$ -		R$ -
22.29	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,70	R$ 125,28	R$ 8.732,01		R$ -		R$ -
22.30	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 100 mm	M	497,20	R$ 32,20	R$ 16.009,84		R$ -		R$ -
22.31	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm	M	4,50	R$ 28,92	R$ 130,14		R$ -		R$ -
22.32	METRO DE PROFUNDIDADE DE CAIXA DE INSPEÇÃO, / 80X80, DE ALVENARIA CONVENCIONAL, ESPESSURA DE ARGAM. ASSENTAMENTO 1CM, LASTRO DE CONCRETO MAGRO 15MPA ESP. 5CM, COM TAMPA METÁLICA VAZADA	M	12,01	R$ 621,29	R$ 7.461,69		R$ -	6,00	3.727,74
22.33	CAIXA DE INSPEÇÃO, 60X60, DE ALVENARIA CONVENCIONAL, ESPESSURA DE ARGAM. ASSENTAMENTO 1CM, LASTRO DE CONCRETO MAGRO / 15MPA ESP. 5CM, COM TAMPA METÁLICA VAZADA	M	4,17	R$ 342,48	R$ 1.428,14		R$ -		R$ -
22.34	CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADODN=0,60m, e=7cm, EMPROFUND. ATE 0,60m, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ e=0,07m (CLP TIPO IV) DP1003-06	UN	2,00	R$ 810,81	R$ 1.621,62		R$ -		R$ -
22.35	CAIXA DE INSPEÇÃO, 80x80, COMO POÇO DE VISITA EM ADUELA DE CONCRETO PREMOLDADO (150X150X100), ESPESSURA DE ARGAM. ASSENTAMENTO 1CM, LASTRO DE CONCRETO MAGRO 15MPA ESP. 5CM, COM TAMPA / METÁLICA VAZADA E ESCADA METÁLICA DE ACESSO	un	14,40	R$ 4.461,58	R$ 64.246,75		R$ -	11,50	51.308,17
22.36	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	93,01	R$ 522,89	R$ 48.633,99		R$ -	85,00	44.445,65
23	BANCADAS, DIVISÓRIAS, LOUÇAS E METAIS
23.1	BANCADA em GRANITO Verde Ubatuba - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m²	42,00	R$ 538,78	R$ 22.628,76		R$ -		R$ -
23.2	BANCADA em granito preto São Gabriel - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m²	3,00	R$ 616,78	R$ 1.850,34		R$ -		R$ -
23.3	BANCADA em mármore Carrara - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m²	4,00	R$ 1.229,18	R$ 4.916,72		R$ -		R$ -
23.4	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO Verde / Ubatuba, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	28,78	R$ 844,75	R$ 24.311,90		R$ -		R$ -
23.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 764,26	R$ 1.528,52		R$ -		R$ -
23.6	*TORNEIRA DE BANCADA CROMADA COM ACIONAMENTO / POR ALAVANCA (BANHEIRO ACESSÍVEL)	UN	2,00	R$ 148,08	R$ 296,16		R$ -		R$ -
23.7	Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vougle Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou equivalente, incl. sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira	und	2,00	R$ 1.262,70	R$ 2.525,40		R$ -		R$ -
23.8	Chuveiro simples articulado, de metal cromado, (deca ref1995), c/ registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	un	4,00	R$ 118,31	R$ 473,24		R$ -		R$ -
23.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R$ 540,75	R$ 6.489,00		R$ -		R$ -
23.10	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	12,00	R$ 51,27	R$ 615,24		R$ -		R$ -
23.11	Ducha higienica cromada	un	14,00	R$ 164,19	R$ 2.298,66		R$ -		R$ -
23.12	Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	13,00	R$ 414,61	R$ 5.389,93		R$ -		R$ -
23.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA / LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2024	UN	15,00	R$ 196,23	R$ 2.943,45		R$ -		R$ -
23.14	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R$ 678,12	R$ 2.034,36		R$ -		R$ -
23.15	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO / VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 304,50	R$ 304,50		R$ -		R$ -
23.16	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 168,49	R$ 336,98		R$ -		R$ -
23.17	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO / POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 256,63	R$ 513,26		R$ -		R$ -
23.18	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA / SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R$ 44,86	R$ 493,46		R$ -		R$ -
23.19	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL / TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	R$ 44,86	R$ 493,46		R$ -		R$ -
23.20	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL / HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R$ 44,86	R$ 628,04		R$ -		R$ -
23.21	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, / ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA- FACE. AF_01/2021	m²	10,00	R$ 394,97	R$ 3.949,70		R$ -		R$ -
23.22	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO E SIFÃO DE METAL TIPO COPO / COM ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	1,00	R$ 733,81	R$ 733,81		R$ -		R$ -
23.23	Torneira cromada de 1/2" p/ jardim	un	7,00	R$ 81,93	R$ 573,51		R$ -		R$ -
24	ACESSIBILIDADE
24.1	Placa em alumínio e ferro fundido em Braille com dimensões de 8 x 17,5 cm	un	33,00	R$ 77,08	R$ 2.543,64		R$ -		R$ -
24.2	Placa tátil em acrílico com caracteres em relevo e braille / (300x200mm), padrão ABNT NBR 9050:2020, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 77,08	R$ 462,48		R$ -		R$ -
24.3	Placa tátil em acrílico com caracteres em relevo e braille (180x420mm), padrão ABNT NBR 9050:2020, fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 77,08	R$ 77,08		R$ -		R$ -
24.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, / COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$ 317,56	R$ 1.905,36		R$ -		R$ -
24.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 243,84	R$ 975,36		R$ -		R$ -
24.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$ 330,39	R$ 3.303,90		R$ -		R$ -
24.7	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ -		R$ -
24.8	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	2,00	R$ 250,56	R$ 501,12		R$ -		R$ -
24.9	CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, / INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	R$ 44,86	R$ 1.121,50		R$ -		R$ -
24.10	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE / CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	10,00	R$ 137,09	R$ 1.370,90		R$ -		R$ -
24.11	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA. AF_05/2020	M	39,00	R$ 141,42	R$ 5.515,38		R$ -		R$ -
24.12	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado"	un	6,00	R$ 778,53	R$ 4.671,18		R$ -		R$ -
24.13	Placa em aço inox com texto em braille para corrimão, fornecimento e instalação	un	16,00	R$ 61,61	R$ 985,76		R$ -		R$ -
24.14	Placa de indicação de pavimentos em acrílico	Un	8,00	R$ 81,29	R$ 650,32		R$ -		R$ -
24.15	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar	m	5,00	R$ 40,84	R$ 204,20		R$ -		R$ -
24.16	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar	m	34,86	R$ 12,75	R$ 444,46		R$ -		R$ -
24.17	PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL, INCL. APLICAÇÃO de / marcação M.R. na cor azul	m²	2,88	R$ 112,71	R$ 324,60		R$ -		R$ -
24.18	Sinalizador audio-visual com lâmpada para garagem, ref. PB03F9A	un	1,00	R$ 223,65	R$ 223,65		R$ -		R$ -
24.19	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO COM / BRAILE DIMENSÕES 25 X 12,5 CM (SALAS DIVERSAS E WC GABINETES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	R$ 46,80	R$ 1.544,40		R$ -		R$ -
24.20	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO COM BRAILE DIMENSÕES 44 X 22 CM (BANHEIROS MASC. E / FEM.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 75,04	R$ 450,24		R$ -		R$ -
24.21	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO / NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 1.057,39	R$ 2.114,78		R$ -		R$ -
24.22	PINTURA EPOXI, PARA DEMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, 20CM DE LARGURA E FAIXA ZEBRADA, NA COR BRANCA.	m²	30,00	R$ 48,42	R$ 1.452,60		R$ -		R$ -
24.23	PINTURA EPOXI, PARA DEMARCAÇÃO DE SÍMBOLOS DO / ESTACIONAMENTO, NA COR BRANCA.	m²	2,00	R$ 48,42	R$ 96,84		R$ -		R$ -
24.24	PINTURA EPOXI, PARA DEMARCAÇÃO DE SÍMBOLOS DO / ESTACIONAMENTO E DE GUIAS DE BALIZAMENTO, NA COR AZUL.	m²	80,00	R$ 48,42	R$ 3.873,60		R$ -		R$ -
25	CLIMATIZAÇÃO
25.1	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2"	m	440,00	R$ 5,64	R$ 2.481,60		R$ -		R$ -
25.2	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4"	m	440,00	R$ 5,16	R$ 2.270,40		R$ -		R$ -
25.3	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8"	m	130,00	R$ 5,58	R$ 725,40		R$ -		R$ -
25.4	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8"	m	130,00	R$ 5,49	R$ 713,70		R$ -		R$ -
25.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, / INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	440,00	R$ 66,75	R$ 29.370,00		R$ -		R$ -
25.6	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, / INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	440,00	R$ 33,37	R$ 14.682,80		R$ -		R$ -
25.7	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, / INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	130,00	R$ 55,61	R$ 7.229,30		R$ -		R$ -
25.8	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	130,00	R$ 81,85	R$ 10.640,50		R$ -		R$ -
25.9	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	440,00	R$ 20,36	R$ 8.958,40		R$ -		R$ -
25.10	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	130,00	R$ 14,69	R$ 1.909,70		R$ -		R$ -
25.11	Fornecimento e instalação de kit com 04 calços emborrachados para condesadora de ar condicionado	UN	36,00	R$ 62,46	R$ 2.248,56		R$ -		R$ -
25.12	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO / TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UN	16,00	R$ 349,77	R$ 5.596,32		R$ -		R$ -
25.13	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 18000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UN	15,00	R$ 652,08	R$ 9.781,20		R$ -		R$ -
25.14	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO / TIPO CASSETE (TETO) DE 24000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UN	5,00	R$ 652,08	R$ 3.260,40		R$ -		R$ -
26	PAISAGISMO
26.1	Planta - Jibóia (Epipremnum pinnatum), fornecimento e plantio	un	11,00	R$ 13,49	R$ 148,39		R$ -		R$ -
26.2	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	123,00	R$ 21,27	R$ 2.616,21		R$ -		R$ -
26.3	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	52,00	R$ 7,56	R$ 393,12		R$ -		R$ -
26.4	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga)	un	17,00	R$ 117,33	R$ 1.994,61		R$ -		R$ -
26.5	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	un	12,00	R$ 20,50	R$ 246,00		R$ -		R$ -
26.6	Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	un	34,00	R$ 42,79	R$ 1.454,86		R$ -		R$ -
26.7	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU / CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	285,00	R$ 20,39	R$ 5.811,15		R$ -		R$ -
26.8	Pavimentação em pre-moldado tipo Concregrama, modelo Pavi-grade, dim:45 x 60cm, e=9,5cm, sobre colchão de areia, com preenchimento dos vãos com grama	m²	240,00	R$ 228,59	R$ 54.861,60		R$ -		R$ -
26.9	Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio	un	4,00	R$ 34,01	R$ 136,04		R$ -		R$ -
26.10	Planta - Canafístula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	7,00	R$ 88,24	R$ 617,68		R$ -		R$ -
26.11	Espécies vegetais com altura de (0,20 a 0,40)m, tipo Ctenanthe / Setosa (Maranta Cinza), Calathea Makoyana (Maranta Pavão), Belamcanda Chinensis (Flor Leopardo), Miscanthus Sinensis (Capim Zebra), Nephrolepis Pectinata (Samambaia Paulista), Sansevieira Trif	m²	2,00	R$ 112,03	R$ 224,06		R$ -		R$ -
26.12	Espécies vegetais com altura de (0,10 a 0,30)m, tipo Lantana / Camara (Cambará), Ajuga Reptans (Ajuga), barleria Repens (Barléria-Vermelha), Catharanthuns Roseus (Vinca), Coreopsis Lanceolata (Margaridinha Amarela), Euphorbia Millii (Coroa-de- Cristo Pequen	m²	5,00	R$ 35,13	R$ 175,65		R$ -		R$ -
26.13	Planta - ESTRELÍCIA (STRELITZIA REGINAE ), fornecimento e plantio	un	17,00	R$ 52,64	R$ 894,88		R$ -		R$ -
27	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
27.1	Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Químico Sêco - PQS, ABC- 12kg	un	1,00	R$ 287,00	R$ 287,00		R$ -		R$ -
27.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. / AF_09/2024	UN	17,00	R$ 16,61	R$ 282,37		R$ -		R$ -
27.3	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	17,00	R$ 21,62	R$ 367,54		R$ -		R$ -
27.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E / INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 130,72	R$ 392,16		R$ -		R$ -
27.5	EXTINTOR DE C02 - FORNEC E INSTALACAO 6KG (SINAP / 72554)	UN	1,00	R$ 461,33	R$ 461,33		R$ -		R$ -
27.6	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	4,00	R$ 247,00	R$ 988,00		R$ -		R$ -
27.7	PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES), EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0, 70X0, / 70)M E BORDAS AMARELAS DE 0, 15M DE LARGURA, CONFORME ABNT NBR 16820	UN	11,00	R$ 35,18	R$ 386,98		R$ -		R$ -
27.8	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	6,00	R$ 22,37	R$ 134,22		R$ -		R$ -
28	ÁREA EXTERNA
28.1	LIXEIRA
28.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA / 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	14,67	R$ 81,53	R$ 1.196,04		R$ -		R$ -
28.1.2	Conjunto de fechadura p/ porta ou portão em aço ou alumínio	un	1,00	R$ 113,23	R$ 113,23		R$ -		R$ -
28.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESP. 5CM, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, / NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	2,10	R$ 826,67	R$ 1.736,00		R$ -		R$ -
28.1.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	14,00	R$ 4,41	R$ 61,74		R$ -		R$ -
28.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE / EMBOÇO/reboco, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:4, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS e externas, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	14,00	R$ 28,52	R$ 399,28		R$ -		R$ -
28.1.6	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM / TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,10	R$ 4,05	R$ 8,50		R$ -		R$ -
28.1.7	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM / TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,10	R$ 28,18	R$ 59,17		R$ -		R$ -
28.1.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,10	R$ 15,42	R$ 32,38		R$ -		R$ -
28.1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE / PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	2,10	R$ 102,38	R$ 214,99		R$ -		R$ -
28.1.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM / ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	2,10	R$ 53,62	R$ 112,60		R$ -		R$ -
28.1.11	PINGADEIRA DE CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUINDO / ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO	M	5,50	R$ 14,14	R$ 77,77		R$ -		R$ -
28.1.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE / CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	2,00	R$ 137,95	R$ 275,90		R$ -		R$ -
28.1.13	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	4,00	R$ 382,03	R$ 1.528,12		R$ -		R$ -
28.1.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS / COM PLACAS TIPO A 40X40 CM NA COR BRANCA E REJUNTE FLEXÍVEL COR CINZA PLATINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	14,69	R$ 64,95	R$ 954,11		R$ -		R$ -
28.2	MURO DE DIVISA
28.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO / EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	317,52	R$ 81,53	R$ 25.887,40		R$ -	300,76	24.520,96
28.2.2	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	un	453,60	R$ 7,68	R$ 3.483,64		R$ -	180,40	1.385,47
28.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. / AF_08/2022	m²	453,60	R$ 42,98	R$ 19.495,72		R$ -	180,40	7.753,59
28.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	453,60	R$ 3,39	R$ 1.537,70		R$ -		R$ -
28.2.5	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, / UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	453,60	R$ 14,12	R$ 6.404,83		R$ -		R$ -
28.2.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM / REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023. REFERENTE A REBOCO DE MURO EXISTENTE	m²	453,60	R$ 10,10	R$ 4.581,36		R$ -		R$ -
28.3	CERCA ELÉTRICA INCLUSIVE FIXAÇÃO, CENTRAL DE CHOQUE, BATERIA, SIRENE, HASTES, ATERRAMENTO, FIOS E PLACAS DE ATENÇÃO	m	173,00	R$ 22,75	R$ 3.935,75		R$ -		R$ -
28.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, / CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	157,00	R$ 45,14	R$ 7.086,98		R$ -		R$ -
28.5	Cancela automática metálica com barreira de alumínio de 3,50 até 4,00 m	UN	1,00	R$ 4.062,82	R$ 4.062,82		R$ -		R$ -
28.6	Chapim de concreto pré-moldado	m	186,92	R$ 50,70	R$ 9.476,84		R$ -		R$ -
28.7	DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM / CONCRETO ARMADO,FUNDO ACOMPANHA A FORMA DOS DEGRAUS,MEDINDO 1,10M DE BASEE 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEMNO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS C/MEDIDAS COERENTES C/INCLINACAO DO TERRENO,MEDI	M	15,00	R$ 1.088,40	R$ 16.326,00		R$ -		R$ -
28.8	Totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/seção 14x8cm e h.total=2,86m, c/aplicação adesivo em recort sobreposto em dupla face, c/base em concreto armado (71x43cm), pintado, conforme modelo p/obra do Parque dos Cajueiros	un	1,00	R$ 11.451,99	R$ 11.451,99		R$ -		R$ -
29	DIVERSOS
29.1	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	un	17,00	R$ 194,64	R$ 3.308,88		R$ -		R$ -
29.2	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=30CM, incluindo pintura esmalte brilhante, cor branca, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	36,00	R$ 194,64	R$ 7.007,04		R$ -		R$ -
29.3	Logomarca do Ministério Público do Maranhão em aço inox escovado d=0,80m, conforme projeto - fornecimento e instalação	UN	1,00	R$ 1.804,86	R$ 1.804,86		R$ -		R$ -
29.4	GUARDA-CORPO PANORÂMICO EM TUBO DE AÇO INOX E / VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	25,00	R$ 1.063,69	R$ 26.592,25		R$ -		R$ -
29.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA METÁLICA EXTERNA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUINDO PINTURA A BASE DE ESMALTE, DP1508-04.	M	12,66	R$ 382,30	R$ 4.839,91		R$ -		R$ -
29.6	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" FIXADO EM ALVENARIA	m	64,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ -		R$ -
29.7	Conjunto de 03 MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS, / conforme projeto - fornecimento e instalação, Ref.: AGO/2024	CJ	1,00	R$ 3.064,85	R$ 3.064,85		R$ -		R$ -
30	LIMPEZA
30.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA.	m²	2140,82	R$ 8,38	R$ 17.940,07		R$ -		R$ -
TOTAL GERAL:					R$5.199.628,17		R$159.516,93		R$395.339,04		R$-		R$-		R$-		R$-		R$-

	Valor Total	R$ 5.199.628,17
	Valor Executado	R$ 554.855,97
	% Executado	10,67%
	Glosa	R$ 0,00