## ARARI
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
LISTA DE OBRAS

Intervenção / Ano (a)	Número do Contrato / (b)	Objeto	Empresa Contratada / (c)	Data de Início / (d)	Previsão de Conclusão (e)	Valor / Contrato	Valor / Aditivo	Situação	Percentual Concluído
2025	CONTRATO N°68/2025https://drive.google.com/file/d/1oK0V6gGcG4g9dwRmrCEbNfLw8drvIi0G/view?usp=drive_link	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ARARI/MA	VOLTEC ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	09 de janeiro de 2026	06 de agosto de 2026	R$ 1.328.952,19	-	EM EXECUÇÃO	14,73%
Fonte da Informação: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão.

(a) Ano: Para cada ano, deverão ficar registradas todas a paralisações acima de 30 dias ocorridas no período. Diversas paralisações em um mesmo contrato deverão ser registradas separadamente. Isto é, cada nova paralisação em uma mesma execução de obra deverá constar em linhas diferentes, pois cada uma dessas situações exige nova verificação de responsabilidade. / (b) Número do Contrato/Aditivo: Apresentar o número do contrato e aditivo da obra com hiperlink para seu contrato e anexos na íntegra. / (c) Empresa Contrada: Empresa que está executando a Obra / (d) Data da Início: Data em que obra foi iniciada. / (e) Previsão de conclusão: Data prevista para entrega da obra / FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, art. 115, § 6º.

## CONTRATO
	MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO					CONTRATO Nº:	68/2025	VIGÊNCIA CONTRATO:	390 Dias	ASSINATURA CONTRATO:	26/11/2025	OS N°	12026			1º ADITIVO		2º ADITIVO
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA					PRAZO EXECUÇÃO:	210 Dias	DATA INÍCIO EXECUÇÃO:	09/01/2026	FIM PRAZO EXECUÇÃO SEM ADITIVO:	06/08/2026	ADITIVO DE PRAZO EXECUÇÃO		FIM PRAZO EXECUÇÃO COM ADITIVO:	06/08/2026	DATA DA ASSINATURA		DATA DA ASSINATURA
	COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA					PRAZO VIGÊNCIA:	390 Dias	DATA INÍCIO VIGÊNCIA:	26/11/2025	FIM PRAZO VIGÊNCIA SEM ADITIVO:	20/12/2026	ADITIVO DE PRAZO VIGÊNCIA		FIM PRAZO VIGÊNCIA COM ADITIVO:	20/12/2026	PRAZO		PRAZO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ARARI/MA						EMPRESA:	VOLTEC ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA					DATA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO:		DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO:		VALOR		VALOR
						CNPJ:	40.109.967/0001-20									SITUAÇÃO DA OBRA:	EM ANDAMENTO
						PROCESSO ADMINISTRATIVO:		PA 2919/2025 (INICIAL);
						1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO		6ª MEDIÇÃO		PAGAMENTO FINAL
						DATA: 13/02/2026		DATA: 18/03/2026		DATA: 06/05/2026		DATA:		DATA:		DATA:
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:	QUANTIDADE	VALOR MEDIÇÃO:
1	SERVIÇOS INICIAIS		1,00	22.020,77	22.020,77		22.020,77		R$ -		0,00
1.1	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2), exclusive taxas doCREA e ligações provisórias de água e energia	cj	1,00	12.041,52	12.041,52	1,00	12.041,52		R$ -		0,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS	m²	2,50	477,85	1.194,62	2,50	1.194,62		R$ -		0,00
1.3	Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000m²	un	0,20	25.727,44	5.145,48	0,20	5.145,48		R$ -		0,00
1.4	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", MOB. EDESMOB. INCLUIDA NO VALOR DA MOBILIZAÇÃO DA OBRA.	m	45,00	80,87	3.639,15	45,00	3.639,15		R$ -		0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00	235.624,16	235.624,16		13.356,87		12.333,34		20.172,89
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES	H	480,00	107,39	51.547,20	32,91	3.534,66	20,23	2.172,34	30,65	3.291,50
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00	7.002,53	49.017,71	0,48	3.361,21	0,30	2.065,74	0,45	3.151,13
2.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COMENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00	107,39	20.618,88		R$ -		R$ -		0,00
2.4	ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA PLENO COMENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	107,39	10.309,44		R$ -		R$ -		0,00
2.5	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.426,67	18,97	65.003,92	234,97	4.457,41	144,41	2.739,45	218,82	4.151,01
2.6	ELABORAÇÃO DE PCMAT (NR-18)	un	1,00	818,17	818,17	1,00	818,17		R$ -		0,00
2.7	ELABORAÇÃO DE PGRS	un	1,00	818,17	818,17	1,00	818,17		R$ -		0,00
2.8	Manutenção Geral do canteiro de obras		7,00	5.355,81	37.490,67		R$ -	1,00	5.355,81	1,79	9.579,25
2.8.1	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	m²	2.760,73	1,94	5.355,81	189,31	367,25	0,00	R$ -		0,00
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		1,00	28.800,31	28.800,31		23.686,75		R$ -		0,00
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA OBRA, INCL. TRANSPORTE DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS (IDA E VOLTA) (DISTÂNCIAMAIOR QUE 150KM)	un	1,00	10.227,11	10.227,11	0,50	5.113,55		R$ -		0,00
3.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	30,00	99,46	2.983,80	30,00	2.983,80		R$ -		0,00
3.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDOGABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	75,00	67,31	5.048,25	75,00	5.048,25		R$ -		0,00
3.4	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	6.978,59	6.978,59	1,00	6.978,59		R$ -		0,00
3.5	BARRACÃO ABERTO	m²	24,00	148,44	3.562,56	24,00	3.562,56		R$ -		0,00
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1,00	17.499,50	17.499,50		17.499,50		R$ -		0,00
4.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DEFORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	48,09	60,10	2.890,20	48,09	2.890,20		R$ -		0,00
4.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	14,85	184,91	2.745,91	14,85	2.745,91		R$ -		0,00
4.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMAMECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	6,48	112,53	729,19	6,48	729,19		R$ -		0,00
4.4	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DEFORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	17,28	86,10	1.487,80	17,28	1.487,80		R$ -		0,00
4.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	112,71	9,19	1.035,80	112,71	1.035,80		R$ -		0,00
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.390,00	2,54	8.610,60	3.390,00	8.610,60		R$ -		0,00
5	INFRAESTRUTURA		1,00	107.907,76	107.907,76		16.823,22		23.676,80		29.984,04
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	89,66	90,12	8.080,15	24,15	2.176,39	15,24	1.373,42	50,27	4.530,33
5.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DESOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	53,33	26,92	1.435,64		R$ -	12,00	323,04	18,98	510,94
5.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	47,23	9,19	434,04		R$ -		R$ -	20,00	183,80
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.416,87	2,54	3.598,84		R$ -		R$ -	600,00	1.524,00
5.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPAROMECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	29,46	607,03	17.883,10	4,02	2.437,83	6,24	3.787,86	11,84	7.187,23
5.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO EACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	29,46	309,37	9.114,04	4,02	1.242,42	6,24	1.930,46	11,84	3.662,94
5.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.AF_01/2024	m²	106,87	45,32	4.843,34	14,16	641,73	21,78	987,06	23,91	1.083,60
5.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMAPARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	58,83	190,64	11.215,35	9,60	1.830,14	29,60	5.642,94	19,63	3.742,26
5.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.AF_01/2024	m²	189,75	102,68	19.483,53		R$ -		R$ -	50,42	5.177,12
5.10	Ensaio de compressão simples, com três (3) corpos de prova	un	7,00	0,00	0,00		R$ -		R$ -		0,00
5.11	DOSAGEM DE CONCRETO CALCULO DE DOSAGEM RACIONAL	un	2,00	563,76	1.127,52	2,00	1.127,52		R$ -		0,00
5.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,00	13,23	489,51		R$ -		R$ -		0,00
5.13	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME ESAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,00	16,05	80,25		R$ -	2,12	34,02	2,88	46,22
5.14	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -MONTAGEM. AF_01/2024	KG	701,00	14,87	10.423,87	495,44	7.367,19	205,56	3.056,67	0,00	0,00
5.15	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -MONTAGEM. AF_01/2024	KG	949,00	13,26	12.583,74		R$ -	310,00	4.110,60	32,25	427,63
5.16	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -MONTAGEM. AF_01/2024	KG	22,00	11,24	247,28		R$ -	22,00	247,28		0,00
5.17	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -MONTAGEM. AF_01/2024	KG	206,00	17,29	3.561,74		R$ -		R$ -	100,00	1.729,00
5.18	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material	un	2,00	235,23	470,46		R$ -	2,00	470,46		0,00
5.19	Ensaio de determinação de massa específica aparente seca insitu conforme NBR 7185:2016.	un	10,00	94,34	943,40		R$ -		R$ -		0,00
5.20	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	2,00	178,97	357,94		R$ -	1,00	178,97	1,00	178,97
5.21	Ensaio - Limite de liquidez	un	2,00	178,97	357,94		R$ -	2,00	357,94		0,00
5.22	Ensaio - Limite de plasticidade	un	2,00	178,97	357,94		R$ -	2,00	357,94		0,00
5.23	Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR	un	2,00	306,81	613,62		R$ -	2,00	613,62		0,00
5.24	ENSAIO DE UMIDADE NATURAL (ESTUFA)	un	2,00	102,26	204,52		R$ -	2,00	204,52		0,00
6	MESO E SUPERESTRUTURA		1,00	126.127,84	126.127,84		2.506,21		880,34		0,00
6.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSASECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	25,92	607,03	15.734,21		R$ -		R$ -		0,00
6.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO EACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	25,92	309,37	8.018,87		R$ -		R$ -		0,00
6.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADARESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	174,28	151,18	26.347,65		R$ -	4,22	637,97		0,00
6.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.AF_09/2020	m²	251,47	187,69	47.198,40		R$ -		R$ -		0,00
6.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	28,97	67,70	1.961,26		R$ -		R$ -		0,00
6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDOAÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	504,00	14,62	7.368,48	27,38	400,29	2,74	40,05		0,00
6.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,00	13,78	1.019,72	13,09	180,38	1,30	17,91		0,00
6.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDOAÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	313,00	12,93	4.047,09		R$ -		R$ -		0,00
6.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDOAÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	933,00	11,54	10.766,82	124,41	1.435,69	12,44	143,55		0,00
6.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDOAÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	174,00	9,66	1.680,84	50,71	489,85	4,23	40,86		0,00
6.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150,00	13,23	1.984,50		R$ -		R$ -		0,00
6.12	Ensaio de compressão simples, com três (3) corpos de prova	un	4,00	0,00	0,00		R$ -		R$ -		0,00
7	PISOS		1,00	75.963,76	75.963,76		R$ -		R$ -		8.149,93
7.1	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONAPLÁSTICA. AF_09/2021	m²	345,46	2,72	939,65		R$ -		R$ -	109,00	296,48
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) INTERNO E PISO DE CONCRETO INTERNO COM CONCRETO 25MPA MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,ESPESSURA 7 CM, armado com tela Q92	m²	211,78	72,05	15.258,74		R$ -		R$ -	109,00	7.853,45
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 25MPA MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)	M²	87,99	85,63	7.534,58		R$ -		R$ -		0,00
7.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) INTERNA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	54,42	82,76	4.503,79		R$ -		R$ -		0,00
7.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.AF_07/2021	m²	345,46	47,64	16.457,71		R$ -		R$ -		0,00
7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EMAMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	207,28	140,06	29.031,63		R$ -		R$ -		0,00
7.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPOESMALTADA DE DIMENSÕES conforme projeto, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.AF_02/2023_PE	m²	6,82	84,37	575,40		R$ -		R$ -		0,00
7.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPOESMALTADA DE DIMENSÕES conforme projeto, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.AF_02/2023_PE	m²	11,47	73,41	842,01		R$ -		R$ -		0,00
7.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPOESMALTADA DE DIMENSÕES conforme projeto, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.AF_02/2023_PE	m²	12,67	64,74	820,25		R$ -		R$ -		0,00
8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		1,00	16.393,14	16.393,14		R$ -		R$ -		0,00
8.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0CM. AF_09/2020	M	20,93	128,28	2.684,90		R$ -		R$ -		0,00
8.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, conformeprojeto, L = 16 + 7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	22,50	338,15	7.608,37		R$ -		R$ -		0,00
8.3	RODAMEIO EM PERFIL "L" DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	169,30	36,03	6.099,87		R$ -		R$ -		0,00
9	PAREDES E PAINÉIS		1,00	50.209,45	50.209,45		R$ -		R$ -		0,00
9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	489,12	96,53	47.214,75		R$ -		R$ -		0,00
9.2	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10*CM. AF_03/2024	M	29,26	33,99	994,54		R$ -		R$ -		0,00
9.3	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO,ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	58,57	34,15	2.000,16		R$ -		R$ -		0,00
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		1,00	96.621,68	96.621,68		R$ -		R$ -		0,00
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	737,10	8,69	6.405,39		R$ -		R$ -		0,00
10.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.AF_08/2022	m²	232,77	54,79	12.753,46		R$ -		R$ -		0,00
10.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 com aditivoplastificante, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 20MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	504,33	30,70	15.482,93		R$ -		R$ -		0,00
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS,COM PLACAS esmaltadas padrão Eliane ou equivalente, FORMATO 10 x 10cm, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	m²	244,03	156,31	38.144,32		R$ -		R$ -		0,00
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES conforme projeto, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.AF_02/2023_PE	m²	162,40	110,42	17.932,20		R$ -		R$ -		0,00
10.6	IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURE TANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHA DAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOE S DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHO S METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VE DACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM ALAGEM COM 310ML DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS	M	49,06	28,36	1.391,34		R$ -		R$ -		0,00
10.7	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, paraarremates em revestimentos cerâmicos	M	65,00	20,40	1.326,00		R$ -		R$ -		0,00
10.8	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DECIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	m²	23,00	64,73	1.488,79		R$ -		R$ -		0,00
10.9	Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado,seção = 12x20cm, para pergolado em jardim de inverno	m	31,00	54,75	1.697,25		R$ -		R$ -		0,00
11	ESQUADRIAS		1,00	91.015,65	91.015,65		R$ -		R$ -		0,00
11.1	P1 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO HDF, FOLHA MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019	UN	13,00	1.164,51	15.138,63		R$ -		R$ -		0,00
11.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019	UN	13,00	172,71	2.245,23		R$ -		R$ -		0,00
11.3	*P2 - Porta tipo abrir em vidro temperado incolor 10mm com fixação em ferragens metálicas em acabamento branco com 2 folhas (60 e 90 cm), puxador em barra de aço inox tubularvertical, incluindo fornecimento e instalação	UN	2,00	2.767,08	5.534,16		R$ -		R$ -		0,00
11.4	P3 e P7 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,73	1.534,57	4.189,37		R$ -		R$ -		0,00
11.5	P4 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO HDF, FOLHA MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, incluindo chapa inox 304 de 0,40m de altura nas 2 faces e barra de inox de 40cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)	UNID	3,00	1.377,83	4.133,49		R$ -		R$ -		0,00
11.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019	UN	3,00	172,71	518,13		R$ -		R$ -		0,00
11.7	P6 - PORTÃO DE ALUMÍNIO BASCULANTE COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO E SISTEMA DE CONTRAPESO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,80	1.534,57	21.177,06		R$ -		R$ -		0,00
11.8	*J1 - JANELA COM 2 FOLHAS, 1 FIXAS E 1 FOLHA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8mm -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	18,90	503,51	9.516,33		R$ -		R$ -		0,00
11.9	J2 - JANELA TIPO MAXIM-AR COM 1 FOLHAS EM ALUMÍNIOANODIZADO BRANCO E VIDRO MINI BOREAL 8mm	m²	1,92	1.023,96	1.966,00		R$ -		R$ -		0,00
11.10	*J3 - JANELA COM 4 FOLHAS, 2 FIXAS E 2 FOLHA DE CORRER VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8mm -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,60	503,51	1.812,63		R$ -		R$ -		0,00
11.11	*J4 - JANELA COM 4 FOLHAS, 2 FIXAS E 2 FOLHA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8mm -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,26	503,51	634,42		R$ -		R$ -		0,00
11.12	*J5 - JANELA COM 2 FOLHAS, 1 FIXAS E 1 FOLHA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8mm -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0,50	503,51	251,75		R$ -		R$ -		0,00
11.13	Fecho tipo Cremona ou equivalente, atendendo à NBR 9050, para janelas de correr - Fornecimento e instalação	un	15,00	149,59	2.243,85		R$ -		R$ -		0,00
11.14	EV1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM COMBOGÓ, 18X18,CONFORME PROJETO, EM CONCRETO PRÉMOLDADO	m²	2,20	252,73	556,00		R$ -		R$ -		0,00
11.15	*JG1 - GRADE EM FERRO EM BARRA CHATA FIXA,ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRILGHANTE A BASE DÁGUA, COR BRANCA	m²	33,82	623,85	21.098,60		R$ -		R$ -		0,00
12	COBERTURA		1,00	94.701,59	94.701,59		R$ -		R$ -		0,00
12.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	m²	247,87	23,50	5.824,94		R$ -		R$ -		0,00
12.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E= 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	247,87	210,02	52.057,65		R$ -		R$ -		0,00
12.3	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA	m²	247,87	12,54	3.108,28		R$ -		R$ -		0,00
12.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	M	56,00	46,52	2.605,12		R$ -		R$ -		0,00
12.5	Chapim de concreto pré-moldado	m	66,00	56,84	3.751,44		R$ -		R$ -		0,00
12.6	Vedação entre pingadeiras e rufos com silicone/PU resistente a intemperismo, podendo ser exposto a radiações solares	un	21,00	6,78	142,38		R$ -		R$ -		0,00
12.7	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linhoou similar, instalado	m²	230,26	88,86	20.460,90		R$ -		R$ -		0,00
12.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTEVERTICAL. AF_07/2019	M	30,00	142,57	4.277,10		R$ -		R$ -		0,00
12.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIAURBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). TRANSPORTE DE TELHA TERMOACUSTICA AF_07/2020	TXKM	68,00	7,01	476,68		R$ -		R$ -		0,00
12.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARADMT.EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. TRANSPORTE TELHA TERMOACÚSTICA	TXKM	315,00	6,34	1.997,10		R$ -		R$ -		0,00
13	IMPERMEABILIZAÇÕES		1,00	13.686,44	13.686,44		R$ -		R$ -		3.318,01
13.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃOASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 em cintas	m²	139,12	47,70	6.636,02		R$ -		R$ -	69,56	3.318,01
13.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.AF_09/2023	m²	90,04	35,15	3.164,90		R$ -		R$ -		0,00
13.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.AF_07/2021	m²	12,68	60,21	763,46		R$ -		R$ -		0,00
13.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DEPRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	17,22	119,79	2.062,78		R$ -		R$ -		0,00
13.5	Proteção mecânica - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃOREFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	18,40	57,57	1.059,28		R$ -		R$ -		0,00
14	PINTURA		1,00	20.929,04	20.929,04		R$ -		R$ -		0,00
14.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EMPAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	330,67	3,74	1.236,70		R$ -		R$ -		0,00
14.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.AF_04/2023, exceto na casa de bomba, casa de gás e interior da caixa do elevador	m²	330,67	17,96	5.938,83		R$ -		R$ -		0,00
14.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUALEM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	330,67	15,63	5.168,37		R$ -		R$ -		0,00
14.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADOEM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	67,64	25,36	1.715,35		R$ -		R$ -		0,00
14.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETOPERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	67,64	51,69	3.496,31		R$ -		R$ -		0,00
14.6	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EMTETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	17,22	4,76	81,96		R$ -		R$ -		0,00
14.7	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EMTETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	17,22	32,80	564,81		R$ -		R$ -		0,00
14.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃOMANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	17,22	13,37	230,23		R$ -		R$ -		0,00
14.9	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.AF_05/2021	m²	103,46	24,13	2.496,48		R$ -		R$ -		0,00
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,00	10.718,78	10.718,78		R$ -		R$ -		0,00
15.1	ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA		1,00	6.147,56	6.147,56						0,00
15.1.1	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP,HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H, incluindo chave de partida - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	993,86	1.987,72		R$ -		R$ -		0,00
15.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE,1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	84,08	168,16		R$ -		R$ -		0,00
15.1.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE,DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	29,67	29,67		R$ -		R$ -		0,00
15.1.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE,DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	36,73	146,92		R$ -		R$ -		0,00
15.1.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COMBORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	24,44	24,44		R$ -		R$ -		0,00
15.1.6	Valvula de retençao vertical 3/4" - recalque	un	2,00	107,13	214,26		R$ -		R$ -		0,00
15.1.7	Valvula de sucção de pe c/crivo - 1" (p/ fdo. poço)	un	1,00	124,80	124,80		R$ -		R$ -		0,00
15.1.8	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2"	un	3,00	4,81	14,43		R$ -		R$ -		0,00
15.1.9	TUBO, PVC, ROSCÁVEL, DE 1/2", INSTALADO EM RAMALOU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	24,90	24,90		R$ -		R$ -		0,00
15.1.10	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,38	18,38		R$ -		R$ -		0,00
15.1.11	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_04/2024	UN	2,00	26,23	52,46		R$ -		R$ -		0,00
15.1.12	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	35,92	143,68		R$ -		R$ -		0,00
15.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,66	5,66		R$ -		R$ -		0,00
15.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	5,10	5,10		R$ -		R$ -		0,00
15.1.15	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	8,88	17,76		R$ -		R$ -		0,00
15.1.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	7,99	127,84		R$ -		R$ -		0,00
15.1.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	9,52	19,04		R$ -		R$ -		0,00
15.1.18	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	34,52	34,52		R$ -		R$ -		0,00
15.1.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00	24,90	1.494,00		R$ -		R$ -		0,00
15.1.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00	23,82	357,30		R$ -		R$ -		0,00
15.1.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	UN	1,00	11,08	11,08		R$ -		R$ -		0,00
15.1.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,09	13,09		R$ -		R$ -		0,00
15.1.23	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,24	56,96		R$ -		R$ -		0,00
15.1.24	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,07	10,07		R$ -		R$ -		0,00
15.1.25	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	522,66	1.045,32		R$ -		R$ -		0,00
15.2	ÁGUA FRIA		1,00	4.571,22	4.571,22						0,00
15.2.1	METAIS		1,00	829,83	829,83		R$ -		R$ -		0,00
15.2.1.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	68,15	477,05		R$ -		R$ -		0,00
15.2.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE,DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	55,07	55,07		R$ -		R$ -		0,00
15.2.1.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE,DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	74,75	224,25		R$ -		R$ -		0,00
15.2.1.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE,DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	36,73	73,46		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2	PVC		1,00	3.741,39	3.741,39		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.1	Engate flexível cromado 40cm	un	8,00	36,12	288,96		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.2	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EMRESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,38	18,38		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	19,63	19,63		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EMRESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	35,92	143,68		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.5	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/registro diâm = 25mm x 3/4"	un	1,00	4,52	4,52		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.6	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/registro diâm = 40mm x 11/2"	un	1,00	12,78	12,78		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	11,78	23,56		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	23,60	70,80		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,28	20,56		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	8,69	191,18		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	12,08	24,16		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.12	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,90	14,90		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75,00	23,82	1.786,50		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMALOU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,00	32,62	130,48		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,00	26,23	655,75		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.16	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	13,00	5,83	75,79		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.17	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	8,34	8,34		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.18	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	4,00	16,32	65,28		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.19	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	26,18	104,72		R$ -		R$ -		0,00
15.2.2.20	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	6,00	13,57	81,42		R$ -		R$ -		0,00
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1,00	30.252,15	30.252,15		R$ -		R$ -		1.031,97
16.1	ESGOTO		1,00	28.992,40	28.992,40		R$ -		R$ -		1.031,97
16.1.1	LEITO DE SECAGEM, FORTLEV, PARA BIODIGESTOR		2,00	4.179,45	8.358,90		R$ -		R$ -		0,00
16.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,30	90,12	117,15		R$ -		R$ -		0,00
16.1.1.2	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação, considerando camadas de 20cm para cadaaplicação	m³	6,00	9,80	58,80		R$ -		R$ -		0,00
16.1.1.3	Solo-cimento compactado - Traço 1:15, inclusive cimento eareia grossa comercial	m³	0,50	315,61	157,80		R$ -		R$ -		0,00
16.1.1.4	Fornecimento e instalação de leito de secagem, Fortlev, 300L, com frete.	un	2,00	1.326,20	2.652,40		R$ -		R$ -		0,00
16.1.1.5	Tampa alçapão para acesso ao leito de secagem, em ConcretoArmado 21 MPa, Tampão TD-5, Dim. = 0,90 x 0,9 x 0,15m	un	2,00	596,65	1.193,30		R$ -		R$ -		0,00
16.1.2	Fornecimento e instalação de fossa séptica biodigestor 1.500l/dia Fortlev	un	2,00	4.764,78	9.529,56		R$ -		R$ -		0,00
16.1.3	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	74,30	297,20		R$ -		R$ -	4,00	297,20
16.1.4	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	4,00	20,03	80,12		R$ -		R$ -	2,00	40,06
16.1.5	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un	16,00	3,80	60,80		R$ -		R$ -		0,00
16.1.6	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	un	15,00	2,40	36,00		R$ -		R$ -		0,00
16.1.7	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm Rev.01 -10/2022	un	5,00	66,08	330,40		R$ -		R$ -		0,00
16.1.8	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	3,00	34,10	102,30		R$ -		R$ -	2,00	68,20
16.1.9	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm =40mm	un	5,00	9,33	46,65		R$ -		R$ -	5,00	46,65
16.1.10	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	3,00	68,14	204,42		R$ -		R$ -		0,00
16.1.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DEESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	10,21	51,05		R$ -		R$ -	5,00	51,05
16.1.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DEESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	16,05	64,20		R$ -		R$ -	2,00	32,10
16.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DEESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	15,42	30,84		R$ -		R$ -	1,00	15,42
16.1.14	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, paraesgoto secundário, diâm = 40mm	un	5,00	10,87	54,35		R$ -		R$ -		0,00
16.1.15	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	42,44	127,32		R$ -		R$ -	1,00	42,44
16.1.16	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	16,73	100,38		R$ -		R$ -		0,00
16.1.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	8,92	17,84		R$ -		R$ -		0,00
16.1.18	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 100 mm	m	50,00	37,94	1.897,00		R$ -		R$ -	5,00	189,70
16.1.19	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm	un	7,00	34,21	239,47		R$ -		R$ -	5,00	171,05
16.1.20	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 50 mm	un	20,00	31,24	624,80		R$ -		R$ -	2,50	78,10
16.1.21	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =50 x 50mm	un	1,00	19,50	19,50		R$ -		R$ -		0,00
16.1.22	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável,para esgoto primário, diâm = 100mm	un	3,00	17,43	52,29		R$ -		R$ -		0,00
16.1.23	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DEESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	848,64	1.697,28		R$ -		R$ -		0,00
16.1.24	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.AF_12/2020	UN	1,00	421,46	421,46		R$ -		R$ -		0,00
16.1.25	RALO EM CHAPA DE ACO INOX FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	5,00	88,00	440,00		R$ -		R$ -		0,00
16.1.26	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	2,00	1.892,62	3.785,24		R$ -		R$ -		0,00
16.1.27	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9,00	7,01	63,09		R$ -		R$ -		0,00
16.1.28	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	41,00	6,34	259,94		R$ -		R$ -		0,00
16.2	VENTILAÇÃO		1,00	1.259,75	1.259,75		R$ -		R$ -		0,00
16.2.1	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	un	7,00	2,40	16,80		R$ -		R$ -		0,00
16.2.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	16,05	64,20		R$ -		R$ -		0,00
16.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	15,42	400,92		R$ -		R$ -		0,00
16.2.4	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	9,96	39,84		R$ -		R$ -		0,00
16.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	50,00	12,26	613,00		R$ -		R$ -		0,00
16.2.6	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	24,58	98,32		R$ -		R$ -		0,00
16.2.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	26,67	26,67		R$ -		R$ -		0,00
17	DRENAGEM PLUVIAL		1,00	15.872,86	15.872,86		R$ -		R$ -		0,00
17.1	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	3,00	33,80	101,40		R$ -		R$ -		0,00
17.2	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	un	7,00	2,40	16,80		R$ -		R$ -		0,00
17.3	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un	17,00	3,80	64,60		R$ -		R$ -		0,00
17.4	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	9,00	34,10	306,90		R$ -		R$ -		0,00
17.5	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	un	10,00	47,86	478,60		R$ -		R$ -		0,00
17.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMALOU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	55,00	23,82	1.310,10		R$ -		R$ -		0,00
17.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	80,00	36,60	2.928,00		R$ -		R$ -		0,00
17.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	100,00	26,29	2.629,00		R$ -		R$ -		0,00
17.9	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	7,21	57,68		R$ -		R$ -		0,00
17.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2022	M	60,00	17,35	1.041,00		R$ -		R$ -		0,00
17.11	METRO DE PROFUNDIDADE DE CAIXA DE INSPEÇÃO, 80X80, DE ALVENARIA CONVENCIONAL, ESPESSURA DE ARGAM. ASSENTAMENTO 1CM, LASTRO DE CONCRETOMAGRO 15MPA ESP. 5CM, COM TAMPA METÁLICA VAZADA	m	5,00	785,99	3.929,95		R$ -		R$ -		0,00
17.12	CAIXA DE INSPEÇÃO, 60X60, DE ALVENARIA CONVENCIONAL, ESPESSURA DE ARGAM. ASSENTAMENTO 1CM, LASTRO DE CONCRETO MAGRO15MPA ESP. 5CM, COM TAMPA METÁLICA VAZADA	un	2,00	328,76	657,52		R$ -		R$ -		0,00
17.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	21,00	7,35	154,35		R$ -		R$ -		0,00
17.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,28	10,28		R$ -		R$ -		0,00
17.15	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00	5,83	5,83		R$ -		R$ -		0,00
17.16	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,00	145,39	2.180,85		R$ -		R$ -		0,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00	72.628,17	72.628,17		R$ -		R$ -		334,97
18.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	581,00	12,07	7.012,67		R$ -		R$ -		0,00
18.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,00	16,42	394,08		R$ -		R$ -		0,00
18.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	20,65	619,50		R$ -		R$ -		0,00
18.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	72,00	30,33	2.183,76		R$ -		R$ -	9,00	272,97
18.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADAEM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	153,00	14,00	2.142,00		R$ -		R$ -		0,00
18.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADAEM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	17,44	69,76		R$ -		R$ -		0,00
18.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2021	UN	4,00	31,00	124,00		R$ -		R$ -	2,00	62,00
18.8	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADAEM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00	25,63	51,26		R$ -		R$ -		0,00
18.9	CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO = 25 MM (3/4")	un	34,00	8,15	277,10		R$ -		R$ -		0,00
18.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	8,56	94,16		R$ -		R$ -		0,00
18.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	10,32	30,96		R$ -		R$ -		0,00
18.12	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	54,00	18,73	1.011,42		R$ -		R$ -		0,00
18.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023	UN	147,00	12,11	1.780,17		R$ -		R$ -		0,00
18.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	12,75	38,25		R$ -		R$ -		0,00
18.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR AMARELA, PARA CIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	429,00	3,37	1.445,73		R$ -		R$ -		0,00
18.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR AZUL,PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	333,00	3,37	1.122,21		R$ -		R$ -		0,00
18.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	271,00	3,37	913,27		R$ -		R$ -		0,00
18.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	780,00	4,94	3.853,20		R$ -		R$ -		0,00
18.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	780,00	4,94	3.853,20		R$ -		R$ -		0,00
18.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	780,00	4,94	3.853,20		R$ -		R$ -		0,00
18.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00	7,73	162,33		R$ -		R$ -		0,00
18.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00	7,73	162,33		R$ -		R$ -		0,00
18.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00	7,73	162,33		R$ -		R$ -		0,00
18.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	10,84	32,52		R$ -		R$ -		0,00
18.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	10,84	86,72		R$ -		R$ -		0,00
18.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	10,84	32,52		R$ -		R$ -		0,00
18.27	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	29,34	410,76		R$ -		R$ -		0,00
18.28	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	44,62	44,62		R$ -		R$ -		0,00
18.29	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	59,90	59,90		R$ -		R$ -		0,00
18.30	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,00	32,76	1.179,36		R$ -		R$ -		0,00
18.31	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	51,39	308,34		R$ -		R$ -		0,00
18.32	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	70,05	1.050,75		R$ -		R$ -		0,00
18.33	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00	11,09	99,81		R$ -		R$ -		0,00
18.34	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,00	11,75	129,25		R$ -		R$ -		0,00
18.35	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	13,07	91,49		R$ -		R$ -		0,00
18.36	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	13,07	13,07		R$ -		R$ -		0,00
18.37	DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) 275 VCA 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	198,17	792,68		R$ -		R$ -		0,00
18.38	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	5,00	151,09	755,45		R$ -		R$ -		0,00
18.39	PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	27,00	7,19	194,13		R$ -		R$ -		0,00
18.40	PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 4", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	10,56	31,68		R$ -		R$ -		0,00
18.41	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR, DE PISO, EM INOX, COM LÂMPADA LED 10 W, GRAU DE PROTEÇÃO IP67- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	189,94	379,88		R$ -		R$ -		0,00
18.42	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12,00	107,85	1.294,20		R$ -		R$ -		0,00
18.43	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED QUADRADO 25 W	un	7,00	111,21	778,47		R$ -		R$ -		0,00
18.44	LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 40 W, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	47,00	241,96	11.372,12		R$ -		R$ -		0,00
18.45	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	467,01	467,01		R$ -		R$ -		0,00
18.46	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO EM ACRÍLICO, PARA USO EXTERNO, PADRÃO CEMAR, INCLUSIVE ATERRAMENTO FUNCIONAL - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	un	1,00	114,54	114,54		R$ -		R$ -		0,00
18.47	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	200,54	200,54		R$ -		R$ -		0,00
18.48	CONJUNTO DE MOTOR E COMANDOS PARA PORTÕES DE ALUMÍNIO OU FERRO, DE CORRER OU ABRIR	un	2,00	1.289,85	2.579,70		R$ -		R$ -		0,00
18.49	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM - INCLUSIVE TAMPA	un	1,00	176,79	176,79		R$ -		R$ -		0,00
18.50	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃOEXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	37,10	74,20		R$ -		R$ -		0,00
18.51	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2"	un	12,00	11,76	141,12		R$ -		R$ -		0,00
18.52	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	15,00	6,64	99,60		R$ -		R$ -		0,00
18.53	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00	14,83	74,15		R$ -		R$ -		0,00
18.54	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00	9,49	56,94		R$ -		R$ -		0,00
18.55	TERMINAL CONECTOR PINO (1,5 A 2,5 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	81,00	5,35	433,35		R$ -		R$ -		0,00
18.56	TERMINAL CONECTOR PINO (4 A 6 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	13,00	5,83	75,79		R$ -		R$ -		0,00
18.57	TERMINAL CONECTOR PINO (16 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	9,22	92,20		R$ -		R$ -		0,00
18.58	REFLETOR LED (COR BRANCA) POTÊNCIA 50 W ,BRANCO FRIO, 6500K - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	41,69	166,76		R$ -		R$ -		0,00
18.59	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,00	19,84	535,68		R$ -		R$ -		0,00
18.60	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	19,84	59,52		R$ -		R$ -		0,00
18.61	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕESINTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	2,00	549,84	1.099,68		R$ -		R$ -		0,00
18.62	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60 X 60 X 60 CMTAMPA DE CONCRETO	un	2,00	375,62	751,24		R$ -		R$ -		0,00
18.63	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	76,89	153,78		R$ -		R$ -		0,00
18.64	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	90,95	181,90		R$ -		R$ -		0,00
18.65	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	805,78	805,78		R$ -		R$ -		0,00
18.66	FECHADURA DIGITAL BIOMÉTRICA COM ROLETE SEM FIO	un	1,00	959,71	959,71		R$ -		R$ -		0,00
18.67	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	35,75	214,50		R$ -		R$ -		0,00
18.68	Sinalizador visual de advertência LED, bivolt, entrada/saída de garagem sequencial duplo, com base fixação, placa de sinalização; referência comercial: Giroled, Iluctron, TKN,Starlumen ou equivalente	un	1,00	250,87	250,87		R$ -		R$ -		0,00
18.69	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇOGALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8,00	21,84	174,72		R$ -		R$ -		0,00
18.70	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2021	UN	15,00	19,48	292,20		R$ -		R$ -		0,00
18.71	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1"	un	11,00	6,66	73,26		R$ -		R$ -		0,00
18.72	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4"	un	324,00	6,29	2.037,96		R$ -		R$ -		0,00
18.73	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4"	un	15,00	9,07	136,05		R$ -		R$ -		0,00
18.74	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm(1")	un	1,00	5,29	5,29		R$ -		R$ -		0,00
18.75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, COR PRETA, PARA DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	112,00	20,19	2.261,28		R$ -		R$ -		0,00
18.76	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COR AZUL, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	38,00	20,19	767,22		R$ -		R$ -		0,00
18.77	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, COR VERDE, PARA DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	35,00	20,19	706,65		R$ -		R$ -		0,00
18.78	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVETERMINAL ILHÓS	un	2,00	84,78	169,56		R$ -		R$ -		0,00
18.79	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2"	un	12,00	11,76	141,12		R$ -		R$ -		0,00
18.80	Arandela foco duplo, cor branco, ref: 40/2, Serra, Dimlux ousimilar	un	2,00	143,18	286,36		R$ -		R$ -		0,00
18.81	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADOA QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	18,00	79,22	1.425,96		R$ -		R$ -		0,00
18.82	TALA PLANA PERFURADA 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	14,00	6,06	84,84		R$ -		R$ -		0,00
18.83	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO ISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS	UN	2,00	11,10	22,20		R$ -		R$ -		0,00
18.84	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4"	un	534,00	6,43	3.433,62		R$ -		R$ -		0,00
18.85	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1"	un	24,00	7,92	190,08		R$ -		R$ -		0,00
18.86	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4"	un	16,00	9,99	159,84		R$ -		R$ -		0,00
19	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		1,00	63.199,57	63.199,57		R$ -		R$ -		0,00
19.1	CONECTOR RJ45	un	63,00	6,17	388,71		R$ -		R$ -		0,00
19.2	CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAIS, MOD. CORP 8000, INTELBRÁS OU SIMILAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE AS PLACASTRONCOS E PLACAS DE RAMAIS	un	1,00	5.053,58	5.053,58		R$ -		R$ -		0,00
19.3	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	3,00	1.255,32	3.765,96		R$ -		R$ -		0,00
19.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6	un	1,00	298,85	298,85		R$ -		R$ -		0,00
19.5	RACK FECHADO DE PISO (40U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	1.901,43	1.901,43		R$ -		R$ -		0,00
19.6	CALHA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 20 A - 1U	un	1,00	152,73	152,73		R$ -		R$ -		0,00
19.7	GUIA DE CABOS ABERTA - 1U (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	un	6,00	73,26	439,56		R$ -		R$ -		0,00
19.8	ANEL ORGANIZADOR DE CABOS	un	6,00	9,94	59,64		R$ -		R$ -		0,00
19.9	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19""	un	1,00	6,55	6,55		R$ -		R$ -		0,00
19.10	GUIA DE CABOS (SIMPLES) PADRAO 19""	un	3,00	5,03	15,09		R$ -		R$ -		0,00
19.11	GUIA DE CABOS (VERTICAL) PADRAO 19""	un	3,00	5,03	15,09		R$ -		R$ -		0,00
19.12	KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 2 VENTILADORES DE 12 CM PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	un	1,00	246,84	246,84		R$ -		R$ -		0,00
19.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	12,11	423,85		R$ -		R$ -		0,00
19.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	15,29	412,83		R$ -		R$ -		0,00
19.15	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	15,00	5,80	87,00		R$ -		R$ -		0,00
19.16	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	27,00	7,11	191,97		R$ -		R$ -		0,00
19.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	233,00	15,13	3.525,29		R$ -		R$ -		0,00
19.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	41,00	19,48	798,68		R$ -		R$ -		0,00
19.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	86,00	23,66	2.034,76		R$ -		R$ -		0,00
19.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EMFORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	8,56	231,12		R$ -		R$ -		0,00
19.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	10,32	103,20		R$ -		R$ -		0,00
19.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	12,76	165,88		R$ -		R$ -		0,00
19.23	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADAEM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	59,00	14,00	826,00		R$ -		R$ -		0,00
19.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	17,44	104,64		R$ -		R$ -		0,00
19.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023	UN	17,00	20,03	340,51		R$ -		R$ -		0,00
19.26	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,30 X 0,30 X 0,30M	un	3,00	176,79	530,37		R$ -		R$ -		0,00
19.27	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO 200X200X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	161,53	1.615,30		R$ -		R$ -		0,00
19.28	TOMADA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	19,00	76,77	1.458,63		R$ -		R$ -		0,00
19.29	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	62,50	250,00		R$ -		R$ -		0,00
19.30	TOMADA TRIPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00	122,61	1.471,32		R$ -		R$ -		0,00
19.31	CABO ELETRÔNICO (UTP 4 PARES CATEGORIA 6), INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.618,00	9,03	14.610,54		R$ -		R$ -		0,00
19.32	TERMINAL INTELIGENTE P/ PABX (REFERÊNCIA TI5000)	un	1,00	664,76	664,76		R$ -		R$ -		0,00
19.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK DE 1,2 KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS SELADAS,BY-PASS AUTOMÁTICO E MANUAL COMAUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03	un	1,00	922,06	922,06		R$ -		R$ -		0,00
19.34	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	178,20	178,20		R$ -		R$ -		0,00
19.35	TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS	un	8,00	152,33	1.218,64		R$ -		R$ -		0,00
19.36	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO	un	288,00	2,28	656,64		R$ -		R$ -		0,00
19.37	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DECABOS LÓGICOS CAT. 5/6	U	63,00	16,09	1.013,67		R$ -		R$ -		0,00
19.38	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4"	un	128,00	6,43	823,04		R$ -		R$ -		0,00
19.39	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1"	un	12,00	7,92	95,04		R$ -		R$ -		0,00
19.40	UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4"	un	25,00	9,99	249,75		R$ -		R$ -		0,00
19.41	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1"	un	34,00	6,66	226,44		R$ -		R$ -		0,00
19.42	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4"	un	158,00	6,29	993,82		R$ -		R$ -		0,00
19.43	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4"	un	49,00	9,07	444,43		R$ -		R$ -		0,00
19.44	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	13,00	6,64	86,32		R$ -		R$ -		0,00
19.45	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	14,83	44,49		R$ -		R$ -		0,00
19.46	Switch POE CISCO 24 Portas Gigabit 10/100/1000 + 2 Portas SFP P/ Fibra SG110-24HP	un	1,00	2.329,73	2.329,73		R$ -		R$ -		0,00
19.47	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev02	un	72,00	39,00	2.808,00		R$ -		R$ -		0,00
19.48	Cabo Manga 4 Vias 4x26 AWG	m	261,00	4,26	1.111,86		R$ -		R$ -		0,00
19.49	Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x44 U x 870 mm inclusive acessórios	un	1,00	3.937,70	3.937,70		R$ -		R$ -		0,00
19.50	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm(3/4")	un	2,00	4,66	9,32		R$ -		R$ -		0,00
19.51	ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	m	33,00	110,50	3.646,50		R$ -		R$ -		0,00
19.52	Terminal 100 x 100 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalhametalica (ref. Mopa ou similar)	un	2,00	23,31	46,62		R$ -		R$ -		0,00
19.53	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1"(ref. vl 33 valemam ou similar)	un	3,00	7,05	21,15		R$ -		R$ -		0,00
19.54	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.:mopa ou similar) - Rev 01	un	22,00	4,46	98,12		R$ -		R$ -		0,00
19.55	TÊ HORIZONTAL 90° 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	32,29	32,29		R$ -		R$ -		0,00
19.56	Tampa de encaixe 100mm para Tê horizontal, zincada, paraeletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	15,06	15,06		R$ -		R$ -		0,00
20	SPDA		1,00	31.664,08	31.664,08		R$ -		R$ -		0,00
20.1	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 5 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	375,61	375,61		R$ -		R$ -		0,00
20.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (300x300 MM), INCLUSIVE TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO (300X 300 MM)	un	6,00	228,61	1.371,66		R$ -		R$ -		0,00
20.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00	82,83	828,30		R$ -		R$ -		0,00
20.4	LUVA DE EMENDA 5/8" PARA HASTES PROLONGÁVEIS	un	5,00	36,17	180,85		R$ -		R$ -		0,00
20.5	TERMINAL AÉREO EM ACO GALVANIZADO 300 MM COM BASE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00	38,12	648,04		R$ -		R$ -		0,00
20.6	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 35 mm	un	40,00	34,77	1.390,80		R$ -		R$ -		0,00
20.7	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOSDE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM² (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	150,00	2,41	361,50		R$ -		R$ -		0,00
20.8	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2023	M	165,00	81,74	13.487,10		R$ -		R$ -		0,00
20.9	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2023	M	87,00	107,70	9.369,90		R$ -		R$ -		0,00
20.10	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo e medição de continuidade elétrica, exclusivedeslocamento de equipe técnica	un	1,00	1.808,90	1.808,90		R$ -		R$ -		0,00
20.11	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN32mm), ref: TEL-541 (SPDA, incluindo barramento - fornecimento e instalação	un	5,00	118,30	591,50		R$ -		R$ -		0,00
20.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	19,48	292,20		R$ -		R$ -		0,00
20.13	SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z-201	U	6,00	159,62	957,72		R$ -		R$ -		0,00
21	BANCADAS, DIVISÓRIAS, LOUÇAS E METAIS		1,00	16.483,48	16.483,48		R$ -		R$ -		0,00
21.1	BANCADA em GRANITO Verde Ubatuba - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	7,00	600,06	4.200,42		R$ -		R$ -		0,00
21.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020	UN	1,00	596,66	596,66		R$ -		R$ -		0,00
21.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	195,51	195,51		R$ -		R$ -		0,00
21.4	Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vougle Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ouequivalente, incl. sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira	un	3,00	1.712,81	5.138,43		R$ -		R$ -		0,00
21.5	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	3,00	168,40	505,20		R$ -		R$ -		0,00
21.6	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	61,86	185,58		R$ -		R$ -		0,00
21.7	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPELTOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	61,86	185,58		R$ -		R$ -		0,00
21.8	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	m²	3,00	476,31	1.428,93		R$ -		R$ -		0,00
21.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEMTAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	73,45	220,35		R$ -		R$ -		0,00
21.10	Torneira cromada de 1/2" p/ jardim	un	3,00	76,56	229,68		R$ -		R$ -		0,00
21.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATEFLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	623,17	1.869,51		R$ -		R$ -		0,00
21.12	Ducha higienica cromada	un	3,00	193,81	581,43		R$ -		R$ -		0,00
21.13	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO E SIFÃO DE METAL TIPO COPOCOM ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	1,00	851,12	851,12		R$ -		R$ -		0,00
21.14	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃOMÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	147,54	295,08		R$ -		R$ -		0,00
22	ACESSIBILIDADE		1,00	11.371,66	11.371,66		R$ -		R$ -		0,00
22.1	Placa tátil em acrílico com caracteres em relevo e braille (250x130mm), padrão ABNT NBR 9050:2020, fornecimento einstalação	un	10,00	97,34	973,40		R$ -		R$ -		0,00
22.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	373,54	1.120,62		R$ -		R$ -		0,00
22.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	388,58	2.331,48		R$ -		R$ -		0,00
22.4	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateralem "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3,00	221,84	665,52		R$ -		R$ -		0,00
22.5	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4",Jackwal ou similar	un	3,00	113,39	340,17		R$ -		R$ -		0,00
22.6	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, parapessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	un	3,00	288,91	866,73		R$ -		R$ -		0,00
22.7	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DEBORRACHA. AF_05/2020	M	9,50	164,45	1.562,27		R$ -		R$ -		0,00
22.8	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DECONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	5,16	160,42	827,76		R$ -		R$ -		0,00
22.9	Placa em aço inox com texto em braille para corrimão,fornecimento e instalação	un	24,00	71,96	1.727,04		R$ -		R$ -		0,00
22.10	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar	m	0,40	14,29	5,71		R$ -		R$ -		0,00
22.11	Sinalizador audio-visual com lâmpada para garagem, ref.PB03F9A	un	1,00	250,87	250,87		R$ -		R$ -		0,00
22.12	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO COM BRAILE DIMENSÕES 25 X 12,5 CM (SALAS DIVERSAS E WCGABINETES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00	54,52	381,64		R$ -		R$ -		0,00
22.13	PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO COM BRAILE DIMENSÕES 44 X 22 CM (BANHEIROS MASC. EFEM.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	88,88	266,64		R$ -		R$ -		0,00
22.14	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COMROLO. AF_05/2021	m²	0,96	53,97	51,81		R$ -		R$ -		0,00
23	CLIMATIZAÇÃO		1,00	9.167,54	9.167,54		R$ -		R$ -		0,00
23.1	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2"	m	15,00	6,97	104,55		R$ -		R$ -		0,00
23.2	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4"	m	21,00	6,45	135,45		R$ -		R$ -		0,00
23.3	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8"	m	6,00	6,91	41,46		R$ -		R$ -		0,00
23.4	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8"	m	6,00	6,84	41,04		R$ -		R$ -		0,00
23.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃODE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	15,00	78,16	1.172,40		R$ -		R$ -		0,00
23.6	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃODE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	21,00	37,88	795,48		R$ -		R$ -		0,00
23.7	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃODE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	6,00	63,75	382,50		R$ -		R$ -		0,00
23.8	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃODE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	6,00	94,31	565,86		R$ -		R$ -		0,00
23.9	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v -Fornecimento e instalação	M	6,00	20,26	121,56		R$ -		R$ -		0,00
23.10	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v -fornecimento e instalação	M	21,00	13,97	293,37		R$ -		R$ -		0,00
23.11	Fornecimento e instalação de kit com 04 calços emborrachados para condesadora de ar condicionado	un	10,00	72,74	727,40		R$ -		R$ -		0,00
23.12	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADOTIPO SPLIT DE 12000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	un	7,00	364,38	2.550,66		R$ -		R$ -		0,00
23.13	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADOTIPO CASSETE (TETO) DE 18000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	un	2,00	745,27	1.490,54		R$ -		R$ -		0,00
23.14	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADOTIPO CASSETE (TETO) DE 36000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	un	1,00	745,27	745,27		R$ -		R$ -		0,00
24	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO		1,00	1.086,08	1.086,08		R$ -		R$ -		0,00
24.1	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída deemergência- Placa S2	un	5,00	23,85	119,25		R$ -		R$ -		0,00
24.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024	UN	6,00	18,85	113,10		R$ -		R$ -		0,00
24.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	un	1,00	150,37	150,37		R$ -		R$ -		0,00
24.4	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio dojato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00	285,67	571,34		R$ -		R$ -		0,00
24.5	PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS D E (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORM E ABNT NBR 16820 , P/2 ANOS DE DURACAO, EM BALDES DE 18 LITROS S GOS SOCIAIS DESONERADOS	UN	2,00	41,28	82,56		R$ -		R$ -		0,00
24.6	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	2,00	24,73	49,46		R$ -		R$ -		0,00
25	ÁREA EXTERNA		1,00	32.551,25	32.551,25		R$ -		R$ -		0,00
25.1	CASA DE BOMBAS		1,00	3.796,01	3.796,01		R$ -		R$ -		0,00
25.1.1	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.AF_09/2021	m²	2,50	183,04	457,60		R$ -		R$ -		0,00
25.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃOASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	1,30	47,70	62,01		R$ -		R$ -		0,00
25.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.AF_12/2021	m²	9,00	148,04	1.332,36		R$ -		R$ -		0,00
25.1.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,30	673,35	202,00		R$ -		R$ -		0,00
25.1.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURADE *15* CM. AF_03/2024	M	1,50	69,23	103,84		R$ -		R$ -		0,00
25.1.6	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.AF_07/2021	m²	2,50	35,54	88,85		R$ -		R$ -		0,00
25.1.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJEMACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	3,50	338,45	1.184,57		R$ -		R$ -		0,00
25.1.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPAROMECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,35	613,15	214,60		R$ -		R$ -		0,00
25.1.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.AF_02/2022	m³	0,35	309,37	108,27		R$ -		R$ -		0,00
25.1.10	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	3,00	13,97	41,91		R$ -		R$ -		0,00
25.2	MURO DE DIVISA		1,00	16.987,74	16.987,74		R$ -		R$ -		0,00
25.2.1	Demolição de reboco	m²	218,42	8,14	1.777,93		R$ -		R$ -		0,00
25.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	7,10	9,19	65,24		R$ -		R$ -		0,00
25.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	213,00	2,54	541,02		R$ -		R$ -		0,00
25.2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	218,42	4,98	1.087,73		R$ -		R$ -		0,00
25.2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.AF_08/2022	m²	218,42	41,40	9.042,58		R$ -		R$ -		0,00
25.2.6	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EMPAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	218,42	3,74	816,89		R$ -		R$ -		0,00
25.2.7	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	218,42	16,74	3.656,35		R$ -		R$ -		0,00
25.3	RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUINDOELEMENTOS PARA FIXAÇÃO	M	65,00	15,50	1.007,50		R$ -		R$ -		0,00
25.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ÀBASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	25,00	55,20	1.380,00		R$ -		R$ -		0,00
25.5	CERCA ELÉTRICA INCLUSIVE FIXAÇÃO, CENTRAL DE CHOQUE, BATERIA, SIRENE, HASTES, ATERRAMENTO,FIOS E PLACAS DE ATENÇÃO	m	80,00	32,13	2.570,40		R$ -		R$ -		0,00
25.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASEINFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	12,16	52,55	639,00		R$ -		R$ -		0,00
25.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	85,00	56,84	4.831,40		R$ -		R$ -		0,00
25.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	80,00	16,74	1.339,20		R$ -		R$ -		0,00
26	DIVERSOS		1,00	34.861,99	34.861,99		R$ -		R$ -		0,00
26.1	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=40CM, incluindo pintura esmalte brilhante, cor branca, FORNECIMENTO ECOLOCAÇÃO	un	17,00	222,84	3.788,28		R$ -		R$ -		0,00
26.2	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=30CM, incluindo pintura esmalte brilhante, cor branca, FORNECIMENTO ECOLOCAÇÃO	un	36,00	222,84	8.022,24		R$ -		R$ -		0,00
26.3	Logomarca do Ministério Público do Maranhão em aço inox escovado d=0,80m, conforme projeto - fornecimento einstalação	un	1,00	2.095,41	2.095,41		R$ -		R$ -		0,00
26.4	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE AÇO INOX E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COMCHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	4,00	1.132,20	4.528,80		R$ -		R$ -		0,00
26.5	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇOINOX. AF_04/2019	M	16,68	465,48	7.764,20		R$ -		R$ -		0,00
26.6	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm,c/acabamento polido, p/fixação em piso	m	4,84	755,82	3.658,16		R$ -		R$ -		0,00
26.7	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA METÁLICA EXTERNA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUINDO PINTURA A BASEDE ESMALTE, DP1508-04.	M	4,00	218,50	874,00		R$ -		R$ -		0,00
26.8	Conjunto de 03 MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS,conforme projeto - fornecimento e instalação, Ref.: AGO/2024	un	1,00	4.130,90	4.130,90		R$ -		R$ -		0,00
27	LIMPEZA		1,00	1.585,44	1.585,44		R$ -		R$ -		0,00
27.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019	m²	394,39	4,02	1.585,44		R$ -		R$ -		0,00

TOTAL GERAL:					R$1.328.952,19		R$95.893,32		R$36.890,48		R$62.991,81		R$-		R$-		R$-		R$-

	Valor Total	R$ 1.328.952,19
	Valor Executado	R$ 195.775,61
	% Executado	14,73%
	Glosa	R$ 0,00