## Fevereiro
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADITIVOS CONTRATOS
Fev/2016

Nº do Contrato	Nº do Aditivo	Objeto	Data de Publicação	Valor Total R$
016/2015	1º	Aditivo de Prazo 42 (quarenta e dois) dias, com início em 19/02/2016 e término em 31/03/2016	22/02/16	0,00
014/2015	1º	Aditivo de Prazo em mais 12 (doze) meses, com início em 28/02/2016 e término em 27/02/2016, e a alteração da razão social e da modalidade jurídica da Contratada que passa a atender pelo nome empresarial de A. CANTANHEDE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO EIRELI-EPP, e a retificação do nome do representante legal (Proprietário) da Contratada pra ALEKSANDRO CANTANHEDE PIRES e do endereço Sede da empresa para a Avenida Camboa, nº 34, Parte 1, bairro Camboa, São Luís/MA.	25/02/16	12.458,33
049/2015	1º	Aditivo de Prazo de execução dos serviços e vigência do contrato nº 049/2015, originalmente pactuados, em mais 90 (noventa) dias. O prazo de execução, de 120 dias, estabelecido no Contrato originalmente pactuado, com término no dia 25/02/2016, após aditamento em mais 90 dias, passa a ter como data de término o dia 25/05/2016. O prazo de vigência, de 240 dias, estabelecido no Contrato originalmente pactuado, com término no dia 19/05/2016, após aditamento em mais 90 dias, passa a ter como data de término o dia 17/08/2016.	03/03/16	0,00
Fonte: DOE - Fev/2016
Data da última atualização: fev/2016