## Setembro
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ADITIVOS CONTRATOS – Setembro/2016

Nº do Contrato	Nº do Aditivo	Objeto	Data de Publicação	Valor Total (R$)
110/2013	3º	Aditivo de Prazo em mais 12 (doze) meses, com início em 31.10.2016 e término em 30.10.2017	30/09/16	-
112/2013	5º	Aditamento de serviços no percentual de 1,61% (um inteiro e sessenta e um centésimos por cento) do valor contratual atualizado. O prazo de execução dos serviços fica prorrogado em mais 60 (sessenta) dias, passando a contar como data de término o dia 06/11/2016. O prazo de vigência contratual fica prorrogado em mais 60 (sessenta) dias, passando a contar como data de término o dia 04/04/2017.	20/09/16	155.553,51
48/2014	5º	Supressão e acréscimo de valores.Prorrogação dos prazos de execução de serviços e vigência em mais 90 (noventa) dias, com término em 18/12/2016 para execução e 10/06/2017 para vigência.	04/10/16	Supressão R$81.588,30 Aditamentos R$ 210.880,99
63/2014	1º	Alteração do valor da locação visando a manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro com aplicação a partir de 01.07.2016.	04/10/16	1200/mês
68/2014	3º	Aditivo de Prazo em mais 12 (doze) meses, com início em 03.10.2016 e término em 02.10.2017	30/09/16	262.640,00
072/2014	1º	Aditivo de Prazo 24 (vinte e quatro) meses, com início em 30/11/2016 e término em 02/11/2018.	30/09/16	31.200,00
075/2014	1º	Aditivo reajuste INCC-DI (7,318350%) acumulado no período de 08 de setembro/2014 a 07 de setembro/2015. Efeito a paritr de 08/09/2015.	22/09/16	122.324,54
9912267618	1º	Aditivo de Prazo12 (doze) meses. Início em 30/10/2016 e término em 29/10/2017.	19/09/16	720.000,00
051/2015	1º	Aditivo de Prazo12 (doze) meses. Início em 15.09.2016 e término em 14.09.2017.	22/09/16	141.666,67/mês
053/2015	1º	Aditivo de Prazo – 90 (noventa) dias. Execução com data de término o dia 10/09/2016 e Vigência com data de término o dia 14/01/2017.	16/09/16	-
Fonte: CPL/PGJ e D.O.E – Maranhão
Data da última atualização: 11/10/2016
Legenda.: N/A- Não Aplicável