## Junho
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADITIVOS CONTRATOS
Junho/2017

Nº do Contrato	Nº do Aditivo	Objeto	Data de Publicação	Valor Total R$
118/13	3º	Apostilamento IGP-M acumulado no período de Dez/2015 a nov/2016, na ordem de 7,14%.	24/06/17	4.916,84
119/13	3º	Apostilamento IGP-M acumulado no período de dez/2015 a nov/2016 na ordem de 7,14%	28/06/17	9.833,68
048/14	4º	INCCDI/FGV acumulado no período de 30/dez 2015 a 29 de dezembro de 2016, na ordem de 6,018341% com efeito a partir de 30/12/2016.	17/06/17	3.791,90
048/14	3º	Apostilamento. Reajuste INCC-DI/FGV acumulado no período de 31/12/13 a 29/12/16 na ordem de 21966200% com efeito a partir de 30/12/16.	20/06/17	284.501,01
048/14	8º	Aditivo. Supressão 0,25% e acréscimo 1,63% do valor originalmente contratado, bem como a prorrogação dos prazos de execução de serviços e vigência originalmente pactuado, em mais 30 (trinta) dias, com término do prazo de execução em 16/07/2017 e vigência em 08/01/2018.	21/06/17	101.947,70
086/15	1º	Apostilamento. IGP-M acumulado no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, na ordem de 7,19%.	20/06/17	643,54/mês
068/15	1º	Apostilamento IGP-M acumulado no período de dez/2015 a nov/16 na ordem de 7,14%	19/06/17	1.692,77/mês
057/15	1º	Apostilamento. IGP-M acumulado no período de out/15 a set/16 na ordem de 10,68%.	20/06/17	1.660,17
057/15	1º	Prorrogação prazo em mais 24 (vinte e quatro) meses com início em 26/10/2017 e término em 25/10/2019	05/06/17	1.500,00
029/15	1º	Apostilamento. IGP-M acumulado no período de abril2015 a mar/ 2016, na ordem de 11,57%	22/06/17	811,29
007/15	1º	Apostilamento IGP-M acumulado no período de fev/2016 a jan/ 2017, na ordem de 6.66%,	19/06/17	1759,9/mês
079/16	1º	Prorrogação prazo em mais 06 (seis) meses com início em 01/07/2017 e término em 31/12/2017.	07/07/17	711,13/mês
029/16	1º	Prorrogação de prazo em mais 12 (doze) meses, com início em 30/07/2017 e término em 29/07/2018.	05/07/17	-
026/16	1º	Apostilamento IGP-M acumulado no período de 16 de dezembro de 2015 a 16 de novembro de 2016, na ordem de 7,1374%, com efeito a partir de 16 de dezembro de 2016.	05/07/17	R$ 1.199.896,03/ano
026/16	1º	Prorrogação de prazo em mais 12 (doze) meses, com início em 23/06/2017 e término em 22/06/2018.	05/07/17	R$ 1.199.896,03/ano
025/16	1º	Prorrogação, por mais 12 (doze) meses com início em 14.06.2017 e término em 13.06.2018	19/06/17	-
Fonte: D.O.E /MA - Junho/2017, Arquivos CPL.: MP/PGJ-MA
Data da atualização:11/07/2017